## Slide 1: AVANCE PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ENE-SEP 2019 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Octubre 2019

## Slide 2: Metodología de Seguimiento Plan de Acción
La Secretaria Distrital de Integración Social estableció el seguimiento al Plan de Acción Institucional desde tres enfoques: inversión, gestión de procesos y gestión de los planes establecidos en el Decreto 612 de 2018.
Plan de Acción Institucional
Inversión
Decreto 612/2018
Gestión de procesos
93,4%
93,7%
94,7%

## Slide 3
El seguimiento a la inversión hace referencia al cumplimiento de los objetivos específicos establecidos en cada uno de los 14 proyectos de inversión que tiene la Secretaría
Nota aclaratoria: El cálculo de los objetivos específicos usa como fuente de datos la hoja 6 SPI de actividades y tareas. Las metas incluidas SEGPLAN con fuente SIRBE se describen en la hoja resumen ejecutivo.
Inversión

## Slide 4: Inversión
Chart: 
| 1116 - Distrito joven | 1108 - Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle | 1168 - Integración digital y de conocimiento para la inclusión social | 1103 - Espacios de integración social | 1091 - Integración eficiente y transparente para todos | 1096 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia | 1098 - Bogotá te nutre | 1086 - Una ciudad para las familias | 1092 - Viviendo el territorio | 1118 - Gestión Institucional y fortalecimiento del talento humano | 1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras | 1093 - Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana | 1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz | 1101 - Distrito diverso
Suma de CUMPLIMIENTO PROYECTO | 0.72648 | 0.79195 | 0.93209 | 0.93445 | 0.94432 | 0.95542 | 0.96957 | 0.97017 | 0.98016 | 0.98475 | 0.9861 | 0.98794 | 0.99094 | 0.99999
1 Proyectos
Igual al 100%
11 Proyectos
Entre 90-99%
2 Proyectos
Menor al 89%
Corte de la información: 30 de septiembre de 2019
Avance institucional 93,4%

## Slide 5: Avance plan de acción en inversión
Objetivo 2
Coordinar y armonizar las estrategias de los sectores que participan en el Programa transectorial de prevención.
Objetivo 1
Formar servidores públicos de la SDIS en derechos sexuales y derechos reproductivos.
Proyecto de inversión: Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana
99%
100%
98%

## Slide 6: Avance plan de acción en inversión
Proyecto de inversión: Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia
96%
Objetivo 4
Brindar una oferta de servicios y estrategias flexibles de atención integral con calidad y pertinencia desde el enfoque diferencial.
Objetivo 2
Fortalecer el rol protector y educativo de las familias y cuidadores
Objetivo 3
Implementar herramientas de seguimiento, monitoreo, análisis y evaluación de resultados de la prestación de los servicios
100%
100%
62%
98%
Optimizar mecanismos de articulación intra, inter y transectorial
Objetivo 1

## Slide 7: Avance plan de acción en inversión
Objetivo 2
Desarrollar una estrategia interinstitucional de prevención de la violencia intrafamiliar
Objetivo 3
Fortalecer la capacidad técnica para la atención y protección de las víctimas al interior de las familias
Objetivo 1
Desarrollar estrategias que contribuyan a la implementación de la Política Pública.
Proyecto de inversión:
Una ciudad para las familias
97%
100%
100%
95%

## Slide 8: Avance plan de acción en inversión
Objetivo 2
Atender a las personas con discapacidad y a sus familias durante el transcurrir vital para el desarrollo de habilidades y capacidades.
Objetivo 3
Desarrollar estrategias para la disminución de barreras actitudinales.
Objetivo 1
Articular acciones para la inclusión de las institucionales personas con discapacidad y sus familias
Proyecto de inversión:
Por una ciudad incluyente y sin barreras
98%
98%
100%
100%

## Slide 9: Avance plan de acción en inversión
Proyecto de inversión:
Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle
79%
Objetivo 2
Promover el ingreso a procesos de inclusión social de la ciudadanía habitantes de calle y en riesgo.
Objetivo 3
Desarrollar procesos de inclusión social para el desarrollo, formación personal, laboral y vinculación socio-económica.
Objetivo 1
Desarrollar acciones significativas en los territorios dirigidas a la prevención de habitabilidad en calle con poblaciones en riesgo.
Objetivo 5
Fortalecer la articulación transectorial, el seguimiento, la generación y difusión de conocimiento orientado a los objetivos de la Política Pública.
Objetivo 4
Fortalecer la autonomía, las capacidades, habilidades ocupacionales y restablecimiento de redes de apoyo.
90%
72%
68%
100%
100%

## Slide 10
Proyecto de inversión:
Envejecimiento digno, activo y feliz
99%
Objetivo 4
Promover la implementación de acciones intersectoriales en el marco de la Política Pública.
Objetivo 2
Generar e implementar acciones que permitan informar, cualificar a la población en general y apoyar a las personas mayores y las redes familiares, respecto a su autocuidado y labor de cuidado
Objetivo 3
Implementar el sistema de seguimiento y monitoreo de la Política Pública.
Avance plan de acción en inversión
Fortalecer con una atención integral, cualificada y desde la perspectiva de enfoque diferencial, los servicios sociales de la SDIS que dignifiquen el proyecto de vida de las personas mayores.
Objetivo 1
100%
89%
100%
100%
Objetivo 5
Promover la implementación y seguimiento de las acciones intersectoriales en el marco del plan de acción de la PPSEV, que permita brindar respuestas efectivas e integrales a las personas mayores

## Slide 11
Proyecto de inversión:
Distrito diverso
100%
Objetivo 2
Desarrollar una estrategia intrainstitucional de formación en atención diferencial.
Objetivo 3
Prestar el servicio de atención integral a personas LGBTI, sus familias y redes de apoyo.
Objetivo 5
Gestionar alianzas públicas y privadas hacía el desarrollo de capacidades y habilidades.
Objetivo 4
Desarrollar una escuela itinerante que permita la transformación de imaginarios, representaciones sociales y percepciones segregacionistas y discriminatorias.
Avance plan de acción en inversión
100%
100%
100%
100%

## Slide 12
Proyecto de inversión:
Bogotá te nutre
97%
Objetivo 4
Fortalecer la capacidad institucional para identificar a niños, niñas, mujeres gestantes y hogares en inseguridad alimentaria, y generar acciones que fomenten la corresponsabilidad.
Objetivo 2
Suministrar apoyo alimentario a niños, niñas, mujeres gestantes y hogares identificados en inseguridad alimentaria moderada y severa.
Objetivo 3
Fortalecer el sistema de vigilancia y seguimiento nutricional de la SDIS.
Promover estilos de vida saludable de los niños, niñas, mujeres gestantes y hogares atendidos.
Objetivo 1
100%
93%
100%
100%
Avance plan de acción en inversión

## Slide 13
Objetivo 2
Promover el talento joven con la generación de oportunidades para el desarrollo de las competencias.
Objetivo 3
Aportar en la garantía del desarrollo de la ciudadanía juvenil.
Objetivo 1
Prevenir los factores de riesgo de utilización y vinculación de la población juvenil en redes.
Proyecto de inversión:
Distrito joven
73%
Avance plan de acción en inversión
83%
86%
35%

## Slide 14
Proyecto de inversión:
Espacios de integración social
93%
Objetivo 2
Adecuar la infraestructura existente de acuerdo a la normatividad vigente.
Objetivo 3
Realizar las intervenciones de mantenimiento a la infraestructura.
Objetivo 1
Construir espacios que garanticen la prestación de los servicios sociales.
Objetivo 5
Realizar las acciones necesarias a los equipamientos sociales que permitan gestionar el saneamiento jurídico, urbanístico y de construcción
Objetivo 4
Gestionar la consecución y contratación de infraestructura adecuada.
Avance plan de acción en inversión
92%
100%
88%
100%
100%

## Slide 15
Proyecto de inversión:
Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano
98%
Objetivo 2
Promover la apropiación, difusión y conservación de la memoria.
Objetivo 3
Promover buenas prácticas ambientales.
Objetivo 1
Garantizar soluciones en materia de servicios logísticos.
Objetivo 6
Fortalecer el desarrollo integral del talento humano.
Objetivo 4
Asegurar la calidad de la información y el manejo eficiente de la misma.
Objetivo 5
Fortalecer la gestión institucional mediante el aporte del recurso humano suficiente e idóneo
Avance plan de acción en inversión
100%
79%
99%
100%
100%
100%

## Slide 16
Objetivo 2
Desarrollar estrategias que promuevan los criterios de calidad de los servicios sociales.
Objetivo 3
Formular e implementar estrategias que impulsen la gestión pública eficiente y transparente.
Objetivo 1
Determinar el avance de las políticas sociales y comunicarlo a los grupos de interés.
Proyecto de inversión:
Integración eficiente y transparente para todos
94%
Avance plan de acción en inversión
95%
98%
92%

## Slide 17
Proyecto de inversión:
Integración digital y de conocimiento para la inclusión social
93%
Objetivo 2
Desarrollar evaluaciones de los servicios sociales que presta la SDIS.
Objetivo 3
Desarrollar y promover la producción de conocimiento pertinente.
Objetivo 1
Fortalecer los procesos de planeación y seguimiento institucional.
Objetivo 6
Articular las acciones de comunicaciones internas y externas de la entidad.
Objetivo 4
Fortalecer las tecnologías y las comunicaciones para la optimización de procesos.
Objetivo 5
Fortalecer la implementación del Sistema Integrado de Gestión.
Avance plan de acción en inversión
100%
73%
83%
100%
100%
79%

## Slide 18
Avance plan de acción en inversión
Proyecto de inversión:
Viviendo el territorio
98%
Objetivo 4
Implementar procesos de desarrollo de capacidades para las personas.
Objetivo 2
Fortalecer la capacidad técnica en las alcaldías locales para la formulación de proyectos de inversión social.
Objetivo 3
Identificar y atender personas para enfrentar situaciones sociales imprevistas o generadas por efectos del cambio climático.
Fortalecer la gestión en los espacios de coordinación y articulación intersectorial.
Objetivo 1
100%
100%
100%
88%

## Slide 19
La gestión de procesos corresponde a los indicadores que permiten monitorear las actividades de los procesos institucionales de la Secretaría Distrital de Integración Social.
Gestión de los Procesos

## Slide 20: Ejecución componente gestión de procesos
Chart: 
| Diseño e innovación de servicios sociales | Gestión de talento humano | Gestión documental | Gestión contractual | Inspección, vigilancia y control | Atención a la ciudadanía | Gestión financiera | Gestión jurídica | Gestión de soporte y mantenimiento tecnológico | Gestión logística | Comunicación estratégica | Gestión del sistema integrado | Formulación y articulación de políticas sociales | Auditoría y control | Gestión ambiental | Tecnologías de la información | Prestación de servicios sociales para la inclusión social
AVANCE POR PROCESO | 0 | 0.48699 | 0.5 | 0.72819 | 0.75459 | 0.83814 | 0.85771 | 0.92234 | 0.9246 | 0.9599 | 0.96114 | 0.99074 | 0.99097 | 1 | 1 | 1 | 1.124
4 Procesos
Igual o superior a 100%
6 Procesos
Entre 90-99%
7 Procesos
Menor al 89%
Nota: No se relaciona el proceso “Gestión de infraestructura física” toda vez que los indicadores tienen periodicidad anual; el proceso “Planeación Estratégica” se encuentra en la etapa de formulación de indicadores de gestión; y, para el “Proceso de Gestión del conocimiento” la formulación de los indicadores se realizó en septiembre y su primera medición se realizará verá reflejada en el cuarto trimestre de 2019. Corte de la información: 30 de septiembre de 2019
Avance institucional
93,7%

## Slide 21: Decreto 612 de 2018- MIPG
Establece las directrices para la
Integración de 12 planes institucionales
y estratégicos al Plan de Acción
institucional en el marco del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión –MIPG

## Slide 22: Gestión -Decreto 612 de 2018- MIPG
10 Planes
Igual o superior al 100%
1 Plan
Entre 90-99%
2 Planes
Menor a 100%
Nota: Además de los planes definidos en el Decreto 612 de 2017, la entidad formuló acciones relacionadas con MIPG y Participación ciudadana.
Corte de la información: 30 de septiembre de 2019
Avance institucional 94,7%
Chart: 
| Tema: Participación Ciudadana | Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Plan estratégico de Talento Humano | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de previsión de recursos humanos | Plan de Incentivos Institucionales | Plan Anual de Vacantes | Plan Anual de Adquisiciones | MIPG | Plan Institucional de Capacitación - PIC
AVANCE POR PLAN | 0.5 | 0.85625 | 0.93452 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.025

## Slide 23: Gestión -Decreto 612 de 2018- MIPG
Elaborar y/o actualizar instrumentos archivísticos de los objetivos del plan establecido 75%
Realizar visitas de seguimiento, control y evaluación a las Tablas de Retención Documental de la entidad.96%
Publicar el Plan Anual de Adquisiciones 2020. 100%
Realizar reportes consolidados de modificaciones. 100%
Proveer las vacantes temporales y definitivas de la Entidad 100%
Proveer las vacantes temporales y definitivas de la Entidad declaradas desiertas 100%
Definir los ejes temáticos para el 100% de la convocatoria pública del Nivel Técnico - Distrito III 100%
Plan Anual de Adquisiciones
Plan Anual de Vacantes
100%
Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR
100%
86%
Levantar las necesidades de las dependencias de la Entidad 100%
Plan Anual de Previsión de Recursos Humanos
100%

## Slide 24: Gestión -Decreto 612 de 2018- MIPG
Planear, ejecutar y hacer seguimiento al plan estratégico. 100%
Planear, ejecutar y hacer seguimiento al PIC. 100%
Planear, ejecutar y hacer seguimiento al plan anual de seguridad y salud en el trabajo. 109%
Alcanzar la implementación SGSST. 101%
Implementar las acciones de mejora producto de la auditoria interna. 100%
Plan Estratégico de Talento Humano
Plan Institucional de Capacitación y Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
103%
100%
Elaborar el documento de análisis de usuarios y necesidades para los trámites y OPA actuales. 87%
Realizar audiencia de rendición de cuentas de la Entidad del 2018. 87%
Emitir reportes trimestrales de seguimiento sobre la implementación de la iniciativa "Integración en acción”. 80%
Recibir la aprobación de los indicadores del Observatorio ciudadano. 100%
Realizar reportes ejecutivos o presentaciones frente a la Ley 1712 de 2014. 100%
Realizar informes de avance de la implementación de la estrategia comunicativa del Servicio Integral de Atención a la ciudadanía. 100%
Realizar seguimiento a las acciones de mitigación de riesgos de corrupción. 100%
Plan anticorrupción y atención al Ciudadano
93%

## Slide 25: Gestión -Decreto 612 de 2018- MIPG
Realizar el Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y privacidad de la Información 2019. 100%
Realizar informes de seguimiento. 100%
Realizar el Plan de Seguridad y privacidad de la Información 2019 . 100%
Realizar informes de seguimiento. 100%
Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información
Plan de Seguridad y privacidad de la Información
100%
100%
Garantizar que los servidores de planta participen en el Plan de Incentivos de la Entidad. 100%
Actualizar el documento de PETIC . 100%
Realizar informes de seguimiento 100%
Plan de Incentivos Institucionales
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI
100%
100%

## Slide 26: Gestión -Decreto 612 de 2018- MIPG
Formular una (1) estrategia de participación ciudadana. 100%
Realizar dos (2) seguimientos a la implementación de la estrategia de participación ciudadana. 0%
Tema: Participación Ciudadana
50%
Formular un (1) plan que incluya actividades para la de las políticas de gestión y desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. 100%
Realizar dos (2) seguimientos a la adecuación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en la Secretaría Distrital de Integración Social. 100%
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
100%

## Slide 27
La identificación de riesgos por parte de los 20 procesos institucionales permite definir actividades de control que mitiguen su materialización con el fin de contribuir al cumplimiento de la misión y objetivos estratégicos de la entidad.
Normatividad asociada: Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Decreto 1499/2017) y Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (DAFP-octubre 2018)
Mapas de riesgo por proceso

## Slide 28: Avance construcción mapas de riesgo
Normatividad asociada: Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Decreto 1499/2017) y Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (DAFP-octubre 2018)
Mapas de riesgos oficializados
16 procesos (80%)
Mapa de riesgos sin oficializar
4 procesos (20%)
Planeación estratégica
Tecnologías de la información
Prestación de servicios sociales para la inclusión social
Gestión de soporte y mantenimiento tecnológico
Comunicación estratégica
Gestión del conocimiento
Formulación y articulación de políticas sociales
Diseño e innovación de servicios sociales
Atención a la ciudadanía
Gestión de talento humano
Gestión contractual
Gestión financiera
Gestión de infraestructura física
Gestión ambiental
Gestión documental
Gestión logística
Gestión jurídica
Gestión del sistema integrado - SIG
Auditoría y control
Inspección, vigilancia y control

## Slide 29: GRACIAS