## Slide 1: Seguimiento al Plan de Acción Institucional
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Avance a 30 de septiembre de 2017

## Slide 2: Mejoramos la planeación SDIS
2016
2017
Plan Distrital de Desarrollo
Plan
Estratégico SDIS
Cuatrienio
Plan Acción Institucional 2017
Mejoramiento formulación Plan de Acción 2018
Mejoramiento en seguimiento al Plan de Acción
Metas Plan de Desarrollo
Misión, visión y objetivos estratégicos
Objetivos específicos y gestión
Notes: Hoy vamos a presentar el avance al tercer trimestre 2017 del Plan de Acción Institucional. Sin embargo, quiero comenzar por unas generalidades a manera de contexto.
Cuando ingresamos el año pasado, la Secretaría contaba con planes de acción dispersos por proyectos y dependencias, en un gran esfuerzo coordinado desde la SDES contamos con un Plan de Acción Institucional que nos permite revisar el avance en inversión y gestión de la entidad.
Este ejercicio comenzó desde la apropiación del Plan Distrital de Desarrollo como lineamiento para pensarnos en lo estratégico, entre todos construimos la misión, visión y objetivos estratégicos, dando inicio al Plan Estratégico en el cuatrienio.
Con un panorama de 4 años de administración, el Plan de Acción Institucional es nuestra herramienta para pensarnos en la vigencia. Año a año, contribuimos al logro de los objetivos de los proyectos de inversión de una manera programada y con un seguimiento juicioso y colectivo que nos permite equilibrar esfuerzos.
En el año 2017, el ejercicio de consignar avances cualitativos y cuantitativos con sus evidencias correspondientes en la herramienta SPI, permitió un mejoramiento en el seguimiento. Esto es, revisar nuestros avances frente a lo programado y generar alertas.
Adicionalmente, hemos trabajado en lineamientos para la formulación 2018

## Slide 3: Plan de Acción Institucional
A partir de la adopción del Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaría Distrital de Integración Social formuló el Plan de Acción Institucional para el año 2017, en cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Secretaría y las metas definidas en el Plan Distrital de Desarrollo.

## Slide 4: Para tener en cuenta
La formulación del Plan de Acción Institucional es anual.
Corresponde a la programación del plan de acción de los proyectos de inversión y a la programación del plan de acción de las dependencias.
La reprogramación del Plan de Acción Institucional de la siguiente vigencia debe iniciar en el último trimestre de la vigencia inmediatamente anterior.
Para la formulación del Plan de Acción Institucional, se utiliza la misma metodología empleada en la formulación de los proyectos de inversión de la entidad.

## Slide 5: Planeación último trimestre 2017 - Inversión
Cualificación de la metodología para formular el plan de acción
Formulamos un instructivo que organiza los pasos para construir el Plan de Acción de Proyectos de inversión.
Buscamos nuevas estrategias para mejorar la forma de planear
Organizamos una metodología basada en talleres prácticos para la construcción de Plan de Acción.
octubre – noviembre 2017
Taller general para enlaces de planeación y administrativos
Taller práctico para comprender la metodología de construcción de Plan de Acción.
29 de noviembre
Taller con equipos técnicos por proyecto
Taller práctico para construir el Plan de Acción 2018
30 noviembre al
6 de diciembre
Notes: Por lo tanto, si la reprogramación anual se realiza en el último trimestre, hablemos de lo que hemos venido haciendo desde octubre para ello.
La SDES redactó un instructivo que compila los pasos para la programación del plan de acción 2018, una vez socializado pensamos en convertirlo en un instructivo general.
El instructivo señala que año a año se realizará un taller de socialización de la metodología con los enlaces de planeación y administrativos. Su propósito es claro, que todos hablemos el mismo lenguaje, que apropiemos los pasos y que la formulación sea institucional.
Luego, cada analista SDES realizará un taller con los equipos técnicos de los proyectos, donde la construcción del cronograma de tareas responde a los tiempos operativos, jurídicos, técnicos.
Finalmente, cada dependencia debe ajustar los indicadores asociados a los procesos para dar cuenta de la gestión de la entidad.

## Slide 6: Planeación último trimestre 2017 - Gestión
Realizar la evaluación de sus indicadores mediante la aplicación del formato Autoevaluación de indicadores de gestión (FOR-MC-002).
Líderes de los procesos, los Gerentes de proyectos, los jefes de dependencias con sus respectivos equipos de trabajo, y los referentes de los subsistemas.
27 de noviembre - 07 de diciembre
Realizar mesas de trabajo para identificar necesidades de actualización de indicadores de gestión por Proceso
Equipo SIG / Gestores de Proceso y Subsistema.
11 de diciembre - 22 de diciembre
Oficializar en el SIG de Indicadores para la vigencia 2018.
Equipo SIG
09 al 26
de enero 2018
Notes: Por lo tanto, si la reprogramación anual se realiza en el último trimestre, hablemos de lo que hemos venido haciendo desde octubre para ello.
La SDES redactó un instructivo que compila los pasos para la programación del plan de acción 2018, una vez socializado pensamos en convertirlo en un instructivo general.
El instructivo señala que año a año se realizará un taller de socialización de la metodología con los enlaces de planeación y administrativos. Su propósito es claro, que todos hablemos el mismo lenguaje, que apropiemos los pasos y que la formulación sea institucional.
Luego, cada analista SDES realizará un taller con los equipos técnicos de los proyectos, donde la construcción del cronograma de tareas responde a los tiempos operativos, jurídicos, técnicos.
Finalmente, cada dependencia debe ajustar los indicadores asociados a los procesos para dar cuenta de la gestión de la entidad.

## Slide 7: Metodología de Seguimiento Plan de Acción
La Secretaria Distrital de Integración Social estableció el seguimiento al Plan de Acción Institucional desde dos enfoques: inversión y gestión.
Gestión
Inversión
Seguimiento Plan de acción
Notes: Inversión
El seguimiento y avance del plan acción desde la perspectiva de la inversión se enfoca en el cumplimiento de los objetivos específicos establecidos en cada uno de los 14 proyectos de inversión que tiene la Secretaría.
Gestión
El seguimiento y avance alcanzado en la gestión de la Secretaría dentro de su Plan de Acción, es importante resaltar que el mismo está compuesto por la sumatoria de indicadores de los 13 procesos, garantizando la asociación jerárquica en la gestión de la entidad.

## Slide 8: Inversión
Proyecto de inversión
Objetivo específico 1
Objetivo específico 2
Meta 1
%
Meta 1
%
Actividad %
Tarea 1
%
Tarea 2
%
Actividad
%
Tarea
%
El seguimiento a la inversión hace referencia al cumplimiento de los objetivos específicos establecidos en cada uno de los 14 proyectos de inversión que tiene la Secretaría:
Notes: Inversión
El avance alcanzado de la inversión en el plan de acción se elabora teniendo en cuenta la cadena de valor de cada uno de los proyectos de inversión, tomando la programación y ejecución de tareas, actividades y metas, con sus respectivas ponderaciones, que permiten obtener el avance de los objetivos específicos de los proyectos de inversión.
El avance del Plan de acción desde la inversión, se obtiene como el promedio de ejecución de los 57 objetivos específicos de los proyectos de inversión de la Secretaría.

## Slide 9: Ejemplo Plan de Acción Institucional Inversión
Bogotá te nutre
Promover estilos de vida saludable de los niños, niñas, mujeres gestantes y hogares atendidos
21%
3 Objetivos específicos más
Capacitar 35.000 hogares en educación nutricional
5%
Meta 1
%
Actividad %
Tarea 1
%
Implementar la estrategia educativa alimentaria.
3%
Elaborar propuesta de indicadores para seguimiento y evaluación
50%
Realizar seguimiento y evaluación de la estrategia educativa alimentaria.
2 %
Elaborar propuesta de metodología para seguimiento y evaluación de la estrategia
50%
Diseñar e implementar una estrategia de educación nutricional
16%

## Slide 10: Inversión
Seguimiento a tareas, actividades, metas y objetivos específicos para consolidar el Plan de Acción Institucional desde la inversión:
Proyecto de inversión | Objetivos específicos | Metas | Actividades | Tareas
1093 - Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana | 3 | 3 | 6 | 13
1096 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia | 3 | 7 | 20 | 91
1086 - Una ciudad para las familias | 3 | 10 | 46 | 114
1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras | 3 | 5 | 13 | 14
1108 - Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle | 5 | 6 | 13 | 57
1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz | 4 | 7 | 14 | 35
1101 - Distrito diverso | 5 | 7 | 8 | 11
1098 - Bogotá te nutre | 4 | 7 | 20 | 63
1116 - Distrito Joven | 3 | 4 | 9 | 51
1103 - Espacios de integración social | 5 | 15 | 22 | 55
1118 - Gestión Institucional y fortalecimiento del talento humano | 6 | 9 | 33 | 77
1091 - Integración eficiente y transparente para todos | 3 | 6 | 11 | 42
1168 - Integración digital y de conocimiento para la inclusión social | 6 | 8 | 14 | 47
1092 - Viviendo el territorio | 4 | 7 | 18 | 50
TOTAL | 57 | 101 | 247 | 720
Notes: Por lo tanto, el Plan de Acción Institucional en inversión consolida el avance de 57 objetivos específicos, 105 metas, 247 actividades y 720 tareas.
De aquí la importancia en la definición de las tareas en los talleres que se realizarán y su ponderación. De ellas depende la correcta programación de actividades y el logro de las metas.

## Slide 11: Gestión
El seguimiento a la gestión de la Secretaría está compuesto por los 13 procesos, garantizando la asociación jerárquica en la gestión.
Derechos, capacidades, intereses y necesidades de los ciudadanos y ciudadanas en sus organizaciones sociales y en sus territorios
Ciudadanía con derechos reconocidos, garantizados, protegidos o restablecidos
Proceso de seguimiento y control
Mejora continúa
Proceso de seguimiento y control
PROCESOS DE DIRECCIONAMIENTO
Direccionamiento Político
Direccionamiento de los Servicios Sociales
Direccionamiento Estratégico
PROCESOS MISIONALES
Construcción e Implementación de Políticas Sociales
Análisis y Seguimiento de Políticas Sociales
Presentación de los Servicios Sociales
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Gestión del Conocimiento
Mantenimiento y soporte TIC
Adquisiciones
Gestión de Talento Humano
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión Jurídica

## Slide 12: Gestión
Los indicadores soporte del avance a 30 de septiembre son aquellos con periodicidad mensual o trimestral:
Proceso | Indicadores | Indicadores con programación en este avance
Direccionamiento Político | 5 | 4
Direccionamiento de los Servicios Sociales | 4 | 3
Direccionamiento Estratégico | 4 | 4
Análisis y Seguimiento de Políticas Sociales | 3 | 0
Prestación de los Servicios Sociales | 46 | 21
Mantenimiento y Soporte de TIC´s | 7 | 5
Adquisiciones | 8 | 8
Gestión del Talento Humano | 17 | 13
Gestión de Bienes y Servicios | 20 | 16
Gestión del Conocimiento | 2 | 0
Mejora Continua | 7 | 6
Proceso Gestión Jurídica | 5 | 2
Construcción e implementación de Políticas Sociales | 2 | 0
TOTAL | 130 | 80
Notes: Como les señale, los indicadores de gestión tienen diferente periodicidad, en el avance a 30 de septiembre solo analizamos aquellos con reporte mensual o trimestral.
De los 130 indicadores, para este informe se realizó seguimiento a 80. No se tiene información para los indicadores de reporte semestral o anual.

## Slide 13: Seguimiento al Plan de Acción
88,2%
81,9%
Inversión
Gestión
Notes: Una vez analizadas las matrices de inversión y gestión, se realiza el cálculo correspondiente y a septiembre 30 hemos avanzado cerca del 86% en inversión y 84% en gestión.
Ahora vamos a revisar en el desagregado cómo vamos.

## Slide 14: Avance Plan de Acción desde la inversión
Coordinar y armonizar las acciones comunicativas del Programa transectorial de prevención.
Cumplimiento: 103%
Cumplimiento: 100%
Coordinar y armonizar las estrategias de los sectores que participan en el Programa transectorial de prevención.
Formar servidores públicos de la SDIS en derechos sexuales y derechos reproductivos.
Cumplimiento: 96%
Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana
99%
Objetivos específicos por proyecto de inversión

## Slide 15: Avance Plan de Acción desde la inversión
Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia
Fortalecer el rol protector y educativo de las familias y cuidadores
Cumplimiento: 60%
Cumplimiento: 89%
Brindar una oferta de servicios y estrategias flexibles de atención integral desde el enfoque diferencial
Optimizar mecanismos de articulación intra, inter y transectorial
Cumplimiento: 69%
82%
Objetivos específicos por proyecto de inversión
Notes: Según lo reportado en SPI y las evidencias, las actividades con menos avance según lo programado son:

## Slide 16
Avance Plan de Acción desde la inversión
Objetivos específicos por proyecto de inversión
Fortalecer la capacidad técnica para la atención y protección de las víctimas al interior de las familias
Cumplimiento: 83%
Cumplimiento: 100%
Desarrollar una estrategia interinstitucional de prevención de la violencia intrafamiliar
Desarrollar estrategias que contribuyan a la implementación de la Política Pública
Cumplimiento: 100%
Una ciudad para las familias
92%
Notes: Las actividades que se encuentra en avance menor al programado en 60% son:
Prestar el servicio de orientación y asesoría familiar en el marco de la atención en las Comisarías de Familia. Se presentaron tiempos más largos de los estimados en la etapa precontractual. Ya se solucionó y se espera atender en lo que queda del año las personas esperadas.
Realizar validación e implementación del modelo de seguimiento.
Implementar el programa para la identificación e intervención de factores de riesgo psicosocial.
El atraso se debió a la implementación de la definición del segundo grupo de intervención, lo que llevó a atrasos precontractuales con la Universidad Nacional.

## Slide 17
Avance Plan de Acción desde la inversión
Objetivos específicos por proyecto de inversión
Atender a las personas con discapacidad y a sus familias para el desarrol0lo de habilidades y capacidades
Cumplimiento: 98%
Cumplimiento: 99%
Desarrollar estrategias para la disminución de barreras actitudinales
Articular acciones para la inclusión de las institucionales personas con discapacidad y sus familias
Cumplimiento: 100%
Por una ciudad incluyente y sin barreras
99%

## Slide 18
Avance Plan de Acción desde la inversión
Objetivos específicos por proyecto de inversión
Fortalecer la articulación transectorial, el seguimiento, la generación y difusión de conocimiento orientado a los objetivos de la Política Pública
Cumplimiento: 89%
Cumplimiento: 100%
Fortalecer la autonomía, las capacidades, habilidades ocupacionales y restablecimiento de redes de apoyo
Desarrollar acciones de prevención y atención, activación de rutas de atención y comprensión del fenómeno
Cumplimiento: 98%
Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle
Cumplimiento: 78%
Promover el ingreso a procesos de inclusión social de la ciudadanía habitantes de calle y en riesgo.
Desarrollar procesos de inclusión social para el desarrollo, formación personallaboral y vinculación socio-económica
Cumplimiento: 100%
93%

## Slide 19
Implementar el sistema de seguimiento y monitoreo de la Política Pública
Cumplimiento: 18%
Promover la implementación de acciones intersectoriales en el marco de la Política Pública
Cumplimiento: 94%
Fortalecer los servicios sociales de la SDIS que dignifiquen el proyecto de vida de las personas mayores.
Cumplimiento: 63%
Envejecimiento digno, activo y feliz
Cumplimiento: 53%
Implementar acciones para apoyar a las personas mayores y las redes familiares, respecto a su autocuidado y labor de cuidado.
66%
Avance Plan de Acción desde la inversión
Objetivos específicos por proyecto de inversión

## Slide 20
Avance Plan de Acción desde la inversión
Objetivos específicos por proyecto de inversión
Desarrollar una escuela itinerante que permita la transformación de imaginarios, representaciones sociales y percepciones segregacionistas y discriminatorias.
Cumplimiento: 121%
Gestionar alianzas públicas y privadas hacía el desarrollo de capacidades y habilidades
Cumplimiento: 99%
Fomentar el respeto y la construcción de nuevas subjetividades
Cumplimiento: 120%
Distrito diverso
Cumplimiento: 128%
Desarrollar una estrategia intrainstitucional de formación en atención diferencial
Prestar el servicio de atención integral a personas LGBTI, sus familias y redes de apoyo
Cumplimiento: 86%
96%
Notes: Las actividades con menor avance respecto lo programado son:
Gestionar 1 alianzas públicas y privadas hacía el desarrollo de capacidades, potencialidades y habilidades para las personas de los sectores LGBTI. Debido a un atraso precontractual en el concurso de méritos.

## Slide 21
Avance Plan de Acción desde la inversión
Objetivos específicos por proyecto de inversión
Fortalecer el sistema de vigilancia y seguimiento nutricional de la SDIS
Cumplimiento: 100%
Cumplimiento: 92%
Fortalecer la capacidad institucional para identificar a niños, niñas, mujeres gestantes y hogares en inseguridad alimentaria, y generar acciones que fomenten la corresponsabilidad.
Promover estilos de vida saludable de los niños, niñas, mujeres gestantes y hogares atendidos
Cumplimiento: 100%
Bogotá te nutre
Cumplimiento: 100%
Suministrar apoyo alimentario a niños, niñas, mujeres gestantes y hogares identificados en inseguridad alimentaria moderada y severa
98%

## Slide 22
Avance Plan de Acción desde la inversión
Objetivos específicos por proyecto de inversión
Aportar en la garantía del desarrollo de la ciudadanía juvenil
Cumplimiento: 74%
Cumplimiento: 78%
Promover el talento joven con la generación de oportunidades para el desarrollo de las competencias
Prevenir los factores de riesgo de utilización y vinculación de la población juvenil en redes
Cumplimiento: 70%
Distrito Joven
75%
Notes: Las actividades con menor avance de lo programado son:
Implementar un programa de formación en competencias laborales con enfoque diferencial.
Señala una programación de 70% y una ejecución de 28%.
El atraso en el indicador presenta dos motivos: 1.) retrasos precontractuales. 2.) Hay 45 jóvenes en formación en SIRBE, son embargo para señalar que están formados deben llevar tres meses y aún no los han completado.

## Slide 23
Realizar los equipamientos que permitan gestionar el saneamiento jurídico, urbanístico y de construcción
Cumplimiento: 82%
Cumplimiento: 78%
Gestionar la consecución y contratación de infraestructura adecuada
Construir espacios que garanticen la prestación de los servicios sociales
Cumplimiento: 59%
Espacios de integración social
Cumplimiento: 71%
Adecuar la infraestructura existente de acuerdo a la normatividad vigente
Realizar las intervenciones de mantenimiento a la infraestructura
Cumplimiento: 85%
73%
Avance Plan de Acción desde la inversión
Objetivos específicos por proyecto de inversión

## Slide 24
Fortalecer la gestión institucional mediante el aporte del recurso humano suficiente e idóneo
Cumplimiento: 98%
Cumplimiento: 110%
Asegurar la calidad de la información y el manejo eficiente de la misma
Garantizar soluciones en materia de servicios logísticos
Cumplimiento: 98%
Gestión Institucional y fortalecimiento del talento humano
Cumplimiento: 99%
Promover la apropiación, difusión y conservación de la memoria institucional
Promover buenas prácticas ambientales
Cumplimiento: 79%
Cumplimiento: 99%
Fortalecer el desarrollo integral del talento humano de la SDIS
97%
Avance Plan de Acción desde la inversión
Objetivos específicos por proyecto de inversión

## Slide 25
Formular e implementar estrategias que impulsen la gestión pública eficiente y transparente
Cumplimiento: 102%
Cumplimiento: 98%
Desarrollar estrategias que promuevan los criterios de calidad de los servicios sociales
Determinar el avance de las políticas sociales y comunicarlo a los grupos de interés
Cumplimiento: 97%
Integración eficiente y transparente para todo
99%
Avance Plan de Acción desde la inversión
Objetivos específicos por proyecto de inversión

## Slide 26
Avance Plan de Acción desde la inversión
Objetivos específicos por proyecto de inversión
Fortalecer la implementación del Sistema Integrado de Gestión
Cumplimiento: 100%
Cumplimiento: 64%
Desarrollar y promover la producción de conocimiento pertinente
Fortalecer las tecnologías de la información y las comunicaciones
Cumplimiento: 70%
Integración digital y de conocimiento para la inclusión social
Cumplimiento: 100%
Desarrollar evaluaciones de los servicios sociales que presta la SDIS
Fortalecer los procesos de planeación y seguimiento institucional
Cumplimiento: 86%
Cumplimiento: 110%
Articular las acciones de comunicaciones internas y externas de la entidad
83%

## Slide 27
Avance Plan de Acción desde la inversión
Objetivos específicos por proyecto de inversión
Implementar procesos de desarrollo de capacidades para las personas
Cumplimiento: 100%
Cumplimiento: 96%
Identificar y atender personas para enfrentar situaciones sociales imprevistas o generadas por efectos del cambio climático
Fortalecer la capacidad técnica en las alcaldías locales para la formulación de proyectos de inversión social
Cumplimiento: 93%
Viviendo el territorio
Cumplimiento: 80%
Fortalecer la gestión en los espacios de coordinación y articulación intersectorial
93%

## Slide 28
Avance Plan de Acción desde la gestión
Avance de los procesos de gestión
Direccionamiento Político
Cumplimiento: 92%
Cumplimiento: 71%
Direccionamiento de los Servicios Sociales
Direccionamiento Estratégico
Cumplimiento: 77%
Mantenimiento y Soporte de TIC´s
Cumplimiento: 75%
Cumplimiento: 86%
Adquisiciones
Cumplimiento: 99%
Gestión de Bienes y Servicios
Mejora continua
Cumplimiento: 77%
Cumplimiento: 97%
Gestión Jurídica
Gestión del Talento Humano
Cumplimiento: 68%
Prestación de los Servicios Sociales
Cumplimiento: 92%

## Slide 29: Gracias