## Slide 1: SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ENE-MAR 2019 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Abril 2019

## Slide 2: Plan de Acción Institucional
El Plan de Acción Institucional recoge los requerimientos de todas las políticas, estrategias e iniciativas de gobierno, en materia de gestión y desempeño Institucional, de manera tal que en él se defina todo lo necesario para hacia la consecución de los objetivos y metas institucionales.
Plan de acción institucional
PLAN ESTRATÉGICO
PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO
Notes: © Copyright PresentationGo.com – The free PowerPoint library

## Slide 3: Metodología de Seguimiento Plan de Acción
Plan de Acción Institucional
Inversión
Gestión decreto 612/2018
Gestión de procesos
La Secretaria Distrital de Integración Social estableció el seguimiento al Plan de Acción Institucional desde dos enfoques: inversión, gestión de procesos y gestión de los planes establecidos en el Decreto 612 de 2018 (1).
89%
(1) Decreto 612 de 2018 “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado”
70%
88%

## Slide 4: Inversión
Proyecto de inversión
Objetivo específico 1
Objetivo específico 2
Meta 1
%
Meta 1
%
Actividad %
Tarea 1
%
Tarea 2
%
Actividad
%
Tarea
%
El seguimiento a la inversión hace referencia al cumplimiento de los objetivos específicos establecidos en cada uno de los 14 proyectos de inversión que tiene la Secretaría:
Nota aclaratoria: El cálculo de los objetivos específicos usa como fuente de datos la hoja 6 SPI de actividades y tareas. Las metas incluidas SEGPLAN con fuente SIRBE se describen en la hoja resumen ejecutivo.

## Slide 5: Inversión
Seguimiento a tareas, actividades, metas y objetivos específicos para consolidar el Plan de Acción Institucional desde la inversión:
Proyecto de inversión | Nro. Objetivos específicos | Nro. Metas | Nro. Actividades | Nro. Tareas
1086 - Una ciudad para las familias | 3 | 9 | 21 | 54
1091 - Integración eficiente y transparente para todos | 3 | 5 | 10 | 27
1092 - Viviendo el territorio | 4 | 7 | 22 | 49
1093 - Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana | 2 | 2 | 4 | 11
1096 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia | 4 | 9 | 21 | 65
1098 - Bogotá te nutre | 4 | 7 | 15 | 23
1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz | 4 | 8 | 15 | 33
1101 - Distrito diverso | 4 | 6 | 6 | 13
1103 - Espacios de integración social | 5 | 14 | 22 | 32
1108 - Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle | 5 | 7 | 10 | 22
1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras | 3 | 6 | 14 | 28
1116 - Distrito joven | 3 | 4 | 8 | 18
1118 - Gestión Institucional y fortalecimiento del talento humano | 6 | 9 | 28 | 35
1168 - Integración digital y de conocimiento para la inclusión social | 6 | 8 | 12 | 28
Total general | 56 | 98 | 205 | 436

## Slide 6: Ejecución componente inversión
Cumplimiento proyectos | Proyecto inversión
Igual 100% | 1092 - Viviendo el territorio
 | 1101 - Distrito diverso
 | 1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras
Entre 91%-99% | 1086 - Una ciudad para las familias
 | 1091 - Integración eficiente y transparente para todos
 | 1093 - Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana
 | 1096 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia
 | 1098 - Bogotá te nutre
 | 1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz
 | 1103 - Espacios de integración social
 | 1118 - Gestión Institucional y fortalecimiento del talento humano
Menor 90% | 1108 - Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle
 | 1116 - Distrito joven
 | 1168 - Integración digital y de conocimiento para la inclusión social

## Slide 7: Avance plan de acción en inversión
Objetivo 2
Coordinar y armonizar las estrategias de los sectores que participan en el Programa transectorial de prevención.
Objetivo 1
Formar servidores públicos de la SDIS en derechos sexuales y derechos reproductivos.
Proyecto de inversión: Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana
94%
100%
90%

## Slide 8: Avance plan de acción en inversión
Proyecto de inversión: Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia
94%
Objetivo 4
Brindar una oferta de servicios y estrategias flexibles de atención integral con calidad y pertinencia desde el enfoque diferencial.
Objetivo 2
Fortalecer el rol protector y educativo de las familias y cuidadores
Objetivo 3
Implementar herramientas de seguimiento, monitoreo, análisis y evaluación de resultados de la prestación de los servicios
82%
100%
88%
97%
Optimizar mecanismos de articulación intra, inter y transectorial
Objetivo 1

## Slide 9: Avance plan de acción en inversión
Objetivo 2
Desarrollar una estrategia interinstitucional de prevención de la violencia intrafamiliar
Objetivo 3
Fortalecer la capacidad técnica para la atención y protección de las víctimas al interior de las familias
Objetivo 1
Desarrollar estrategias que contribuyan a la implementación de la Política Pública.
Proyecto de inversión:
Una ciudad para las familias
94%
100%
91%
94%

## Slide 10: Avance plan de acción en inversión
Objetivo 2
Atender a las personas con discapacidad y a sus familias durante el transcurrir vital para el desarrollo de habilidades y capacidades.
Objetivo 3
Desarrollar estrategias para la disminución de barreras actitudinales.
Objetivo 1
Articular acciones para la inclusión de las institucionales personas con discapacidad y sus familias
Proyecto de inversión:
Por una ciudad incluyente y sin barreras
100%
100%
100%
100%

## Slide 11: Avance plan de acción en inversión
Proyecto de inversión:
Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle
64%
Objetivo 2
Promover el ingreso a procesos de inclusión social de la ciudadanía habitantes de calle y en riesgo.
Objetivo 3
Desarrollar procesos de inclusión social para el desarrollo, formación personal, laboral y vinculación socio-económica.
Objetivo 1
Desarrollar acciones significativas en los territorios dirigidas a la prevención de habitabilidad en calle con poblaciones en riesgo.
Objetivo 5
Fortalecer la articulación transectorial, el seguimiento, la generación y difusión de conocimiento orientado a los objetivos de la Política Pública.
Objetivo 4
Fortalecer la autonomía, las capacidades, habilidades ocupacionales y restablecimiento de redes de apoyo.
64%
46%
86%
100%
49%

## Slide 12
Proyecto de inversión:
Envejecimiento digno, activo y feliz
96%
Objetivo 4
Promover la implementación de acciones intersectoriales en el marco de la Política Pública.
Objetivo 2
Generar e implementar acciones que permitan informar, cualificar a la población en general y apoyar a las personas mayores y las redes familiares, respecto a su autocuidado y labor de cuidado
Objetivo 3
Implementar el sistema de seguimiento y monitoreo de la Política Pública.
Avance plan de acción en inversión
Fortalecer con una atención integral, cualificada y desde la perspectiva de enfoque diferencial, los servicios sociales de la SDIS que dignifiquen el proyecto de vida de las personas mayores.
Objetivo 1
97%
78%
100%
100%
Objetivo 5
Promover la implementación y seguimiento de las acciones intersectoriales en el marco del plan de acción de la PPSEV, que permita brindar respuestas efectivas e integrales a las personas mayores

## Slide 13
Proyecto de inversión:
Distrito diverso
100%
Objetivo 2
Desarrollar una estrategia intrainstitucional de formación en atención diferencial.
Objetivo 3
Prestar el servicio de atención integral a personas LGBTI, sus familias y redes de apoyo.
Objetivo 5
Gestionar alianzas públicas y privadas hacía el desarrollo de capacidades y habilidades.
Objetivo 4
Desarrollar una escuela itinerante que permita la transformación de imaginarios, representaciones sociales y percepciones segregacionistas y discriminatorias.
Avance plan de acción en inversión
100%
100%
100%
100%

## Slide 14
Proyecto de inversión:
Bogotá te nutre
96%
Objetivo 4
Fortalecer la capacidad institucional para identificar a niños, niñas, mujeres gestantes y hogares en inseguridad alimentaria, y generar acciones que fomenten la corresponsabilidad.
Objetivo 2
Suministrar apoyo alimentario a niños, niñas, mujeres gestantes y hogares identificados en inseguridad alimentaria moderada y severa.
Objetivo 3
Fortalecer el sistema de vigilancia y seguimiento nutricional de la SDIS.
Promover estilos de vida saludable de los niños, niñas, mujeres gestantes y hogares atendidos.
Objetivo 1
96%
92%
100%
100%
Avance plan de acción en inversión

## Slide 15
Objetivo 2
Promover el talento joven con la generación de oportunidades para el desarrollo de las competencias.
Objetivo 3
Aportar en la garantía del desarrollo de la ciudadanía juvenil.
Objetivo 1
Prevenir los factores de riesgo de utilización y vinculación de la población juvenil en redes.
Proyecto de inversión:
Distrito joven
38%
Avance plan de acción en inversión
77%
45%
0%

## Slide 16
Proyecto de inversión:
Espacios de integración social
92%
Objetivo 2
Adecuar la infraestructura existente de acuerdo a la normatividad vigente.
Objetivo 3
Realizar las intervenciones de mantenimiento a la infraestructura.
Objetivo 1
Construir espacios que garanticen la prestación de los servicios sociales.
Objetivo 5
Realizar las acciones necesarias a los equipamientos sociales que permitan gestionar el saneamiento jurídico, urbanístico y de construcción
Objetivo 4
Gestionar la consecución y contratación de infraestructura adecuada.
Avance plan de acción en inversión
87%
100%
98%
100%
100%

## Slide 17
Proyecto de inversión:
Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano
99%
Objetivo 2
Promover la apropiación, difusión y conservación de la memoria.
Objetivo 3
Promover buenas prácticas ambientales.
Objetivo 1
Garantizar soluciones en materia de servicios logísticos.
Objetivo 6
Fortalecer el desarrollo integral del talento humano.
Objetivo 4
Asegurar la calidad de la información y el manejo eficiente de la misma.
Objetivo 5
Fortalecer la gestión institucional mediante el aporte del recurso humano suficiente e idóneo
Avance plan de acción en inversión
97%
100%
98%
100%
100%
100%

## Slide 18
Objetivo 2
Desarrollar estrategias que promuevan los criterios de calidad de los servicios sociales.
Objetivo 3
Formular e implementar estrategias que impulsen la gestión pública eficiente y transparente.
Objetivo 1
Determinar el avance de las políticas sociales y comunicarlo a los grupos de interés.
Proyecto de inversión:
Integración eficiente y transparente para todos
94%
Avance plan de acción en inversión
100%
95%
92%

## Slide 19
Proyecto de inversión:
Integración digital y de conocimiento para la inclusión social
87%
Objetivo 2
Desarrollar evaluaciones de los servicios sociales que presta la SDIS.
Objetivo 3
Desarrollar y promover la producción de conocimiento pertinente.
Objetivo 1
Fortalecer los procesos de planeación y seguimiento institucional.
Objetivo 6
Articular las acciones de comunicaciones internas y externas de la entidad.
Objetivo 4
Fortalecer las tecnologías y las comunicaciones para la optimización de procesos.
Objetivo 5
Fortalecer la implementación del Sistema Integrado de Gestión.
Avance plan de acción en inversión
100%
100%
100%
100%
100%
50%

## Slide 20
Avance plan de acción en inversión
Proyecto de inversión:
Viviendo el territorio
100%
Objetivo 4
Implementar procesos de desarrollo de capacidades para las personas.
Objetivo 2
Fortalecer la capacidad técnica en las alcaldías locales para la formulación de proyectos de inversión social.
Objetivo 3
Identificar y atender personas para enfrentar situaciones sociales imprevistas o generadas por efectos del cambio climático.
Fortalecer la gestión en los espacios de coordinación y articulación intersectorial.
Objetivo 1
100%
100%
100%
100%

## Slide 21: Gestión de procesos de la SDIS
La gestión de procesos corresponde a aquellos indicadores que monitorear las actividades de los procesos institucionales de la Secretaría Distrital de Integración Social.
El avance de la gestión se calcula para los indicadores programados en el periodo de reporte.

## Slide 22: Gestión de los procesos
Para el presente periodo de seguimiento, la Secretaría Distrital de Integración Social cuenta con 53 indicadores formulados:
Proceso institucional | Total de indicadores formulados
Adquisiciones | 3
Atención a la ciudadanía | 4
Auditoría y control | 1
Comunicación estratégica | 2
Gestión ambiental y documental | 2
Gestión de soporte y mantenimiento tecnológico | 2
Gestión del sistema integrado | 2
Gestión de talento humano | 5
Gestión financiera | 5
Gestión logística | 3
Inspección, vigilancia y control | 4
Prestación de servicios sociales para la inclusión social | 19
Tecnologías de la información | 1
Total indicadores | 53

## Slide 23: Ejecución componente gestión de procesos
Cumplimiento de los indicadores | Proceso institucional | Total indicadores
Igual 100% | Adquisiciones | 1
 | Atención a la ciudadanía | 1
 | Auditoría y control | 1
 | Inspección, vigilancia y control | 1
 | Prestación de servicios sociales para la inclusión social | 3
Total Igual 100% |  | 7
Mayor 100% | Comunicación estratégica | 1
 | Prestación de servicios sociales para la inclusión social | 4
Total Mayor 100% |  | 5
Menor 100% | Adquisiciones | 2
 | Atención a la ciudadanía | 3
 | Comunicación estratégica | 1
 | Gestión ambiental y documental | 2
 | Gestión de soporte y mantenimiento tecnológico | 2
 | Gestión de talento humano | 5
 | Gestión del sistema integrado | 2
 | Gestión financiera | 5
 | Gestión logística | 3
 | Inspección, vigilancia y control | 3
 | Prestación de servicios sociales para la inclusión social | 12
 | Tecnologías de la información | 1
Total Menor 100% |  | 41
Total general |  | 53

## Slide 24: Gestión -Decreto 612 de 2018- MIPG
El Decreto 612 de 2018 establece las “directrices para la Integración de los 12 planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado” atributo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG y que conlleva a la consecución de metas y objetivos de la Secretaría de Integración Social.
Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR
Plan Anual de Adquisiciones
Plan Anual de Vacantes
Plan de previsión de recursos humanos
Plan estratégico de Talento Humano
Plan Institucional de Capacitación - PIC
Plan de Incentivos Institucionales
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Participación Ciudadana
Políticas de gestión y desempeño/MIPG

## Slide 25: Gestión -Decreto 612 de 2018- MIPG
Realizar visitas de seguimiento, control y evaluación a las Tablas de Retención Documental 75%
Reportes de control del PAA mensual 100%
Proveer las vacantes temporales y definitivas de la Entidad 100%
Plan Anual de Adquisiciones
Plan Anual de Vacantes
100%
Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR
100%
75%
Levantar las necesidades de las dependencias de la Entidad 100%
Plan Anual de Previsión de Recursos Humanos
100%

## Slide 26: Gestión -Decreto 612 de 2018- MIPG
Planear, ejecutar y hacer seguimiento al plan estratégico. 100%
Planear, ejecutar y hacer seguimiento al PIC. 100%
Planear, ejecutar y hacer seguimiento al plan anual de seguridad y salud en el trabajo. 113%
Alcanzar la implementación SGSST. 102%
Implementar las acciones de mejora producto de la auditoria interna. 100%
Plan Estratégico de Talento Humano
Plan Institucional de Capacitación
104%
100%
Elaborar el documento de análisis de usuarios y necesidades para los trámites y OPA actuales. 80%
Realizar audiencia de rendición de cuentas de la Entidad del 2018. 100%
Emitir reportes trimestrales de seguimiento sobre la implementación de la iniciativa "Integración en acción”. 100%
Recibir la aprobación de los indicadores del Observatorio ciudadano. 100%
Realizar reportes ejecutivos o presentaciones frente a la Ley 1712 de 2014. 200%
Plan anticorrupción y atención al Ciudadano
116%

## Slide 27: Gestión -Decreto 612 de 2018- MIPG
Realizar el Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y privacidad de la Información 2019. 50%
Realizar el Plan de Seguridad y privacidad de la Información 2019 . 70%
Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información
Plan de Seguridad y privacidad de la Información
50%
70%

## Slide 28: Gestión -Decreto 612 de 2018- MIPG
Cumplimiento metas | Planes | Total metas
Igual 100% | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 3
 | Plan Anual de Adquisiciones | 1
 | Plan Anual de Vacantes | 2
 | Plan de previsión de recursos humanos | 1
 | Plan estratégico de Talento Humano | 1
 | Plan Institucional de Capacitación - PIC | 2
 | Participación Ciudadana | 1
 | MIPG | 1
Total Igual 100% |  | 12
Mayor 100% | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 1
 | Plan Institucional de Capacitación - PIC | 2
Total Mayor 100% |  | 3
Menor 100% | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 1
 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 1
 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 1
 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR | 1
Total Menor 100% |  | 4
Total general |  | 19

## Slide 29: Gestión de riesgos
Chart: Monitoreo del mapa de riesgos institucional
| Riesgos monitoreados | Riesgos sin monitoreo
 | 141 | 18
159 riesgos identificados en el marco de los procesos institucionales y servicios sociales.
141 riesgos con revisión del avance o cumplimiento en las acciones de mitigación.
18 riesgos sin monitoreo.

## Slide 30: GRACIAS