## Slide 1: Seguimiento al Plan de Acción Institucional corte marzo 2018
Abril de 2018
Secretaría Distrital de Integración Social

## Slide 2: Plan de Acción Institucional
El Plan de Acción Institucional realiza el seguimiento al cumplimiento de los objetivos específicos de los proyectos de inversión y a la programación del plan de acción de las dependencias.

## Slide 3: Metodología de Seguimiento Plan de Acción
La Secretaria Distrital de Integración Social estableció el seguimiento al Plan de Acción Institucional desde dos enfoques: inversión y gestión.
Gestión
Inversión
Seguimiento Plan de acción

## Slide 4: Cómo vamos en el primer trimestre 2018?
92.1%
73.5%
Inversión
Gestión

## Slide 5
Inversión

## Slide 6: Inversión
Proyecto de inversión
Objetivo específico 1
Objetivo específico 2
Meta 1
%
Meta 1
%
Actividad %
Tarea 1
%
Tarea 2
%
Actividad
%
Tarea
%
El seguimiento a la inversión hace referencia al cumplimiento de los objetivos específicos establecidos en cada uno de los 14 proyectos de inversión que tiene la Secretaría:
Nota aclaratoria: El cálculo de los objetivos específicos usa como fuente de datos la hoja 6 SPI de actividades y tareas. Las metas incluidas SEGPLAN con fuente SIRBE se describen en la hoja resumen ejecutivo.

## Slide 7: Inversión
Seguimiento a tareas, actividades, metas y objetivos específicos para consolidar el Plan de Acción Institucional desde la inversión:
Proyecto de inversión | Objetivos específicos | Metas | Actividades | Tareas
1093 - Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana | 2 | 2 | 4 | 15
1096 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia | 4 | 8 | 21 | 56
1086 - Una ciudad para las familias | 3 | 8 | 31 | 94
1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras | 3 | 5 | 13 | 40
1108 - Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle | 5 | 6 | 12 | 34
1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz | 4 | 7 | 13 | 29
1101 - Distrito diverso | 4 | 6 | 7 | 21
1098 - Bogotá te nutre | 4 | 7 | 16 | 40
1116 - Distrito Joven | 3 | 4 | 10 | 32
1103 - Espacios de integración social | 5 | 16 | 27 | 57
1118 - Gestión Institucional y fortalecimiento del talento humano | 6 | 9 | 32 | 74
1091 - Integración eficiente y transparente para todos | 3 | 6 | 10 | 33
1168 - Integración digital y de conocimiento para la inclusión social | 6 | 8 | 14 | 24
1092 - Viviendo el territorio | 4 | 7 | 20 | 50
TOTAL | 56 | 99 | 230 | 599

## Slide 8: Ejecución componente inversión
100%
Distrito diverso Una ciudad para las familias Integración eficiente y transparente
Bogotá te nutre Envejecimiento digno, activo y feliz Por una ciudad incluyente y sin barreras Paternidad y la maternidad temprana
99%
90-98%
Desarrollo integral desde la gestación Gestión Institucional
Espacios de integración social
65%
Integración digital Distrito joven Viviendo el territorio
84-90%
Habitabilidad en calle

## Slide 9: Avance Plan de Acción desde la inversión
Coordinar y armonizar las acciones comunicativas del Programa transectorial de prevención.
Cumplido y finalizado
Cumplimiento: 100%
Coordinar y armonizar las estrategias de los sectores que participan en el Programa transectorial de prevención.
Formar servidores públicos de la SDIS en derechos sexuales y derechos reproductivos.
Cumplimiento: 96.8%
Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana
99%
Objetivos específicos por proyecto de inversión

## Slide 10: Avance Plan de Acción desde la inversión
Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia
98%
Objetivos específicos por proyecto de inversión
Implementar herramientas de seguimiento, monitoreo, análisis y evaluación de resultados de la prestación de los servicios
Cumplimiento: 96%
Fortalecer el rol protector y educativo de las familias y cuidadores
Cumplimiento: 100%
Optimizar mecanismos de articulación intra, inter y transectorial
Cumplimiento: 100%
Cumplimiento: 98%
Brindar una oferta de servicios y estrategias flexibles de atención integral desde el enfoque diferencial

## Slide 11
Avance Plan de Acción desde la inversión
Objetivos específicos por proyecto de inversión
Fortalecer la capacidad técnica para la atención y protección de las víctimas al interior de las familias
Cumplimiento: 133%
Cumplimiento: 100%
Desarrollar una estrategia interinstitucional de prevención de la violencia intrafamiliar
Desarrollar estrategias que contribuyan a la implementación de la Política Pública
Cumplimiento: 100%
Una ciudad para las familias
100%

## Slide 12
Avance Plan de Acción desde la inversión
Objetivos específicos por proyecto de inversión
Atender a las personas con discapacidad y a sus familias durante el transcurrir vital para el desarrollo de habilidades y capacidades
Cumplimiento: 97%
Cumplimiento: 100%
Desarrollar estrategias para la disminución de barreras actitudinales
Articular acciones para la inclusión de las institucionales personas con discapacidad y sus familias
Cumplimiento: 100%
Por una ciudad incluyente y sin barreras
99%

## Slide 13
Avance Plan de Acción desde la inversión
Objetivos específicos por proyecto de inversión
Fortalecer la articulación transectorial, el seguimiento, la generación y difusión de conocimiento orientado a los objetivos de la Política Pública
Cumplimiento: 80%
Cumplimiento: 68%
Fortalecer la autonomía, las capacidades, habilidades ocupacionales y restablecimiento de redes de apoyo
Desarrollar acciones significativas en los territorios dirigidas a la prevención de habitabilidad en calle con poblaciones en riesgo
Cumplimiento: 70%
Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle
Cumplimiento: 55%%
Promover el ingreso a procesos de inclusión social de la ciudadanía habitantes de calle y en riesgo.
Desarrollar procesos de inclusión social para el desarrollo, formación personallaboral y vinculación socio-económica
Cumplimiento: 54%
65%

## Slide 14
Implementar el sistema de seguimiento y monitoreo de la Política Pública
Cumplimiento: 100%
Promover la implementación de acciones intersectoriales en el marco de la Política Pública
Cumplimiento: 100%
Fortalecer los servicios sociales de la SDIS que dignifiquen el proyecto de vida de las personas mayores.
Cumplimiento: 99%
Envejecimiento digno, activo y feliz
Cumplimiento: 100%
Implementar acciones para apoyar a las personas mayores y las redes familiares, respecto a su autocuidado y labor de cuidado.
99%
Avance Plan de Acción desde la inversión
Objetivos específicos por proyecto de inversión
Desarrollar acciones intergeneracionales que fortalezcan el enfoque de envejecimiento en las políticas públicas Distritales.
Cumplimiento: 100%

## Slide 15
Avance Plan de Acción desde la inversión
Objetivos específicos por proyecto de inversión
Desarrollar una escuela itinerante que permita la transformación de imaginarios, representaciones sociales y percepciones segregacionistas y discriminatorias.
Cumplimiento: 137%
Gestionar alianzas públicas y privadas hacía el desarrollo de capacidades y habilidades
Cumplimiento: 100%
Fomentar el respeto y la construcción de nuevas subjetividades
Cumplimiento: 140%
Distrito diverso
Cumplimiento: 111%
Desarrollar una estrategia intrainstitucional de formación en atención diferencial
Prestar el servicio de atención integral a personas LGBTI, sus familias y redes de apoyo
Cumplimiento: 116%
100%

## Slide 16
Avance Plan de Acción desde la inversión
Objetivos específicos por proyecto de inversión
Fortalecer el sistema de vigilancia y seguimiento nutricional de la SDIS
Cumplimiento: 98%
Cumplimiento: 100%
Fortalecer la capacidad institucional para identificar a niños, niñas, mujeres gestantes y hogares en inseguridad alimentaria, y generar acciones que fomenten la corresponsabilidad.
Promover estilos de vida saludable de los niños, niñas, mujeres gestantes y hogares atendidos
Cumplimiento: 99%
Bogotá te nutre
Cumplimiento: 100%
Suministrar apoyo alimentario a niños, niñas, mujeres gestantes y hogares identificados en inseguridad alimentaria moderada y severa
99%

## Slide 17
Avance Plan de Acción desde la inversión
Objetivos específicos por proyecto de inversión
Aportar en la garantía del desarrollo de la ciudadanía juvenil
Cumplimiento: 55%
Cumplimiento: 98%
Promover el talento joven con la generación de oportunidades para el desarrollo de las competencias
Prevenir los factores de riesgo de utilización y vinculación de la población juvenil en redes
Cumplimiento: 99%
Distrito Joven
88%

## Slide 18
Realizar los equipamientos que permitan gestionar el saneamiento jurídico, urbanístico y de construcción
Cumplimiento: 100%
Cumplimiento: 100%
Gestionar la consecución y contratación de infraestructura adecuada
Construir espacios que garanticen la prestación de los servicios sociales
Cumplimiento: 99%
Espacios de integración social
Cumplimiento: 76%
Adecuar la infraestructura existente de acuerdo a la normatividad vigente
Realizar las intervenciones de mantenimiento a la infraestructura
Cumplimiento: 91%
92%
Avance Plan de Acción desde la inversión
Objetivos específicos por proyecto de inversión

## Slide 19
Fortalecer la gestión institucional mediante el aporte del recurso humano suficiente e idóneo
Cumplimiento: 100%
Cumplimiento: 100%
Asegurar la calidad de la información y el manejo eficiente de la misma
Garantizar soluciones en materia de servicios logísticos
Cumplimiento: 88%
Gestión Institucional y fortalecimiento del talento humano
Cumplimiento: 91%
Promover la apropiación, difusión y conservación de la memoria institucional
Promover buenas prácticas ambientales
Cumplimiento: 100%
Cumplimiento: 94%
Fortalecer el desarrollo integral del talento humano de la SDIS
94%
Avance Plan de Acción desde la inversión
Objetivos específicos por proyecto de inversión

## Slide 20
Formular e implementar estrategias que impulsen la gestión pública eficiente y transparente
Cumplimiento: 100%
Cumplimiento: 100%
Desarrollar estrategias que promuevan los criterios de calidad de los servicios sociales
Determinar el avance de las políticas sociales y comunicarlo a los grupos de interés
Cumplimiento: 100%
Integración eficiente y transparente para todo
100%
Avance Plan de Acción desde la inversión
Objetivos específicos por proyecto de inversión

## Slide 21
Avance Plan de Acción desde la inversión
Objetivos específicos por proyecto de inversión
Fortalecer la implementación del Sistema Integrado de Gestión
Cumplimiento: 100%
Cumplimiento: 49%
Desarrollar y promover la producción de conocimiento pertinente
Fortalecer las tecnologías de la información y las comunicaciones
Cumplimiento: 100%
Integración digital y de conocimiento para la inclusión social
Cumplimiento: 100%
Desarrollar evaluaciones de los servicios sociales que presta la SDIS
Fortalecer las tecnologías y las comunicaciones para la optimización de procesos
Cumplimiento: 83%
Cumplimiento: 100%
Articular las acciones de comunicaciones internas y externas de la entidad
88%

## Slide 22
Avance Plan de Acción desde la inversión
Objetivos específicos por proyecto de inversión
Implementar procesos de desarrollo de capacidades para las personas
Cumplimiento: 100%
Cumplimiento: 100%
Identificar y atender personas para enfrentar situaciones sociales imprevistas o generadas por efectos del cambio climático
Fortalecer la capacidad técnica en las alcaldías locales para la formulación de proyectos de inversión social
Viviendo el territorio
Cumplimiento: 79%
Fortalecer la gestión en los espacios de coordinación y articulación intersectorial
83%
Cumplimiento: 10%

## Slide 23
Gestión

## Slide 24: Gestión
El seguimiento a la gestión de la Secretaría está compuesto por los 13 procesos, garantizando la asociación jerárquica en la gestión.
Derechos, capacidades, intereses y necesidades de los ciudadanos y ciudadanas en sus organizaciones sociales y en sus territorios
Ciudadanía con derechos reconocidos, garantizados, protegidos o restablecidos
Proceso de seguimiento y control
Mejora continúa
Proceso de seguimiento y control
PROCESOS DE DIRECCIONAMIENTO
Direccionamiento Político
Direccionamiento de los Servicios Sociales
Direccionamiento Estratégico
PROCESOS MISIONALES
Construcción e Implementación de Políticas Sociales
Análisis y Seguimiento de Políticas Sociales
Presentación de los Servicios Sociales
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Gestión del Conocimiento
Mantenimiento y soporte TIC
Adquisiciones
Gestión de Talento Humano
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión Jurídica

## Slide 25: Gestión
Los indicadores de gestión presentan diferentes periodicidades de reporte así: mensual, trimestral, semestral y anual. Se presenta el seguimiento en todos ellos:
Proceso | Indicadores | Indicadores con programación en este avance
Direccionamiento Político | 5 | 4
Direccionamiento Estratégico | 4 | 3
Direccionamiento de los Servicios Sociales | 1 | 1
Análisis y Seguimiento de Políticas Sociales | 2 | 0
Prestación de los Servicios Sociales | 35 | 15
Mantenimiento y Soporte de TICs | 5 | 3
Adquisiciones | 8 | 8
Gestión del Talento Humano | 17 | 13
Gestión de Bienes y Servicios | 14 | 13
Gestión del Conocimiento | 1 | 0
Mejora Continua | 7 | 6
Proceso de Gestión Jurídica | 4 | 0
Construcción e implementación de Políticas Sociales | 2 | 0
TOTAL | 105 | 66

## Slide 26: Ejecución componente gestión
99%
Gestión de bienes y servicios
85-95%
Direccionamiento Estratégico Mantenimiento y Soporte de TICs Direccionamiento Político Prestación de los Servicios Sociales
65-85%
Adquisiciones Direccionamiento de los Servicios Sociales Gestión del Talento Humano
Mejora Continua
99%
93%
89%
89%
78%
69%
65%
94%
56%
56%

## Slide 27: Gracias