## 1. PAAC_2021_Componente 6
Componente 6. Iniciativas adicionales PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Vigencia 2021
ENTIDAD : | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (SDIS)
FECHA DE PUBLICACIÓN: | 30 de enero de 2021
Contexto: El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC, contiene la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. Dicho plan es de carácter preventivo para el control de la gestión, integrado por una serie de componentes definidos en el documento de estrategias para la construcción plan (Decreto 124 del 26 de enero 2016)
Componente | Subcomponente/ procesos | # de actividad | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada 2021 | INDICADOR | Indicadores propuestos | Recursos con que cuenta la entidad para adelantar la estrategia anticorrupción
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Estrategia pedagógica | 6.1.1. | Implementar la Estrategia Pedagógica Institucional para fortalecer la Transparencia en la Secretaría Distrital de Integración Social | 2 informes de gestión de la implementación de la estrategia institucional para la transparencia en la Entidad. | Responsables: Subsecretaría | Julio y diciembre 2021 |  | Número de informes entregados | Talento Humano Recursos Tecnológicos
Componente 6: Iniciativas Adicionales | iniciativas adicionales | 6.2.1. | Elaborar y Ejecutar una campña de sensibilizacion del lineamiento de Conflicto de intereses | 1 Campaña de Sensibilización elaborada y ejecutada de conflicto de Intereses | Subdirección para la gestión del Talento Humano | Febrero a diciembre de 2021 | INDICADOR | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas en la campaña | Talento Humano Recursos Tecnológicos
Componente 6: Iniciativas Adicionales | iniciativas adicionales | 6.2.2. | Elaborar un Acto Administrativo que formalice el documento institucional de atención de denuncias de actos de corrupción y mecanismos de protección al denunciante. | 1 Acto Administrativo | Responsable: Oficina Asesora Jurídica | junio de 2021 |  |  | Talento Humano Recursos Tecnológicos
Componente 6: Iniciativas Adicionales | iniciativas adicionales | 6.2.3. | Crear el canal y el protocolo de atención para que servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos reciban asesoría jurídica para la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades | 1 Documento de lineamientos para las 3 acciones de la actividad propuesta | Responsable: Oficina Asesora Jurídica | abril y octubre de 2021 |  |  | Talento Humano Recursos Tecnológicos
Componente 6: Iniciativas Adicionales- Plan de integridad | Implementación | 6.3.1. | Elaborar el plan de trabajo de implementación del plan de gestión de integridad | Plan de trabajo a desarrollar por parte de los gestores de Integridad en cada una de las Unidades Operativas de la SDIS | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Febrero de 2021 | INDICADOR | Divulgación del plan de trabajo a los Gestores de Integridad | Talento Humano
Componente 6: Iniciativas Adicionales- Plan de integridad | Implementación | 6.3.2. | Sensibilizar, estimular y comprometer al equipo Directivo frente al Código de Integridad, con el fin de ratificar el compromiso de la Alta Dirección. | Pacto por la Integridad y contra la corrupción firmado por el Equipo Directivo de la Secretaría | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | enero-diciembre de 2021 | INDICADOR | Documento suscrito con nivel directivo | Talento Humano
Componente 6: Iniciativas Adicionales- Plan de integridad | Implementación | 6.3.3. | Dar a conocer el grupo de gestores de integridad por cada unidad operativa | Matriz de gestores de integridad por unidad operativa publicada en pagina WEB | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | enero a diciembre de 2021 | INDICADOR | Matriz publicada | Talento Humano
Componente 6: Iniciativas Adicionales- Plan de integridad | Seguimiento y evaluación | 6.4.1. | Ejecutar el "plan de trabajo para los gestores de integridad" con el fin de sensibilizar, socializar, fomentar y ejemplificar los principios y valores del Código de Integridad a los colaboradores de la SDIS y a los ciudadanos interesados. | Evidencias de los principios socializados según plan de trabajo. Matriz de | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Marzo de 2021 a diciembre de 2021 | INDICADOR | # de principios socializados / # de principios programadas*100 | Talento Humano
Componente 6: Iniciativas Adicionales- Plan de integridad | Seguimiento y evaluación | 6.4.2. | Elaboración de informe de gestión de integridad | 4 Informes de gestión de Integridad (1 informe de gestion por cada principio socilizado) | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Marzo de 2021 a diciembre de 2021 | INDICADOR | 4 Informes de Gestión | Talento Humano
Componente 6: Iniciativas Adicionales- Plan de integridad | Seguimiento y evaluación | 6.4.3. | Realizar una medición del nivel de conocimiento de los Principios y Valores del Código de Integridad | Encuesta virtual aplicada Publicación de Resultados de la encuesta | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Diciembre de 2021 | INDICADOR | 1 informe publicado (comparativo de la encuesta aplicada en 2020 frente a la encuesta 2021) | Talento Humano Oficina y equipo de computo
Componente 6: Iniciativas Adicionales- Plan de integridad | Alistamiento | 6.5.1. | Socializacion del Protocolo para la selección de los Gestores de Integridad | 2 acciones se socializacion del Protocolo de selección de Gestores de Integridad | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Febrero a diciembre de 2021 | INDICADOR | 2 acciones de socializacion del protocolo | Talento Humano
Componente 6: Iniciativas Adicionales- Plan de integridad | Alistamiento | 6.5.2. | Realizar jornadas de sensibilización y actualización a los Gestores de Integridad | 2 Jornada de Sensibilización | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Febrero a diciembre de 2021 | INDICADOR | 2 Jornada de Sensibilización | Talento Humano
Componente 6: Iniciativas Adicionales- Plan de integridad | Alistamiento | 6.5.3. | Elaborar un diagnostico sobre la apropiación en la Secretaría de la norma que mejora la accesibilidad de los archivos electrónicos (ISO 14289-1) | Un documento de diagnóstico sobre la apropiación en la Secretaría de la norma que mejora la accesibilidad de los archivos electrónicos (ISO 14289-1) | Subdirección de Investigación e Información, Subdirección Administrativa y Financiera (gestión documental) | Diciembre de 2021 | INDICADOR | # de documentos elaborados/ # documentos programadas*100 | Talento Humano Recursos Tecnológicos | Subsecretaria
Elaboró:
Componente 6: Dirección Corporativa - Subdirección de Gestión y Desarrollo humano, Subsecretaría, Oficina Asesora Jurídica
Consolidó:
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
(*): ó metodología vigente que aplique.
VERSIÓN PLAN | FECHA | NOVEDAD
(mes -año)
Versión 1 | 27 enero de 2021 | Versión a aprobada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño

## 3. Anexos (hidden)
| PROCESO GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO - SIG FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS |  |  | Código: | FOR-GS-004
|  |  |  | Versión: | 1
|  |  |  | Fecha: | Memo I2020020125 - 29/07/2020
|  |  |  | Página: | 2 de 2
Tabla 1. Tipología de riesgos. | [5 empty] | Categoría
Estratégico | Eventos que afecten los objetivos estratégicos de la organización pública y por tanto impactan toda la entidad. |  |  |  |  | Gestión
Gerencial | Eventos que afecten los procesos gerenciales y/o la alta dirección. |  |  |  |  | Corrupción
Operativo | Eventos que afecten los procesos misionales de la entidad.
Financiero | Eventos que afecten los estados financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc.
Tecnológico | Eventos que afecten la totalidad o parte de la infraestructura tecnológica (hardware, software, redes, etc.) de una entidad.
De cumplimiento | Eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desacato a la normatividad legal y las obligaciones contractuales.
Ambiental | Posibilidad de que por forma natural o por acción humana se produzca daño en el medio ambiente.
De seguridad y salud en el trabajo | Potencial de causar daño fisico o psicológico a una persona ejecutando la labor para la cual es contratada o bajo la subordinación de un jefe.
De interrupción | Eventos que interrumpen la continuidad de las actividades y procesos críticos, afectando la entrega de los productos y/o servicios a los grupos de valor y comprometiendo el cumplimiento de la misionalidad de la entidad.
Tabla 2. Niveles de probabilidad
NIVEL | DESCRIPTOR | DESCRIPCIÓN |  | FRECUENCIA
1 | Raro | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. |  | No se ha presentado en los últimos 5 años.
2 | Improbable | El evento puede ocurrir en algún momento. |  | Al menos 1 vez en los últimos 5 años.
3 | Posible | El evento podrá ocurrir en algún momento. |  | Al menos 1 vez en los últimos 2 años.
4 | Probable | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. |  | Al menos 1 vez en el último año.
5 | Casi Seguro | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. |  | Más de 1 vez al año.
Tabla 3. Niveles de impacto
NIVEL | DESCRIPTOR | CONSECUENCIAS (Cuantitativo) |  | CONSECUENCIAS (Cualitativo)
1 | Insignificante | Afectaciones en: Ejecución presupuestal, cobertura en la prestación de los ss (≤1%), pagos de indemnizaciones o sanciones. Afectación total de ≤ 0.5%. |  | *No hay interrupción de operaciones.
*No se generan sanciones económicas o administrativas.
*No se afecta la imagen institucional de forma significativa
2 | Menor | Afectaciones en: Ejecución presupuestal, cobertura en la prestación de los ss (≤5%), pagos de indemnizaciones o sanciones. Afectación total de ≤ 1% |  | *Interrupción de operaciones por algunas horas.
*Reclamaciones de usuarios que implican investigaciones disciplinarias internas.
*Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación de los servicios.
3 | Moderado | Afectaciones en: Ejecución presupuestal, cobertura en la prestación de los ss (≥10%), pagos de indemnizaciones o sanciones. Afectación total de ≥ 5% |  | *Interrupción de operaciones por 1 día.
*Inoportunidad en la información
*Reclamaciones de usuarios.
*Reprocesos o aumento de carga operativa.
*Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.
4 | Mayor | Afectaciones en: Ejecución presupuestal, cobertura en la prestación de los ss, pagos de indemnizaciones o sanciones. Afectación total de ≥ 20%. |  | *Interrupción de operaciones por mas de 2 días.
* Pérdida de información que se puede recuperar parcialmente.
*Sanción por parte de un ente de control o regulador.
*Incumplimiento de metas y objetivos institucionales
*Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación de los servicios.
5 | Catastrófico | Afectaciones en: Ejecución presupuestal, cobertura en la prestación de los ss, pagos de indemnizaciones o sanciones. Afectación total de ≥ 50%. |  | *Interrupción de operaciones por mas de 5 días.
*Intervención por parte de un ente de control.
*Pérdida de información que no se puede recuperar.
*Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por hechos de corrupción comprobados.
Tabla 4. Mapa de calor
5- Casi seguro | Alto | Alto | Extremo | Extremo | Extremo | 1 - Raro | 1 - Insignificante
4 - Probable | Moderado | Alto | Alto | Extremo | Extremo | 2 - Improbable | 2 - Menor
3 - Posible | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | Extremo | 3 - Posible | 3 - Moderado
2 - Improbable | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | 4 - Probable | 4 - Mayor
1 - Raro | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | 5- Casi seguro | 5 - Catastrófico
Probabilidad / Impacto | 1 - Insignificante | 2 - Menor | 3 - Moderado | 4 - Mayor | 5 - Catastrófico
Tabla 5. Resultados de los posibles desplazamientos de la probabilidad y del impacto de los riesgos.
Solidez del conjunto de los controles | Los controles ayudan a disminuir la probabilidad... | Los controles ayudan a disminuir impacto… | N° de columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de la probabilidad | N° de columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de impacto |  | Tipo de actividad de control | Riesgo materializado
Fuerte | Directamente | Directamente | 2 | 2 |  | Preventiva | SI
Fuerte | Directamente | Indirectamente | 2 | 1 |  | Detectiva | NO
Fuerte | Directamente | No disminuye | 2 | 0
Fuerte | No disminuye | Directamente | 0 | 2 |  | Establecer acciones | Decisión del lider
Moderado | Directamente | Directamente | 1 | 1 |  | SI | Asumir
Moderado | Directamente | Indirectamente | 1 | 0 |  | NO | Reducir
Moderado | Directamente | No disminuye | 1 | 0 |  |  | Compartir
Moderado | No disminuye | Directamente | 0 | 1 |  |  | Evitar
Débil | N/A | N/A | 0 | 0