## Hoja 1
PLAN DE AJUSTE Y SOSTENIBILIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) VIGENCIA 2021
NO CONTROLADO
IDENTIFICACIÓN |  | FORMULACIÓN | [10 empty] | PROGRAMACIÓN
Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Producto | Meta producto |  | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Nombre del indicador | Fórmula del indicador | Descripción del método de cálculo | Descripción de la actividad | Proceso relacionado | Dependencia responsable de la actividad | I seguimiento (enero a marzo) |  |  |  |  | II seguimiento (abril a junio) |  |  |  |  | III seguimiento (julio a septiembre) |  |  |  |  | IV seguimiento (octubre a diciembre) | [5 empty] | Cuadro de control Nro. 1: Seguimiento plan de ajuste según lo programado hasta el corte del informe (porcentaje) |  |  | Cuadro de control Nro. 2 Seguimiento plan de ajuste según meta anual programado (porcentaje)
|  |  |  | Tipo de Meta | [8 empty] | Programado meta | Avance meta | Porcentaje de avance | Evidencias programadas de la meta | Avance cualitativo | Programado meta | Avance meta | Porcentaje de avance | Evidencias programadas de la meta | Avance cualitativo | Programado meta | Avance meta | Porcentaje de avance | Evidencias programadas de la meta | Avance cualitativo | Programado meta | Avance meta | Porcentaje de avance | Evidencias programadas de la meta | Avance cualitativo
[34 empty] | Programado acumulado | Avance acumulado | % de avance acumulado | Programado acumulado | Avance acumulado | % de avance Vigencia
Dimensión Talento Humano | Talento humano | Divulgación del Programa Servimos en la SDIS | Cuatro (4) piezas comunicativas de acerca de las actividades del Programa Servimos en la SDIS | SUMA | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Piezas comunicativas de divulgadas acerca del programa Servimos publicadas | Nro de piezas comunicativas divulgadas/Nro. Piezas comunicativas programadas | El seguimiento para cada periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Diseñar y divulgar las piezas comunicativas del Pograma Servimos en la SDIS | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | 1 |  |  | Una (1) pieza comunicativa divulgada |  | 1 |  |  | Una (1) pieza comunicativa divulgada |  | 1 |  |  | Una (1) pieza comunicativa divulgada |  | 1 |  |  | Una (1) pieza comunicativa divulgada
Dimensión Talento Humano | Talento humano | Plan de trabajo para la potencialización del Teletrabajo en la SDIS | Cumplimiento del 100% del plan de trabajo para la potencialización del Teletrabajo en la SDIS | CONSTANTE | 2021-01-01 | 2021-12-30 | % de cumplimiento del plan de trabajo para la potencialización del Teletrabajo en la SDIS en el periodo reportado | (Nro. De actividades ejecutadas en el periodo/ Nro. De actividades programadas para el periodo)*100 | Relación numerador -denominador de la formula del indicador. Es un indicador constante La programación para cada periodo corresponderá al 25% de la programación anual | Realizar reuniones para la formulación del Plan de trabajo para la potencialización del Teletrabajo en la SDIS Hacer seguimiento a la implementación del plan de trabajo | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | 100% |  |  | Soportes de formulación del plan de trabajo así como soportes de ejecución de las actividades programadas en el cronograma del plan de trabajo |  | 100% |  |  | Soportes de ejecución de las actividades programadas en el cronograma del plan de trabajo |  | 100% |  |  | Soportes de ejecución de las actividades programadas en el cronograma del plan de trabajo |  | 100% |  |  | Soportes de ejecución de las actividades programadas en el cronograma del plan de trabajo
Dimensión Talento Humano | Talento humano | Caracterización de los colaboradores de la SDIS | Una (1) caracterización de los colaboradores de la SDIS | SUMA | 2021-04-01 | 2021-12-30 | Caracterización de los colaboradores de la SDIS elaborada y aplicada | Caracterizaciones de los colaboradores de la SDIS aplicadas | El seguimiento para cada periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Realizar mesas de trabajo para el diseño de la encuesta sociodemográfica de caracterización y cronograma de actividades y roles. Aplicar las encuestas Consolidar y tabular los resultados | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | 0 |  |  | NA |  | 0.3 |  |  | Planillas de Asistencia de las mesas de trabajo Encuesta elaborada |  | 0.35 |  |  | Planillas de Asistencia de las mesas de trabajo Encuesta elaborada |  | 0.35 |  |  | Planillas de Asistencia de las mesas de trabajo Encuesta elaborada
Dimensión Talento Humano | Integridad | Divulgación del lineamiento Conflicto de intereses | Cuatro (4) piezas comunicativas de divulgación del lineamiento conflicto de intereses | CONSTANTE | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Lineamiento conflicto de intereses divulgado | Nro de piezas comunicativas divulgadas | El seguimiento para cada periodo corresponderá al número de piezas comunicativas divulgadas de acuerdo con la programación | Solicitar el diseño de las piezas comunicativas del Lineamiento conflicto de intereses. Divulgar las piezas comunicativas | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | 1 |  |  | Pieza comunicativa divulgada |  | 1 |  |  | Pieza comunicativa divulgada |  | 1 |  |  | Pieza comunicativa divulgada |  | 1 |  |  | Pieza comunicativa divulgada
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Seguimiento a la implementación del plan de acción institucional integrado | Realizar el 100% de los seguimientos al plan de acción institucional integrado programados | CRECIENTE | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Porcentaje de seguimientos al plan de ación institucional integrado realizados | (Número de seguimientos al plan de ación institucional integrado realizados/Número de seguimientos al plan institucional integrado programados)*100 | Se medirá con la realización de los seguimientos al plan institucional integrado de la vigencia 2021 realizados por la SDES respecto d elos 3 seguimientos al plan de acción programados | Realizar la solicitud de reporte del seguimiento a la implementación del plan de acción institucional integrado a las dependencias responsables, posteriormente consolidar la información del reporte y la generación d elas alertas correspondientes | Planeación Estratégica | SDES | 0% |  |  | No aplica |  | 33% |  |  | Seguimiento al plan de acción institucional integrado con corte a 31 de marzo de 2021 |  | 66% |  |  | Seguimiento al plan de acción institucional integrado con corte a 30 de junio de 2021 |  | 100% |  |  | Seguimiento al plan de acción institucional integrado con corte a 30 de septiembre de 2021
Dimension de Direcionamiento Estrategico y de Planeacion | Politica de Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto público | Reportes de ejecucion presupuestal | Realizar el 100% de de reportes trimestrales de ejecucion presupuestal | CONSTANTE | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Reportes de ejeución presupuestal | Reporte de informacion rpresupuestal | Segimiento presupuestal de acuerdo a la programacion de cada proyecto | 1. Generación de reportes generados de las herramientas financieras de la Entidad. 2. Estructuración de reportes financieros del componente de inversión por los 18 proyectos de inversión. |  | Subdireción de Diseño Evaluacion y Sistematizacion | 100% |  |  | 1) Reportes financieros del componente de inversión por los 18 proyectos de inversión. 2) Seguimiento a la ejecucución con corte a marzo montada en la herramienta PowerBi |  | 100% |  |  | 1) Reportes financieros del componente de inversión por los 18 proyectos de inversión. 2) Seguimiento a la ejecucución con corte a marzo montada en la herramienta PowerBi |  | 100% |  |  | 1) Reportes financieros del componente de inversión por los 18 proyectos de inversión. 2) Seguimiento a la ejecucución con corte a marzo montada en la herramienta PowerBi |  | 100% |  |  | 1) Reportes financieros del componente de inversión por los 18 proyectos de inversión. 2) Seguimiento a la ejecucución con corte a marzo montada en la herramienta PowerBi |  | 400%
Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Modernización del proceso de Contratación | Dos (2) informes de resultados de los avances en la modernización del proceso de Gestión Contractual para la vigencia 2021 | SUMA | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Informes de seguimiento a la implamentación de la de modernización del proceso Gestión Contratual elaborados | Número de informes elaborados | El avance del indicador corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas | Realizar informes con la descripción del avance en la implementacion del proceso de modernización de la gestión contratual de la SDIS | Gestión Contratual | Dirección de Gestión Corporativa Subdirección de Contratación | 0 |  |  | No aplica |  | 1 |  |  | Informe del avance en la implementacion del proceso de modernización de la gestión contratual |  | 0 |  |  | No aplica |  | 1 |  |  | Informe del avance en la implementacion del proceso de modernización de la gestión contratual
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Caracterización de la población que allega peticiones a la entidad a través de los diferentes canales de interacción dispuestos por la SDIS, para tal fin. | Un (1) documento de caracterización de la población que allega peticiones a la entidad a través de los diferentes canales de interacción. | SUMA | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Caracterización de la población que allega peticiones a la entidad elaborada | Documentos de caracterización de la población que allega peticiones a la SDIS | El seguimiento para cada periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | 1. Definición de estructura del documento y consolidación de la información requerida para su construcción. 2. Avance documento de caracterización de la población que allega peticiones a la SDIS a través de los diferentes canales de interacción dispuestos para tal fin. 3. Documento final de caracterización y publicación en página web SDIS -Banner-Atención Ciudadana. | Atención a la ciudadanía | Subsecretaría - SIAC | 0 |  |  | NA |  | 0.1 |  |  | Acta mesa de trabajo para definición de estructura del documento y consolidación de la información requerida para la construcción del documento de caracterización. |  | 0.3 |  |  | Versión preliminar documento de caracterización de la póblación que allega peticiones a la SDIS. |  | 0.6 |  |  | Documento final caracterización de la póblación que allega peticiones a la SDIS. Enlace de acceso a documento publicado en página web, banner, Atención Ciudadana.
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Diagnóstico que evidencia las preferencias de la ciudadanía respecto al uso de los canales de interacción dispuestos por la SDIS. | Un (1) diagnóstico sobre las preferencias de la ciudadanía respecto al uso de los canales de interacción dispuestos por la SDIS. | SUMA | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Documento diagnóstico sobre las preferencias de la ciudadanía respecto al uso de los canales de interacción dispuestos por la SDIS elaborado | Documentos diagnóstico sobre las preferencias de la ciudadanía respecto al uso de los canales de interacción dispuestos por la SDIS | El seguimiento para cada periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | 1. Definición de estructura del documento y consolidación de la información requerida para su construcción. 2. Avance documento diagnóstico sobre las preferencias de la ciudadanía respecto al uso de los canales de interacción dispuestos por la SDIS 3. Documento final, diagnóstico sobre las preferencias de la ciudadanía respecto al uso de los canales de interacción dispuestos por la SDIS, y remisión a todas las áreas de la entidad. | Atención a la ciudadanía | Subsecretaría - SIAC | 0 |  |  | NA |  | 0.1 |  |  | Acta mesa de trabajo para definición de estructura del documento y consolidación de la información requerida para la construcción del diagnóstico sobre las preferencias de la ciudadanía respecto al uso de los canales de interacción dispuestos por la SDIS |  | 0.3 |  |  | Versión preliminar documento de diagnóstico preferencias de uso canales de interacción y remisión a las todas las áreas de la entidad. |  | 0.6 |  |  | Documento final diagnóstico sobre las preferencias de uso de los canales de interacción y remisión a todas las áreas de la entidad.
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Documentos con los insumos necesarios para llevar a cabo la implementación del sistema de asignación de turnos. . | Dos (2) documentos correspondientes al anexo técnico y estudios previos preliminares | SUMA | 2021-02-28 | 2021-12-31 | Documentos preliminares para la implementación del sistema de asignación de turnos elaborados | Documentos proyectados correspondientes al anexo técnico y estudios previos preliminares | El seguimiento para cada periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. Los documentos programados son: 1. Documento preliminar propuesta sistema de asignación de turnos. 2. Acta mesa de trabajo-presentación propuesta "Sistema de asignación de turnos". 3. Acta de mesa de trabajo para la Identificación y acuerdos de los requerimientos para la creación y adquisición del sistema de asignación de turnos. 4. Documentos ténicos requeridos en la etapa precontractual (versión preliminar anexos técnicos - estudios previos) para la adquisición de un sistema de asignación de turnos. | 1. Elaboración de propuesta -sistema de turnos. 2. Remisión de propuesta -sistema de asignación de turnos a la Subdirección de Investigación e información para revisión y ajustes. 3. Mesa de trabajo entre Subsecretaría-SIAC y la Subdirección de Investigación e Información, para presentación de la propuesta "Sistema de asignación de turnos". 4. Identificación y acuerdos sobre los requerimientos para la creación y adquisición del sistema de asignación de turnos. 5. Elaboración de los documentos ténicos requeridos en la etapa precontractual (versión preliminar anexos técnicos - estudios previos) para la adquisición de un sistema de asignación de turnos. | Atención a la ciudadanía | Subsecretaría - SIAC | 0.4 |  |  | Documento preliminar propuesta sistema de asignación de turnos. Remisión, vía correo electrónico, a la Subdirección de Investigación e Información para revisión. |  | 0.4 |  |  | Acta mesa de trabajo-presentación propuesta "Sistema de asignación de turnos". |  | 0.5 |  |  | Acta de mesa de trabajo para la Identificación y acuerdos de los requerimientos para la creación y adquisición del sistema de asignación de turnos. |  | 0.7 |  |  | Documentos ténicos requeridos en la etapa precontractual (versión preliminar anexos técnicos y estudios previos) para la adquisición de un sistema de asignación de turnos.
Gestión con valores para resultados | Defensa jurídica | Matriz con la información del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la defensa jurídica | Dos (2) seguimientos al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la defensa jurídica | SUMA | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Seguimientos realizados al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la defensa jurídica | Nro. de seguimientos realizados | El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá al número de seguimientos al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la defensa jurídica que se realicen respecto a la programación | Realizar el seguimiento a las actividades descritas en el plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la defensa jurídica y reportar su avance en la matriz correspondiente | Gestión jurídica | Oficina Asesora Jurídica | 0 |  |  | No aplica |  | 1 |  |  | Matriz del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la defensa jurídica |  | 0 |  |  | No aplica |  | 1 |  |  | Matriz del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la defensa jurídica
Gestión con valores para resultados | Mejora normativa | Matriz con la información del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la mejora normativa | Dos (2) seguimientos al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la mejora normativa | SUMA | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Seguimientos realizados al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la mejora normativa | Nro. de seguimientos realizados | El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá al número de seguimientos al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la mejora normativa que se realicen respecto a la programación | Realizar el seguimiento a las actividades descritas en el plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la mejora normativa y reportar su avance en la matriz correspondiente | Gestión jurídica | Oficina Asesora Jurídica | 0 |  |  | No aplica |  | 1 |  |  | Matriz del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la mejora normativa |  | 0 |  |  | No aplica |  | 1 |  |  | Matriz del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la mejora normativa
Gestión con valores para resultados | Mejora normativa | Procedimiento para el funcionamiento del Micrositio de participacion ciudadana en los actos administrativos de intereses general de la SDIS. | Un (1) procedimiento para el funcionamiento del micrositio de acceso en el cual se publicarán los proyectos específicos de regulación y la información en la que se fundamenten, con el objetivo de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas por parte de la ciudadanía. | CRECIENTE | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Procedimiento para el funcionamiento del micrositio normativo de opiniones, sugerencias y propuestas de la ciudadanía | Procedimientos para el funcionamiento del micrositios de acceso en la página web para permitir participación ciudadana en producción normativa | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Se realizará la creación del procedimiento para el funcionamiento del micrositio, en el cual se publicarán los proyectos de actos administrativos de interes general para que los ciudadanos puedan opinar, sugerir y/o proponer. Para el efecto, se señalará el plazo para presentar observaciones y el término en el que dicho proyecto de acto estará a disposición. | Gestión Jurídica Participación de otras dependencias | Oficina Asesora Jurídica | 0 |  |  | No aplica |  | 0.5 |  |  | Documento que evidencia los avances en la creación de Procedimiento para el funcionamiento del micrositio de participacion ciudadana en los actos administrativos de intereses general de la SDIS. |  | 0 |  |  | No aplica |  | 1 |  |  | Entrega del procedimiento para el funcionamiento del Micrositio de participacion ciudadana en los actos administrativos de intereses general de la SDIS.
Gestión con valores para resultados | Racionalización de trámites | Estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos para la vigencia 2021 formulada y socializada | Una estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos para la Secretaría Distrital de Integración Social en 2021 formulada y socializada | SUMA | 2021-01-05 | 2021-06-30 | Estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos formulada y socializada | Estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos formulada y socializada al interior de la Secretaría Distrital de Integración Social | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Elaboración del documento de estrategia de racionalización de trámites y socialización del documento | Planeación estratégica | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | 0% |  |  | No aplica |  | 1 |  |  | Pantallazo con la estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos incorporada en el sistema SUIT Presentación realizada por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico en el comité de gestión y desempeño a los directivos en la que se socializa la estrategia de racionalización de trámites.
Gestión con valores para resultados | Racionalización de trámites | Información incorporada sobre la racionalización de trámites que contempla la Entidad dentro de la audiencia de Rendición de Cuentas de la Secretaría . | Incluir una acción de comunicación dentro de la audiencia pública de rendición de cuentas en la que se presente información sobre la racionalización de trámites de la Entidad. | CRECIENTE | 2021-03-01 | 2021-11-30 | Acciones de comunicación sobre la racionalización de trámites en la audiencia pública de rendición de cuentas realizadas. | Acciones de comunicación sobre racionalización de trámites en la audiencia pública de rendición de cuentas realizadas | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | 1. Mesas de trabajo para definir los contenidos a presentar en la audiencia pública de rendición de cuentas. 2. Diseño y presentación de la racionalización de trámites de la Entidad en la Audiencia Pública. | Planeación estratégica | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización Dirección de Análisis y Diseño Estratégico Oficina asesora de comunicaciones. | 0 |  |  | No aplica |  | 0.8 |  |  | Pantallazo de la acción de comunicación dentro de la audiencia pública de rendición de cuentas sobre racionalización de trámites. |  | 1 |  |  | Publicación en la página web institucional de la acción de comunicación que se presentó dentro de la audiencia pública de rendición de cuentas sobre racionalización de trámites |  | 0% |  |  | No aplica
Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Seguimiento a la implementación de la estrategia de participación Ciudadana de la vigencia 2021 | Dos (2) seguimientos a la implementación de la estrategia de participación ciudadana de la vigencia 2021 | SUMA | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Seguimientos a la implementación de la estrategia de participación realizados | (Nro. de seguimientos realizados a la implementación de la estrategia/ No. Seguimientos programados)*100 | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de participación ciudadana | Planeación estratégica | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | 0% |  |  | No aplica |  | 1 |  |  | Infome de seguimiento a la implementación de estrategia de participación ciudadana de la vigencia 2021 |  | 0% |  |  | No aplica |  | 1 |  |  | Infome de seguimiento a la implementación de estrategia de participación ciudadana de la vigencia 2021
Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Información incorporada sobre las diferentes vías de participación ciudadana que contempla la Entidad dentro de la audiencia de Rendición de Cuentas de la Secretaría . | Incluir una acción de comunicación dentro de la audiencia pública de rendición de cuentas en la que se presente información sobre las diferentes vías de participación ciudadana de la Entidad. | SUMA | 2021-03-01 | 2021-11-30 | Acciones de comunicación de vias de participación ciudadana en la audiencia pública de rendición de cuentas realizadas. | (No. De acciones de comunicación de vias de participación ciudadana en la audiencia pública de rendición de cuentas realizadas / No. De No. De acciones de comunicación de vias de participación ciudadana en la audiencia pública de rendición de cuentas proyectadas) *100 | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | 1. Mesas de trabajo para definir los contenidos a presentar en la audiencia pública de rendición de cuentas. 2. Diseño y presentación de las acciones de comunicación sobre las vías de participación en la Audiencia Pública. | Planeación estratégica | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización Dirección de Análisis y Diseño Estratégico Oficina asesora de comunicaciones. | 0% |  |  | No aplica |  | 80% |  |  | Pantallazo de la acción de comunicación dentro de la audiencia pública de rendición de cuentas sobre las vías de participación ciudadana en la Entidad. |  | 20% |  |  | Publicación en la página web institucional de la acción de comunicación que se presentó dentro de la audiencia pública de rendición de cuentas sobre las vías de participación ciudadana en la Entidad |  | 0% |  |  | No aplica
Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Comunicación en tres medios digitales de la fecha y el horario de la audiencia de rendición de cuentas de la Entidad. | Comunicar en tres (3) medios digitales con la comunicación fecha y hora de la audiencia de la rendición de cuentas. | SUMA | 2021-03-01 | 2021-11-30 | Medios digitales utilizados para comunicar la audiencia de rendición de cuentas. | (Número de medios digitales con divulgación de la información de la audiencia de rendición de cuentas / Número de medios digitales programados) *100 | El resultado para el periodo corresponderá al número de comunicaciones realizadas. | 1. Divulgación de las piezas comunicativas en los tres medios digitales. | Planeación estratégica | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización Dirección de Análisis y Diseño Estratégico Oficina asesora de comunicaciones. | 100% |  |  | Pantallazos, impresiones o enlaces de las publicaciones en medios digitales con de se informa la fecha y hora de la audiencia pública de rendición de cuentas |  | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Informes de seguimiento a la implementación del Plan de Apertura de Datos 2021 | 4 informes de seguimiento de las actividades programadas en el Plan de Apertura de datos 2021 | SUMA | 2021-01-02 | 2021-12-30 | Informes de seguimiento al Plan de Apertura de datos 2021 elaborados | Número de informes elaborado | El avance del indicador corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas | Realizar informes con la descripcion del avance en la implementacion de las actividades programadas en 2021 en el Plan de Apertura de Datos | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | 1 |  |  | Primer informe de seguimiento al Plan de Apertura de datos 2021 |  | 1 |  |  | Segundo informe de seguimiento al Plan de Apertura de datos 2021 |  | 1 |  |  | Tercer informe de seguimiento al Plan de Apertura de datos 2021 |  | 1 |  |  | Cuarto informe de seguimiento al Plan de Apertura de datos 2021
Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Catálogo de los sistemas de información de la Secretaría | Un documento Catálogo de los sistemas de información de la Secretaría | SUMA | 2021-01-02 | 2021-03-30 | Documento Catálogo de los sistemas de información de la Secretaría elaborado | Catálogo de los sistemas de información de la Secretaría | El avance del indicador corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas | Elaborar un documento Catálogo de los sistemas de información de la Secretaría, de acuerdo a los lineamientos de la política de Gobierno Digital. | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | 1 |  |  | documento Catálogo de los sistemas de información de la Secretaría |  | 0 |  |  | No aplica |  | 0 |  |  | No aplica |  | 0 |  |  | No aplica
Gestión con valores para resultados | Seguridad digital | Informes de seguimiento a la implementación del Plan de capacitación y sensibilización de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital. | 4 informes de seguimiento de las actividades programadas en el Plan de capacitación y sensibilización de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital. | SUMA | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Informes de seguimiento al plan de capacitación y sensibilización de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital.elaborados | Número de informes elaborados | El avance del indicador corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas | Realizar informes con la descripción del avance en la implementacion de las actividades programadas en 2021 en el Plan de capacitación y sensibilización de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital. | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | 1 |  |  | Primer informe de seguimiento al Plan de capacitación y sensibilización de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital. |  | 1 |  |  | Segundo informe de seguimiento al Plan de capacitación y sensibilización de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital. |  | 1 |  |  | Tercer informe de seguimiento al Plan de capacitación y sensibilización de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital. |  | 1 |  |  | Cuarto informe de seguimiento al Plan de capacitación y sensibilización de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital.
Gestión con valores para resultados | Seguridad digital | Informes de gestión y análisis de los incidentes de seguridad presentados | 4 informes de gestión y análisis de los incidentes de seguridad presentados | SUMA | 2021-01-11 | 2021-12-31 | Informes de gestión y análisis de los incidentes de seguridad elabarados | Número de informes elaborados | El avance del indicador corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas | Realizar informes con la descripción de la gestión y análisis de los incicentes de seguridad presentados | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | 1 |  |  | Primer informe de los incidentes de seguridad de la información gestionados |  | 1 |  |  | Segundo informe de los incidentes de seguridad de la información gestionados |  | 1 |  |  | Tercer informe de los incidentes de seguridad de la información gestionados |  | 1 |  |  | Cuarto informe de los incidentes de seguridad de la información gestionados
Gestión con valores para resultados | Componente ambiental | Actas de intervención ambiental en las unidades operativas activas de la Secretaría Distrital de Integración Social | Realizar intervención ambiental al 100% de las unidades operativas y administrativas de la Secretaría Distrital de Integración Social que se encuentren activas al mes de septiembre de conformidad al inventario mensual de unidades operativas y administrativas de la entidad. | CONSTANTE | 2021-02-01 | 2021-09-30 | Intervenciones ambientales realizadas a las unidades operativas y administrativas activas de la Secretaría Distrital de Integración Social realizadas | (Nro. de intervenciones ambientales realizadas durante el periodo / Nro. de intervenciones ambientales programadas durante el periodo) * 100 | El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá al número de intervenciones ambientales que se realicen respecto a la programación establecida. | 1. Realizar las intervenciones ambientales. | Gestión Ambiental | Dirección de Gestión Corporativa Equipo de Gestión Ambiental | 100% |  |  | Actas de intervención ambiental |  | 100% |  |  | Actas de intervención ambiental |  | 100% |  |  | Actas de intervención ambiental |  | 100%
Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Autodiagnósticos MIPG actualizados | Número de los autodiagnósticos actualizados de acuerdo con las herramientas del DAFP | CONSTANTE | 2021-02-01 | 2021-12-30 | Autodiagnósticos MIPG actualizados | N° de autodiagnósticos actualizados/N° de autodiagnósticos definidos por el DAFP*100 | El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá al avance en la actualización de los autodiagnósticos de acuerdo con la programación de la vigencia | Elablorar cronograma para la actualización de los autodiagnósticos Acompañar a las dependencias en la actualización de los autodiagnósticos | Gestión del Sistema Integrado | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematizxación | 0% |  |  |  |  | 100% |  |  | Herramientas de autodiagnósticos diligenciadas |  | 100% |  |  | Herramientas de autodiagnósticos diligenciadas |  | 100% |  |  | Herramientas de autodiagnósticos diligenciadas
Información y comunicación | Archivos y gestión documental | Infomes de socialización e implementación de los programas del PGD (Programa de Gestión Documental) | Dos (2) informes de gestión evidenciando la socialización e implementación de los programas del PGD | SUMA | 2021-04-01 | 2021-12-15 | Informes con el porcentaje de avance del PGD elaborados | Informes con el porcentaje de avances de socialización e implementación de los programas del PGD | Corresponde al cumplimiento de los informes programados | Socializar e implementar los Programas del PGD a las dependencias de la SDIS que lo requieran y cuenten con producción documental Elaborar los informes | Gestión Documental | Subdirección Administrativa y Financiera | 0 |  |  | No aplica |  | 1 |  |  | Informe de porcentaje de avance de avances de socialización e implementación de los programas del PGD |  | 0 |  |  | No aplica |  | 1 |  |  | Informe de porcentaje de avance de avances de socialización e implementación de los programas del PGD
Información y comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Divulgaciones en la Entidad de la ley 1712 de 2014, de transparencia y acceso a la información y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con su mapa de riesgos. | 16 divulgaciones en la Entidad de la ley 1712 de 2014 | SUMA | 2020-01-01 | 2021-12-31 | Divulgaciones de la Ley 1712 realizadas | Divulgaciones de Ley de Transparencia realizadas en el periodo | El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá a la cantidad de divulgaciones de Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014) realizadas respecto a la programación. | Realizar la divulgación de la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014) en las instancias, dependencias, unidades operativas de la Secretaría Distrital de Integración Social u otras. | Todos los procesos | Subsecretaría | 4 |  |  | Planillas de asistencia y/o actas de reunión |  | 4 |  |  | Planillas de asistencia y/o actas de reunión |  | 4 |  |  | Planillas de asistencia y/o actas de reunión |  | 4 |  |  | Planillas de asistencia y/o actas de reunión
Información y comunicación | Gestión de la información estadística | Documento con la caracterización de las operaciones estadisticas y los registros administrativos producidos en la entidad | Un documento con la caracterización de las operaciones estadisticas y los registros administrativos producidos en la entidad | CRECIENTE | 2021-04-01 | 2021-12-30 | Caracterizaciónn de las operaciones estadisticas y los registros administrativos producidos en la entidad | Documentos con la caracterización por area | El reporte de avance del indicador será de acuerdo a las evidencias programadas | 1. Acopiar los informes de oferta y demanda desarrollados con la Secretaría de Planeación Distrital 2. Establecer el listado de operaciones estadísticas de oferta y demanda 3. Consolidar el documento | Gestión del conocimiento | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | 0% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 33% |  |  | Listado de documentos con la caracterizacion por cada una de las areas en cuanto a las operaciones estadisticas y registros administrativos. |  | 66% |  |  | Borrador documento final con la caracterización |  | 100% |  |  | Documento final con la caracterización
Gestión del conocimineto y la innovación | Gestión del conocimineto y la innovación | Plan de implementación de Gestión del conocimiento | Un (1) Plan de implementación de gestión del conocimiento | SUMA | 2021-01-01 | 2021-03-30 | Plan de gestión del conocimiento elaborado | planes de gestión del conocimiento | El cálculo es acorde al plan elaborado de acuerdo con la programación | 1. Realizar mesas de trabajo con las dependencias 2. Recolectar información 3. Elaborar el plan | Gestión del conocimiento | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | 1 |  |  | Plan de implementación de Gestión del conocimiento
Gestión del conocimineto y la innovación | Gestión del conocimineto y la innovación | Seguimiento al Plan de Implementación de Gestión del conocimiento | Tres (3) Seguimientos al Plan de Implementación de Gestión del conocimiento | SUMA | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Seguimientos Plan de Gestión del Conocimiento realizados | Seguimientos Programados | Seguimientos efectuados de acuerdo a la programación para cada periodo | 1. Reaizar Matriz de Seguimiento con las Actividades Derivadas del Plan de Gestión del Conocimiento. 2 Seguimiento de actividades cada periodo | Gestión del conocimiento | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | [5 empty] | 1 |  |  | Formato Matriz de Seguimiento |  | 1 |  |  | Formato Matriz de Seguimiento |  | 1 |  |  | Formato Matriz de Seguimiento
Control interno | Control interno | Mapa de aseguramiento de la SDIS | Porcentaje de avance de tres (3) Seguimientos al Plan de Implementación de Gestión del conocimiento | CRECIENTE | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Mapa de aseguramieto de la SDIS elaborado y socializado / Seguimientos programados *100 | N° de mapas de aseguramiento | El avance del indicador se dará de acuerdo con las evidencias programadas | 1. Mesas de trabajo Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización y Oficina de Control Interno 2. Elaboración propuesta del mapa de aseguramiento 3. Socialización con los procesos 4. Versión final del mapa de aseguramiento 5. Socialización versión final | Gestión del Sistema Integrado SIG | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización en trabajo articulado con la Oficina de Control Interno en su rol de enfoque hacia la prevención | 10% |  |  | Actas o ayudas de memoria de reuniones SDES y OCI |  | 30% |  |  | Actas o ayudas de memoria de reuniones SDES y OCI |  | 60% |  |  | Borrador mapa de aseguramiento Actas, ayudas de memoria o planilla de asistencia de socialización de la propuesta con los procesos |  | 100% |  |  | Documento mapa de aseguramiento Comunicación interna de socialización
Nota: el seguimiento a las actividades descritas en este plan de ajuste se realizará de forma porcentual sin que ello afecte la unidad de medida del indicador
Aprobación:
Note on E8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: suma
Note on E26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: suma

## Hoja1
DIMENSIÓN | POLITICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | METAS | DEPENDENCIA RESPONSABLE
Dimensión Talento Humano | Talento humano | 3 | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano
| Integridad | 1 | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | 1 | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
| Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 1 | Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización
Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 1 | Dirección de Gestión Corporativa
| Servicio al ciudadano | 3 | Subsecretaría
| Defensa jurídica | 1 | Oficina Asesora Jurídica
| Mejora normativa | 2 | Oficina Asesora Jurídica
| Racionalización de trámites | 2 | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
| Participación ciudadana en la gestión pública | 3 | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización
| Gobierno digital | 2 | Subdirección de Investigación e Información
| Seguridad digital | 2 | Subdirección de Investigación e Información
| Componente ambiental | 1 | Dirección de Gestión Corporativa
Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 1 | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización
Información y comunicación | Archivos y gestión documental | 1 | Subdirección Administrativa y Financiera
| Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 1 | Subsecretaría
| Gestión de la información estadística | 1 | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimineto y la innovación | 2 | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Control interno | Control interno | 1 | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización
TOTAL METAS |  | 30