## Hoja 1
PLAN DE AJUSTE Y SOSTENIBILIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) VIGENCIA 2021
NO CONTROLADO
IDENTIFICACIÓN |  | FORMULACIÓN | [10 empty] | PROGRAMACIÓN | [19 empty] | Consolidado año
Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Producto | Meta producto | Tipo de Meta | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Nombre del indicador | Fórmula del indicador | Descripción del método de cálculo | Descripción de la actividad | Proceso relacionado | Dependencia responsable de la actividad | I seguimiento (enero a marzo) |  |  |  |  | II seguimiento (abril a junio) | Columna6 | Columna7 | Columna8 | Columna9 | III seguimiento (julio a septiembre) | Columna10 | Columna11 | Columna12 | Columna13 | IV seguimiento (octubre a diciembre) | Columna14 | Columna15 | Columna16 | Columna17
[13 empty] | Programado meta | Avance meta | Porcentaje de avance | Evidencias programadas de la meta | Avance cualitativo | Programado meta | Avance meta | Porcentaje de avance | Evidencias programadas de la meta | Avance cualitativo | Programado meta | Avance meta | Porcentaje de avance | Evidencias programadas de la meta | Avance cualitativo | Programado meta | Avance meta | Porcentaje de avance | Evidencias programadas de la meta | Avance cualitativo | Programado meta | Avance meta | Porcentaje de avance | Avance cualitativo
Dimensión Talento Humano | Talento humano | 1. Divulgación del Programa Servimos en la SDIS | Cuatro (4) piezas comunicativas de acerca de las actividades del Programa Servimos en la SDIS | SUMA | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Piezas comunicativas de divulgadas acerca del programa Servimos publicadas | Nro de piezas comunicativas divulgadas/Nro. Piezas comunicativas programadas | El seguimiento para cada periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Diseñar y divulgar las piezas comunicativas del Pograma Servimos en la SDIS | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | 1 | 1 | 100% | Una (1) pieza comunicativa divulgada | Durante el trimestre enero a marzo de 2021, se solicitó el diseño de una pieza comunicativa, con el fin de dar a conocer el objetivo e información de beneficios con Entidades Aliadas, así como el contacto con el Programa Servimos, dicha pieza comunicativa se divulgó de manera masiva al personal de planta y contrato de la Entidad a través del correo de Bienestar <thumanobienestar@sdis.gov.co> y el correo de Comunicación Interna <comunicacioninterna@sdis.gov.co>. | 1 |  |  | Una (1) pieza comunicativa divulgada |  | 1 |  |  | Una (1) pieza comunicativa divulgada |  | 1 |  |  | Una (1) pieza comunicativa divulgada |  | 4 | 1 | 25%
Dimensión Talento Humano | Talento humano | 2. Plan de trabajo para la potencialización del Teletrabajo en la SDIS | Cumplimiento del 100% del plan de trabajo para la potencialización del Teletrabajo en la SDIS | CONSTANTE | 2021-01-01 | 2021-12-30 | % de cumplimiento del plan de trabajo para la potencialización del Teletrabajo en la SDIS en el periodo reportado | (Nro. De actividades ejecutadas en el periodo/ Nro. De actividades programadas para el periodo)*100 | Relación numerador -denominador de la formula del indicador. Es un indicador constante La programación para cada periodo corresponderá al 25% de la programación anual | Realizar reuniones para la formulación del Plan de trabajo para la potencialización del Teletrabajo en la SDIS Hacer seguimiento a la implementación del plan de trabajo | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | 100% | 100% | 100% | Soportes de formulación del plan de trabajo así como soportes de ejecución de las actividades programadas en el cronograma del plan de trabajo | En el primer trimestre de la vigencia 2021, la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano viene avanzando en la formulación del Plan de Trabajo de conformidad con lo establecido en la Resolución 2234 de 2020 de la SDIS correspondiente a Teletrabajo. En ese sentido, y acudiendo a las acciones planteadas en el Plan de Acción de Teletrabajo (2.1.), se han ejecutado las siguientes actividades: (2.2) Se llevó a cabo Reunión inicial de teletrabajo, con la Subdirectora de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, el 13 de enero de 2021, con la finalidad de atender las orientaciones en la formulación del plan de acción en la materia; por lo anterior, se ajustó dicho documento señalando las acciones a ejecutar durante el primer trimestre del año, faltando la validación y aprobación del Comité Coordinador de Teletrabajo. (2.3) Se difundió el acto administrativo, Resolución 2234 de 2020, por comunicación interna a los servidores públicos de la entidad el 21 de enero de 2021. (2.3) Se ajustaron los documentos Manual y Formatos Implementación de Teletrabajo para revisión del Comité Coordinador de Teletrabajo, enviado por correo a los miembros del comité el 22 de enero de 2021. (2.4) Se convocó a la primera reunión del Comité Coordinador de Teletrabajo, la cuál se realizó el 27 de enero de 2021, con el objetivo iniciar la ejecución del plan propuesto. (2.3) Se realizó solicitud de diseño de piezas comunicativas que permitan la sensibilización sobre la implementación de teletrabajo; las cuáles han sido socializadas por comunicación interna el 19, 23 y 31 de marzo de 2021. (2.5) Se dio inicio a la sensibilización en la implementación de Teletrabajo a los servidores públicos de la Entidad, a través de la estrategia "Por un Talento Humano más Cercano", recorriendo las localidades de Usme (4 de marzo), San Cristóbal(9 de marzo), Kennedy (17 de marzo) y Rafael Uribe Uribe (18 de marzo), con aproximadamente 162 participantes. (2.6.) Socialización del Proceso de Implementación del Teletrabajo en la SDIS ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Así mismo, mediante Resolución 382 del 19/03/2021 "Por la cual se reestructura el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Secretaría Distrital de Integración Social y se dictan otras disposiciones” (2.7.), se suprime el Comité Coordinador de teletrabajo, y se ordena la conformación de una nueva instancia que se denomina Mesa Técnica de Teletrabajo, la cual se regula a través de la Resolución No. 001 del 25/03/2021 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (2.8.), a través de la cual, en el Titulo IV define su objeto, liderazgo, conformación y funciones, razón por la cual una vez se instale la Mesa Técnica de Teletrabajo, se realizarán ajustes al Plan de Acción acorde con los lineamientos establecidos por dicha instancia. | 100% |  |  | Soportes de ejecución de las actividades programadas en el cronograma del plan de trabajo |  | 100% |  |  | Soportes de ejecución de las actividades programadas en el cronograma del plan de trabajo |  | 100% |  |  | Soportes de ejecución de las actividades programadas en el cronograma del plan de trabajo |  | 100% | 25% | 25%
Dimensión Talento Humano | Talento humano | 3. Caracterización de los colaboradores de la SDIS | Una (1) caracterización de los colaboradores de la SDIS | SUMA | 2021-04-01 | 2021-12-30 | Caracterización de los colaboradores de la SDIS elaborada y aplicada | Caracterizaciones de los colaboradores de la SDIS aplicadas | El seguimiento para cada periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Realizar mesas de trabajo para el diseño de la encuesta sociodemográfica de caracterización y cronograma de actividades y roles. Aplicar las encuestas Consolidar y tabular los resultados | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | 0 | 0% | 0% | NA |  | 0.3 |  |  | Planillas de Asistencia de las mesas de trabajo Encuesta elaborada |  | 0.35 |  |  | Planillas de Asistencia de las mesas de trabajo Encuesta elaborada |  | 0.35 |  |  | Planillas de Asistencia de las mesas de trabajo Encuesta elaborada |  | 1 | 0 | 0%
Dimensión Talento Humano | Integridad | 4. Divulgación del lineamiento Conflicto de intereses | Cuatro (4) piezas comunicativas de divulgación del lineamiento conflicto de intereses | CONSTANTE | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Lineamiento conflicto de intereses divulgado | Nro de piezas comunicativas divulgadas | El seguimiento para cada periodo corresponderá al número de piezas comunicativas divulgadas de acuerdo con la programación | Solicitar el diseño de las piezas comunicativas del Lineamiento conflicto de intereses. Divulgar las piezas comunicativas | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | 1 | 1 | 100% | Pieza comunicativa divulgada | Durante el trimestre enero a marzo de 2021, se solicitó el diseño de una pieza comunicativa con el fin de divulgar al personal de planta y contrato el Documento Lineamiento Conflicto de Intereres (LIN-TH-001) promoviendo su conocimiento y aplicación, lo anterior se realizó a través del correo de Integridad <integridad@sdis.gov.co> y el correo de Comunicación Interna <comunicacioninterna@sdis.gov.co>. | 1 |  |  | Pieza comunicativa divulgada |  | 1 |  |  | Pieza comunicativa divulgada |  | 1 |  |  | Pieza comunicativa divulgada |  | 4 | 1 | 25%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | 5. Seguimiento a la implementación del plan de acción institucional integrado | Realizar el 100% de los seguimientos al plan de acción institucional integrado programados | CRECIENTE | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Porcentaje de seguimientos al plan de ación institucional integrado realizados | (Número de seguimientos al plan de ación institucional integrado realizados/Número de seguimientos al plan institucional integrado programados)*100 | Se medirá con la realización de los seguimientos al plan institucional integrado de la vigencia 2021 realizados por la SDES respecto d elos 3 seguimientos al plan de acción programados | Realizar la solicitud de reporte del seguimiento a la implementación del plan de acción institucional integrado a las dependencias responsables, posteriormente consolidar la información del reporte y la generación d elas alertas correspondientes | Planeación Estratégica | SDES | 0% | 0 | 0% | No aplica |  | 33% |  |  | Seguimiento al plan de acción institucional integrado con corte a 31 de marzo de 2021 |  | 66% |  |  | Seguimiento al plan de acción institucional integrado con corte a 30 de junio de 2021 |  | 100% |  |  | Seguimiento al plan de acción institucional integrado con corte a 30 de septiembre de 2021 |  | 100% | 0% | 0%
Dimension de Direcionamiento Estrategico y de Planeacion | Politica de Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto público | 6. Reportes de ejecucion presupuestal | Realizar el 100% de de reportes trimestrales de ejecucion presupuestal | CONSTANTE | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Reportes de ejeución presupuestal | Reporte de informacion rpresupuestal | Segimiento presupuestal de acuerdo a la programacion de cada proyecto | 1. Generación de reportes generados de las herramientas financieras de la Entidad. 2. Estructuración de reportes financieros del componente de inversión por los 18 proyectos de inversión. |  | Subdireción de Diseño Evaluacion y Sistematizacion | 100% | 100% | 100% | 1) Reportes financieros del componente de inversión por los 18 proyectos de inversión. 2) Seguimiento a la ejecucución con corte a marzo montada en la herramienta PowerBi | Se realizó el cargue de los informes de cierre para los meses de enero, febrero y marzo en la carpeta compartida corporativa 21. Se realizó el reporte de seguimiento a la ejecución para el primer trimestre en la herramienta PowerBi. | 100% |  |  | 1) Reportes financieros del componente de inversión por los 18 proyectos de inversión. 2) Seguimiento a la ejecucución con corte a marzo montada en la herramienta PowerBi |  | 100% |  |  | 1) Reportes financieros del componente de inversión por los 18 proyectos de inversión. 2) Seguimiento a la ejecucución con corte a marzo montada en la herramienta PowerBi |  | 100% |  |  | 1) Reportes financieros del componente de inversión por los 18 proyectos de inversión. 2) Seguimiento a la ejecucución con corte a marzo montada en la herramienta PowerBi |  | 4 | 1 | 25%
Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 7. Modernización del proceso de Contratación | Dos (2) informes de resultados de los avances en la modernización del proceso de Gestión Contractual para la vigencia 2021 | SUMA | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Informes de seguimiento a la implamentación de la de modernización del proceso Gestión Contratual elaborados | Número de informes elaborados | El avance del indicador corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas | Realizar informes con la descripción del avance en la implementacion del proceso de modernización de la gestión contratual de la SDIS | Gestión Contratual | Dirección de Gestión Corporativa Subdirección de Contratación | 0 | 0 | 0% | No aplica |  | 1 |  |  | Informe del avance en la implementacion del proceso de modernización de la gestión contratual |  | 0 |  |  | No aplica |  | 1 |  |  | Informe del avance en la implementacion del proceso de modernización de la gestión contratual |  | 2 | 0 | 0%
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | 8. Caracterización de la población que allega peticiones a la entidad a través de los diferentes canales de interacción dispuestos por la SDIS, para tal fin. | Un (1) documento de caracterización de la población que allega peticiones a la entidad a través de los diferentes canales de interacción. | SUMA | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Caracterización de la población que allega peticiones a la entidad elaborada | Documentos de caracterización de la población que allega peticiones a la SDIS | El seguimiento para cada periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | 1. Definición de estructura del documento y consolidación de la información requerida para su construcción. 2. Avance documento de caracterización de la población que allega peticiones a la SDIS a través de los diferentes canales de interacción dispuestos para tal fin. 3. Documento final de caracterización y publicación en página web SDIS -Banner-Atención Ciudadana. | Atención a la ciudadanía | Subsecretaría - SIAC | 0 | 0 | 0% | NA |  | 0.1 |  |  | Acta mesa de trabajo para definición de estructura del documento y consolidación de la información requerida para la construcción del documento de caracterización. |  | 0.3 |  |  | Versión preliminar documento de caracterización de la póblación que allega peticiones a la SDIS. |  | 0.6 |  |  | Documento final caracterización de la póblación que allega peticiones a la SDIS. Enlace de acceso a documento publicado en página web, banner, Atención Ciudadana. |  | 1 | 0 | 0%
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | 9. Diagnóstico que evidencia las preferencias de la ciudadanía respecto al uso de los canales de interacción dispuestos por la SDIS. | Un (1) diagnóstico sobre las preferencias de la ciudadanía respecto al uso de los canales de interacción dispuestos por la SDIS. | SUMA | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Documento diagnóstico sobre las preferencias de la ciudadanía respecto al uso de los canales de interacción dispuestos por la SDIS elaborado | Documentos diagnóstico sobre las preferencias de la ciudadanía respecto al uso de los canales de interacción dispuestos por la SDIS | El seguimiento para cada periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | 1. Definición de estructura del documento y consolidación de la información requerida para su construcción. 2. Avance documento diagnóstico sobre las preferencias de la ciudadanía respecto al uso de los canales de interacción dispuestos por la SDIS 3. Documento final, diagnóstico sobre las preferencias de la ciudadanía respecto al uso de los canales de interacción dispuestos por la SDIS, y remisión a todas las áreas de la entidad. | Atención a la ciudadanía | Subsecretaría - SIAC | 0 | 0 | 0% | NA |  | 0.1 |  |  | Acta mesa de trabajo para definición de estructura del documento y consolidación de la información requerida para la construcción del diagnóstico sobre las preferencias de la ciudadanía respecto al uso de los canales de interacción dispuestos por la SDIS |  | 0.3 |  |  | Versión preliminar documento de diagnóstico preferencias de uso canales de interacción y remisión a las todas las áreas de la entidad. |  | 0.6 |  |  | Documento final diagnóstico sobre las preferencias de uso de los canales de interacción y remisión a todas las áreas de la entidad. |  | 1 | 0 | 0%
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | 10. Documentos con los insumos necesarios para llevar a cabo la implementación del sistema de asignación de turnos. . | Dos (2) documentos correspondientes al anexo técnico y estudios previos preliminares | SUMA | 2021-02-28 | 2021-12-31 | Documentos preliminares para la implementación del sistema de asignación de turnos elaborados | Documentos proyectados correspondientes al anexo técnico y estudios previos preliminares | El seguimiento para cada periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. Los documentos programados son: 1. Documento preliminar propuesta sistema de asignación de turnos. 2. Acta mesa de trabajo-presentación propuesta "Sistema de asignación de turnos". 3. Acta de mesa de trabajo para la Identificación y acuerdos de los requerimientos para la creación y adquisición del sistema de asignación de turnos. 4. Documentos ténicos requeridos en la etapa precontractual (versión preliminar anexos técnicos - estudios previos) para la adquisición de un sistema de asignación de turnos. | 1. Elaboración de propuesta -sistema de turnos. 2. Remisión de propuesta -sistema de asignación de turnos a la Subdirección de Investigación e información para revisión y ajustes. 3. Mesa de trabajo entre Subsecretaría-SIAC y la Subdirección de Investigación e Información, para presentación de la propuesta "Sistema de asignación de turnos". 4. Identificación y acuerdos sobre los requerimientos para la creación y adquisición del sistema de asignación de turnos. 5. Elaboración de los documentos ténicos requeridos en la etapa precontractual (versión preliminar anexos técnicos - estudios previos) para la adquisición de un sistema de asignación de turnos. | Atención a la ciudadanía | Subsecretaría - SIAC | 0.4 | 0.4 | 100% | Documento preliminar propuesta sistema de asignación de turnos. Remisión, vía correo electrónico, a la Subdirección de Investigación e Información para revisión. | Desde el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, se construyó la propuesta para la adquisición de un sistema de turnos (digiturnos) en la entidad. Adicionalmente, se solicitó a la Subdirección de Investigación e Información (SII), mesa de trabajo a fin de revisar la propuesta, y aclarar dudas respecto al funcionamiento del sistema de turnos en la entidad. Se anexa propuesta y soporte de correo remitido a la SII. | 0.4 |  |  | Acta mesa de trabajo-presentación propuesta "Sistema de asignación de turnos". |  | 0.5 |  |  | Acta de mesa de trabajo para la Identificación y acuerdos de los requerimientos para la creación y adquisición del sistema de asignación de turnos. |  | 0.7 |  |  | Documentos ténicos requeridos en la etapa precontractual (versión preliminar anexos técnicos y estudios previos) para la adquisición de un sistema de asignación de turnos. |  | 2 | 0.4 | 20%
Gestión con valores para resultados | Defensa jurídica | 11. Matriz con la información del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la defensa jurídica | Dos (2) seguimientos al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la defensa jurídica | SUMA | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Seguimientos realizados al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la defensa jurídica | Nro. de seguimientos realizados | El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá al número de seguimientos al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la defensa jurídica que se realicen respecto a la programación | Realizar el seguimiento a las actividades descritas en el plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la defensa jurídica y reportar su avance en la matriz correspondiente | Gestión jurídica | Oficina Asesora Jurídica | 0 | 0 | 0% | No aplica |  | 1 |  |  | Matriz del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la defensa jurídica |  | 0 |  |  | No aplica |  | 1 |  |  | Matriz del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la defensa jurídica |  | 2 | 0 | 0%
Gestión con valores para resultados | Mejora normativa | 12. Matriz con la información del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la mejora normativa | Dos (2) seguimientos al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la mejora normativa | SUMA | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Seguimientos realizados al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la mejora normativa | Nro. de seguimientos realizados | El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá al número de seguimientos al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la mejora normativa que se realicen respecto a la programación | Realizar el seguimiento a las actividades descritas en el plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la mejora normativa y reportar su avance en la matriz correspondiente | Gestión jurídica | Oficina Asesora Jurídica | 0 | 0 | 0% | No aplica |  | 1 |  |  | Matriz del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la mejora normativa |  | 0 |  |  | No aplica |  | 1 |  |  | Matriz del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la mejora normativa |  | 2 | 0 | 0%
Gestión con valores para resultados | Mejora normativa | 13. Procedimiento para el funcionamiento del Micrositio de participacion ciudadana en los actos administrativos de intereses general de la SDIS. | Un (1) procedimiento para el funcionamiento del micrositio de acceso en el cual se publicarán los proyectos específicos de regulación y la información en la que se fundamenten, con el objetivo de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas por parte de la ciudadanía. | CRECIENTE | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Procedimiento para el funcionamiento del micrositio normativo de opiniones, sugerencias y propuestas de la ciudadanía | Procedimientos para el funcionamiento del micrositios de acceso en la página web para permitir participación ciudadana en producción normativa | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Se realizará la creación del procedimiento para el funcionamiento del micrositio, en el cual se publicarán los proyectos de actos administrativos de interes general para que los ciudadanos puedan opinar, sugerir y/o proponer. Para el efecto, se señalará el plazo para presentar observaciones y el término en el que dicho proyecto de acto estará a disposición. | Gestión Jurídica Participación de otras dependencias | Oficina Asesora Jurídica | 0 | 0 | 0% | No aplica |  | 0.5 |  |  | Documento que evidencia los avances en la creación de Procedimiento para el funcionamiento del micrositio de participacion ciudadana en los actos administrativos de intereses general de la SDIS. |  | 0 |  |  | No aplica |  | 1 |  |  | Entrega del procedimiento para el funcionamiento del Micrositio de participacion ciudadana en los actos administrativos de intereses general de la SDIS. |  | 1 | 0 | 0%
Gestión con valores para resultados | Racionalización de trámites | 14. Estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos para la vigencia 2021 formulada y socializada | Una estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos para la Secretaría Distrital de Integración Social en 2021 formulada y socializada | SUMA | 2021-01-05 | 2021-06-30 | Estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos formulada y socializada | Estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos formulada y socializada al interior de la Secretaría Distrital de Integración Social | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Elaboración del documento de estrategia de racionalización de trámites y socialización del documento | Planeación estratégica | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | 0% | 0% | 0% | No aplica |  | 1 |  |  | Pantallazo con la estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos incorporada en el sistema SUIT Presentación realizada por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico en el comité de gestión y desempeño a los directivos en la que se socializa la estrategia de racionalización de trámites. |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
Gestión con valores para resultados | Racionalización de trámites | 15. Información incorporada sobre la racionalización de trámites que contempla la Entidad dentro de la audiencia de Rendición de Cuentas de la Secretaría . | Incluir una acción de comunicación dentro de la audiencia pública de rendición de cuentas en la que se presente información sobre la racionalización de trámites de la Entidad. | CRECIENTE | 2021-03-01 | 2021-11-30 | Acciones de comunicación sobre la racionalización de trámites en la audiencia pública de rendición de cuentas realizadas. | Acciones de comunicación sobre racionalización de trámites en la audiencia pública de rendición de cuentas realizadas | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | 1. Mesas de trabajo para definir los contenidos a presentar en la audiencia pública de rendición de cuentas. 2. Diseño y presentación de la racionalización de trámites de la Entidad en la Audiencia Pública. | Planeación estratégica | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización Dirección de Análisis y Diseño Estratégico Oficina asesora de comunicaciones. | 0 | 1 |  | No aplica | Dentro de la información presentada al público previa a la audiencia pública de rendición de cuentas se incluyó los puntos más relevantes de la estrategia de racionalización de trámites, como se observa en las diapositivas 93 a 95 del archivo "Informe rendición de cuentas 2020" por lo anterior la meta para la vigencia se cumplió al 100% en el primer trimestre | 0.8 | N/A |  | Pantallazo de la acción de comunicación dentro de la audiencia pública de rendición de cuentas sobre racionalización de trámites. |  | 1 | N/A |  | Publicación en la página web institucional de la acción de comunicación que se presentó dentro de la audiencia pública de rendición de cuentas sobre racionalización de trámites |  | 0% | N/A |  | No aplica |  | 1 | 1 | 100% | Meta cumplida
Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | 16. Seguimiento a la implementación de la estrategia de participación Ciudadana de la vigencia 2021 | Dos (2) seguimientos a la implementación de la estrategia de participación ciudadana de la vigencia 2021 | SUMA | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Seguimientos a la implementación de la estrategia de participación realizados | (Nro. de seguimientos realizados a la implementación de la estrategia/ No. Seguimientos programados)*100 | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de participación ciudadana | Planeación estratégica | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | 0% | 1 |  | No aplica | Durante el primer trimestre se formuló el cronograma de participación ciudadana del Plan Institucional y se hizo la solicitud de insumos de seguimiento a las áreas sobre las acciones planteadas en él, mediante memorando de la DADE del 31 de marzo de 2021. Se adjunta memorando y cronograma de participación ciudadana 2021 | 1 |  |  | Infome de seguimiento a la implementación de estrategia de participación ciudadana de la vigencia 2021 |  | 0% |  |  | No aplica |  | 1 |  |  | Infome de seguimiento a la implementación de estrategia de participación ciudadana de la vigencia 2021 |  | 2 | 1 | 50%
Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | 17. Información incorporada sobre las diferentes vías de participación ciudadana que contempla la Entidad dentro de la audiencia de Rendición de Cuentas de la Secretaría . | Incluir una acción de comunicación dentro de la audiencia pública de rendición de cuentas en la que se presente información sobre las diferentes vías de participación ciudadana de la Entidad. | SUMA | 2021-03-01 | 2021-11-30 | Acciones de comunicación de vias de participación ciudadana en la audiencia pública de rendición de cuentas realizadas. | (No. De acciones de comunicación de vias de participación ciudadana en la audiencia pública de rendición de cuentas realizadas / No. De No. De acciones de comunicación de vias de participación ciudadana en la audiencia pública de rendición de cuentas proyectadas) *100 | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | 1. Mesas de trabajo para definir los contenidos a presentar en la audiencia pública de rendición de cuentas. 2. Diseño y presentación de las acciones de comunicación sobre las vías de participación en la Audiencia Pública. | Planeación estratégica | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización Dirección de Análisis y Diseño Estratégico Oficina asesora de comunicaciones. | 0% | 100% |  | No aplica | Dentro de la información presentada al público previa a la audiencia pública de rendición de cuentas se incluyó los puntos más relevantes del avance en el plan de participación ciudadana de la Entidad, como se observa en las diapositivas 85 a 92 del archivo "Informe rendición de cuentas 2020", por lo anterior la meta para la vigencia se cumplió al 100% en el primer trimestre | 80% |  |  | Pantallazo de la acción de comunicación dentro de la audiencia pública de rendición de cuentas sobre las vías de participación ciudadana en la Entidad. |  | 20% |  |  | Publicación en la página web institucional de la acción de comunicación que se presentó dentro de la audiencia pública de rendición de cuentas sobre las vías de participación ciudadana en la Entidad |  | 0% |  |  | No aplica |  | 100% | 100% | 100% | Meta cumplida
Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | 18. Comunicación en tres medios digitales de la fecha y el horario de la audiencia de rendición de cuentas de la Entidad. | Comunicar en tres (3) medios digitales con la comunicación fecha y hora de la audiencia de la rendición de cuentas. | SUMA | 2021-03-01 | 2021-11-30 | Medios digitales utilizados para comunicar la audiencia de rendición de cuentas. | (Número de medios digitales con divulgación de la información de la audiencia de rendición de cuentas / Número de medios digitales programados) *100 | El resultado para el periodo corresponderá al número de comunicaciones realizadas. | 1. Divulgación de las piezas comunicativas en los tres medios digitales. | Planeación estratégica | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización Dirección de Análisis y Diseño Estratégico Oficina asesora de comunicaciones. | 100% | 100% | 100% | Pantallazos, impresiones o enlaces de las publicaciones en medios digitales con de se informa la fecha y hora de la audiencia pública de rendición de cuentas | Para divulgar los datos de la audiencia pública sectorial de rendición de cuentas del 25 de marzo de 2021 se utilizó los espacios de redes sociales de la Entidad (twitter y facebook) así como de Distrito Jóven y la página de la Alcaldía Mayor. Se incluye archivo Word que contiene todos los enlaces denominado "Invitaciones a la audiencia pública de rendición de cuentas del 25 de marzo de 2021" | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica |  | 100% | 100% | 100% | Meta cumplida
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | 19. Informes de seguimiento a la implementación del Plan de Apertura de Datos 2021 | 4 informes de seguimiento de las actividades programadas en el Plan de Apertura de datos 2021 | SUMA | 2021-01-02 | 2021-12-30 | Informes de seguimiento al Plan de Apertura de datos 2021 elaborados | Número de informes elaborado | El avance del indicador corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas | Realizar informes con la descripcion del avance en la implementacion de las actividades programadas en 2021 en el Plan de Apertura de Datos | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | 1 | 1 | 100% | Primer informe de seguimiento al Plan de Apertura de datos 2021 | Se realizó el primer informe de seguimiento al Plan de Apertura de datos 2021. EVIDENCIA: Informe de seguimiento al Plan de Apertura de datos 2021 | 1 |  |  | Segundo informe de seguimiento al Plan de Apertura de datos 2021 |  | 1 |  |  | Tercer informe de seguimiento al Plan de Apertura de datos 2021 |  | 1 |  |  | Cuarto informe de seguimiento al Plan de Apertura de datos 2021 |  | 4 | 1 | 25%
Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | 20. Catálogo de los sistemas de información de la Secretaría | Un documento Catálogo de los sistemas de información de la Secretaría | SUMA | 2021-01-02 | 2021-03-30 | Documento Catálogo de los sistemas de información de la Secretaría elaborado | Catálogo de los sistemas de información de la Secretaría | El avance del indicador corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas | Elaborar un documento Catálogo de los sistemas de información de la Secretaría, de acuerdo a los lineamientos de la política de Gobierno Digital. | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | 1 | 1 | 100% | documento Catálogo de los sistemas de información de la Secretaría | Se elaboró el Catálogo de los sistemas de información de la Secretaría, de acuerdo a los lineamientos de la política de Gobierno Digital. EVIDENCIA: Documento Catálogo de los sistemas de información de la Secretaría | 0 |  |  | No aplica |  | 0 |  |  | No aplica |  | 0 |  |  | No aplica |  | 1 | 1 | 100% | Meta cumplida
Gestión con valores para resultados | Seguridad digital | 21. Informes de seguimiento a la implementación del Plan de capacitación y sensibilización de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital. | 4 informes de seguimiento de las actividades programadas en el Plan de capacitación y sensibilización de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital. | SUMA | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Informes de seguimiento al plan de capacitación y sensibilización de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital.elaborados | Número de informes elaborados | El avance del indicador corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas | Realizar informes con la descripción del avance en la implementacion de las actividades programadas en 2021 en el Plan de capacitación y sensibilización de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital. | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | 1 | 1 | 100% | Primer informe de seguimiento al Plan de capacitación y sensibilización de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital. | Se realizó el primer informe de seguimiento al Plan de capacitación y sensibilización de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital. EVIDENCIA: Informe de seguimiento al Plan de capacitación y sensibilización de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital. | 1 |  |  | Segundo informe de seguimiento al Plan de capacitación y sensibilización de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital. |  | 1 |  |  | Tercer informe de seguimiento al Plan de capacitación y sensibilización de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital. |  | 1 |  |  | Cuarto informe de seguimiento al Plan de capacitación y sensibilización de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital. |  | 4 | 1 | 25%
Gestión con valores para resultados | Seguridad digital | 22. Informes de gestión y análisis de los incidentes de seguridad presentados | 4 informes de gestión y análisis de los incidentes de seguridad presentados | SUMA | 2021-01-11 | 2021-12-31 | Informes de gestión y análisis de los incidentes de seguridad elabarados | Número de informes elaborados | El avance del indicador corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas | Realizar informes con la descripción de la gestión y análisis de los incicentes de seguridad presentados | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | 1 | 1 | 100% | Primer informe de los incidentes de seguridad de la información gestionados | Se realizó la gestión y análisis de incidentes de seguridad de la información durante el primer trimestre y se elaboró el primer informe. EVIDENCIA: Informe de los incidentes de seguridad de la información gestionados | 1 |  |  | Segundo informe de los incidentes de seguridad de la información gestionados |  | 1 |  |  | Tercer informe de los incidentes de seguridad de la información gestionados |  | 1 |  |  | Cuarto informe de los incidentes de seguridad de la información gestionados |  | 4 | 1 | 25%
Gestión con valores para resultados | Componente ambiental | 23. Actas de intervención ambiental en las unidades operativas activas de la Secretaría Distrital de Integración Social | Realizar intervención ambiental al 100% de las unidades operativas y administrativas de la Secretaría Distrital de Integración Social que se encuentren activas al mes de septiembre de conformidad al inventario mensual de unidades operativas y administrativas de la entidad. | CONSTANTE | 2021-02-01 | 2021-09-30 | Intervenciones ambientales realizadas a las unidades operativas y administrativas activas de la Secretaría Distrital de Integración Social realizadas | (Nro. de intervenciones ambientales realizadas durante el periodo / Nro. de intervenciones ambientales programadas durante el periodo) * 100 | El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá al número de intervenciones ambientales que se realicen respecto a la programación establecida. | 1. Realizar las intervenciones ambientales. | Gestión Ambiental | Dirección de Gestión Corporativa Equipo de Gestión Ambiental | 100% | 100% | 100% | Actas de intervención ambiental | Durante el periodo del reporte (I trimestre) desde la Dirección de Gestión Corporativa - Equipo de Gestión Ambiental se realizaron y aprobaron un total de 24 intervenciones ambientales, las cuales fueron programadas y se encuentran distribuidas de la siguiente manera, en el mes de Febrero 14 intervenciones ambientales y en el mes de marzo 10 intervenciones ambientales, dichas intervenciones fueron adelantadas por los referentes ambientales técnicos y gestores ambientales locales de la entidad. Estas intervenciones ambientales, se encuentran territorializadas de la siguiente manera: TOTAL TRIMESTRE: BARRIOS UNIDOS 2, BOSA 2, CIUDAD BOLÍVAR 1, ENGATIVÁ 4, FONTIBÓN 1, KENNEDY 1, LOS MÁRTIRES 1, PUENTE ARANDA 2, SAN CRISTÓBAL 1, SUBA 4, USAQUÉN 1, USME 4. Evidencias: Se tienen una carpeta para cada mes, en donde se encuentra los 24 pdf, con las actas de intervención ambiental por cada unidad operativa intervenida (matriz de intervención) y la lista de asistencia de intervención. | 100% |  |  | Actas de intervención ambiental |  | 100% |  |  | Actas de intervención ambiental |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 25% | 25%
Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 24. Autodiagnósticos MIPG actualizados | Número de los autodiagnósticos actualizados de acuerdo con las herramientas del DAFP | CONSTANTE | 2021-02-01 | 2021-12-30 | Autodiagnósticos MIPG actualizados | N° de autodiagnósticos actualizados/N° de autodiagnósticos definidos por el DAFP*100 | El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá al avance en la actualización de los autodiagnósticos de acuerdo con la programación de la vigencia | Elablorar cronograma para la actualización de los autodiagnósticos Acompañar a las dependencias en la actualización de los autodiagnósticos | Gestión del Sistema Integrado | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematizxación | 0% | 0 | 0% |  |  | 100% |  |  | Herramientas de autodiagnósticos diligenciadas |  | 100% |  |  | Herramientas de autodiagnósticos diligenciadas |  | 100% |  |  | Herramientas de autodiagnósticos diligenciadas |  | 100% | 0% | 0%
Información y comunicación | Archivos y gestión documental | 25. Infomes de socialización e implementación de los programas del PGD (Programa de Gestión Documental) | Dos (2) informes de gestión evidenciando la socialización e implementación de los programas del PGD | SUMA | 2021-04-01 | 2021-12-15 | Informes con el porcentaje de avance del PGD elaborados | Informes con el porcentaje de avances de socialización e implementación de los programas del PGD | Corresponde al cumplimiento de los informes programados | Socializar e implementar los Programas del PGD a las dependencias de la SDIS que lo requieran y cuenten con producción documental Elaborar los informes | Gestión Documental | Subdirección Administrativa y Financiera | 0 | 0 | 0% | No aplica |  | 1 |  |  | Informe de porcentaje de avance de avances de socialización e implementación de los programas del PGD |  | 0 |  |  | No aplica |  | 1 |  |  | Informe de porcentaje de avance de avances de socialización e implementación de los programas del PGD |  | 2 | 0 | 0%
Información y comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 26. Divulgaciones en la Entidad de la ley 1712 de 2014, de transparencia y acceso a la información y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con su mapa de riesgos. | 16 divulgaciones en la Entidad de la ley 1712 de 2014 | SUMA | 2020-01-01 | 2021-12-31 | Divulgaciones de la Ley 1712 realizadas | Divulgaciones de Ley de Transparencia realizadas en el periodo | El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá a la cantidad de divulgaciones de Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014) realizadas respecto a la programación. | Realizar la divulgación de la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014) en las instancias, dependencias, unidades operativas de la Secretaría Distrital de Integración Social u otras. | Todos los procesos | Subsecretaría | 4 | 4 | 100% | Planillas de asistencia y/o actas de reunión | Con corte a este periodo, se han realizado 4 socializaciones de la ley 1712, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” así mismo de la Resolución 2533 de 2018, Ley 1474 de 2011 mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. En estas socializaciones han participado 127 funcionarios y contratistas. Adicionalmente, se desarrollaron procesos de seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia 1712 de 2014, con la creación de una matriz que involucra la matriz ITA de la PGN y la matriz de seguimiento que elabora la Oficina de Control Interno de la SDIS, la cual fue enviada a los gestores de transparencia designados por los Directores, Jefes de Oficina y algunos subdirectores de áreas, con el fin que los gestores efectuaran el autocontrol a la Ley de transparencia, actualizaran la información y gestionaran aspectos pendientes. Se anexan los 4 soportes correspondientes a las socializaciones realizadas. | 4 |  |  | Planillas de asistencia y/o actas de reunión |  | 4 |  |  | Planillas de asistencia y/o actas de reunión |  | 4 |  |  | Planillas de asistencia y/o actas de reunión |  | 16 | 4 | 25%
Información y comunicación | Gestión de la información estadística | 27. Documento con la caracterización de las operaciones estadisticas y los registros administrativos producidos en la entidad | Un documento con la caracterización de las operaciones estadisticas y los registros administrativos producidos en la entidad | CRECIENTE | 2021-04-01 | 2021-12-30 | Caracterizaciónn de las operaciones estadisticas y los registros administrativos producidos en la entidad | Documentos con la caracterización por area | El reporte de avance del indicador será de acuerdo a las evidencias programadas | 1. Acopiar los informes de oferta y demanda desarrollados con la Secretaría de Planeación Distrital 2. Establecer el listado de operaciones estadísticas de oferta y demanda 3. Consolidar el documento | Gestión del conocimiento | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | 0 | 0 | 0% | No aplica | No aplica | 34% |  |  | Listado de documentos con la caracterizacion por cada una de las areas en cuanto a las operaciones estadisticas y registros administrativos. |  | 66% |  |  | Borrador documento final con la caracterización |  | 100% |  |  | Documento final con la caracterización |  | 100% | 0% | 0%
Gestión del conocimineto y la innovación | Gestión del conocimineto y la innovación | 28. Plan de implementación de Gestión del conocimiento | Un (1) Plan de implementación de gestión del conocimiento | SUMA | 2021-01-01 | 2021-03-30 | Plan de gestión del conocimiento elaborado | planes de gestión del conocimiento | El cálculo es acorde al plan elaborado de acuerdo con la programación | 1. Realizar mesas de trabajo con las dependencias 2. Recolectar información 3. Elaborar el plan | Gestión del conocimiento | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | 1 | 1 | 100% | Plan de implementación de Gestión del conocimiento | Se realizaron reuniones con los referentes de las áreas de Talento Humano y el área de Investigaciones- DADE para la formulación de tres de las actividades del Plan de Implementación. Las cuatro restantes se definieron a través de recolección de información y análisis de necesidades en el tema de innovación y alianzas estratégicas. Las siete actividades formuladas están en marcadas en las cuatro tareas establecidas dentro del Plan de Implementación de Gestión del Conocimiento. Las evidencias que se anexan son el Documento Plan de Implementación de Gestión del Conocimiento, las Actas de reunión Talento Humano y Área de Investigaciones-DADE. Matriz de Seguimiento Plan de Implementación Gestión del Conocimiento, Correo Aprobación Director DADE | [15 empty] | 1 | 1 | 100% | Meta cumplida
Gestión del conocimineto y la innovación | Gestión del conocimineto y la innovación | 29. Seguimiento al Plan de Implementación de Gestión del conocimiento | Tres (3) Seguimientos al Plan de Implementación de Gestión del conocimiento | SUMA | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Seguimientos Plan de Gestión del Conocimiento realizados | Seguimientos Programados | Seguimientos efectuados de acuerdo a la programación para cada periodo | 1. Reaizar Matriz de Seguimiento con las Actividades Derivadas del Plan de Gestión del Conocimiento. 2 Seguimiento de actividades cada periodo | Gestión del conocimiento | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  | Formato Matriz de Seguimiento |  | 1 |  |  | Formato Matriz de Seguimiento |  | 1 |  |  | Formato Matriz de Seguimiento |  | 3 | 0 | 0%
Control interno | Control interno | 30. Un mapa de aseguramiento elaborado y socializado | Un mapa de aseguramiento elaborado y socializado | CRECIENTE | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Mapa de aseguramieto de la SDIS elaborado y socializado | N° de mapas de aseguramiento | El avance del indicador se dará de acuerdo con las evidencias programadas | 1. Mesas de trabajo Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización y Oficina de Control Interno 2. Elaboración propuesta del mapa de aseguramiento 3. Socialización con los procesos 4. Versión final del mapa de aseguramiento 5. Socialización versión final | Gestión del Sistema Integrado SIG | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización en trabajo articulado con la Oficina de Control Interno en su rol de enfoque hacia la prevención | 10% | 5% | 50% | Actas o ayudas de memoria de reuniones SDES y OCI | Se elaboró el documento "Instructivo para la elaboración del mapa de aseguramiento institucional", el cual se encuentra en revisión metodológica para su oficialización. Una vez oficializado se dará inicio a las mesas de trabajo para la elaboración del mapa de aseguramiento. | 30% |  |  | Actas o ayudas de memoria de reuniones SDES y OCI |  | 60% |  |  | Borrador mapa de aseguramiento Actas, ayudas de memoria o planilla de asistencia de socialización de la propuesta con los procesos |  | 100% |  |  | Documento mapa de aseguramiento Comunicación interna de socialización |  | 100% | 5% | 5%
Nota: el seguimiento a las actividades descritas en este plan de ajuste se realizará de forma porcentual sin que ello afecte la unidad de medida del indicador
Aprobación:
Note on F8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: suma
Note on F26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: suma
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.

## Hoja1
DIMENSIÓN | POLITICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | METAS | DEPENDENCIA RESPONSABLE
Dimensión Talento Humano | Talento humano | 3 | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano
| Integridad | 1 | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | 1 | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
| Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 1 | Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización
Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 1 | Dirección de Gestión Corporativa
| Servicio al ciudadano | 3 | Subsecretaría
| Defensa jurídica | 1 | Oficina Asesora Jurídica
| Mejora normativa | 2 | Oficina Asesora Jurídica
| Racionalización de trámites | 2 | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
| Participación ciudadana en la gestión pública | 3 | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización
| Gobierno digital | 2 | Subdirección de Investigación e Información
| Seguridad digital | 2 | Subdirección de Investigación e Información
| Componente ambiental | 1 | Dirección de Gestión Corporativa
Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 1 | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización
Información y comunicación | Archivos y gestión documental | 1 | Subdirección Administrativa y Financiera
| Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 1 | Subsecretaría
| Gestión de la información estadística | 1 | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimineto y la innovación | 2 | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Control interno | Control interno | 1 | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización
TOTAL METAS |  | 30

## Hoja2
Metas por dependencia
Dedendencia | Total de metas | 1T | 2T | 3T | 4T | Estado
Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | 4 | 1
Dirección de Gestión Corporativa | 2 | 1
Oficina Asesora Jurídica | 3 | 0
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | 8 | 5
Subdirección Administrativa y Financiera | 1 | 0
Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | 4 | 3
Subdirección de Investigación e Información | 4 | 4
Subsecretaría | 4 | 2
| 30 | 16