## 3 Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Versión 1 Aprobada ante Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Vigencia 2022
ENTIDAD : | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (SDIS)
FECHA DE PUBLICACIÓN: | 30 Enero de 2022
Contexto: El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC, contiene la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. Dicho plan es de carácter preventivo para el control de la gestión, integrado por una serie de componentes definidos en el documento de estrategias para la construcción plan (Decreto 124 del 26 de enero 2016)
Componente | Subcomponente/ procesos | # de actividad | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada 2022 | INDICADOR | Indicadores propuestos | Recursos con que cuenta la entidad para adelantar la estrategia anticorrupción
Componente 3: Rendición de cuentas | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1. | Definir el equipo líder del proceso de rendición de cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2021, a partir de la estructura del año anterior. | 1 equipo definido | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | Febrero de 2022 | INDICADOR | - | Talento humano
Componente 3: Rendición de cuentas | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.2. | Actualizar la estrategia de rendición de cuentas, para la versión correspondiente a la gestión de la vigencia 2021 | 1 estrategia actualizada | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | Marzo de 2022 | INDICADOR | - | Talento humano
Componente 3: Rendición de cuentas | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.3. | Actualizar la identificación de los ciudadanos y grupos de interés susceptibles de participar en la rendición de cuentas de la gestión de la vigencia 2021 | Actualización de base de datos de grupos de interés | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | Enero a junio de 2022 | INDICADOR | - | Talento humano
Componente 3: Rendición de cuentas | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.4. | Publicar los informes de gestión y ejecución presupuestal de la entidad, correspondientes a la gestión de la vigencia 2021. | Informes publicados (gestión y presupuestal) | Dirección de análisis y diseño estratégico | Enero a marzo de 2022 | INDICADOR | - | Talento humano
Componente 3: Rendición de cuentas | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.5. | Publicar boletines de prensa e informes periodísticos sobre la rendición de cuentas correspondiente a la gestión de la vigencia 2021 | Publicaciones realizadas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero a noviembre de 2022 | INDICADOR | -
Componente 3: Rendición de cuentas | 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1. | Desarrollar la audiencia pública de rendición de cuentas 2021, sobre los resultados de la Entidad en 2021 | realizar una audiencia pública de rendición de cuentas. | Dirección de análisis y diseño estratégico | Enero a marzo de 2022 | INDICADOR | - | Talento humano, recursos tecnológicos y logísticos
Componente 3: Rendición de cuentas | 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.2. | Implementar las acciones programadas para 2022 en la estrategia "Más territorio, menos escritorio". | Meta: Una estrategia implementada. | Responsable: Despacho, Dirección Territorial, Dirección Poblacional. | Enero a diciembre 2022
Componente 3: Rendición de cuentas | 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.1. | Establecer el esquema de promocion de la participación ciudadana, dentro de la estrategia de rendición de cuentas correspondiente a 2022. | 1 Documento con el esquema de incentivos ciudadanos para la participación en el 2021 | Dirección de análisis y diseño estratégico | Enero a junio de 2022 | INDICADOR | - | Talento humano
Componente 3: Rendición de cuentas | 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1. | Reportar el avance en el Plan de Rendición de cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2021, en el Comité de gestión y desempeño. | 3 Reportes realizados 1 análisis de las evaluaciones de la ciudadanía sobre la rendición | Dirección de análisis y diseño estratégico | Enero a noviembre de 2022 | INDICADOR | - | Talento humano
Elaboró:
Componente 3: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Consolidó:
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico / DFA
(*): ó metodología vigente que aplique.
VERSIÓN PLAN | FECHA | NOVEDAD
(mes -año)
1 | 2022-01-28 | Versión 1 aprobada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño

## 3. Anexos (hidden)
| PROCESO GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO - SIG FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS |  |  | Código: | FOR-GS-004
|  |  |  | Versión: | 1
|  |  |  | Fecha: | Memo I2020020125 - 29/07/2020
|  |  |  | Página: | 2 de 2
Tabla 1. Tipología de riesgos. | [5 empty] | Categoría
Estratégico | Eventos que afecten los objetivos estratégicos de la organización pública y por tanto impactan toda la entidad. |  |  |  |  | Gestión
Gerencial | Eventos que afecten los procesos gerenciales y/o la alta dirección. |  |  |  |  | Corrupción
Operativo | Eventos que afecten los procesos misionales de la entidad.
Financiero | Eventos que afecten los estados financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc.
Tecnológico | Eventos que afecten la totalidad o parte de la infraestructura tecnológica (hardware, software, redes, etc.) de una entidad.
De cumplimiento | Eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desacato a la normatividad legal y las obligaciones contractuales.
Ambiental | Posibilidad de que por forma natural o por acción humana se produzca daño en el medio ambiente.
De seguridad y salud en el trabajo | Potencial de causar daño fisico o psicológico a una persona ejecutando la labor para la cual es contratada o bajo la subordinación de un jefe.
De interrupción | Eventos que interrumpen la continuidad de las actividades y procesos críticos, afectando la entrega de los productos y/o servicios a los grupos de valor y comprometiendo el cumplimiento de la misionalidad de la entidad.
Tabla 2. Niveles de probabilidad
NIVEL | DESCRIPTOR | DESCRIPCIÓN |  | FRECUENCIA
1 | Raro | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. |  | No se ha presentado en los últimos 5 años.
2 | Improbable | El evento puede ocurrir en algún momento. |  | Al menos 1 vez en los últimos 5 años.
3 | Posible | El evento podrá ocurrir en algún momento. |  | Al menos 1 vez en los últimos 2 años.
4 | Probable | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. |  | Al menos 1 vez en el último año.
5 | Casi Seguro | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. |  | Más de 1 vez al año.
Tabla 3. Niveles de impacto
NIVEL | DESCRIPTOR | CONSECUENCIAS (Cuantitativo) |  | CONSECUENCIAS (Cualitativo)
1 | Insignificante | Afectaciones en: Ejecución presupuestal, cobertura en la prestación de los ss (≤1%), pagos de indemnizaciones o sanciones. Afectación total de ≤ 0.5%. |  | *No hay interrupción de operaciones.
*No se generan sanciones económicas o administrativas.
*No se afecta la imagen institucional de forma significativa
2 | Menor | Afectaciones en: Ejecución presupuestal, cobertura en la prestación de los ss (≤5%), pagos de indemnizaciones o sanciones. Afectación total de ≤ 1% |  | *Interrupción de operaciones por algunas horas.
*Reclamaciones de usuarios que implican investigaciones disciplinarias internas.
*Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación de los servicios.
3 | Moderado | Afectaciones en: Ejecución presupuestal, cobertura en la prestación de los ss (≥10%), pagos de indemnizaciones o sanciones. Afectación total de ≥ 5% |  | *Interrupción de operaciones por 1 día.
*Inoportunidad en la información
*Reclamaciones de usuarios.
*Reprocesos o aumento de carga operativa.
*Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.
4 | Mayor | Afectaciones en: Ejecución presupuestal, cobertura en la prestación de los ss, pagos de indemnizaciones o sanciones. Afectación total de ≥ 20%. |  | *Interrupción de operaciones por mas de 2 días.
* Pérdida de información que se puede recuperar parcialmente.
*Sanción por parte de un ente de control o regulador.
*Incumplimiento de metas y objetivos institucionales
*Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación de los servicios.
5 | Catastrófico | Afectaciones en: Ejecución presupuestal, cobertura en la prestación de los ss, pagos de indemnizaciones o sanciones. Afectación total de ≥ 50%. |  | *Interrupción de operaciones por mas de 5 días.
*Intervención por parte de un ente de control.
*Pérdida de información que no se puede recuperar.
*Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por hechos de corrupción comprobados.
Tabla 4. Mapa de calor
5- Casi seguro | Alto | Alto | Extremo | Extremo | Extremo | 1 - Raro | 1 - Insignificante
4 - Probable | Moderado | Alto | Alto | Extremo | Extremo | 2 - Improbable | 2 - Menor
3 - Posible | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | Extremo | 3 - Posible | 3 - Moderado
2 - Improbable | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | 4 - Probable | 4 - Mayor
1 - Raro | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | 5- Casi seguro | 5 - Catastrófico
Probabilidad / Impacto | 1 - Insignificante | 2 - Menor | 3 - Moderado | 4 - Mayor | 5 - Catastrófico
Tabla 5. Resultados de los posibles desplazamientos de la probabilidad y del impacto de los riesgos.
Solidez del conjunto de los controles | Los controles ayudan a disminuir la probabilidad... | Los controles ayudan a disminuir impacto… | N° de columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de la probabilidad | N° de columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de impacto |  | Tipo de actividad de control | Riesgo materializado
Fuerte | Directamente | Directamente | 2 | 2 |  | Preventiva | SI
Fuerte | Directamente | Indirectamente | 2 | 1 |  | Detectiva | NO
Fuerte | Directamente | No disminuye | 2 | 0
Fuerte | No disminuye | Directamente | 0 | 2 |  | Establecer acciones | Decisión del lider
Moderado | Directamente | Directamente | 1 | 1 |  | SI | Asumir
Moderado | Directamente | Indirectamente | 1 | 0 |  | NO | Reducir
Moderado | Directamente | No disminuye | 1 | 0 |  |  | Compartir
Moderado | No disminuye | Directamente | 0 | 1 |  |  | Evitar
Débil | N/A | N/A | 0 | 0