## Listas (hidden)
Dimensión | Política de Gestión y Desempeño componente ambiental | Proceso relacionado | Tipo de Meta | Fecha Inicio DD/MM/AAAA | Fecha Finalización DD/MM/AAAA | Dependencia responsable
Talento Humano | Talento Humano | Atención a la ciudadanía | Constante | 2022-01-01 | 2022-01-31
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Integridad | Auditoría y control | Suma | 2022-02-01 | 2022-02-28
Gestión con valores para resultados | Planeación Institucional | Comunicación estratégica | Creciente | 2022-03-01 | 2022-03-31
Evaluación y Seguimiento | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Diseño e innovación de servicios sociales |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
Información y Comunicación | Compras y Contratación | Gerencia de las políticas públicas sociales |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
Gestión del Conocimiento | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestión ambiental |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
Control Interno | Servicio al ciudadano | Gestión contractual |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| Defensa jurídica | Gestión de infraestructura física |  | 2022-08-01 | 2022-08-31
| Mejora normativa | Gestión de soporte y mantenimiento tecnológico |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| Racionalización de trámites | Gestión de talento humano |  | 2022-10-01 | 2022-10-31
| Participación ciudadana en la gestión pública | Gestión del conocimiento |  | 2022-11-01 | 2022-11-30
| Gobierno digital | Sistema de Gestión |  | 2022-12-01 | 2022-12-31
| Seguridad digital | Gestión documental
| Componente ambiental | Gestión financiera
| Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Gestión jurídica
| Gestión documental | Gestión logística
| Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Inspección, vigilancia y control
| Gestión de la información estadística | Planeación estratégica
| Gestión del conocimiento y la innovación | Prestación de servicios sociales para la inclusión social
| Control interno | Tecnologías de la información
No está relacionado a un proceso

## Plan de Ajuste MIPG
PLAN DE AJUSTE Y SOSTENIBILIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG VIGENCIA 2022
IDENTIFICACIÓN |  |  | FORMULACIÓN | [9 empty] | PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO | [23 empty] | Consolidado
[13 empty] | Programación I trimestre |  | Seguimiento I trimestre |  |  |  | Programación II trimestre |  | Seguimiento II trimestre |  |  |  | Programación III trimestre |  | Seguimiento III trimestre |  |  |  | Programación IV trimestre |  | Seguimiento IV trimestre |  |  |  | Cuadro de control Nro. 1: Seguimiento plan de ajuste según lo programado hasta el corte del informe (porcentaje) |  | Cuadro de control Nro. 2 Seguimiento plan de ajuste según meta anual programado (porcentaje)
Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Proceso relacionado | No. producto | Producto | Meta producto | Columna1 | Tendencia de meta | Nombre del indicador | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Dependencia líder de la política o componente ambiental | Evidencias programadas I trimestre | Programación meta I trimestre | Avance cuantitativo I trimestre | Porcentaje de cumplimiento I trimestre | Avance cualitativo I trimestre | Revisión segunda línea de defensa | Evidencias programadas II trimestre | Programación meta II trimestre | Avance cuantitativo II trimestre | Porcentaje de cumplimiento II trimestre | Avance cualitativo II trimestre | Revisión segunda línea de defensa2 | Evidencias programadas III trimestre | Programación meta III trimestre | Avance cuantitativo III trimestre | Porcentaje de cumplimiento III trimestre | Avance cualitativo III trimestre | Revisión segunda línea de defensa3 | Evidencias programadas IV trimestre | Programación meta IV trimestre | Avance cuantitativo IV trimestre | Porcentaje de cumplimiento IV trimestre | Avance cualitativo IV trimestre | Revisión segunda línea de defensa
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Atención a la ciudadanía | 1 | Reportes de cobertura de llamadas entrantes atendidas a la ciudadanía | 50% | 50% | Creciente | Llamadas de la ciudadanía atendidas por el SIAC | Número de llamadas ciudadanas entrantes atentidas por el SIAC / Número de llamadas entrantes de la ciudadanía *100 | 0 | 31/12/2022 | Subsecretaría -SIAC | Reporte de llamadas ciudadanas entrantes atendidas | 37% | 12% | 32.43% | En el primer trimestre de la vigencia 2022, del total de 65.088 llamadas entrantes, se atendieron 7.728, fueron abandonadas 57.360, para lo cual el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía -SIAC se encuentra realizando las siguientes acciones con el objeto de mejorar la atención telefónica y cumplir con la meta anual: • De enero a marzo se realizó el diagnóstico del estado de las llamadas entrantes por las diferentes opciones que cuenta la SDIS en el canal telefónico: opción 1 (información ciudadana), opción 0 (administrativa), opción 2 (PQRS). • Con base en lo anterior, el equipo SIAC está en el proceso de reorganización para priorizar la ubicación del recurso humano en los puntos donde se ha identificado que se recibe el mayor número de llamadas. • Para el segundo trimestre se asignarán diademas monoaulares a los responsables de los puntos de atención SIAC, para optimizar de forma efectiva la comunicación con la ciudadanía y lograr un mayor número de llamadas atendidas. | Se evidencia un avance con cumplimiento del 32% por lo que presenta un avance inferior de acuerdo con lo programado. Se enviará la alerta respectiva. | Reporte de llamadas ciudadanas entrantes atendidas | 42% | 39% | 92.86% | En el segundo trimestre de la presente vigencia se adelantaron las siguientes acciones: 1. Se recibieron 45.705 llamadas de las cuales se contestaron 17.669 llamadas por los responsables SIAC. 2. Se asignó una meta mensual de las llamadas contestadas por los responsables SIAC de las 14 subdirecciones locales de baja y media demanda y 1 permanente para la atención telefónica. 3. Se realizaron nueve (9) seguimientos a las metas asignadas durante la última semana del mes de abril y los meses de mayo y junio. 4. En articulación con la Subdirección de Investigación e Información -SII se modificaron los horarios de atención “pretendedores” en la herramienta Denwa, con el fin de disminuir las llamadas abandonadas. 5. Se publicó a través del PBX de la entidad “audio” mensaje informativo sobre el horario de atención de las líneas telefónicas 601 (3808330) y 601 (3808331). | No se generan observaciones desde la segunda línea de defensa | Reporte de llamadas ciudadanas entrantes atendidas | 47% | 43% | 91.49% | Para el tercer trimestre de la presente vigencia a través del canal telefónico se contestaron 17.401 llamadas de 40.056 recibidas, por parte de los responsables SIAC, por medio de la herramienta Denwa. 2.En el periodo reportado se realizaron cuatro (4) seguimientos de las llamadas atendidas, a fin de conocer el porcentaje de cumplimiento de la meta establecida a cada responsable SIAC (agente) y cumplimiento de la meta establecida en el producto de MIPG. 3. En este trimestre se mantuvo la emisión “audio” del mensaje informativo sobre el horario de atención de las líneas telefónicas 601 (3808330) y 601 (3808331) en el PBX. | Se evidencia un avance con cumplimiento del 91%, se generará la alerta correpondiente | Reporte de llamadas ciudadanas entrantes atendidas | 50% | 29% | 58% | 1.Para el cuarto trimestre de vigencia 2022 y a través del canal telefónico se contestaron 10.092 llamadas de 34.507 recibidas, siendo estas atendidas por los responsables SIAC, por medio de la herramienta Denwa. 2.En el periodo reportado se realizaron cuatro (4) seguimientos de las llamadas atendidas, a fin de conocer el porcentaje de cumplimiento de la meta establecida a cada responsable SIAC (agente) y cumplimiento de la meta establecida en el producto de MIPG. 3. En este trimestre se mantuvo la emisión “audio” del mensaje informativo sobre el horario de atención de las líneas telefónicas 601 (3808330) y 601 (3808331) en el PBX. | Dado que la meta es de tipo creciente, de acuerdo con el total de llamadas recibidas en la vigencia respecto a las llamadas atendidas se logró un cumplimiento del 58% | 50% | 29% | 58% | Meta al 58%
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Atención a la ciudadanía | 2 | Procedimiento trámite de requerimientos de la ciudadanía en la Secretaría Distrital de Integración Social actualizado | 1 | 1 | Creciente | Procedimiento trámite de requerimientos de la ciudadanía en la Secretaría Distrital de Integración Social actualizado | Nivel de avance en la actualización del Procedimiento trámite de requerimientos de la ciudadanía en la Secretaría Distrital de Integración Social | 2022-01-04 | 30/09/2022 | Subsecretaría -SIAC | No se programó | 0 | 0 | 0 |  |  | Versión preliminar procedimiento trámite de requerimientos ciudadanos en la SDIS | 0,5 | 0,5 | 100% | En el segundo trimestre de la presente vigencia, se avanzó en la actualización del procedimiento para el trámite de requerimientos ciudadanos en la Secretaría Distrital de Integración Social, para los cual se adelantaron las siguientes acciones: 1. El documento se remite a la Dirección Poblacional para revisión del numeral 3.26 (condiciones generales) el cual está relacionado con el trámite de las peticiones allegadas por los diferentes grupos poblacionales (etnias). 2. Por otra parte, se adelantó mesa de trabajo con la Gestora del Proceso Atención a la Ciudadanía, con el objeto de realizar revisión general de los avances en la actualización del procedimiento y ajuste del flujograma. | No se generan observaciones desde la segunda línea de defensa | Oficialización ante el Sistema de Gestión de la actualización del procedimiento trámite de requerimientos ciudadanos en la SDIS | 1 | 0.8 | 80% | Se cuenta con documento ajustado por parte de la Subsecretaría -SIAC-en tramite de envío a la Dirección de Analisis y Diseño Estartégico para publicación en el manual del sistema integrado de gestión. | Se evidencia un avance con cumplimiento del 80% con respecto a lo programado, se generaran la alerta correpondiente | No se programó | 0 | 1 | 100% | Se formaliza la actualización del procedimiento mediante circular 038 del 25 de noviembre del 2022, y se socializa mediante correo interno masivo, por el área de comunicaciones el día 16 de diciembre de 2022. Se presenta como evidencia pantallazo de publicación en la página web de la entidad y se comparte enlace del vínculo para acceder a ella. Así mismo se agrega pantallazo del correo masivo de socialización desde la oficina de comunicaciones. se carga el procedimiento actualizado | No se generan observaciones desde la segunda línea | 1 | 100% | 100% | Meta cumplida para la vigencia
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Atención a la ciudadanía | 3 | Documento de caracterización de la población que allega peticiones a la entidad a través de los diferentes canales de interacción dispuestos por la SDIS | 1 | 1 | Creciente | Caracterización de la población que allega peticiones a la entidad elaborada | Nivel de avance en el documento de caracterización de la población que allega peticiones a la SDIS | 2022-01-05 | 31/12/2022 | Subsecretaría -SIAC | No se programó | 0 | 0 | 0 | • De enero a marzo se realizó el diagnóstico del estado de las llamadas entrantes por las diferentes opciones que cuenta la SDIS en el canal telefónico: opción 1 (información ciudadana), opción 0 (administrativa), opción 2 (PQRS). |  | Versión preliminar documento de caracterización de la póblación que allega peticiones a la SDIS. | 0,3 | 0,3 | 100% | Durante el segundo trimestre de la presente vigencia se realizó mesa de trabajo con el objeto de iniciar la construcción del documento de “Caracterización de la población que allega peticiones a la entidad”, tomando como base la información del periodo 2021 sobre el cual se hará el análisis de la información para la presentación del documento final. | No se generan observaciones desde la segunda línea de defensa | Versión preliminar documento de caracterización de la póblación que allega peticiones a la SDIS. | 0,6 | 0,6 | 100% | Se cuenta con documento preliminar de caracterización de la población que allega peticiones a la SDIS, dando cabal cumplimiento al producto programado para el periodo. | No se generan observaciones desde la segunda línea | Versión final documento de caracterización de la póblación que allega peticiones a la SDIS. | 1 | 1 | 100% | Se carga la caracterización de peticionarios formal, referente al 2021. De esta forma se cumple en el 100% con el producto programado para el IV trimestre de 2022. | No se generan observaciones desde la segunda línea | 1 | 1 | 100% | Meta cumplida para la vigencia
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Atención a la ciudadanía | 4 | Reportes de atención de citas agendadas virtualmente a la ciudadanía | 100% | 75% | Constante | Citas virtuales atendidas a la ciudadanía | (Número de citas virtuales atendidas / Número citas virtuales agendadas) *100 | 2022-04-01 | 31/12/2022 | Subsecretaría -SIAC | No se programó | 0 | 0 | 0 | • Con base en lo anterior, el equipo SIAC está en el proceso de reorganización para priorizar la ubicación del recurso humano en los puntos donde se ha identificado que se recibe el mayor número de llamadas. |  | Reporte de atención de citas agendadas virtualmente | 100% | 100% | 100% | En el segundo trimestre de la presente vigencia, 354 citas virtuales fueron agendadas y cumplidas por la ciudadanía, de las cuales 354 fueron atendidas alcanzando así con el 100% de lo programado | No se generan observaciones desde la segunda línea de defensa | Reporte de atención de citas agendadas virtualmente | 100% | 73% | 73% | En el tercer trimestre de la presente vigencia, 204 citas virtuales fueron agendadas por la ciudadanía a través de la página Web de la Secretaría Distrital de Integración Social y 149 son efectivas o cumplidas por la ciudadanía, para un cumplimiento del 73%. | Se evidencia un avance del 73% con respecto a lo programado, se generara la alerta correspondiente | Reporte de atención de citas agendadas virtualmente | 100% | 127% | 100% | En el cuarto trimestre de la presente vigencia, 316 citas virtuales fueron agendadas por la ciudadanía a través de la página Web de la Secretaría Distrital de Integración Social de las cuales 174 no se efectuaron teniendo en cuenta que el ciudadano no se conectó para la atención solicitada. Así las cosas 142 son efectivas en la atención hacia la ciudadanía. Por lo anterior se indica que fueron efectivas en un 100% las atenciones por este canal, dado que se dispusieron los recursos de la SDIS para garantizar la oportuna y adecuada atención de todos los ciudadanos que agendaron citas. | Se recomienda justificar el sobrecumplimiento teniendo en cuenta el rezago del trimestre anterior. | 100% | 100% | 100% | Meta cumplida para la vigencia
Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | No está relacionado a un proceso | 5 | Divulgaciones en la entidad de la Ley 1712 de 2014, de transparencia y acceso a la información y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con su mapa de riesgos a traves de diferentes medios de comunicación. | 20 | 20 | Suma | Divulgaciones de la Ley 1712 de 2014 realizadas | Número de divulgaciones de la Ley de Transparencia realizadas en el periodo | 2022-01-01 | 31/12/2022 | Subsecretaría | Presentaciones, piezas comunicativas, actas, listados de asistencia. | 2 | 6 | 100% | Durante el primer trimestre de la presente vigencia, se realizó la socialización de la “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública" así como del PAAC -2022, Mapa de Riesgos de Corrupción, Política Pública de Transparencia y Estrategia Institucional para la Transparencia " Conmigo Si es" a los nuevos funcionarios de la entidad en sus respectivas jornadas de inducción, así como a los colaboradores de los diferentes puntos SIAC de la entidad y Gestores de Transparencia. En estas jornadas de sensibilización y apropiación de conocimiento participaron aproximadamente 357 servidores y contratistas de le entidad. | La información reportada da cuenta del avance con cumplimiento superior al 100% de acuerdo con su programación | Presentaciones, piezas comunicativas, actas, listados de asistencia. | 7 | 13 | 100% | Durante el segundo trimestre de la presente vigencia, se realizó la socialización de la “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública" así como del PAAC -2022, Mapa de Riesgos de Corrupción, Política Pública de Transparencia y Estrategia Institucional para la Transparencia " Conmigo Si es" a los nuevos funcionarios de la entidad en jornada de inducción y a Comisarias de Familia de manera presencial, así como a los colaboradores de los diferentes subdirecciones de la Dirección Territorial. En estas jornadas de sensibilización y apropiación de conocimiento participaron aproximadamente 4.491 servidores y contratistas de la entidad. | No se generan observaciones desde la segunda línea de defensa | Presentaciones, piezas comunicativas, actas, listados de asistencia. | 7 | 7 | 100% | Para el periodo reportado se realizó una socialización en la SLIS Usaquén, de la cual se pueden verificar las evidencias en la carpeta respectiva. Es importante señalar que la meta producto se programó en 20 acciones de socialización las cuales fueron cumplidos en forma anticipada en el primer semestre del año, por lo que se logró el 100% de su cumplimiento en el trimestre anterior. Por ello, en el reporte de este trimestre (julio - septiembre) pese a haber realizado una socialización adicional a las programadas, se registra un avance cuantitativo equivalente al 100% del cumplimiento. | No se generan observaciones desde la segunda línea | Presentaciones, piezas comunicativas, actas, listados de asistencia. | 4 | 1 | 25% | Durante el cuarto trimestre de la presente vigencia, se realizó la socialización de la “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública" así como del PAAC -2022, Mapa de Riesgos de Corrupción, Política Pública de Transparencia y Estrategia Institucional para la Transparencia " Conmigo Si es" en el marco de la jornada de Inducción realizada en Compensar, en esta actividad de sensibilización y apropiación de conocimiento participaron aproximadamente 77 servidores de le entidad. De acuerdo con lo reportado en los cuatro trimestres se da por cumplida la meta, superando el número de jornadas de socialización que se había programado inicialmente, dadas las necesidades institucionales de divulgación y cumplimiento de la citada norma de transparencia. | Aunque la meta para el trimestre no se cumplió, para la vigencia ya se completó el 100% de la programación | 20 | 27 | 100% | Meta cumplida para la vigencia
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Tecnologías de la información | 6 | Informes de seguimiento a la estrategia de uso y apropiación de proyectos de TI segun estrategias de gestión del cambio | 4 | 4 | Suma | Informes de seguimiento a la estrategia de uso y apropiación para todos los proyectos de TI teniendo en cuenta estrategias de gestión del cambio para mejorar el uso y apropiación de las tecnologías de la información (TI) en la entidad. | Número de informes elaborado | 2022-01-01 | 31/12/2023 | Subdirección de Investigación e Información | Primer Informe de seguimiento a la estrategia de uso y apropiación para todos los proyectos de TI teniendo en cuenta estrategias de gestión del cambio para mejorar el uso y apropiación de las tecnologías de la información (TI) en la entidad. | 1 | 1 | 100% | Durante el primer trimestre de 2021 se elaboró el primer informe de seguimiento a la Estrategia de Uso y Apropiación de las tecnologías de la información, el cual contiene el avance de las actividades propuestas que contribuyen a logro de procesos internos, seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las capacidades en la gestión, desempeño laboral y uso de las tecnologías de información (TI) de los funcionarios y contratistas al interior de la Entidad. | No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Segundo Informe de seguimiento a la estrategia de uso y apropiación para todos los proyectos de TI teniendo en cuenta estrategias de gestión del cambio para mejorar el uso y apropiación de las tecnologías de la información (TI) en la entidad. | 1 | 1 | 100% | Se presenta informe de seguimiento a la Estrategia de Uso y Apropiación de las tecnologías de la información, el cual contiene el avance de las actividades propuestas que contribuyen a logro de procesos internos, seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las capacidades en la gestión, desempeño laboral y uso de las tecnologías de información (TI) de los funcionarios y contratistas al interior de la Entidad, con corte al 30 de junio de 2022. EVIDENCIA: Segundo Informe de seguimiento a la estrategia de uso y apropiación para todos los proyectos de TI. | No se generan observaciones desde la segunda línea de defensa | Tercer Informe de seguimiento a la estrategia de uso y apropiación para todos los proyectos de TI teniendo en cuenta estrategias de gestión del cambio para mejorar el uso y apropiación de las tecnologías de la información (TI) en la entidad. | 1 | 1 | 100% | Se presenta informe de seguimiento a la Estrategia de Uso y Apropiación de las tecnologías de la información, el cual contiene el avance de las actividades propuestas que contribuyen a logro de procesos internos, seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las capacidades en la gestión, desempeño laboral y uso de las tecnologías de información (TI) de los funcionarios y contratistas al interior de la Entidad, con corte al 30 de septiembre de 2022. EVIDENCIA: Tercer Informe de seguimiento a la estrategia de uso y apropiación para todos los proyectos de TI. | No se generan observaciones desde la segunda línea | Cuarto Informe de seguimiento a la estrategia de uso y apropiación para todos los proyectos de TI teniendo en cuenta estrategias de gestión del cambio para mejorar el uso y apropiación de las tecnologías de la información (TI) en la entidad. | 1 | 1 | 100% | Se presenta informe de seguimiento a la Estrategia de Uso y Apropiación de las tecnologías de la información, el cual contiene el avance de las actividades propuestas que contribuyen a logro de procesos internos, seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las capacidades en la gestión, desempeño laboral y uso de las tecnologías de información (TI) de los funcionarios y contratistas al interior de la Entidad, con corte al 30 de diciembre de 2022. EVIDENCIA: Cuarto Informe de seguimiento a la estrategia de uso y apropiación para todos los proyectos de TI. | No se generan observaciones desde la segunda línea | 4 | 4 | 100% | Meta cumplida para la vigencia
Gestión con valores para resultados | Seguridad digital | Tecnologías de la información | 7 | Lineamientos específicos asociados a la política general de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital, de acuerdo al plan de seguridad de la información. | 11 | 11 | Suma | Lineamientos específicos asociados a la política general de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital oficializados. | (Nro. de lineamientos específicos oficializados / Total de lineamientos específicos asociados a la política general de Seguridad de la información) * 100 | 2022-01-06 | 31/12/2024 | Subdirección de Investigación e Información | Lineamientos específicos asociados a la política general de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital oficializados. | 2 | 0 | 0% | Durante el primer trimestre se elaboró el documento lineamiento Seguridad y Privacidad de la información, el cual contiene los 11 Lineamientos (Políticas) específicos asociados a la Política de Seguridad y Privacidad de la Informacion, dicho documento se encuentra en revisión metodológica por parte del equipo SG, por lo tanto, no se presenta avance cuantitativo para este periodo y se pretende dar cumplimento total en el segundo trimestre cuando el documento se encuentre oficializado. | Se evidencia un avance cualitativo, sin avance cuantitativo, por lo cual el producto no cumplió su programación para el periodo reportado. Se enviará la alerta respectiva | Lineamientos específicos asociados a la política general de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital oficializados. | 3 | 11 | 100% | Durante el segundo trimestre seguido a la actualización de la Política general de Seguridad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaria de Integración Social, Resolución 1414 de 30 de junio 2022. Se oficializa el documento lineamiento de seguridad y privacidad de la información con las 16 políticas que soportan el modelo de seguridad y privacidad de la información, dando así un cumplimiento anticipado del 100% en la actividad programada para la vigencia 2022. | Meta cumplida para la vigencia | Lineamientos específicos asociados a la política general de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital oficializados. | 3 |  |  | Meta cumplida en el trimestre anterior | No se generan observaciones desde la segunda línea | Lineamientos específicos asociados a la política general de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital oficializados. | 3 |  | 100% | Meta cumplida en el trimestre anterior | No se generan observaciones desde la segunda línea | 11 | 11 | 100% | Meta cumplida para la vigencia
Talento Humano | Talento Humano | Gestión de talento humano | 8 | Actualización y divulgación del Procedimiento de Selección y Vinculación de personal, incluyendo dos (2) estrategias para llevar a cabo Nombramientos por Meritocracia para empleos diferentes a carrera administrativa | 1 | 1 | Creciente | Procedimiento de Selección y Vinculación de Personal actualizado y divulgado | Procedimiento de Selección y vinculación de personal actualizado y divulgado | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano | No se programó | 0 | 0 | 0 |  |  | Borrador del Procedimiento de Selección y Vinculación de Personal | 0,3 | 0,3 | 100% | De conformidad con las acciones programadas para el II Trimestre de 2022, se realiza el proceso de revisión del documento Procedimiento de Selección y Vinculación de Personal, generando los ajustes que se consideran necesarios frente a las estrategias adicionales para el proceso de nombramientos por meritocracia para empleos diferentes a carrrera administrativa, aspectos revisados y validados por parte de Gestor de Dependencia y Gestora de Proceso, generando el documento borrador para dar continuidad al proceso de revisión y oficialización. Evidencia: * Documento Borrador Actualización PCD Selección y Vinculación de Personal * Trazabilidad de proceso de revisión del documento | No se generan observaciones desde la segunda línea de defensa | Documento con revisión metodológica de la SDES | 0,6 | 0,6 | 100% | En atención a la programación para el III Trimestre de 2022, dando continuidad al proceso de actualización del documento Procedimiento de Selección y Vinculación de Personal, se remite a la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización en flujo de trabajo por AzDigital para su revisión metodológica, generando las observaciones para que desde la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Área Funcional responsable) se realicé el ajuste correspondiente. Evidencia: * Envío de documento para revisión SDES * Remisión del documento con revisión metodológica por parte de la SDES | No se generan observaciones desde la segunda línea | Procedimiento de Selección y vinculación de Personal actualizado, oficializado y divulgado | 1 | 1 | 100% | Durante el IV Trimestre de la vigencia 2022 se llevó a cabo de aceptación del documento desde la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, motivo por el cual se procedió a generar Memorando I2022033703 del 05/10 /2022 solicitando la oficialización del Procedimiento de Selección y Vinculación de Personal en el Sistema de Gestión y realizado el proceso se realiza divulgación masiva mediante pieza comunicativa al personal de planta de la Entidad. Evidencia: * Memorando Solicitud de Oficialización de Procedimiento de Selección y Vinculación PCD-TH-009 Versión 8 * Documento Procedimiento de Selección y Vinculación PCD-TH-009 Versión 8 oficializado * Divulgación Masiva de la Actualización del Documento Procedimiento de Selección y Vinculación PCD-TH-009 Versión 8 oficializado | No se generan observaciones desde la segunda línea | 1 | 1 | 100% | Meta cumplida para la vigencia
Talento Humano | Talento Humano | Gestión de talento humano | 9 | Actualización y divulgación del Procedimiento de Encargos definiendo plazos para la realizacion de convocatorias a los procesos encargos | 1 | 1 | Creciente | Procedimiento de Encargos actualizado y divulgado | Procedimiento de Encargos actualizado y divulgado | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano | No se programó | 0 | 0 | 0 |  |  | Borrador del Procedimiento de Encargos | 0,3 | 0,3 | 100% | Para el período correspondiente al II Trimestre de 2022 se presenta avance en la formulación del documento borrador del proyecto de actualización del Procedimiento de Encargos, incluyendo los aspectos planteados en la actividad del presente Plan, los cuales fueron trabajados en reunión presencial entre la Subdirectora de Gestión y Desarrollo del Talento Humano y el equipo de trabajo de las áreas funcionales de Administración de Personal y Planeación, con el fin de ajustar el documento de conformidad con las conclusiones generadas. Evidencia: * Documento Borrador Actualización PCD Encargos * Trazabilidad de proceso de revisión del documento | No se generan observaciones desde la segunda línea de defensa | Documento con revisión metodológica de la SDES | 0,6 | 0,6 | 100% | En concordancia con el proceso de revisión metodológica realizado por parte de la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización al documento Procedimiento de Encargo, se lleva a cabo el ajuste del mismo por parte del área funcional encargada, dando lugar a la generación del memorando solicitando su oficialización en el Sistema de Gestión. Seguidamente se procede a realizar su publicación en el mapa de procesos y solicitar la divulgación de la información para conocimiento de servidores y servidoras. Evidencia: * Memorando de solicitud de oficialización del Procedimiento de Encargo * Documento PCD-TH-010 Procedimiento de Encargos oficializado * Divulgación de la Actualización del Documento PCD-TH-010 Procedimiento de Encargos oficializado | No se generan observaciones desde la segunda línea | Procedimiento de Encargos actualizado, oficializado y divulgado | 1 | 1 | 100% | Producto entregado al 100% en el III Trimestre | No se generan observaciones desde la segunda línea | 1 | 1 | 100% | Meta cumplida para la vigencia
Talento Humano | Talento Humano | Gestión de talento humano | 10 | Actualización y divulgación del Procedimiento de Acuerdos de Gestión, incluyendo dos (2) estrategias de intervención del desempeño inferior a lo esperado (igual o inferior a 75%) de gerentes públicos (directivos) | 1 | 1 | Creciente | Procedimiento Acuerdos de Gestión actualizado y divulgado | Procedimiento Acuerdos de Gestión actualizado y divulgado | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano | No se programó | 0 | 0 | 0 |  |  | Borrador del Procedimiento Acuerdos de Gestión | 0,3 | 0,3 | 100% | Para el período correspondiente al II Trimestre de 2022 se presentan acciones para dar cumplimiento a la formulación del documento borrador, teniendo en cuenta que para la actualización del Procedimiento Acuerdos de Gestión donde se referencia la inclusión de las estrategias de intervención del desempeño inferior a lo esperado (igual o inferior a 75%) de gerentes públicos (directivos) y su respectiva revisión y ajuste según recomendaciones del área funcional de Planeación. Evidencia: * Documento Borrador Actualización PCD Acuerdos de Gestión * Trazabilidad de proceso de revisión del documento | No se generan observaciones desde la segunda línea de defensa | Documento con revisión metodológica de la SDES | 0,6 | 0,6 | 100% | Para el período informado se da cumplimiento tanto al proceso de revisión metodológica del Procedimiento de Acuerdos de Gestión por parte de la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización a través de flujo de trabajo AzDigital, generando los ajustes requeridos, basados en la inclusión de la estrategia de intervención del desempeño inferior (igual o inferior a 75%) de gerentes públicos (directivos/as). En este sentido, se procede a solicitar la actualización del Procedimiento según memorando, publicación en el mapa de procesos y realizar la divulgación masiva a través de pieza comunicativa, garantizando el acceso a la información para servidores y servidoras: Evidencia: * Memorando de solicitud de oficialización del Procedimiento de Acuerdos de Gestión * Documento PCD-TH-005 Procedimiento de Acuerdos de Gestión oficializado * Divulgación de la Actualización del Documento PCD-TH-005 Procedimiento de Acuerdos de Gestión oficializado | No se generan observaciones desde la segunda línea | Procedimiento de Acuerdos de Gestión actualizado, oficializado y divulgado | 1 | 1 | 100% | Producto entregado al 100% en el III Trimestre | No se generan observaciones desde la segunda línea | 1 | 1 | 100% | Meta cumplida para la vigencia
Talento Humano | Talento Humano | Gestión de talento humano | 11 | Creación y oficialización de un formato para la formulación y seguimiento de Indicadores Claves para la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano | 1 | 1 | Suma | Formato Creado y Oficializado | Formato Creado y Oficializado | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano | No se programó | 0 | 0 | 0 |  |  | Formato para la formulación y seguimiento de Indicadores Claves oficializado | 1 | 1 | 100% | En el marco del proceso de cumplimiento con relación al Formato de Indicadores Clave para Talento humano, durante el II Trimestre de 2022, se realiza la actualización del Formato (FOR-TH-126) generando la adaptación del mismo a generar la formulación y seguimiento de los indicadores requeridos en el proceso de Gestión de Talento Humano. En este sentido, se lleva a cabo el procedimiento de flujo de trabajo en AZ Digital con la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, generando su oficialización y publicación en el mapa de procesos el 23 de junio de 2022. A continuación se presenta como evidencia el link de publicación: https://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/gestion_de_talento_humano/documentos_asociados/22062023_for_th_126_v1_indicadores_clave_hoja_de_vida.xlsx Evidencia: * Formato Indicadores Claves FOR-TH-126 * Trazabilidad de proceso de revisión del documento * Comunicación Oficialización y Publicación del Formato | No se generan observaciones desde la segunda línea de defensa | No se programó | 0 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  | 0% | No se programó | No se programó | 1 | 1 | 100% | Meta cumplida para la vigencia
Talento Humano | Integridad | Gestión de talento humano | 12 | Informe Semestral de Seguimiento, Análisis sobre las Declaraciones de Bienes y Rentas y Registro de Conflicto de Intereses | 2 | 2 | Suma | Informe de Seguimiento, Análisis sobre las Declaraciones de Bienes y Rentas y Registro de Conflicto de Intereses | Número de Informes de Seguimiento, Análisis sobre las Declaraciones de Bienes y Rentas y Registro de Conflicto de Intereses | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano | Informe de Seguimiento, análisis sobre las Declaraciones de Bienes y Rentas y Registro de Conflicto de Intereses | 1 | 1 | 100% | Para el I Trimestre de la vigencia 2022 se da cumplimiento al 100% de la meta establecida como avance, con la presentación del I Informe Semestral sobre el seguimiento, análisis el Registro de Conflicto de Intereses en el cual se evidencia la consolidación del proceso de seguimiento a la presentación de casos de presunto Conflicto de Intereses durante el período comprendido entre octubre de 2021 a marzo de 2022, identificando las acciones que se adelantaron para la aclaración y/o determinación del presunto conflicto. El presente informe no contiene el análisis de la Declaraciones de Bienes y Rentas dado que el plazo establecido para su presentación y/o actualización es en el mes de julio, y una vez generada la información por parte de los servidores y servidoras de la Entidad, se generará el correspondiente informe de análisis para el III Trimestre 2022. Para este primer informe se implementó una matriz de seguimiento en la cuál se identifican 14 casos registrados durante el semestre enunciado y el estado en el que se encuentra cada uno. IDENTIFICACIÓN DEL CASO •Caso reportado a la Subdirección de Gestión y Desarrollo Humano de la SDIS •Documento de identidad del servidor público o contratista •Nombre del servidor público •Cargo que desempeña •Dependencia que conoce el asunto •Fecha de conocimiento •Descripción del conflicto de intereses ESTADO DEL PROCESO • Decisión frente al caso materializo o no, estado se encuentra resuelto o pendiente de respuesta. •Se constatan los hechos •Se resuelve el caso | No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa | No se programó | 0 | 0 | 0% |  |  | Informe de Seguimiento, análisis sobre las Declaraciones de Bienes y Rentas y Registro de Conflicto de Intereses | 1 | 1 | 100% | Para el III Trimestre de la vigencia 2022 se presenta el Segundo Informe Semestral sobre el seguimiento, análisis sobre las Declaraciones de Bienes y Rentas y Registro de Conflicto de Interés, en el cual se describe el seguimiento que se efectúa a los casos identificados o reportados como presunto conflicto de interés, que para el semestre comprendido entre abril y septiembre de 2022, en el cual se identificaron 12 casos, de los cuales 6 corresponden a registros de situaciones y actualización de información, que por su descripción no suponen un conflicto de interés. El contenido de la matriz de seguimiento es el siguiente: IDENTIFICACIÓN DEL CASO •Caso reportado a la Subdirección de Gestión y Desarrollo Humano de la SDIS •Documento de identidad del servidor público o contratista •Nombre del servidor público •Cargo que desempeña •Dependencia que conoce el asunto •Fecha de conocimiento •Descripción del conflicto de intereses ESTADO DEL PROCESO • Decisión frente al caso materializo o no, estado se encuentra resuelto o pendiente de respuesta. •Se constatan los hechos •Se resuelve el caso Por otro lado, se realiza el análisis del cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 mediante la cual se genera obligatoriedad para la presentación de la Declaración de Bienes y Rentas por parte de los Gerentes Públicos (directivos/as), evidenciando un cumplimiento del 48,7%. | No se generan observaciones desde la segunda línea | No se programó | 0 |  | 0% | No se programó | No se programó | 2 | 2 | 100% | Meta cumplida para la vigencia
Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Planeación estratégica | 13 | Documento con orientaciones para la rendición de cuentas | 1 | 1 | Suma | Documento con orientaciones para la rendición de cuentas | Número de documento con orientaciones para la rendición de cuentas creado | 2022-01-01 | 30/06/2022 | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | No se programó | 0 | 0 | 0% |  |  | Documento con orientaciones para la rendición de cuentas oficializado en el sistema de gestión | 1 | 1 | 100% | Los lineamientos generales para la formulación y desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad los establece el Departamento Administrativo de la Función Pública en su manual único de rendición de cuentas. La SDIS ha adoptado este lineamiento dentro de su sistema de gestión como documento asociado al Procedimiento participación ciudadana (PCD-PE-011) del Proceso de Planeación Estratégica, como se puede observar en el enlace https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/proceso-de-planeacion-estrategica-documentos-asociados. De acuerdo con estos lineamientos se construyó la estrategia de rendición de cuentas de la SDIS para el año 2022, que se publicó en el enlace https://www.integracionsocial.gov.co/images/_docs/2022/noticias/2022_Estrategia_rendicion_de_cuentas.pdf | No se generan observaciones desde la segunda línea de defensa | No se programó | 0 |  |  |  |  | No se programó | 0 | 1 | 100% | Como acción adicional sobre este producto, se ha actualizado el procedimiento de participación ciudadana PCD-PE-011 (20221125_pcd_pe_011_v1_procedimiento_participacion_cuidadana_) adjunto mediante la Circular 038 de noviembre de 2022 que se adjunta. Dentro de esta actualización se ha incluido un aparte que explica con más detalle cómo se desarrollan los ejercicios de participación ciudadana con componentes de rendición de cuentas, y se han asociado formatos de captura de información como el "20221122_for_pe_072_v0_formato_asistencia_y_evaluacion_acciones_participacion_ciudadana" y el "20221122_for_pe_073_v0_formato_tablero_control_compromisos_partic_ciudadana_y_rendicion_cuentas" que se anexan. Todo esto también se ha publicado en los enlaces https://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/planeacion_estrategica/procedimientos/20221125_pcd_pe_011_v1_procedimiento_participacion_cuidadana_.docx y https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/proceso-de-planeacion-estrategica-documentos-asociados | No se generan observaciones desde la segunda línea | 1 | 1 | 100% | Meta cumplida para la vigencia
Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Planeación estratégica | 14 | Incluir un capítulo de monitoreo y promoción del control social, a partir de acciones de consulta sobre las estrategias de la Entidad | 1 | 1 | Suma | Capítulo incluído en el informe trimestral de seguimiento al Plan Institucional de Participación Ciudadana | Total de capítulos incluídos en el informe | 2022-01-01 | 2022-04-30 | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | Un (1) informe con el capítulo incluido sobre monitoreo y promoción del control social | 1 | 0 | 0% | Durante el primer trimestre de 2022 se incluyó una columna en el formato de Cronograma del Plan Institucional de Participacion Ciudadana-PIPC, en el cual se reportarán las acciones de monitoreo y promoción del control social. El primer seguimiento al Plan se tiene previsto realizar en abril de 2022, por lo que la inclusión del capítulo de monitoreo y promoción del control social en el Informe de seguimiento al PIPC será reportado en el segundo trimestre. | Se evidencia un avance cualitativo, sin avance cuantitativo, por lo cual el producto no cumplió su programación para el periodo reportado. Se enviará la alerta respectiva | Presenta avances sin programación | 0 | 1 | 100% | Durante el segundo trimestre de 2022 se elaboró el seguimiento al plan de participación ciudadana en el cual se incluyo el capitulo sobre monitoreo y promoción del control social (numeral 3 del Informe) | Se recomienda incluir la trazabilidad de firmas de quien elabora, revisa y aprueba. Adicionalmente, estas firmas deben gestionarse por una herramienta diferente a AZ Digital. | No se programó | 0 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  | 0% | No se programó | No se programó | 1 | 1 | 100% | Meta cumplida para la vigencia
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Sistema de Gestión | 15 | Informe de resultados de la gestión institucional | 2 | 2 | Suma | Informe de resultados de la gestión institucional elaborados | Número de informes de resultados de la gestión institucional elaborados | 2022-01-05 | 31/12/2022 | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | No se programó | 0 | 0 | 0% |  |  | Informe de resultados de la gestión institucional con los resultados del Formulario FURAG 2021 | 1 | 1 | 100% | Durante el segundo trimestre, se recibieron los resultados del Formulario único de Reporte y Avance en la Gestión FURAG 2021, a partir de los cuales se elaboró el informe de resultados para la entidad. Igualmente, se envió a todos los líderes de política y delegados para su conocimiento. Se realizaron mesas de trabajo con cada política y se formuló el plan de cierre de brechas a partir de los resultados FURAG 2021. | No se generan observaciones desde la segunda línea de defensa | No se programó | 0 |  |  |  |  | Informe de resultados de la gestión del desempeño del sistema de gestión de la vigencia 2022 | 1 | 1 | 100% | Durante el segundo semestre, se formuló el Plan de cierre de brechas FURAG, a partir de los resultados obtenidos. Igualmente, se presentó en Comité Sectorial de Gestión y Desempeño y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Como resultado, en el mes de diciembre, se realizó seguimiento a las actividades formuladas y ejecutadas con el fin de conocer aquellas brechas cerradas que podrán ser reportadas en la siguiente evaluación del FURAG. Como evidencia, se adjunta el plan de cierre de brechas con el seguimiento con el detalle de cumplimiento de estas activiadades. | No se generan observaciones desde la segunda línea | 2 | 2 | 100% | Meta cumplida para la vigencia
Control Interno | Control interno | Sistema de Gestión | 16 | Formatos de análisis de acciones de mejora por parte de la segunda línea de defensa para el plan de mejoramiento institucional. | 2 | 2 | Suma | Formatos de análisis de acciones de mejora por parte de la segunda línea de defensa | Número de formatos de análisis de acciones de mejora por parte de la segunda línea de defensa, diligenciados. | 2022-01-04 | 31/12/2022 | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | No se programó | 0 | 0 | 0% |  |  | Formato de análisis de acciones de mejora por parte de la segunda línea de defensa (FOR-PE-058), diligenciado. | 1 | 1 | 100% | Se realizó la implementación del formato de evaluación de las acciones de mejora desde la segunda línea de defensa, a través de la evaluación de 3 acciones de mejora. Se adjunta el archivo con las 3 evaluaciones realizadas durante el segundo semestre. | No se generan observaciones desde la segunda línea de defensa | No se programó | 0 |  |  |  |  | Formato de análisis de acciones de mejora por parte de la segunda línea de defensa (FOR-PE-058), diligenciado. | 1 | 1 | 100% | Se realizó la verificación del avance y cumplimiento de acciones de mejora desde la segunda línea de defensa, en el formato establecido para tal fin. Para este período se seleccionaron aleatoriamente cuatro acciones a saber: 10.1.5; 10.1.8; 10.2.2; 10.2.8, las cuales se reportan como evidencia de la ejecución de este producto del plan de ajuste y sostenibilidad. | No se generan observaciones desde la segunda línea | 2 | 2 | 100% | Meta cumplida para la vigencia
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Planeación estratégica | 17 | Reportes de ejecución presupuestal de la entidad | 12 | 12 | Suma | Reporte de ejecución presupuestales de la entidad | Número de reportes presupuestales de la entidad | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | Reporte de ejecución presupuestal que contiene: informe de cierre presupuestal en el aplicativo ERP SEVEN, Informe del Plan Anual de Adquisiciones, Reportes de ejecución en el aplicativo BOGDATA | 3 | 3 | 100% | Durante el primer trimestre de 2021 se generaron 3 reportes de ejecución presupuestal de la Entidad de recursos de funcionamiento y de inversión, a través de la generación de los reportes de ejecución de recursos de reserva presupuestal y de vigencia (Certificados de disponibilidad presupuestal, Certificados de registro presupuestal) en los sistemas ERP SEVEN de la Secretaría y BOGDATA de la Secretaría Distrital de Hacienda. | No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Reporte de ejecución presupuestal que contiene: informe de cierre presupuestal en el aplicativo ERP SEVEN, Informe del Plan Anual de Adquisiciones, Reportes de ejecución en el aplicativo BOGDATA | 3 | 3 | 100% | Durante el segundo trimestre de 2022 se generaron 3 reportes de ejecución presupuestal de la Entidad de recursos de funcionamiento y de inversión, a través de la generación de los reportes de ejecución de recursos de reserva presupuestal y de vigencia (Certificados de disponibilidad presupuestal, Certificados de registro presupuestal, Plan Anual de Adquisiciones) en los sistemas ERP SEVEN de la Secretaría Distrital de Integración Social y BOGDATA de la Secretaría Distrital de Hacienda. | No se generan observaciones desde la segunda línea de defensa | Reporte de ejecución presupuestal que contiene: informe de cierre presupuestal en el aplicativo ERP SEVEN, Informe del Plan Anual de Adquisiciones, Reportes de ejecución en el aplicativo BOGDATA | 3 | 3 | 100% | Durante el tercer trimestre de 2022 se generaron 3 reportes de ejecución presupuestal de la Entidad de recursos de funcionamiento y de inversión, a través de la generación de los reportes de ejecución de recursos de reserva presupuestal y de vigencia (Certificados de disponibilidad presupuestal, Certificados de registro presupuestal, Plan Anual de Adquisiciones) en los sistemas ERP SEVEN de la Secretaría Distrital de Integración Social y BOGDATA de la Secretaría Distrital de Hacienda. | Se verificaron las evidencias y se encontraron los reportes mencionados a 31 de agosto de 2022, se solicito subir el de septiembre | Reporte de ejecución presupuestal que contiene: informe de cierre presupuestal en el aplicativo ERP SEVEN, Informe del Plan Anual de Adquisiciones, Reportes de ejecución en el aplicativo BOGDATA | 3 | 3 | 100% | Durante el cuarto trimestre de 2022 se generaron 3 reportes de ejecución presupuestal de la Entidad de recursos de funcionamiento y de inversión, a través de la generación de los reportes de ejecución de recursos de reserva presupuestal y de vigencia (Certificados de disponibilidad presupuestal, Certificados de registro presupuestal, Plan Anual de Adquisiciones) en los sistemas ERP SEVEN de la Secretaría Distrital de Integración Social y BOGDATA de la Secretaría Distrital de Hacienda. | No se generan observaciones desde la segunda línea | 12 | 12 | 100% | Meta cumplida para la vigencia
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Compras y Contratación | Gestión contractual | 18 | Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones PAA en la plataforma transaccional del SECOP | 4 | 4 | Suma | Memorandos de ejecución del PAA en la plataforma transacional SECOP | Número de memorandos enviados a las diferentes áreas técnicas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Contratación | Memorando trismestral para las diferentes áreas técnicas, para dar a conocer la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) en la plataforma transacional SECOP | 1 | 1 | 100% | La Subdirección de Contratación para el primer trimestre de marzo, envío los siguientes memorandos No. I2022010391- I2022010396 – I2022010398 – I2022010402 -I2022010406 - I2022010411 - I2022010417 a los diferentes ordenadores del gasto, con el objetivo de cada uno realice una revisión y análisis a las líneas de adquisición cargadas en el Plan Anual de Adquisiciones en la plataforma transaccional SECOP II y así lograr determinar si es necesario efectuar ajustes en los cronogramas de adquisición, objetivo, valores. | No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Memorando trismestral para las diferentes áreas técnicas, para dar a conocer la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) en la plataforma transacional SECOP | 1 | 1 | 100% | Para el segundo trimestre, la Subdirección de Contratación envio el 27 de mayo a cada unos de los ordenadores del gasto, los respectivos memorandos con el fin de recordar la ejecucción que se tiene programada en el Plan Anual de Adquisiciones, para la ejecución de lo programado y la revisión de cada una de las lineas en el PAA. | No se generan observaciones desde la segunda línea de defensa | Memorando trismestral para las diferentes áreas técnicas, para dar a conocer la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) en la plataforma transacional SECOP | 1 | 1 | 100% | Se remiten memorandos I2022034059, I2022034058, I2022034056, I2022034057, I2022034061, I2022034063 y I2022034055 dirigidos a los ordenadores del gasto con las alertas al cumplimiento al PAA, con corte al tercer trimestre 2022. | No se generan observaciones desde la segunda línea | Memorando trismestral para las diferentes áreas técnicas, para dar a conocer la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) en la plataforma transacional SECOP | 1 | 1 | 100% | Se remiten memorandos dirigidos a los ordenadores del gasto con estado de cumplimiento al PAA: I2022044285, I2022044286, I2022044287, I2022044288, I2022044289, I2022044290, I2022044291 | No se generan observaciones desde la segunda línea | 4 | 4 | 100% | Meta cumplida para la vigencia
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Gestión financiera | 19 | Reportes mensuales de ejecuciones presupuestales de reserva y vigencia, remitidos a los responsables de proyectos | 12 | 12 | Suma | Reporte de ejecuciones presupuestales | Reportes presupuestales mensuales generados | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | Reportes mensuales de ejecuciones presupuestales | 3 | 3 | 100% | Para el primer trimestre de 2022 se generaron 3 reportes mensulaes de ejecuciones presupuestales de reserva y vigencia tanto de recursos de funcionamiento como de inversión, con el fin de que puedan ser consultados por los responsales de los proyectos, por tanto se adjunta como evidencia el excel y pdf de las mismas. | No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Reportes mensuales de ejecuciones presupuestales | 3 | 3 | 100% | Para el segundo trimestre de 2022 se generaron 3 reportes mensulaes de ejecuciones presupuestales de reserva y vigencia tanto de recursos de funcionamiento como de inversión, con el fin de que puedan ser consultados por los responsales de los proyectos, por tanto se adjunta como evidencia el excel y pdf de las mismas. | No se generan observaciones desde la segunda línea de defensa | Reportes mensuales de ejecuciones presupuestales | 3 | 3 | 100% | Para el tercer trimestre de 2022 se generaron 3 reportes mensulaes de ejecuciones presupuestales de reserva y vigencia tanto de recursos de funcionamiento como de inversión, con el fin de que puedan ser consultados por los responsales de los proyectos, por tanto se adjunta como evidencia el excel y pdf de las mismas. | No se generan observaciones desde la segunda línea | Reportes mensuales de ejecuciones presupuestales | 3 | 3 | 100% | Para el cuarto trimestre de 2022 se generaron 3 reportes mensulaes de ejecuciones presupuestales de reserva y vigencia tanto de recursos de funcionamiento como de inversión, con el fin de que puedan ser consultados por los responsales de los proyectos, por tanto se adjunta como evidencia el excel y pdf de las mismas.(Las evdencias correpondientes a las ejecuciones mes de diciembre se encontraban en ajustes por parte de la Secretaria de Hacienda Distrital y hoy 5 de enero pasaron a firmas en la SDIS, una vez esten firmadas procederemos a colocar las mismas en el One Drive) | No se generan observaciones desde la segunda línea | 12 | 12 | 100% | Meta cumplida para la vigencia
Información y Comunicación | Gestión documental | Gestión documental | 20 | Informes de avance de la implementación del programa de documentos especiales y programa de documentos vitales o esenciales. | 2 | 2 | Suma | Informes de avance de la implementación de los programas elaborados | Número de informes de avance de la implementación de los programas elaborados | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | No se programó | 0 | 0 | 0 |  |  | Informe de avance de la implementación de los programas | 1 | 1 | 100% | Los programas se encuentran en proceso de verificación por parte del grupo SIGA para revisar si es pertinente alguna actualización, de tal manera que se puedan enviar a la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización para ser aprobados y publicados como parte del Sistema Integrado de Gestión. (Se adjuntan programas). El grupo SIGA desde las actividades de seguimiento al cumplimiento de la Política de Gestión Documental desde la organización documental hasta la disposición final de los documentos en cada una de las dependencias del Nivel Central, Subdirecciones Locales y Unidades Operativas ha identificado los diferentes documentos vitales y esenciales que producen en cada una de ellas y cuyo resultado se encuentra consolidado en la matriz de identificación de documentos vitales o eseciales. A la fecha la implementación del programa de documentos especialesse se ha centrado en la identificación de soportes diferentes al papel, ejercicio que se ha realizado desde las actividades de seguimiento a las dependencias para revisar el proceso de organización documental y conservación de este tipo de soportes como planos, CD, DVD, discos duros, imágenes, radiografías, fotografías y documentos digitales los cuales se encuentran conservados dentro de los expedientes físicos y en cajas de archivo, de conformidad a los lineamientos establecidos por el proceso de Gestión Documental | Se recomienda incluir la trazabilidad de firmas de quien elabora, revisa y aprueba. Adicionalmente, estas firmas deben gestionarse por una herramienta diferente a AZ Digital. 18/07/2022 el área realiza los ajustes por lo cual no se generan más observaciones. | No se programó | 0 |  |  |  |  | Informe de avance de la implementación de los programas | 1 | 1 | 100% | Los programas fueron actualizados en cuanto a sus componentes metodológicos de conformidad con lo establecido en el procedimiento de control de documentos PCD-SG-001, en cuanto a la estructura técnica en materia de archivo aún están en proceso de verificación por parte del equipo SIGA para revisar si es pertinente aplicar otros ajustes, de tal manera que se puedan enviar a la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización para ser aprobados y publicados en el mapa de procesos para la vigencia 2023, así como, se presentarán a la Mesa Técnica de Archivo y Seguridad de la Información para su aprobación (Se adjuntan programas). | No se generan observaciones desde la segunda línea | 2 | 2 | 100% | Meta cumplida para la vigencia
Información y Comunicación | Gestión documental | Gestión documental | 21 | Informes de avance de la elaboración del Plan Institucional de Capacitación de Gestión Documental | 2 | 2 | Suma | Plan Institucional de Capacitación de Gestión Documental elaborado | Número de informes de avance de la elaboración del Plan Institucional de Capacitación de Gestión Documental elaborados | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | No se programó | 0 | 0 | 0 |  |  | Informe de avance de la elaboración del Plan Institucional de Capacitación de Gestión Documental | 1 | 1 | 100% | Se presenta el Informe semestral de avance implementación del "PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL". - Se elaboró y presentó a la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano el Formato Levantamiento Necesidades de Capacitación - FOR-TH-5 - Dentro del plan Institucional de Capacitación se contempla dentro de las necesidades priorizadas en el desarrollo de competencias técnicas el tema “Elementos de Clasificación Documental” relacionado con el proceso de gestión documental el cual dentro del cronograma de ejecución del PIC 2022 está programada para el mes de noviembre de 2022. - el equipo de gestión documental adelanta actividades de socialización para la transferencia de conocimiento referente a los documentos, instrumentos y demás temáticas de gestión documental y también sobre el Sistema de Gestión de Documentos y Expedientes Electrónicos de Archivo – SGDEA y su herramienta AZDigital: Mesa Operativa No. 1 febrero 2022: - Funciones de referentes y delegados documentales. - Instructivo para la conformación, organización y administración de expedientes contractuales. Mesa Operativa No. 17 de mayo de 2022: - AZ Digital ¿Qué se quiere hacer y a dónde llegar? Las sesiones de socialización del Expediente Electrónico y AZDigital se realizan por demanda alcanzando llegar para el primer semestre de 2022 a 307 asistentes. | Se recomienda incluir la trazabilidad de firmas de quien elabora, revisa y aprueba. Adicionalmente, estas firmas deben gestionarse por una herramienta diferente a AZ Digital. 18/07/2022 el área realiza los ajustes por lo cual no se generan más observaciones. | No se programó | 0 |  |  |  |  | Informe de avance de la elaboración del Plan Institucional de Capacitación de Gestión Documental | 1 | 1 | 100% | El equipo SIGA realizó la identificación de las necesidades en materia de gestión documental y archivo para ser incluidas en los procesos de formación y capacitación dirigidas a los funcionarios públicos del Plan Institucional de Capacitación 2023 que articula la Subdirección para la Gestión y el Desarrollo del Talento Humano que fueron remitidas a esa dependencia. Por otra parte, para la vigencia 2022 se socializaron los lineamientos de Gestión Documental a todos los referentes y designados documentales de la Secretaría Distrital de Integración Social a través de cinco (5) mesas operativas del SIGA. | No se generan observaciones desde la segunda línea | 2 | 2 | 100% | Meta cumplida para la vigencia
Información y Comunicación | Gestión documental | Gestión documental | 22 | Informes de avance de la elaboración del Programa de Auditoría y Control de Gestión Documental | 2 | 2 | Suma | Programa de Auditoría y Control elaborado | Número de informes de avance de la elaboración del Programa de Auditoría y Control de Gestión Documental | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | No se programó | 0 | 0 | 0 |  |  | Informe de avance de la elaboración del Programa de Auditoría y Control de Gestión Documental | 1 | 1 | 100% | Desde el proceso de gestión documental no se ha elaborado el programa de auditoría y control en atención que de conformidad a lo establecido en el numera 4.8. del Programa de Gestión Documental se establece que el “Programa de auditoría y control para gestión documental” está bajo la competencia de la Oficina de Control Interno, no obstante durante la vigencia 2022 la Oficina de control interno realizó auditoría interna al proceso de gestión documental enviando informe final de auditoría interna el día 31 de mayo de 2022, sobre los hallazgos el SIGA presentó el plan de mejoramiento el 21 de junio de 2022 para revisión metodológica a la SDES. Por otra parte, desde el Proceso de Gestión Documental se realiza seguimiento al cumplimiento de la gestión documental a través de visitas de seguimientos en los archivos de gestión de la Entidad, las sensibilizaciones y socializaciones relacionadas con temas de gestión documental, avances que se reportan en los respectivos soportes establecidos para ello por el SIGA, se adjuntan como soporte a este documento, los informes de seguimiento y las actas de mesas operativas que dan cuenta de la transferencia de conocimiento desde el SIGA hacia sus referentes documentales a fin de cumplir con la política de gestión documental. | Se recomienda incluir la trazabilidad de firmas de quien elabora, revisa y aprueba. Adicionalmente, estas firmas deben gestionarse por una herramienta diferente a AZ Digital. 18/07/2022 el área realiza los ajustes por lo cual no se generan más observaciones. | No se programó | 0 |  |  |  |  | Informe de avance de la elaboración del Programa de Auditoría y Control de Gestión Documental | 1 | 1 | 100% | Durante la vigencia 2022 la Oficina de control interno realizó auditoría interna al proceso de gestión documental enviando informe final de auditoría interna el día 31 de mayo de 2022, identificando 5 oportunidades de mejora y 7 no conformidades, sobre estos hallazgos el SIGA presentó el 21 de junio de 2022 su plan de mejoramiento, el cual se encuentra en ejecución y para la vigencia 2022 logró cerrar 12 acciones de mejora en términos de eficacia de conformidad con lo establecido en las reuniones de seguimiento realizadas por el equipo binario de la Oficina de Control Interno – OCI. Considerando que el programa de auditoría es de la competencia de la OCI el equipo de gestión documental se enfocó en atender las auditorías internas y la ejecucion del plan de mejoramiento publicado en el numeral 4.7.5.a. del link de transparencia. | No se generan observaciones desde la segunda línea | 2 | 2 | 100% | Meta cumplida para la vigencia
Gestión con valores para resultados | Defensa jurídica | Gestión jurídica | 23 | Matriz de seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la politica de defensa jurídica | 2 | 2 | Suma | Seguimientos realizados al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la politica de defensa jurídica | Numero de seguimientos realizados | 2022-12-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora Jurídica | No se programó | 0 | 0 | 0 |  |  | Matriz del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la politica de defensa jurídica | 1 | 1 | 100% | Durante el primer semestre de 2022, la Oficina Asesora Jurídica realiza el seguimiento a la matriz relacionada con la implementación del Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la política de defensa jurídica. Lo anterior se ejecuta a través del cumplimiento de la actividad: “Elaborar una política de prevención del daño antijurídico frente a posibles demandas futuras” y como resultado se ha ejecutado el contrato de prestación de servicios que se celebró con la persona Freddy Hernando Toscano (profesor de la Universidad del Externado), entre otros tiene como objeto la actualización de manual de prevención del daño antijurídico. Lo anterior con el fin de ajustarlo a las nuevas realidades procesales de la Entidad y a la modificación del código contencioso administrativo vigente. Se adjuntan avances y seguimientos en la actualización de la política de prevención del daño antijurídico, dando cumplimiento de la actividad durante este periodo en la política de Defensa Jurídica. | Se recomienda registrar en el avance cualitativo, lo relacionado con la matriz de seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la politica de defensa jurídica, ya que no es claro cómo se hizo seguimiento a la matriz. 13/(07/2022 el área realiza los ajustes por lo cual no se generan más observaciones | No se programó | 0 |  |  |  |  | Matriz del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la politica de defensa jurídica | 1 | 1 | 100% | Durante el segundo semestre de 2022, se ejecutó el paso a paso determinado en la Directiva 025 de 2018 de la Secretaría Jurídica Distrital, en relación a la actualización la politica del manual de prevención del daño antijurídico. Lo anterior con el fin de ajustarlo a las nuevas realidades procesales de la Entidad y a la normatividad existente en relación a la proyección y/o contenido de la Política de Prevención del Daño Antijurídico. Se adjunta el avance y seguimientos en el desarrollo del tema logrado durante este periodo; documento que se encuentra pendiente de socialización y aprobación del Comité de Conciliación, dando cumplimiento de la actividad durante este periodo en la politica de defensa jurídica. | No se generan observaciones desde la segunda línea | 2 | 2 | 100% | Meta cumplida para la vigencia
Gestión con valores para resultados | Mejora normativa | Gestión jurídica | 24 | Matriz de seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la politica de mejora normativa | 2 | 2 | Suma | Seguimientos realizados al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la mejora normativa | Nro. de seguimientos realizados | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora Jurídica | No se programó | 0 | 0 | 0 |  |  | Matriz del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la politica de mejora normativa | 1 | 1 | 100% | Durante el primer semestre de 2022, la Oficina Asesora Jurídica realiza el seguimiento a la matriz relacionada con la implementación del Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la política de mejora normativa. Lo anterior se ejecuta a través del cumplimiento de 5 actividades que están establecidas en la matriz: 1. Identificar que normas son necesarias expedir para el cumplimiento de las metas de la entidad durante esta vigencia. 2. Realizar la divulgación de las jornadas de orientación jurídica y efectuar la inscripción correspondiente, conforme a los plazos que establezca la Secretaría Jurídica Distrital. 3. Elaborar y remitir lista del cuerpo de abogados de la SDIS para registrarlos en el Boletín "Bogotá Jurídica" a la Dirección Distrital de Política e Informática Jurídica. 4. Identificar los actos y documentos administrativos que se requieran publicar en Régimen Legal y remitirlos al correo electrónico regimenlegal@secretariajuridica.gov.co, de acuerdo a los criterios establecidos en la Resolución 104 de 2018 5. Identificar los actos y documentos administrativos que se requieran publicar en en el Registro Distrital y remitirlos al correo electronico registrodistrital@alcaldiabogota.gov.co. Se puede evidenciar que en cada una de ellas se realiza la respectiva actividad y/o avance, alcanzando el resultado obtenido en la política de mejora normativa. | Se recomienda registrar en el avance cualitativo, lo relacionado con la matriz de seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la politica de defensa jurídica, ya que no es claro cómo se hizo seguimiento a la matriz. 13/(07/2022 el área realiza los ajustes por lo cual no se generan más observaciones | No se programó | 0 |  |  |  |  | Matriz del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la politica de mejora normativa | 1 | 1 | 100% | Durante el segundo semestre de 2022, la Oficina Jurídica realiza el seguimiento a la matriz relacionada con la implementación del Modelo de Gestión Jurídica Publica con la politica de mejora normativa. Loanterior se ejecuta a través del cumplimiento de 4 actividades que estan establecidas en la matriz: 1. Identificar que normas son necesarias expedir para el cumplimiento de las metas de la entidad durante esta vigencia. 2. Elaborar y remitir lista del cuerpo de abogados de la SDIS para registrarlos en el Boletín "Bogotá Jurídica" a la Dirección Distrital de Política e Informática Jurídica. 3. Identificar los actos y documentos administrativos que se requieran publicar en Régimen Legal y remitirlos al correo electrónico regimenlegal@secretariajuridica.gov.co, de acuerdo a los criterios establecidos en la Resolución 104 de 2018. 4. Identificar los actos y documentos administrativos que se requieran publicar en en el Registro Distrital y remitirlos al correo electronico registrodistrital@alcaldiabogota.gov.co. Se puede evidenciar que en cada una de ellas se realiza la respectiva actividad y/o avance , alcanzando el resultado obtenido en la politica de mejora normativa. | No se generan observaciones desde la segunda línea | 2 | 2 | 100% | Meta cumplida para la vigencia
Gestión con valores para resultados | Mejora normativa | Gestión jurídica | 25 | Publicación de la matriz de la autoevaluación de los requisitos legales de la Entidad, de cada uno de los 20 procesos de sistema de gestión | 2 | 2 | Suma | Publicaciones realizadas de la autoevaluación a matriz de los requisitos legales de la Entidad, de cada uno de los 20 procesos de sistema de gestión | Nro. de publicaciones realizadas | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora Jurídica | No se programó | 0 | 0 | 0 |  |  | Publicación de Matriz de la autoevaluación a los requisitos legales de la Entidad, de cada uno de los 20 procesos de sistema de gestión | 1 | 1 | 100% | El dia 22 de junio de 2022, quedo publicado en la pagina web de la Entidad (Regimen Legal / Documentos / Requisitos legales de la Entidad por procesos) la matriz de la evaluación realizada (1 semestre de 2022) a los requisitos legales de la SDIS, donde se encuentran los 20 procesos y la respectiva normativa de cada uno de ellos. | No se generan observaciones desde la segunda línea de defensa | No se programó | 0 |  |  |  |  | Publicación de Matriz de la autoevaluación a los requisitos legales de la Entidad, de cada uno de los 20 procesos de sistema de gestión | 1 | 1 | 100% | El dia 16 de diciembre de 2022, quedo publicado en la pagina web de la Entidad (Regimen Legal / Documentos / Requisitos legales de la Entidad por procesos) la matriz de la evaluación realizada (2 semestre de 2022) a los requisitos legales de la SDIS, donde se encuentran los 20 procesos y la respectiva normativa de cada uno de ellos. | No se generan observaciones desde la segunda línea | 2 | 2 | 100% | Meta cumplida para la vigencia
Gestión con valores para resultados | Componente ambiental | Gestión ambiental | 26 | Visitas de medición del nivel de implementación de los lineamientos ambientales, bajo la estructura de intervención ambiental institucional en las unidades operativas activas de la entidad | 100% | 100% | Suma | Visitas a unidades operativas activas con medición del nivel de implementación de los lineamientos ambientales institucionales. | (% de unidades operativas con visita de medición del nivel de implementación de los lineamientos ambientales institucionales / % total de visitas de unidades operativas activas programadas por trimestre ) * 100 | 2022-01-02 | 30/09/2022 | Dirección de Gestión Corporativa | Lista y acta de asistencia de la intervención (medición del nivel de implementación de los lineamientos ambientales institucionales) Programación de unidades operativas. | 20% | 25.3% | 100% | Durante el periodo del reporte (I trimestre) desde la Dirección de Gestión Corporativa - Equipo de Gestión Ambiental se realizaron y aprobaron un total de 184 intervenciones ambientales, las cuales fueron programadas y se encuentran distribuidas de la siguiente manera, en el mes de febrero 64 intervenciones ambientales y en el mes de marzo 120 intervenciones ambientales, teniendo como consolidado en el trimestre un total de 184 intervenciones de las 727 unidades operativas activas al corte de este reporte, estas visitas de evaluación y seguimiento de los del cumplimiento de los requisitos y lineamientos ambientales, fueron adelantadas por los referentes ambientales técnicos y gestores ambientales locales de la entidad. Con estos resultados se obtiene de manera cuantitativa y porcentual un cumplimiento para el año del 25,3% del 20% programado y del periodo un 127% del 100% programado. Estas intervenciones ambientales, se encuentran territorializadas de la siguiente manera: TOTAL TRIMESTRE: ANTONIO NARIÑO 2, BARRIOS UNIDOS 2, BOSA 17, CHAPINERO 9, CIUDAD BOLÍVAR 3, ENGATIVÁ 9, FONTIBÓN 6, FUERA DE BOGOTÁ 10, KENNEDY 15, LA CANDELARIA 2, LOS MÁRTIRES 4, PUENTE ARANDA 7, RAFAEL URIBE URIBE 11, SAN CRISTÓBAL 14, SANTA FÉ 16, SUBA 29, TEUSAQUILLO 2, TUNJUELITO 13, USAQUÉN 9, USME 4. Evidencias: Se tienen una carpeta para cada mes, en donde se encuentra los 184 pdf, con las actas de intervención ambiental por cada unidad operativa intervenida (matriz de intervención) y la lista de asistencia de intervención, adicionalmente se remite matriz con la consolidación de las intervenciones realizadas con la fechas y matriz con el inventario con corte a marzo con la cantidad de unidades operativas activas. | No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Lista y acta de asistencia de la intervención (medición del nivel de implementación de los lineamientos ambientales institucionales) Programación de unidades operativas. | 35% | 52.6% | 100% | Durante el periodo del reporte (II trimestre) desde la Dirección de Gestión Corporativa - Equipo de Gestión Ambiental se realizaron y aprobaron un total de 383 intervenciones ambientales, las cuales fueron programadas y se encuentran distribuidas de la siguiente manera, en el mes de abril 136 intervenciones ambientales, en el mes de mayo 143 intervenciones ambientales y en el mes de junio 104 intervenciones ambientales, teniendo como consolidado en el trimestre un total de 383 intervenciones de las 728 unidades operativas activas al corte de este reporte, estas visitas de evaluación y seguimiento al cumplimiento de los requisitos y lineamientos ambientales, fueron adelantadas por los referentes ambientales técnicos y gestores ambientales locales de la entidad. Con estos resultados se obtiene de manera cuantitativa y porcentual un cumplimiento para el trimestre del 52,6% del 35% programado, también se puede analizar que tenemos en el periodo un 150% de cumplimiento del 100% programado. En cuanto a el análisis anual, se tiene un avance del 77,9% del 100%, teniendo como pendiente para el tercer trimestre del año un 22,1% de intervenciones ambientales. Estas intervenciones ambientales, se encuentran territorializadas de la siguiente manera: TOTAL TRIMESTRE: ANTONIO NARIÑO 6, BARRIOS UNIDOS 7, BOSA 43, CHAPINERO 3, CIUDAD BOLÍVAR 48, ENGATIVÁ 32, FONTIBÓN 16, FUERA DE BOGOTÁ 10, KENNEDY 35, LA CANDELARIA 2, LOS MÁRTIRES 15, PUENTE ARANDA 13, RAFAEL URIBE URIBE 28, SAN CRISTÓBAL 37, SANTA FÉ 4, SUBA 25, SUMAPAZ 4, TEUSAQUILLO 6, TUNJUELITO 6, USAQUÉN 8, USME 35. Evidencias: Se tienen una carpeta para cada mes, en donde se encuentra los 383 pdf, con las actas de intervención ambiental por cada unidad operativa intervenida (matriz de intervención) y la lista de asistencia de intervención, adicionalmente se remite matriz con la consolidación de las intervenciones realizadas con la fechas y matriz con el inventario con la cantidad de unidades operativas activas. | No se generan observaciones desde la segunda línea de defensa | Lista y acta de asistencia de la intervención (medición del nivel de implementación de los lineamientos ambientales institucionales) Programación de unidades operativas. | 45% | 22.4% | 49.78% | Durante el periodo del reporte (III trimestre) desde la Dirección de Gestión Corporativa - Equipo de Gestión Ambiental, se realizaron y aprobaron un total de 94 intervenciones ambientales, alcanzando un total acumulado para los tres trimestres de 661 intervenciones ambientales en unidades operativas y administrativas. Estas intervenciones fueron programadas y se encuentran distribuidas de la siguiente manera: en el mes de julio 36 intervenciones ambientales, en el mes de agosto 48 intervenciones ambientales y en el mes de septiembre 10 intervenciones ambientales. Para el tercer trimestre, se cuenta con un total de 661 unidades operativas activas, a las cuales en su totalidad se les adelantó, la medición de la implementación de lineamientos ambientales institucionales (intervención ambiental). Con estos resultados se obtiene de manera cuantitativa y porcentual un cumplimiento acumulado para la vigencia del 100%. Estas intervenciones ambientales, se encuentran territorializadas de la siguiente manera: Total trimestre: Antonio Nariño 1, Barrios Unidos 3, Bosa 6, Chapinero 1, Ciudad Bolívar 23, Engativá 1, Fontibón 2, Kennedy 14, Los Mártires 2, Puente Aranda 5, Rafael Uribe Uribe 2, San Cristóbal 5, Santa Fé 2, Suba 1, Sumapaz 1, Teusaquillo 1, Usaquén 5, Usme 14, Fuera De Bogotá 5. Evidencias: se tienen una carpeta para cada mes, en donde se encuentra los 94 pdf, con las actas de intervención ambiental por cada unidad operativa intervenida (matriz de intervención) y la lista de asistencia de intervención, adicionalmente, se remite matriz con la consolidación de las intervenciones realizadas, con las fechas y matriz con el inventario con la cantidad de unidades operativas activas. | Desde la segunda línea se identifica que aunque se cumplió al 50% para el periodo de reporte, en el acumulado la meta se cumplió al 100% para la vigencia, teniendo en cuenta el sobrecumplimiento del II trimestre. | No se programó | 0 | 0 | 0% | El componente ambiental de la Dirección de Gestión Corporativa logro el cumplimiento al 100% de las visitas de medición del nivel de implementación de los lineamientos ambientales, bajo la estructura de intervención ambiental institucional en las unidades operativas activas de la entidad en el tercer trimestre del año. | No se presenta observaciones de la segunda línea de defensa | 100% | 100.3% | 100.3% | Meta cumplida para la vigencia
Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión | 27 | Informes de actualización del 75% de los procesos de gestión de Soporte del mapa de procesos institucional, de acuerdo con las cartas de alerta recibidas | 4 | 4 | Suma | Informes de actualización del 75% procesos de gestión de Soporte del mapa de procesos | Número de informes de actualización del 75% procesos de gestión de Soporte | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Dirección de Gestión Corporativa | Informe de procesos actualizados teniendo en cuenta las etapas de revisión y oficialización | 1 | 1 | 100% | Se presenta Informe de actualización del 75% de los procesos de gestión de Soporte del mapa de procesos institucional, los procesos que son sujetos de la respectiva actualización son: Gestión ambiental, Gestión de talento humano, Gestión contractual, Gestión financiera, Gestión de infraestructura física, Gestión logística, Gestión documental. | No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Informe de procesos actualizados teniendo en cuenta las etapas de revisión y oficialización | 1 | 1 | 100% | Se presenta Informe de actualización del 75% de los procesos de gestión de Soporte del mapa de procesos institucional, de acuerdo con las cartas de alerta recibidas”, los procesos de soporte sujetos de actualización son: Gestión ambiental, Gestión de talento humano, Gestión contractual, Gestión financiera, Gestión de infraestructura física, Gestión logística y Gestión documental. | No se generan observaciones desde la segunda línea de defensa | Informe de procesos actualizados teniendo en cuenta las etapas de revisión y oficialización | 1 | 1 | 100% | Se presenta Informe de actualización del 75% de los procesos de gestión de Soporte del mapa de procesos institucional, de acuerdo con las cartas de alerta recibidas”, los procesos de soporte sujetos de actualización son: Gestión ambiental, Gestión de talento humano, Gestión contractual, Gestión financiera, Gestión de infraestructura física, Gestión logística y Gestión documental. | No se generan observaciones desde la segunda línea | Informe de procesos actualizados teniendo en cuenta las etapas de revisión y oficialización | 1 | 1 | 100% | Se presenta Informe de actualización del 75% de los procesos de gestión de Soporte del mapa de procesos institucional, de acuerdo con las cartas de alerta recibidas”, los procesos de soporte sujetos de actualización son: Gestión ambiental, Gestión de talento humano, Gestión contractual, Gestión financiera, Gestión de infraestructura física, Gestión logística y Gestión documental. | No se presenta observaciones de la segunda línea de defensa | 4 | 4 | 100% | Meta cumplida para la vigencia
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Planeación estratégica | 28 | Plan Estratégico Institucional actualizado | 100% | 100% | Constante | Porcentaje de actualización del Plan Estratégico Institucional | (Número de actualizaciones del plan estratégico institucional realizadas / Número de actualizaciones del plan estratégico institucional solicitadas) *100 | 2022-01-01 | 31/12/2022 | Dirección de análisis y Diseño estratégico | Acta de aprobacion del Director DADE con la actualización del plan estrategico institucional, según solicitudes recibidas | 100% | 100% | 100% | Durante el primer trimestre de 2022 se solicitó 1 actualizacion al Plan Estratégico Institucional, la cual fue aprobada por el Director DADE a traves de acta No. 1 del 25 de enero de 2022. | No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Acta de aprobacion del Director DADE con la actualización del plan estrategico institucional, según solicitudes recibidas | 100% | 100% | 100% | Durante el segundo trimestre se realizaron 7 actualizaciones al Plan Estratégico Institucional, correspondientes a la totalidad de solicitudes recibidas en el primer trimestre. Adicionalmente se incorporaron 41 actualizaciones asociadas a metas del presupuesto. Estas actualizaciones fueron aprobadas por la Directora de Análisis y Diseño Estratégico en reunión del 17 de mayo de 2022. Se adjunta acta. | No se generan observaciones desde la segunda línea de defensa | Acta de aprobacion del Director DADE con la actualización del plan estrategico institucional, según solicitudes recibidas | 100% | 100% | 100% | Durante el tercer trimestre se realizaron 3 actualizaciones al Plan Estratégico Institucional, correspondientes a la totalidad de solicitudes recibidas. Adicionalmente se incorporaron 31 actualizaciones asociadas al presupuesto de las metas del PEI. Estas actualizaciones fueron aprobadas por la Directora de Análisis y Diseño Estratégico en reunión del 03 de agosto de 2022. Se adjunta la respectiva acta. | No se generan observaciones desde la segunda línea | Acta de aprobacion del Director DADE con la actualización del plan estrategico institucional, según solicitudes recibidas | 100% | 100% | 100% | Durante el cuarto trimestre se reportan las actualizaciones y modificaciones al Plan Estratégico Institucional, correspondientes a la totalidad de solicitudes recibidas y aprobadas en razón a las fechas de corte para el informe Plan de ajuste y Sostenibilidad y el reporte generado por SEGPLAN. En este orden, se realizaron cuatro (4) actualizaciones a las magnitudes programadas y 27 modificaciones asociadas al presupuesto de las metas del Plan Estratégico Institucional, las cuales se aprobaron mediante acta del 04 de diciembre 20 de 2022 aprobada por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico (DADE). | No se presenta observaciones de la segunda línea de defensa | 100% | 100% | 100% | Meta cumplida para la vigencia
Gestión con valores para resultados | Racionalización de trámites | No está relacionado a un proceso | 29 | Documento de estrategia de racionalización de tramites y otros procedimientos administrativos | 1 | 1 | Suma | Documento de estrategia de racionalización de tramites y otros procedimientos administrativos | Documento de estrategia de racionalización de tramites y otros procedimientos administrativos elaborado y socializado | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | No se programó | 0 | 0 | 0 |  |  | Documento de estrategia de racionalización de tramites y otros procedimientos administrativos elaborado y socializado | 1 | 0.5 | 50% | Entre los meses de enero y junio de 2022 se han establecido acciones de racionalización de trámites para las modalidades Jardín infantil diurno y Casa de pensamiento intercultural. Se adjunta la estrategia cargada en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT para estas modalidades. La socialización de esta estrategia se llevará a cabo una vez se concluyan las acciones, que tienen como fecha de vencimiento el 31 de octubre de 2022. | No se generan observaciones desde la segunda línea de defensa | No se programó | 0 |  |  |  |  | No se programó | 0 | 0.5 | 100% | De acuerdo con la estrategia de racionalizacion de trámites cargada en el sistema SUIT para los servicios de jardin infantil diurno y casa de pensamiento intercultural relacionado con inscripcion de cupos por formulario digital, se realizaron dos acciones de socialización de la herramienta de gestión de cupos para los servicios de infancia: 1. Presentacion en el Encuentro referentes de infancia del equipo de gestión de la información y generación del conocimiento de la Subdirección para la infancia del 30 de junio de 2022, cuya acta se presenta como archivo PDF "Encuentro Referentes de infancia 30 junio 2022". 2. Se produjo un video de socialización de la herramienta, que se adjunta como evidencia en el archivo MP4 "Racionalización trámites - video socialización herramienta Infancia 2022" | En el cuarto trimestre no se tenia programacion, sin embargo, reportan cumplimiento y se comple con la meta programada | 1 | 1 | 100% | Meta cumplida para la vigencia
Gestión con valores para resultados | Racionalización de trámites | No está relacionado a un proceso | 30 | Reporte de implementacion de una acción de comunicación de la estrategia de racionalización de trámites, en la audiencia pública de rendición de cuentas | 1 | 1 | Suma | Reporte de implementacion de una acción de comunicación de la estrategia de racionalización de trámites, en la audiencia pública de rendición de cuentas | Reporte de implementacion de una acción de comunicación de la estrategia de racionalización de trámites, en la audiencia pública de rendición de cuentas, elaborado | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | Reporte de implementacion de una acción de comunicación de la estrategia de racionalización de trámites, en la audiencia pública de rendición de cuentas, elaborado | 1 | 1 | 100% | Durante el primer trimestre de 2022 se llevó a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas sobre la gestión 2021, en el cual se incluyó una acción de comunicación de la estrategia de racionalización de trámites, a través de la inclusión de un capítulo de racionalización de trámites en la seccion "Gestión Institucional" del Informe previo a la audiencia pública, el cual fue publicado en febrero de 2022 en la página web institucional. | No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa | No se programó | 0 |  | #DIV/0! |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  | 0% | No se programó | No se programó | 1 | 1 | 100% | Meta cumplida para la vigencia
Información y Comunicación | Gestión de la información estadística | Gestión del conocimiento | 31 | Formulación Plan de implementación Gestión de la Información Estadística 2022 | 1 | 25% | Suma | Porcentaje de avance en la elaboración e implementacion del Plan de gestión de la información estadistica | (Porcentaje de avance en la elaboración e implementacion del Plan de gestión de la información estadistica / Programación en la elaboración e implementación del Plan) | 2022-01-01 | 31/12/2022 | Dirección de Análisis y Diseño estratégico | Plan de gestión de la información estadistica 2022 | 1 | 1 | 100% | Durante el primer trimestre del 2022 se formuló el plan de implementación para la Política de Gestión de la Información Estadística con base en las brechas pendientes de cierre en el FURAG y el Plan Estadístico Distrital. Este plan fue aprobado por la Directora del DADE como líder de la política y remitido al equipo SG mediante memorando I2022012091. | No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa | No se programó | 0 |  | #DIV/0! |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  | 0% | No se programó | No se programó | 1 | 1 | 100% | Meta cumplida para la vigencia
Información y Comunicación | Gestión de la información estadística | Gestión del conocimiento | 32 | Seguimiento a la implementacion del Plan de Gestión de la Informacion Estadistica 2022 | 3 |  | Suma | Seguimientos al implementación del plan realizados | Número de seguimientos a la implementacion del Plan de Gestion de la Informacion Estadistica 2022 realizados | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Dirección de análisis y diseño estratégico | No se programó | 0 | 0 | 0 |  |  | Matriz de seguimiento a la implementacion del plan de gestión de la informacion estadistica correspondiente al II trimestre 2022 | 1 | 1 | 100% | De acuerdo con lo programado, en el segundo trimestre, se realizó el seguimiento al plan de implementación, formulado para la política de gestión de la información estadística. Para ello, se remite la matriz que da cuenta del cumplimiento de las actividades proyectadas para este trimestre, tanto cualitativa y cuantitativamente. Asimismo, se remiten las evidencias respectivas. | No se generan observaciones desde la segunda línea de defensa | Matriz de seguimiento a la implementacion del plan de gestión de la informacion estadistica correspondiente al III trimestre 2022 | 1 | 1 | 100% | De acuerdo a lo programado, en el tercer trimestre, se realizó seguimiento al plan de implementación formulado para la Política de Gestión de la Información Estadística. Para ello, se remite la matriz que da cuenta del cumplimiento de las actividades proyectadas para este trimestre, tanto cualitativa y cuantitativamente. Asimismo, se remiten las evidencias respectivas. | No se generan observaciones desde la segunda línea | Matriz de seguimiento a la implementacion del plan de gestión de la informacion estadistica correspondiente al IV trimestre 2022 | 1 | 1 | 100% | De acuerdo con lo programado, en el cuatro trimestre de la vigencia, se realizó el seguimiento final al plan de implementación formulado para la Política de Gestión de la información estadística. Se carga la matriz de seguimiento en la carpeta designada para tal fin, en la cual se da cuenta del cumplimiento de las actividades proyectadas para este trimestre y vigencia. Asimismo, se cargan las evidencias correspondientes a cada actividad. | No se presenta observaciones de la segunda línea de defensa | 3 | 3 | 100% | Meta cumplida para la vigencia
Gestión del Conocimiento | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento | 33 | Formulación del plan de implementación gestión del conocimiento 2022 | 1 | 25% | Suma | Porcentaje de avance en la elaboración e implementacion del Plan de gestión del conocimiento | (Porcentaje de avance en la elaboración e implementacion del Plan de gestión del conocimiento/ Programación en la elaboración e implementación del Plan) | 2022-01-01 | 31/12/2022 | Dirección de Análisis y Diseño estratégico | Plan de gestión del concimiento 2022 | 1 | 1 | 100% | Durante el primer trimestre se formuló el plan de implementación de la política de Gestión del Conocimiento e innovación de la SDIS 2022, el cual fue aprobado por la directora del DADE como líder de la política y remitido al equipo SG mediante memorando I2022012083. | No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa | No se programó | 0 |  | #DIV/0! |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  | 0% | No se programó | No se programó | 1 | 1 | 100% | Meta cumplida para la vigencia
Gestión del Conocimiento | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento | 34 | Seguimiento al Plan de Implementación de Gestión de Conocimiento 2022 | 3 |  | Suma | Seguimientos a la implementación del plan realizados | Número de seguimientos a la implementacion del Plan de Gestion del Conocimiento 2022 realizados | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Dirección de análisis y diseño estratégico | No se programó | 0 | 0 | 0 |  |  | Matriz de seguimiento a la implementacion del plan de gestión de conocimiento correspondiente al II trimestre 2022 | 1 | 1 | 100% | De acuerdo con lo programado, en el segundo trimestre, se realizó el seguimiento al plan de implementación, formulado para la política de gestión del conocimiento e innovación. Para ello, se remite la matriz que da cuenta del cumplimiento de las actividades proyectadas para este trimestre, tanto cualitativa y cuantitativamente. Asimismo, se remiten las evidencias respectivas. | No se generan observaciones desde la segunda línea de defensa | Matriz de seguimiento a la implementacion del plan de gestión de conocimiento correspondiente al III trimestre 2022 | 1 | 1 | 100% | De acuerdo a lo programado, en el tercer trimestre, se realizó seguimiento al plan de implementación formulado para la Política de Gestión del conocimiento e innovación. Para ello, se remite la matriz que da cuenta del cumplimiento de las actividades proyectadas para este trimestre, tanto cualitativa y cuantitativamente. Asimismo, se remiten las evidencias respectivas. | No se generan observaciones desde la segunda línea | Matriz de seguimiento a la implementacion del plan de gestión de conocimiento correspondiente al IV trimestre 2022 | 1 | 1 | 100% | De acuerdo con lo programado, en el cuatro trimestre de la vigencia, se realizó el seguimiento final al plan de implementación formulado para la Política de Gestión del conocimiento e innovación. Se carga la matriz de seguimiento en la carpeta designada para tal fin, en la cual se da cuenta del cumplimiento de las actividades proyectadas para este trimestre y vigencia. Asimismo, se cargan las evidencias correspondientes a cada actividad. | No se presenta observaciones de la segunda línea de defensa | 3 | 3 | 100% | Meta cumplida para la vigencia
Talento Humano

## Hoja2 (hidden)
Política de gestión y desempeño | No. Productos
Servicio al Ciudadano | 3
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 1
Gobierno Digital | 1
Seguridad Digital | 1
Talento humano | 3
Integridad | 1
Participación Ciudadana | 1
Defensa Jurídica | 1
Mejora normativa | 2
Gestión documental | 3
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2
Compras y Contratación | 1
Componente ambiental | 1
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 1
Planeación Institucional | 1
Seguimiento y evaluación | 1
Racionalización de trámites | 1
Gestión de la información estadística | 1
Gestión del conocimiento | 1
Control Interno | 1
TOTAL Trimestre | 24

## Hoja1
Dependencia | No. Productos
Despacho | 1
Subsecretaría | 7
Oficina Jurídica | 4
Oficina Asesora de Comunicaciones | 2
Oficina de Asuntos Disciplinarios | 2
Oficina de Control Interno | 1
Dirección de Análisis y Diseño Estratégico y sus Subdirecciones | 30
Dirección de Gestión Corporativa y sus Subdirecciones | 22
Dirección Poblacional y sus Subdirecciones | 14
Dirección de Nutrición y Abastecimiento y sus Subdirecciones | 3
Dirección para la Inclusión y las Familias y sus Subdirecciones | 9
Dirección Territorial y sus Subdirecciones | 49
Total de productos I Trimestre | 144