## Listas (hidden)
Dimensión | Política de Gestión y Desempeño componente ambiental | Proceso relacionado | Tipo de Meta | Fecha Inicio DD/MM/AAAA | Fecha Finalización DD/MM/AAAA | Dependencia responsable
Talento Humano | Talento Humano | Atención a la ciudadanía | Constante | 2022-01-01 | 2022-01-31
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Integridad | Auditoría y control | Suma | 2022-02-01 | 2022-02-28
Gestión con valores para resultados | Planeación Institucional | Comunicación estratégica | Creciente | 2022-03-01 | 2022-03-31
Evaluación y Seguimiento | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Diseño e innovación de servicios sociales |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
Información y Comunicación | Compras y Contratación | Gerencia de las políticas públicas sociales |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
Gestión del Conocimiento | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestión ambiental |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
Control Interno | Servicio al ciudadano | Gestión contractual |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| Defensa jurídica | Gestión de infraestructura física |  | 2022-08-01 | 2022-08-31
| Mejora normativa | Gestión de soporte y mantenimiento tecnológico |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| Racionalización de trámites | Gestión de talento humano |  | 2022-10-01 | 2022-10-31
| Participación ciudadana en la gestión pública | Gestión del conocimiento |  | 2022-11-01 | 2022-11-30
| Gobierno digital | Sistema de Gestión |  | 2022-12-01 | 2022-12-31
| Seguridad digital | Gestión documental
| Componente ambiental | Gestión financiera
| Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Gestión jurídica
| Gestión documental | Gestión logística
| Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Inspección, vigilancia y control
| Gestión de la información estadística | Planeación estratégica
| Gestión del conocimiento y la innovación | Prestación de servicios sociales para la inclusión social
| Control interno | Tecnologías de la información
No está relacionado a un proceso

## Plan de Ajuste MIPG
PLAN DE AJUSTE Y SOSTENIBILIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG VIGENCIA 2022
IDENTIFICACIÓN |  |  | FORMULACIÓN | [9 empty] | PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO
[13 empty] | Programación I trimestre |  | Seguimiento I trimestre |  |  |  | Programación II trimestre |  | Seguimiento II trimestre |  |  |  | Programación III trimestre |  | Seguimiento III trimestre |  |  |  | Programación IV trimestre |  | Seguimiento IV trimestre |  |  |  | Cuadro de control Nro. 1: Seguimiento plan de ajuste según lo programado hasta el corte del informe (porcentaje) | Cuadro de control Nro. 2 Seguimiento plan de ajuste según meta anual programado (porcentaje)
Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Proceso relacionado | No. producto | Producto | Meta producto | Columna1 | Tendencia de meta | Nombre del indicador | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Dependencia líder de la política o componente ambiental | Evidencias programadas I trimestre | Programación meta I trimestre | Avance cuantitativo I trimestre | Porcentaje de cumplimiento I trimestre | Avance cualitativo I trimestre | Revisión segunda línea de defensa | Evidencias programadas II trimestre | Programación meta II trimestre | Avance cuantitativo II trimestre | Porcentaje de cumplimiento II trimestre | Avance cualitativo II trimestre | Revisión segunda línea de defensa2 | Evidencias programadas III trimestre | Programación meta III trimestre | Avance cuantitativo III trimestre | Porcentaje de cumplimiento III trimestre | Avance cualitativo III trimestre | Revisión segunda línea de defensa3 | Evidencias programadas IV trimestre | Programación meta IV trimestre | Avance cuantitativo IV trimestre | Porcentaje de cumplimiento IV trimestre | Avance cualitativo IV trimestre | Revisión segunda línea de defensa
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Atención a la ciudadanía | 1 | Reportes de cobertura de llamadas entrantes atendidas a la ciudadanía | 50% | 50% | Creciente | Llamadas de la ciudadanía atendidas por el SIAC | Número de llamadas ciudadanas entrantes atentidas por el SIAC / Número de llamadas entrantes de la ciudadanía *100 | 0 | 31/12/2022 | Subsecretaría -SIAC | Reporte de llamadas ciudadanas entrantes atendidas | 37% | 12% | 32.43% | En el primer trimestre de la vigencia 2022, del total de 65.088 llamadas entrantes, se atendieron 7.728, fueron abandonadas 57.360, para lo cual el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía -SIAC se encuentra realizando las siguientes acciones con el objeto de mejorar la atención telefónica y cumplir con la meta anual: • De enero a marzo se realizó el diagnóstico del estado de las llamadas entrantes por las diferentes opciones que cuenta la SDIS en el canal telefónico: opción 1 (información ciudadana), opción 0 (administrativa), opción 2 (PQRS). • Con base en lo anterior, el equipo SIAC está en el proceso de reorganización para priorizar la ubicación del recurso humano en los puntos donde se ha identificado que se recibe el mayor número de llamadas. • Para el segundo trimestre se asignarán diademas monoaulares a los responsables de los puntos de atención SIAC, para optimizar de forma efectiva la comunicación con la ciudadanía y lograr un mayor número de llamadas atendidas. | Se evidencia un avance con cumplimiento del 32% por lo que presenta un avance inferior de acuerdo con lo programado. Se enviará la alerta respectiva. | Reporte de llamadas ciudadanas entrantes atendidas | 42% |  |  |  |  | Reporte de llamadas ciudadanas entrantes atendidas | 47% |  |  |  |  | Reporte de llamadas ciudadanas entrantes atendidas | 50%
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Atención a la ciudadanía | 2 | Procedimiento trámite de requerimientos de la ciudadanía en la Secretaría Distrital de Integración Social actualizado | 1 | 1 | Creciente | Procedimiento trámite de requerimientos de la ciudadanía en la Secretaría Distrital de Integración Social actualizado | Nivel de avance en la actualización del Procedimiento trámite de requerimientos de la ciudadanía en la Secretaría Distrital de Integración Social | 2022-01-04 | 30/09/2022 | Subsecretaría -SIAC | No se programó | 0 |  |  |  |  | Versión preliminar procedimiento trámite de requerimientos ciudadanos en la SDIS | 0,5 |  |  |  |  | Oficialización ante el Sistema de Gestión de la actualización del procedimiento trámite de requerimientos ciudadanos en la SDIS | 1 |  |  |  |  | No se programó | 0
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Atención a la ciudadanía | 3 | Documento de caracterización de la población que allega peticiones a la entidad a través de los diferentes canales de interacción dispuestos por la SDIS | 1 | 1 | Creciente | Caracterización de la población que allega peticiones a la entidad elaborada | Nivel de avance en el documento de caracterización de la población que allega peticiones a la SDIS | 2022-01-05 | 31/12/2022 | Subsecretaría -SIAC | No se programó | 0 |  |  | • De enero a marzo se realizó el diagnóstico del estado de las llamadas entrantes por las diferentes opciones que cuenta la SDIS en el canal telefónico: opción 1 (información ciudadana), opción 0 (administrativa), opción 2 (PQRS). |  | Versión preliminar documento de caracterización de la póblación que allega peticiones a la SDIS. | 0,3 |  |  |  |  | Versión preliminar documento de caracterización de la póblación que allega peticiones a la SDIS. | 0,6 |  |  |  |  | Versión final documento de caracterización de la póblación que allega peticiones a la SDIS. | 1
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Atención a la ciudadanía | 4 | Reportes de atención de citas agendadas virtualmente a la ciudadanía | 100% | 75% | Constante | Citas virtuales atendidas a la ciudadanía | (Número de citas virtuales atendidas / Número citas virtuales agendadas) *100 | 2022-04-01 | 31/12/2022 | Subsecretaría -SIAC | No se programó | 0 |  |  | • Con base en lo anterior, el equipo SIAC está en el proceso de reorganización para priorizar la ubicación del recurso humano en los puntos donde se ha identificado que se recibe el mayor número de llamadas. |  | Reporte de atención de citas agendadas virtualmente | 100% |  |  |  |  | Reporte de atención de citas agendadas virtualmente | 100% |  |  |  |  | Reporte de atención de citas agendadas virtualmente | 100%
Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | No está relacionado a un proceso | 5 | Divulgaciones en la entidad de la Ley 1712 de 2014, de transparencia y acceso a la información y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con su mapa de riesgos a traves de diferentes medios de comunicación. | 20 | 20 | Suma | Divulgaciones de la Ley 1712 de 2014 realizadas | Número de divulgaciones de la Ley de Transparencia realizadas en el periodo | 2022-01-01 | 31/12/2022 | Subsecretaría | Presentaciones, piezas comunicativas, actas, listados de asistencia. | 2 | 6 | 100% | Durante el primer trimestre de la presente vigencia, se realizó la socialización de la “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública" así como del PAAC -2022, Mapa de Riesgos de Corrupción, Política Pública de Transparencia y Estrategia Institucional para la Transparencia " Conmigo Si es" a los nuevos funcionarios de la entidad en sus respectivas jornadas de inducción, así como a los colaboradores de los diferentes puntos SIAC de la entidad y Gestores de Transparencia. En estas jornadas de sensibilización y apropiación de conocimiento participaron aproximadamente 357 servidores y contratistas de le entidad. | La información reportada da cuenta del avance con cumplimiento superior al 100% de acuerdo con su programación | Presentaciones, piezas comunicativas, actas, listados de asistencia. | 7 |  |  |  |  | Presentaciones, piezas comunicativas, actas, listados de asistencia. | 7 |  |  |  |  | Presentaciones, piezas comunicativas, actas, listados de asistencia. | 4
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Tecnologías de la información | 6 | Informes de seguimiento a la estrategia de uso y apropiación de proyectos de TI segun estrategias de gestión del cambio | 4 | 4 | Suma | Informes de seguimiento a la estrategia de uso y apropiación para todos los proyectos de TI teniendo en cuenta estrategias de gestión del cambio para mejorar el uso y apropiación de las tecnologías de la información (TI) en la entidad. | Número de informes elaborado | 2022-01-01 | 31/12/2023 | Subdirección de Investigación e Información | Primer Informe de seguimiento a la estrategia de uso y apropiación para todos los proyectos de TI teniendo en cuenta estrategias de gestión del cambio para mejorar el uso y apropiación de las tecnologías de la información (TI) en la entidad. | 1 | 1 | 100% | Durante el primer trimestre de 2021 se elaboró el primer informe de seguimiento a la Estrategia de Uso y Apropiación de las tecnologías de la información, el cual contiene el avance de las actividades propuestas que contribuyen a logro de procesos internos, seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las capacidades en la gestión, desempeño laboral y uso de las tecnologías de información (TI) de los funcionarios y contratistas al interior de la Entidad. | No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Segundo Informe de seguimiento a la estrategia de uso y apropiación para todos los proyectos de TI teniendo en cuenta estrategias de gestión del cambio para mejorar el uso y apropiación de las tecnologías de la información (TI) en la entidad. | 1 |  |  |  |  | Tercer Informe de seguimiento a la estrategia de uso y apropiación para todos los proyectos de TI teniendo en cuenta estrategias de gestión del cambio para mejorar el uso y apropiación de las tecnologías de la información (TI) en la entidad. | 1 |  |  |  |  | Cuarto Informe de seguimiento a la estrategia de uso y apropiación para todos los proyectos de TI teniendo en cuenta estrategias de gestión del cambio para mejorar el uso y apropiación de las tecnologías de la información (TI) en la entidad. | 1
Gestión con valores para resultados | Seguridad digital | Tecnologías de la información | 7 | Lineamientos específicos asociados a la política general de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital, de acuerdo al plan de seguridad de la información. | 11 | 1100% | Suma | Lineamientos específicos asociados a la política general de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital oficializados. | (Nro. de lineamientos específicos oficializados / Total de lineamientos específicos asociados a la política general de Seguridad de la información) * 100 | 2022-01-06 | 31/12/2024 | Subdirección de Investigación e Información | Lineamientos específicos asociados a la política general de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital oficializados. | 2 | 0 | 0% | Durante el primer trimestre se elaboró el documento lineamiento Seguridad y Privacidad de la información, el cual contiene los 11 Lineamientos (Políticas) específicos asociados a la Política de Seguridad y Privacidad de la Informacion, dicho documento se encuentra en revisión metodológica por parte del equipo SG, por lo tanto, no se presenta avance cuantitativo para este periodo y se pretende dar cumplimento total en el segundo trimestre cuando el documento se encuentre oficializado. | Se evidencia un avance cualitativo, sin avance cuantitativo, por lo cual el producto no cumplió su programación para el periodo reportado. Se enviará la alerta respectiva | Lineamientos específicos asociados a la política general de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital oficializados. | 3 |  |  |  |  | Lineamientos específicos asociados a la política general de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital oficializados. | 3 |  |  |  |  | Lineamientos específicos asociados a la política general de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital oficializados. | 3
Talento Humano | Talento Humano | Gestión de talento humano | 8 | Actualización y divulgación del Procedimiento de Selección y Vinculación de personal, incluyendo dos (2) estrategias para llevar a cabo Nombramientos por Meritocracia para empleos diferentes a carrera administrativa | 1 | 1 | Creciente | Procedimiento de Selección y Vinculación de Personal actualizado y divulgado | Procedimiento de Selección y vinculación de personal actualizado y divulgado | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano | No se programó | 0 |  |  |  |  | Borrador del Procedimiento de Selección y Vinculación de Personal | 0,3 |  |  |  |  | Documento con revisión metodológica de la SDES | 0,6 |  |  |  |  | Procedimiento de Selección y vinculación de Personal actualizado, oficializado y divulgado | 1
Talento Humano | Talento Humano | Gestión de talento humano | 9 | Actualización y divulgación del Procedimiento de Encargos definiendo plazos para la realizacion de convocatorias a los procesos encargos | 1 | 1 | Creciente | Procedimiento de Encargos actualizado y divulgado | Procedimiento de Encargos actualizado y divulgado | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano | No se programó | 0 |  |  |  |  | Borrador del Procedimiento de Encargos | 0,3 |  |  |  |  | Documento con revisión metodológica de la SDES | 0,6 |  |  |  |  | Procedimiento de Encargos actualizado, oficializado y divulgado | 1
Talento Humano | Talento Humano | Gestión de talento humano | 10 | Actualización y divulgación del Procedimiento de Acuerdos de Gestión, incluyendo dos (2) estrategias de intervención del desempeño inferior a lo esperado (igual o inferior a 75%) de gerentes públicos (directivos) | 1 | 1 | Creciente | Procedimiento Acuerdos de Gestión actualizado y divulgado | Procedimiento Acuerdos de Gestión actualizado y divulgado | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano | No se programó | 0 |  |  |  |  | Borrador del Procedimiento Acuerdos de Gestión | 0,3 |  |  |  |  | Documento con revisión metodológica de la SDES | 0,6 |  |  |  |  | Procedimiento de Acuerdos de Gestión actualizado, oficializado y divulgado | 1
Talento Humano | Talento Humano | Gestión de talento humano | 11 | Creación y oficialización de un formato para la formulación y seguimiento de Indicadores Claves para la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano | 1 | 1 | Suma | Formato Creado y Oficializado | Formato Creado y Oficializado | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano | No se programó | 0 |  |  |  |  | Formato para la formulación y seguimiento de Indicadores Claves oficializado | 1 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | No se programó | 0
Talento Humano | Integridad | Gestión de talento humano | 12 | Informe Semestral de Seguimiento, Análisis sobre las Declaraciones de Bienes y Rentas y Registro de Conflicto de Intereses | 2 | 2 | Suma | Informe de Seguimiento, Análisis sobre las Declaraciones de Bienes y Rentas y Registro de Conflicto de Intereses | Número de Informes de Seguimiento, Análisis sobre las Declaraciones de Bienes y Rentas y Registro de Conflicto de Intereses | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano | Informe de Seguimiento, análisis sobre las Declaraciones de Bienes y Rentas y Registro de Conflicto de Intereses | 1 | 1 | 100% | Para el I Trimestre de la vigencia 2022 se da cumplimiento al 100% de la meta establecida como avance, con la presentación del I Informe Semestral sobre el seguimiento, análisis el Registro de Conflicto de Intereses en el cual se evidencia la consolidación del proceso de seguimiento a la presentación de casos de presunto Conflicto de Intereses durante el período comprendido entre octubre de 2021 a marzo de 2022, identificando las acciones que se adelantaron para la aclaración y/o determinación del presunto conflicto. El presente informe no contiene el análisis de la Declaraciones de Bienes y Rentas dado que el plazo establecido para su presentación y/o actualización es en el mes de julio, y una vez generada la información por parte de los servidores y servidoras de la Entidad, se generará el correspondiente informe de análisis para el III Trimestre 2022. Para este primer informe se implementó una matriz de seguimiento en la cuál se identifican 14 casos registrados durante el semestre enunciado y el estado en el que se encuentra cada uno. IDENTIFICACIÓN DEL CASO •Caso reportado a la Subdirección de Gestión y Desarrollo Humano de la SDIS •Documento de identidad del servidor público o contratista •Nombre del servidor público •Cargo que desempeña •Dependencia que conoce el asunto •Fecha de conocimiento •Descripción del conflicto de intereses ESTADO DEL PROCESO • Decisión frente al caso materializo o no, estado se encuentra resuelto o pendiente de respuesta. •Se constatan los hechos •Se resuelve el caso | No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa | No se programó | 0 |  |  |  |  | Informe de Seguimiento, análisis sobre las Declaraciones de Bienes y Rentas y Registro de Conflicto de Intereses | 1 |  |  |  |  | No se programó | 0
Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Planeación estratégica | 13 | Documento con orientaciones para la rendición de cuentas | 1 | 1 | Suma | Documento con orientaciones para la rendición de cuentas | Número de documento con orientaciones para la rendición de cuentas creado | 2022-01-01 | 30/06/2022 | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | No se programó | 0 |  |  |  |  | Documento con orientaciones para la rendición de cuentas oficializado en el sistema de gestión | 1 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | No se programó | 0
Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Planeación estratégica | 14 | Incluir un capítulo de monitoreo y promoción del control social, a partir de acciones de consulta sobre las estrategias de la Entidad | 1 | 1 | Suma | Capítulo incluído en el informe trimestral de seguimiento al Plan Institucional de Participación Ciudadana | Total de capítulos incluídos en el informe | 2022-01-01 | 2022-04-30 | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | Un (1) informe con el capítulo incluido sobre monitoreo y promoción del control social | 1 | 0 | 0% | Durante el primer trimestre de 2022 se incluyó una columna en el formato de Cronograma del Plan Institucional de Participacion Ciudadana-PIPC, en el cual se reportarán las acciones de monitoreo y promoción del control social. El primer seguimiento al Plan se tiene previsto realizar en abril de 2022, por lo que la inclusión del capítulo de monitoreo y promoción del control social en el Informe de seguimiento al PIPC será reportado en el segundo trimestre. | Se evidencia un avance cualitativo, sin avance cuantitativo, por lo cual el producto no cumplió su programación para el periodo reportado. Se enviará la alerta respectiva | No se programó | 0 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | No se programó | 0
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Sistema de Gestión | 15 | Informe de resultados de la gestión institucional | 2 | 2 | Suma | Informe de resultados de la gestión institucional elaborados | Número de informes de resultados de la gestión institucional elaborados | 2022-01-05 | 31/12/2022 | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | No se programó | 0 |  |  |  |  | Informe de resultados de la gestión institucional con los resultados del Formulario FURAG 2021 | 1 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | Informe de resultados de la gestión del desempeño del sistema de gestión de la vigencia 2022 | 1
Control Interno | Control interno | Sistema de Gestión | 16 | Formatos de análisis de acciones de mejora por parte de la segunda línea de defensa para el plan de mejoramiento institucional. | 2 | 2 | Suma | Formatos de análisis de acciones de mejora por parte de la segunda línea de defensa | Número de formatos de análisis de acciones de mejora por parte de la segunda línea de defensa, diligenciados. | 2022-01-04 | 31/12/2022 | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | No se programó | 0 |  |  |  |  | Formato de análisis de acciones de mejora por parte de la segunda línea de defensa (FOR-PE-058), diligenciado. | 1 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | Formato de análisis de acciones de mejora por parte de la segunda línea de defensa (FOR-PE-058), diligenciado. | 1
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Planeación estratégica | 17 | Reportes de ejecución presupuestal de la entidad | 12 | 12 | Suma | Reporte de ejecución presupuestales de la entidad | Número de reportes presupuestales de la entidad | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | Reporte de ejecución presupuestal que contiene: informe de cierre presupuestal en el aplicativo ERP SEVEN, Informe del Plan Anual de Adquisiciones, Reportes de ejecución en el aplicativo BOGDATA | 3 | 3 | 100% | Durante el primer trimestre de 2021 se generaron 3 reportes de ejecución presupuestal de la Entidad de recursos de funcionamiento y de inversión, a través de la generación de los reportes de ejecución de recursos de reserva presupuestal y de vigencia (Certificados de disponibilidad presupuestal, Certificados de registro presupuestal) en los sistemas ERP SEVEN de la Secretaría y BOGDATA de la Secretaría Distrital de Hacienda. | No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Reporte de ejecución presupuestal que contiene: informe de cierre presupuestal en el aplicativo ERP SEVEN, Informe del Plan Anual de Adquisiciones, Reportes de ejecución en el aplicativo BOGDATA | 3 |  |  |  |  | Reporte de ejecución presupuestal que contiene: informe de cierre presupuestal en el aplicativo ERP SEVEN, Informe del Plan Anual de Adquisiciones, Reportes de ejecución en el aplicativo BOGDATA | 3 |  |  |  |  | Reporte de ejecución presupuestal que contiene: informe de cierre presupuestal en el aplicativo ERP SEVEN, Informe del Plan Anual de Adquisiciones, Reportes de ejecución en el aplicativo BOGDATA | 3
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Compras y Contratación | Gestión contractual | 18 | Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones PAA en la plataforma transaccional del SECOP | 4 | 4 | Suma | Memorandos de ejecución del PAA en la plataforma transacional SECOP | Número de memorandos enviados a las diferentes áreas técnicas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Contratación | Memorando trismestral para las diferentes áreas técnicas, para dar a conocer la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) en la plataforma transacional SECOP | 1 | 1 | 100% | La Subdirección de Contratación para el primer trimestre de marzo, envío los siguientes memorandos No. I2022010391- I2022010396 – I2022010398 – I2022010402 -I2022010406 - I2022010411 - I2022010417 a los diferentes ordenadores del gasto, con el objetivo de cada uno realice una revisión y análisis a las líneas de adquisición cargadas en el Plan Anual de Adquisiciones en la plataforma transaccional SECOP II y así lograr determinar si es necesario efectuar ajustes en los cronogramas de adquisición, objetivo, valores. | No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Memorando trismestral para las diferentes áreas técnicas, para dar a conocer la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) en la plataforma transacional SECOP | 1 |  |  |  |  | Memorando trismestral para las diferentes áreas técnicas, para dar a conocer la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) en la plataforma transacional SECOP | 1 |  |  |  |  | Memorando trismestral para las diferentes áreas técnicas, para dar a conocer la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) en la plataforma transacional SECOP | 1
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Gestión financiera | 19 | Reportes mensuales de ejecuciones presupuestales de reserva y vigencia, remitidos a los responsables de proyectos | 12 | 12 | Suma | Reporte de ejecuciones presupuestales | Reportes presupuestales mensuales generados | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | Reportes mensuales de ejecuciones presupuestales | 3 | 3 | 100% | Para el primer trimestre de 2022 se generaron 3 reportes mensulaes de ejecuciones presupuestales de reserva y vigencia tanto de recursos de funcionamiento como de inversión, con el fin de que puedan ser consultados por los responsales de los proyectos, por tanto se adjunta como evidencia el excel y pdf de las mismas. | No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Reportes mensuales de ejecuciones presupuestales | 3 |  |  |  |  | Reportes mensuales de ejecuciones presupuestales | 3 |  |  |  |  | Reportes mensuales de ejecuciones presupuestales | 3
Información y Comunicación | Gestión documental | Gestión documental | 20 | Informes de avance de la implementación del programa de documentos especiales y programa de documentos vitales o esenciales. | 2 | 2 | Suma | Informes de avance de la implementación de los programas elaborados | Número de informes de avance de la implementación de los programas elaborados | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | No se programó | 0 |  |  |  |  | Informe de avance de la implementación de los programas | 1 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | Informe de avance de la implementación de los programas | 1
Información y Comunicación | Gestión documental | Gestión documental | 21 | Informes de avance de la elaboración del Plan Institucional de Capacitación de Gestión Documental | 2 | 2 | Suma | Plan Institucional de Capacitación de Gestión Documental elaborado | Número de informes de avance de la elaboración del Plan Institucional de Capacitación de Gestión Documental elaborados | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | No se programó | 0 |  |  |  |  | Informe de avance de la elaboración del Plan Institucional de Capacitación de Gestión Documental | 1 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | Informe de avance de la elaboración del Plan Institucional de Capacitación de Gestión Documental | 1
Información y Comunicación | Gestión documental | Gestión documental | 22 | Informes de avance de la elaboración del Programa de Auditoría y Control de Gestión Documental | 2 | 2 | Suma | Programa de Auditoría y Control elaborado | Número de informes de avance de la elaboración del Programa de Auditoría y Control de Gestión Documental | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | No se programó | 0 |  |  |  |  | Informe de avance de la elaboración del Programa de Auditoría y Control de Gestión Documental | 1 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | Informe de avance de la elaboración del Programa de Auditoría y Control de Gestión Documental | 1
Gestión con valores para resultados | Defensa jurídica | Gestión jurídica | 23 | Matriz de seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la politica de defensa jurídica | 2 | 2 | Suma | Seguimientos realizados al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la politica de defensa jurídica | Numero de seguimientos realizados | 2022-12-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora Jurídica | No se programó | 0 |  |  |  |  | Matriz del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la politica de defensa jurídica | 1 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | Matriz del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la politica de defensa jurídica | 1
Gestión con valores para resultados | Mejora normativa | Gestión jurídica | 24 | Matriz de seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la politica de mejora normativa | 2 | 2 | Suma | Seguimientos realizados al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la mejora normativa | Nro. de seguimientos realizados | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora Jurídica | No se programó | 0 |  |  |  |  | Matriz del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la politica de mejora normativa | 1 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | Matriz del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la politica de mejora normativa | 1
Gestión con valores para resultados | Mejora normativa | Gestión jurídica | 25 | Publicación de la matriz de la autoevaluación de los requisitos legales de la Entidad, de cada uno de los 20 procesos de sistema de gestión | 2 | 2 | Suma | Publicaciones realizadas de la autoevaluación a matriz de los requisitos legales de la Entidad, de cada uno de los 20 procesos de sistema de gestión | Nro. de publicaciones realizadas | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora Jurídica | No se programó | 0 |  |  |  |  | Publicación de Matriz de la autoevaluación a los requisitos legales de la Entidad, de cada uno de los 20 procesos de sistema de gestión | 1 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | Publicación de Matriz de la autoevaluación a los requisitos legales de la Entidad, de cada uno de los 20 procesos de sistema de gestión | 1
Gestión con valores para resultados | Componente ambiental | Gestión ambiental | 26 | Visitas de medición del nivel de implementación de los lineamientos ambientales, bajo la estructura de intervención ambiental institucional en las unidades operativas activas de la entidad | 100% | 100% | Suma | Visitas a unidades operativas activas con medición del nivel de implementación de los lineamientos ambientales institucionales. | (% de unidades operativas con visita de medición del nivel de implementación de los lineamientos ambientales institucionales / % total de visitas de unidades operativas activas programadas por trimestre ) * 100 | 2022-01-02 | 30/09/2022 | Dirección de Gestión Corporativa | Lista y acta de asistencia de la intervención (medición del nivel de implementación de los lineamientos ambientales institucionales) Programación de unidades operativas. | 20% | 25.3% | 100% | Durante el periodo del reporte (I trimestre) desde la Dirección de Gestión Corporativa - Equipo de Gestión Ambiental se realizaron y aprobaron un total de 184 intervenciones ambientales, las cuales fueron programadas y se encuentran distribuidas de la siguiente manera, en el mes de febrero 64 intervenciones ambientales y en el mes de marzo 120 intervenciones ambientales, teniendo como consolidado en el trimestre un total de 184 intervenciones de las 727 unidades operativas activas al corte de este reporte, estas visitas de evaluación y seguimiento de los del cumplimiento de los requisitos y lineamientos ambientales, fueron adelantadas por los referentes ambientales técnicos y gestores ambientales locales de la entidad. Con estos resultados se obtiene de manera cuantitativa y porcentual un cumplimiento para el año del 25,3% del 20% programado y del periodo un 127% del 100% programado. Estas intervenciones ambientales, se encuentran territorializadas de la siguiente manera: TOTAL TRIMESTRE: ANTONIO NARIÑO 2, BARRIOS UNIDOS 2, BOSA 17, CHAPINERO 9, CIUDAD BOLÍVAR 3, ENGATIVÁ 9, FONTIBÓN 6, FUERA DE BOGOTÁ 10, KENNEDY 15, LA CANDELARIA 2, LOS MÁRTIRES 4, PUENTE ARANDA 7, RAFAEL URIBE URIBE 11, SAN CRISTÓBAL 14, SANTA FÉ 16, SUBA 29, TEUSAQUILLO 2, TUNJUELITO 13, USAQUÉN 9, USME 4. Evidencias: Se tienen una carpeta para cada mes, en donde se encuentra los 184 pdf, con las actas de intervención ambiental por cada unidad operativa intervenida (matriz de intervención) y la lista de asistencia de intervención, adicionalmente se remite matriz con la consolidación de las intervenciones realizadas con la fechas y matriz con el inventario con corte a marzo con la cantidad de unidades operativas activas. | No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Lista y acta de asistencia de la intervención (medición del nivel de implementación de los lineamientos ambientales institucionales) Programación de unidades operativas. | 35% |  |  |  |  | Lista y acta de asistencia de la intervención (medición del nivel de implementación de los lineamientos ambientales institucionales) Programación de unidades operativas. | 45% |  |  |  |  | No se programó | 0
Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión | 27 | Informes de actualización del 75% de los procesos de gestión de Soporte del mapa de procesos institucional, de acuerdo con las cartas de alerta recibidas | 4 | 4 | Suma | Informes de actualización del 75% procesos de gestión de Soporte del mapa de procesos | Número de informes de actualización del 75% procesos de gestión de Soporte | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Dirección de Gestión Corporativa | Informe de procesos actualizados teniendo en cuenta las etapas de revisión y oficialización | 1 | 1 | 100% | Se presenta Informe de actualización del 75% de los procesos de gestión de Soporte del mapa de procesos institucional, los procesos que son sujetos de la respectiva actualización son: Gestión ambiental, Gestión de talento humano, Gestión contractual, Gestión financiera, Gestión de infraestructura física, Gestión logística, Gestión documental. | No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Informe de procesos actualizados teniendo en cuenta las etapas de revisión y oficialización | 1 |  |  |  |  | Informe de procesos actualizados teniendo en cuenta las etapas de revisión y oficialización | 1 |  |  |  |  | Informe de procesos actualizados teniendo en cuenta las etapas de revisión y oficialización | 1
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Planeación estratégica | 28 | Plan Estratégico Institucional actualizado | 100% | 100% | Constante | Porcentaje de actualización del Plan Estratégico Institucional | (Número de actualizaciones del plan estratégico institucional realizadas / Número de actualizaciones del plan estratégico institucional solicitadas) *100 | 2022-01-01 | 31/12/2022 | Dirección de análisis y Diseño estratégico | Acta de aprobacion del Director DADE con la actualización del plan estrategico institucional, según solicitudes recibidas | 100% | 100% | 100% | Durante el primer trimestre de 2022 se solicitó 1 actualizacion al Plan Estratégico Institucional, la cual fue aprobada por el Director DADE a traves de acta No. 1 del 25 de enero de 2022. | No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa | Acta de aprobacion del Director DADE con la actualización del plan estrategico institucional, según solicitudes recibidas | 100% |  |  |  |  | Acta de aprobacion del Director DADE con la actualización del plan estrategico institucional, según solicitudes recibidas | 100% |  |  |  |  | Acta de aprobacion del Director DADE con la actualización del plan estrategico institucional, según solicitudes recibidas | 100%
Gestión con valores para resultados | Racionalización de trámites | No está relacionado a un proceso | 29 | Documento de estrategia de racionalización de tramites y otros procedimientos administrativos | 1 | 1 | Suma | Documento de estrategia de racionalización de tramites y otros procedimientos administrativos | Documento de estrategia de racionalización de tramites y otros procedimientos administrativos elaborado y socializado | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | No se programó | 0 |  |  |  |  | Documento de estrategia de racionalización de tramites y otros procedimientos administrativos elaborado y socializado | 1 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | No se programó | 0
Gestión con valores para resultados | Racionalización de trámites | No está relacionado a un proceso | 30 | Reporte de implementacion de una acción de comunicación de la estrategia de racionalización de trámites, en la audiencia pública de rendición de cuentas | 1 | 1 | Suma | Reporte de implementacion de una acción de comunicación de la estrategia de racionalización de trámites, en la audiencia pública de rendición de cuentas | Reporte de implementacion de una acción de comunicación de la estrategia de racionalización de trámites, en la audiencia pública de rendición de cuentas, elaborado | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | Reporte de implementacion de una acción de comunicación de la estrategia de racionalización de trámites, en la audiencia pública de rendición de cuentas, elaborado | 1 | 1 | 100% | Durante el primer trimestre de 2022 se llevó a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas sobre la gestión 2021, en el cual se incluyó una acción de comunicación de la estrategia de racionalización de trámites, a través de la inclusión de un capítulo de racionalización de trámites en la seccion "Gestión Institucional" del Informe previo a la audiencia pública, el cual fue publicado en febrero de 2022 en la página web institucional. | No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa | No se programó | 0 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | No se programó | 0
Información y Comunicación | Gestión de la información estadística | Gestión del conocimiento | 31 | Formulación Plan de implementación Gestión de la Información Estadística 2022 | 1 | 25% | Suma | Porcentaje de avance en la elaboración e implementacion del Plan de gestión de la información estadistica | (Porcentaje de avance en la elaboración e implementacion del Plan de gestión de la información estadistica / Programación en la elaboración e implementación del Plan) | 2022-01-01 | 31/12/2022 | Dirección de Análisis y Diseño estratégico | Plan de gestión de la información estadistica 2022 | 1 | 1 | 100% | Durante el primer trimestre del 2022 se formuló el plan de implementación para la Política de Gestión de la Información Estadística con base en las brechas pendientes de cierre en el FURAG y el Plan Estadístico Distrital. Este plan fue aprobado por la Directora del DADE como líder de la política y remitido al equipo SG mediante memorando I2022012091. | No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa | No se programó | 0 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | No se programó | 0
Información y Comunicación | Gestión de la información estadística | Gestión del conocimiento | 32 | Seguimiento a la implementacion del Plan de Gestión de la Informacion Estadistica 2022 | 3 |  | Suma | Seguimientos al implementación del plan realizados | Número de seguimientos a la implementacion del Plan de Gestion de la Informacion Estadistica 2022 realizados | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Dirección de análisis y diseño estratégico | No se programó | 0 |  |  |  |  | Matriz de seguimiento a la implementacion del plan de gestión de la informacion estadistica correspondiente al II trimestre 2022 | 1 |  |  |  |  | Matriz de seguimiento a la implementacion del plan de gestión de la informacion estadistica correspondiente al III trimestre 2022 | 1 |  |  |  |  | Matriz de seguimiento a la implementacion del plan de gestión de la informacion estadistica correspondiente al IV trimestre 2022 | 1
Gestión del Conocimiento | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento | 33 | Formulación del plan de implementación gestión del conocimiento 2022 | 1 | 25% | Suma | Porcentaje de avance en la elaboración e implementacion del Plan de gestión del conocimiento | (Porcentaje de avance en la elaboración e implementacion del Plan de gestión del conocimiento/ Programación en la elaboración e implementación del Plan) | 2022-01-01 | 31/12/2022 | Dirección de Análisis y Diseño estratégico | Plan de gestión del concimiento 2022 | 1 | 1 | 100% | Durante el primer trimestre se formuló el plan de implementación de la política de Gestión del Conocimiento e innovación de la SDIS 2022, el cual fue aprobado por la directora del DADE como líder de la política y remitido al equipo SG mediante memorando I2022012083. | No se generan observaciones por parte de la segunda línea de defensa | No se programó | 0 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | No se programó | 0
Gestión del Conocimiento | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento | 34 | Seguimiento al Plan de Implementación de Gestión de Conocimiento 2022 | 3 |  | Suma | Seguimientos a la implementación del plan realizados | Número de seguimientos a la implementacion del Plan de Gestion del Conocimiento 2022 realizados | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Dirección de análisis y diseño estratégico | No se programó | 0 |  |  |  |  | Matriz de seguimiento a la implementacion del plan de gestión de conocimiento correspondiente al II trimestre 2022 | 1 |  |  |  |  | Matriz de seguimiento a la implementacion del plan de gestión de conocimiento correspondiente al III trimestre 2022 | 1 |  |  |  |  | Matriz de seguimiento a la implementacion del plan de gestión de conocimiento correspondiente al IV trimestre 2022 | 1

## Hoja2 (hidden)
Política de gestión y desempeño | No. Productos
Servicio al Ciudadano | 1
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 1
Gobierno Digital | 1
Seguridad Digital | 1
Integridad | 1
Participación Ciudadana | 1
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 1
Compras y Contratación | 1
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 1
Componente ambiental | 1
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 1
Planeación Institucional | 1
Racionalización de trámites | 1
Gestión de la información estadística | 2
TOTAL I Trimestre | 15

## Hoja1 (hidden)
Dependencia | No. Productos
Subsecretaría | 2
Subdirección de Investigación e Información | 2
Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | 1
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | 2
Subdirección de Contratación | 1
Subdirección Administrativa y Financiera | 1
Dirección de Gestión Corporativa | 2
Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | 4
Total de productos I Trimestre | 15