## Listas (hidden)
Dimensión | Política de Gestión y Desempeño componente ambiental | Proceso relacionado | Tipo de Meta | Fecha Inicio DD/MM/AAAA | Fecha Finalización DD/MM/AAAA | Dependencia responsable
Talento Humano | Talento Humano | Atención a la ciudadanía | Constante | 2022-01-01 | 2022-01-31
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Integridad | Auditoría y control | Suma | 2022-02-01 | 2022-02-28
Gestión con valores para resultados | Planeación Institucional | Comunicación estratégica | Creciente | 2022-03-01 | 2022-03-31
Evaluación y Seguimiento | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Diseño e innovación de servicios sociales |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
Información y Comunicación | Compras y Contratación | Gerencia de las políticas públicas sociales |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
Gestión del Conocimiento | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestión ambiental |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
Control Interno | Servicio al ciudadano | Gestión contractual |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| Defensa jurídica | Gestión de infraestructura física |  | 2022-08-01 | 2022-08-31
| Mejora normativa | Gestión de soporte y mantenimiento tecnológico |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| Racionalización de trámites | Gestión de talento humano |  | 2022-10-01 | 2022-10-31
| Participación ciudadana en la gestión pública | Gestión del conocimiento |  | 2022-11-01 | 2022-11-30
| Gobierno digital | Sistema de Gestión |  | 2022-12-01 | 2022-12-31
| Seguridad digital | Gestión documental
| Componente ambiental | Gestión financiera
| Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Gestión jurídica
| Gestión documental | Gestión logística
| Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Inspección, vigilancia y control
| Gestión de la información estadística | Planeación estratégica
| Gestión del conocimiento y la innovación | Prestación de servicios sociales para la inclusión social
| Control interno | Tecnologías de la información
No está relacionado a un proceso

## Plan de Ajuste MIPG
PLAN DE AJUSTE Y SOSTENIBILIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG VIGENCIA 2022
IDENTIFICACIÓN |  |  | FORMULACIÓN | [9 empty] | PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO
Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Proceso relacionado | No. producto | Producto | Meta producto |  | Tendencia de meta | Nombre del indicador | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Dependencia líder de la política o componente ambiental | Programación I trimestre |  | Seguimiento I trimestre |  |  |  | Programación II trimestre |  | Seguimiento II trimestre |  |  |  | Programación III trimestre |  | Seguimiento III trimestre |  |  |  | Programación IV trimestre |  | Seguimiento IV trimestre |  |  |  | Cuadro de control Nro. 1: Seguimiento plan de ajuste según lo programado hasta el corte del informe (porcentaje) | Cuadro de control Nro. 2 Seguimiento plan de ajuste según meta anual programado (porcentaje)
[13 empty] | Evidencias programadas I trimestre | Programación meta I trimestre | Avance cuantitativo I trimestre | Porcentaje de cumplimiento I trimestre | Avance cualitativo I trimestre | Revisión segunda línea de defensa | Evidencias programadas II trimestre | Programación meta II trimestre | Avance cuantitativo II trimestre | Porcentaje de cumplimiento II trimestre | Avance cualitativo II trimestre | Revisión segunda línea de defensa | Evidencias programadas III trimestre | Programación meta III trimestre | Avance cuantitativo III trimestre | Porcentaje de cumplimiento III trimestre | Avance cualitativo III trimestre | Revisión segunda línea de defensa | Evidencias programadas IV trimestre | Programación meta IV trimestre | Avance cuantitativo IV trimestre | Porcentaje de cumplimiento IV trimestre | Avance cualitativo IV trimestre | Revisión segunda línea de defensa
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Atención a la ciudadanía | 1 | Reportes de cobertura de llamadas entrantes atendidas a la ciudadanía | 50% | 50% | Creciente | Llamadas de la ciudadanía atendidas por el SIAC | Número de llamadas ciudadanas entrantes atentidas por el SIAC / Número de llamadas entrantes de la ciudadanía *100 | 2022-01-01 | 31/12/2022 | Subsecretaría -SIAC | Reporte de llamadas ciudadanas entrantes atendidas | 37% |  |  |  |  | Reporte de llamadas ciudadanas entrantes atendidas | 42% |  |  |  |  | Reporte de llamadas ciudadanas entrantes atendidas | 47% |  |  |  |  | Reporte de llamadas ciudadanas entrantes atendidas | 50%
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Atención a la ciudadanía | 2 | Procedimiento trámite de requerimientos de la ciudadanía en la Secretaría Distrital de Integración Social actualizado | 1 | 1 | Creciente | Procedimiento trámite de requerimientos de la ciudadanía en la Secretaría Distrital de Integración Social actualizado | Nivel de avance en la actualización del Procedimiento trámite de requerimientos de la ciudadanía en la Secretaría Distrital de Integración Social | 2022-01-04 | 30/09/2022 | Subsecretaría -SIAC | No se programó | 0 |  |  |  |  | Versión preliminar procedimiento trámite de requerimientos ciudadanos en la SDIS | 0,5 |  |  |  |  | Oficialización ante el Sistema de Gestión de la actualización del procedimiento trámite de requerimientos ciudadanos en la SDIS | 1 |  |  |  |  | No se programó | 0
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Atención a la ciudadanía | 3 | Documento de caracterización de la población que allega peticiones a la entidad a través de los diferentes canales de interacción dispuestos por la SDIS | 1 | 1 | Creciente | Caracterización de la población que allega peticiones a la entidad elaborada | Nivel de avance en el documento de caracterización de la población que allega peticiones a la SDIS | 2022-01-05 | 31/12/2022 | Subsecretaría -SIAC | No se programó | 0 |  |  |  |  | Versión preliminar documento de caracterización de la póblación que allega peticiones a la SDIS. | 0,3 |  |  |  |  | Versión preliminar documento de caracterización de la póblación que allega peticiones a la SDIS. | 0,6 |  |  |  |  | Versión final documento de caracterización de la póblación que allega peticiones a la SDIS. | 1
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Atención a la ciudadanía | 4 | Reportes de atención de citas agendadas virtualmente a la ciudadanía | 100% | 75% | Constante | Citas virtuales atendidas a la ciudadanía | (Número de citas virtuales atendidas / Número citas virtuales agendadas) *100 | 2022-04-01 | 31/12/2022 | Subsecretaría -SIAC | [6 empty] | Reporte de atención de citas agendadas virtualmente | 100% |  |  |  |  | Reporte de atención de citas agendadas virtualmente | 100% |  |  |  |  | Reporte de atención de citas agendadas virtualmente | 100%
Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | No está relacionado a un proceso | 5 | Divulgaciones en la entidad de la Ley 1712 de 2014, de transparencia y acceso a la información y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con su mapa de riesgos a traves de diferentes medios de comunicación. | 20 | 20 | Suma | Divulgaciones de la Ley 1712 de 2014 realizadas | Número de divulgaciones de la Ley de Transparencia realizadas en el periodo | 2022-01-01 | 31/12/2022 | Subsecretaría | Presentaciones, piezas comunicativas, actas, listados de asistencia. | 2 |  |  |  |  | Presentaciones, piezas comunicativas, actas, listados de asistencia. | 7 |  |  |  |  | Presentaciones, piezas comunicativas, actas, listados de asistencia. | 7 |  |  |  |  | Presentaciones, piezas comunicativas, actas, listados de asistencia. | 4
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Tecnologías de la información | 6 | Informes de seguimiento a la estrategia de uso y apropiación de proyectos de TI segun estrategias de gestión del cambio | 4 | 4 | Suma | Informes de seguimiento a la estrategia de uso y apropiación para todos los proyectos de TI teniendo en cuenta estrategias de gestión del cambio para mejorar el uso y apropiación de las tecnologías de la información (TI) en la entidad. | Número de informes elaborado | 2022-01-01 | 31/12/2023 | Subdirección de Investigación e Información | Primer Informe de seguimiento a la estrategia de uso y apropiación para todos los proyectos de TI teniendo en cuenta estrategias de gestión del cambio para mejorar el uso y apropiación de las tecnologías de la información (TI) en la entidad. | 1 |  |  |  |  | Segundo Informe de seguimiento a la estrategia de uso y apropiación para todos los proyectos de TI teniendo en cuenta estrategias de gestión del cambio para mejorar el uso y apropiación de las tecnologías de la información (TI) en la entidad. | 1 |  |  |  |  | Tercer Informe de seguimiento a la estrategia de uso y apropiación para todos los proyectos de TI teniendo en cuenta estrategias de gestión del cambio para mejorar el uso y apropiación de las tecnologías de la información (TI) en la entidad. | 1 |  |  |  |  | Cuarto Informe de seguimiento a la estrategia de uso y apropiación para todos los proyectos de TI teniendo en cuenta estrategias de gestión del cambio para mejorar el uso y apropiación de las tecnologías de la información (TI) en la entidad. | 1
Gestión con valores para resultados | Seguridad digital | Tecnologías de la información | 7 | Lineamientos específicos asociados a la política general de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital, de acuerdo al plan de seguridad de la información. | 11 | 1100% | Suma | Lineamientos específicos asociados a la política general de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital oficializados. | (Nro. de lineamientos específicos oficializados / Total de lineamientos específicos asociados a la política general de Seguridad de la información) * 100 | 2022-01-06 | 31/12/2024 | Subdirección de Investigación e Información | Lineamientos específicos asociados a la política general de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital oficializados. | 2 |  |  |  |  | Lineamientos específicos asociados a la política general de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital oficializados. | 3 |  |  |  |  | Lineamientos específicos asociados a la política general de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital oficializados. | 3 |  |  |  |  | Lineamientos específicos asociados a la política general de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital oficializados. | 3
Talento Humano | Talento Humano | Gestión de talento humano | 8 | Actualización y divulgación del Procedimiento de Selección y Vinculación de personal, incluyendo dos (2) estrategias para llevar a cabo Nombramientos por Meritocracia para empleos diferentes a carrera administrativa | 1 | 1 | Creciente | Procedimiento de Selección y Vinculación de Personal actualizado y divulgado | Procedimiento de Selección y vinculación de personal actualizado y divulgado | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano | No se programó | 0 |  |  |  |  | Borrador del Procedimiento de Selección y Vinculación de Personal | 0,3 |  |  |  |  | Documento con revisión metodológica de la SDES | 0,6 |  |  |  |  | Procedimiento de Selección y vinculación de Personal actualizado, oficializado y divulgado | 1
Talento Humano | Talento Humano | Gestión de talento humano | 9 | Actualización y divulgación del Procedimiento de Encargos definiendo plazos para la realizacion de convocatorias a los procesos encargos | 1 | 1 | Creciente | Procedimiento de Encargos actualizado y divulgado | Procedimiento de Encargos actualizado y divulgado | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano | No se programó | 0 |  |  |  |  | Borrador del Procedimiento de Encargos | 0,3 |  |  |  |  | Documento con revisión metodológica de la SDES | 0,6 |  |  |  |  | Procedimiento de Encargos actualizado, oficializado y divulgado | 1
Talento Humano | Talento Humano | Gestión de talento humano | 10 | Actualización y divulgación del Procedimiento de Acuerdos de Gestión, incluyendo dos (2) estrategias de intervención del desempeño inferior a lo esperado (igual o inferior a 75%) de gerentes públicos (directivos) | 1 | 1 | Creciente | Procedimiento Acuerdos de Gestión actualizado y divulgado | Procedimiento Acuerdos de Gestión actualizado y divulgado | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano | No se programó | 0 |  |  |  |  | Borrador del Procedimiento Acuerdos de Gestión | 0,3 |  |  |  |  | Documento con revisión metodológica de la SDES | 0,6 |  |  |  |  | Procedimiento de Acuerdos de Gestión actualizado, oficializado y divulgado | 1
Talento Humano | Talento Humano | Gestión de talento humano | 11 | Creación y oficialización de un formato para la formulación y seguimiento de Indicadores Claves para la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano | 1 | 1 | Suma | Formato Creado y Oficializado | Formato Creado y Oficializado | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano | No se programó | 0 |  |  |  |  | Formato para la formulación y seguimiento de Indicadores Claves oficializado | 1 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | No se programó | 0
Talento Humano | Integridad | Gestión de talento humano | 12 | Informe Semestral de Seguimiento, Análisis sobre las Declaraciones de Bienes y Rentas y Registro de Conflicto de Intereses | 2 | 2 | Suma | Informe de Seguimiento, Análisis sobre las Declaraciones de Bienes y Rentas y Registro de Conflicto de Intereses | Número de Informes de Seguimiento, Análisis sobre las Declaraciones de Bienes y Rentas y Registro de Conflicto de Intereses | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano | Informe de Seguimiento, análisis sobre las Declaraciones de Bienes y Rentas y Registro de Conflicto de Intereses | 1 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | Informe de Seguimiento, análisis sobre las Declaraciones de Bienes y Rentas y Registro de Conflicto de Intereses | 1 |  |  |  |  | No se programó | 0
Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Planeación estratégica | 13 | Documento con orientaciones para la rendición de cuentas | 1 | 1 | Suma | Documento con orientaciones para la rendición de cuentas | Número de documento con orientaciones para la rendición de cuentas creado | 2022-01-01 | 30/06/2022 | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | No se programó | 0 |  |  |  |  | Documento con orientaciones para la rendición de cuentas oficializado en el sistema de gestión | 1 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | No se programó | 0
Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Planeación estratégica | 14 | Incluir un capítulo de monitoreo y promoción del control social, a partir de acciones de consulta sobre las estrategias de la Entidad | 1 | 1 | Suma | Capítulo incluído en el informe trimestral de seguimiento al Plan Institucional de Participación Ciudadana | Total de capítulos incluídos en el informe | 2022-01-01 | 2022-04-30 | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | Un (1) informe con el capítulo incluido sobre monitoreo y promoción del control social | 1 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | No se programó | 0
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Sistema de Gestión | 15 | Informe de resultados de la gestión institucional | 2 | 2 | Suma | Informe de resultados de la gestión institucional elaborados | Número de informes de resultados de la gestión institucional elaborados | 2022-01-05 | 31/12/2022 | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | No se programó | 0 |  |  |  |  | Informe de resultados de la gestión institucional con los resultados del Formulario FURAG 2021 | 1 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | Informe de resultados de la gestión del desempeño del sistema de gestión de la vigencia 2022 | 1
Control Interno | Control interno | Sistema de Gestión | 16 | Formatos de análisis de acciones de mejora por parte de la segunda línea de defensa para el plan de mejoramiento institucional. | 2 | 2 | Suma | Formatos de análisis de acciones de mejora por parte de la segunda línea de defensa | Número de formatos de análisis de acciones de mejora por parte de la segunda línea de defensa, diligenciados. | 2022-01-04 | 31/12/2022 | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | No se programó | 0 |  |  |  |  | Formato de análisis de acciones de mejora por parte de la segunda línea de defensa (FOR-PE-058), diligenciado. | 1 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | Formato de análisis de acciones de mejora por parte de la segunda línea de defensa (FOR-PE-058), diligenciado. | 1
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Planeación estratégica | 17 | Reportes de ejecución presupuestal de la entidad | 12 | 12 | Suma | Reporte de ejecución presupuestales de la entidad | Número de reportes presupuestales de la entidad | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | Reporte de ejecución presupuestal que contiene: informe de cierre presupuestal en el aplicativo ERP SEVEN, Informe del Plan Anual de Adquisiciones, Reportes de ejecución en el aplicativo BOGDATA | 3 |  |  |  |  | Reporte de ejecución presupuestal que contiene: informe de cierre presupuestal en el aplicativo ERP SEVEN, Informe del Plan Anual de Adquisiciones, Reportes de ejecución en el aplicativo BOGDATA | 3 |  |  |  |  | Reporte de ejecución presupuestal que contiene: informe de cierre presupuestal en el aplicativo ERP SEVEN, Informe del Plan Anual de Adquisiciones, Reportes de ejecución en el aplicativo BOGDATA | 3 |  |  |  |  | Reporte de ejecución presupuestal que contiene: informe de cierre presupuestal en el aplicativo ERP SEVEN, Informe del Plan Anual de Adquisiciones, Reportes de ejecución en el aplicativo BOGDATA | 3
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Compras y Contratación | Gestión contractual | 18 | Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones PAA en la plataforma transaccional del SECOP | 4 | 4 | Suma | Memorandos de ejecución del PAA en la plataforma transacional SECOP | Número de memorandos enviados a las diferentes áreas técnicas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Contratación | Memorando trismestral para las diferentes áreas técnicas, para dar a conocer la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) en la plataforma transacional SECOP | 1 |  |  |  |  | Memorando trismestral para las diferentes áreas técnicas, para dar a conocer la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) en la plataforma transacional SECOP | 1 |  |  |  |  | Memorando trismestral para las diferentes áreas técnicas, para dar a conocer la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) en la plataforma transacional SECOP | 1 |  |  |  |  | Memorando trismestral para las diferentes áreas técnicas, para dar a conocer la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) en la plataforma transacional SECOP | 1
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Gestión financiera | 19 | Reportes mensuales de ejecuciones presupuestales de reserva y vigencia, remitidos a los responsables de proyectos | 12 | 12 | Suma | Reporte de ejecuciones presupuestales | Reportes presupuestales mensuales generados | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | Reportes mensuales de ejecuciones presupuestales | 3 |  |  |  |  | Reportes mensuales de ejecuciones presupuestales | 3 |  |  |  |  | Reportes mensuales de ejecuciones presupuestales | 3 |  |  |  |  | Reportes mensuales de ejecuciones presupuestales | 3
Información y Comunicación | Gestión documental | Gestión documental | 20 | Informes de avance de la implementación del programa de documentos especiales y programa de documentos vitales o esenciales. | 2 | 2 | Suma | Informes de avance de la implementación de los programas elaborados | Número de informes de avance de la implementación de los programas elaborados | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | No se programó | 0 |  |  |  |  | Informe de avance de la implementación de los programas | 1 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | Informe de avance de la implementación de los programas | 1
Información y Comunicación | Gestión documental | Gestión documental | 21 | Informes de avance de la elaboración del Plan Institucional de Capacitación de Gestión Documental | 2 | 2 | Suma | Plan Institucional de Capacitación de Gestión Documental elaborado | Número de informes de avance de la elaboración del Plan Institucional de Capacitación de Gestión Documental elaborados | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | No se programó | 0 |  |  |  |  | Informe de avance de la elaboración del Plan Institucional de Capacitación de Gestión Documental | 1 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | Informe de avance de la elaboración del Plan Institucional de Capacitación de Gestión Documental | 1
Información y Comunicación | Gestión documental | Gestión documental | 22 | Informes de avance de la elaboración del Programa de Auditoría y Control de Gestión Documental | 2 | 2 | Suma | Programa de Auditoría y Control elaborado | Número de informes de avance de la elaboración del Programa de Auditoría y Control de Gestión Documental | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | No se programó | 0 |  |  |  |  | Informe de avance de la elaboración del Programa de Auditoría y Control de Gestión Documental | 1 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | Informe de avance de la elaboración del Programa de Auditoría y Control de Gestión Documental | 1
Gestión con valores para resultados | Defensa jurídica | Gestión jurídica | 23 | Matriz de seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la politica de defensa jurídica | 2 | 2 | Suma | Seguimientos realizados al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la politica de defensa jurídica | Numero de seguimientos realizados | 2022-12-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora Jurídica | No se programó | 0 |  |  |  |  | Matriz del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la politica de defensa jurídica | 1 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | Matriz del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la politica de defensa jurídica | 1
Gestión con valores para resultados | Mejora normativa | Gestión jurídica | 24 | Matriz de seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la politica de mejora normativa | 2 | 2 | Suma | Seguimientos realizados al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la mejora normativa | Nro. de seguimientos realizados | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora Jurídica | No se programó | 0 |  |  |  |  | Matriz del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la politica de mejora normativa | 1 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | Matriz del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la politica de mejora normativa | 1
Gestión con valores para resultados | Mejora normativa | Gestión jurídica | 25 | Publicación de la matriz de la autoevaluación de los requisitos legales de la Entidad, de cada uno de los 20 procesos de sistema de gestión | 2 | 2 | Suma | Publicaciones realizadas de la autoevaluación a matriz de los requisitos legales de la Entidad, de cada uno de los 20 procesos de sistema de gestión | Nro. de publicaciones realizadas | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora Jurídica | No se programó | 0 |  |  |  |  | Publicación de Matriz de la autoevaluación a los requisitos legales de la Entidad, de cada uno de los 20 procesos de sistema de gestión | 1 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | Publicación de Matriz de la autoevaluación a los requisitos legales de la Entidad, de cada uno de los 20 procesos de sistema de gestión | 1
Gestión con valores para resultados | Componente ambiental | Gestión ambiental | 26 | Visitas de medición del nivel de implementación de los lineamientos ambientales, bajo la estructura de intervención ambiental institucional en las unidades operativas activas de la entidad | 100% | 100% | Suma | Visitas a unidades operativas activas con medición del nivel de implementación de los lineamientos ambientales institucionales. | (% de unidades operativas con visita de medición del nivel de implementación de los lineamientos ambientales institucionales / % total de visitas de unidades operativas activas programadas por trimestre ) * 100 | 2022-01-02 | 30/09/2022 | Dirección de Gestión Corporativa | Lista y acta de asistencia de la intervención (medición del nivel de implementación de los lineamientos ambientales institucionales) Programación de unidades operativas. | 20% |  |  |  |  | Lista y acta de asistencia de la intervención (medición del nivel de implementación de los lineamientos ambientales institucionales) Programación de unidades operativas. | 35% |  |  |  |  | Lista y acta de asistencia de la intervención (medición del nivel de implementación de los lineamientos ambientales institucionales) Programación de unidades operativas. | 45% |  |  |  |  | No se programó | 0
Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión | 27 | Informes de actualización del 75% de los procesos de gestión de Soporte del mapa de procesos institucional, de acuerdo con las cartas de alerta recibidas | 4 | 4 | Suma | Informes de actualización del 75% procesos de gestión de Soporte del mapa de procesos | Número de informes de actualización del 75% procesos de gestión de Soporte | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Dirección de Gestión Corporativa | Informe de procesos actualizados teniendo en cuenta las etapas de revisión y oficialización | 1 |  |  |  |  | Informe de procesos actualizados teniendo en cuenta las etapas de revisión y oficialización | 1 |  |  |  |  | Informe de procesos actualizados teniendo en cuenta las etapas de revisión y oficialización | 1 |  |  |  |  | Informe de procesos actualizados teniendo en cuenta las etapas de revisión y oficialización | 1
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Planeación estratégica | 28 | Plan Estratégico Institucional actualizado | 100% | 100% | Constante | Porcentaje de actualización del Plan Estratégico Institucional | (Número de actualizaciones del plan estratégico institucional realizadas / Número de actualizaciones del plan estratégico institucional solicitadas) *100 | 2022-01-01 | 31/12/2022 | Dirección de análisis y Diseño estratégico | Acta de aprobacion del Director DADE con la actualización del plan estrategico institucional, según solicitudes recibidas | 100% |  |  |  |  | Acta de aprobacion del Director DADE con la actualización del plan estrategico institucional, según solicitudes recibidas | 100% |  |  |  |  | Acta de aprobacion del Director DADE con la actualización del plan estrategico institucional, según solicitudes recibidas | 100% |  |  |  |  | Acta de aprobacion del Director DADE con la actualización del plan estrategico institucional, según solicitudes recibidas | 100%
Gestión con valores para resultados | Racionalización de trámites | No está relacionado a un proceso | 29 | Documento de estrategia de racionalización de tramites y otros procedimientos administrativos | 1 | 1 | Suma | Documento de estrategia de racionalización de tramites y otros procedimientos administrativos | Documento de estrategia de racionalización de tramites y otros procedimientos administrativos elaborado y socializado | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | No se programó | 0 |  |  |  |  | Documento de estrategia de racionalización de tramites y otros procedimientos administrativos elaborado y socializado | 1 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | No se programó | 0
Gestión con valores para resultados | Racionalización de trámites | No está relacionado a un proceso | 30 | Reporte de implementacion de una acción de comunicación de la estrategia de racionalización de trámites, en la audiencia pública de rendición de cuentas | 1 | 1 | Suma | Reporte de implementacion de una acción de comunicación de la estrategia de racionalización de trámites, en la audiencia pública de rendición de cuentas | Reporte de implementacion de una acción de comunicación de la estrategia de racionalización de trámites, en la audiencia pública de rendición de cuentas, elaborado | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | Reporte de implementacion de una acción de comunicación de la estrategia de racionalización de trámites, en la audiencia pública de rendición de cuentas, elaborado | 1 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | No se programó | 0
Información y Comunicación | Gestión de la información estadística | Gestión del conocimiento | 31 | Formulación Plan de implementación Gestión de la Información Estadística 2022 | 1 | 25% | Suma | Porcentaje de avance en la elaboración e implementacion del Plan de gestión de la información estadistica | (Porcentaje de avance en la elaboración e implementacion del Plan de gestión de la información estadistica / Programación en la elaboración e implementación del Plan) | 2022-01-01 | 31/12/2022 | Dirección de Análisis y Diseño estratégico | Plan de gestión de la información estadistica 2022 | 1 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | No se programó | 0
Información y Comunicación | Gestión de la información estadística | Gestión del conocimiento | 32 | Seguimiento a la implementacion del Plan de Gestión de la Informacion Estadistica 2022 | 3 |  | Suma | Seguimientos al implementación del plan realizados | Número de seguimientos a la implementacion del Plan de Gestion de la Informacion Estadistica 2022 realizados | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Dirección de análisis y diseño estratégico | No se programó | 0 |  |  |  |  | Matriz de seguimiento a la implementacion del plan de gestión de la informacion estadistica correspondiente al II trimestre 2022 | 1 |  |  |  |  | Matriz de seguimiento a la implementacion del plan de gestión de la informacion estadistica correspondiente al III trimestre 2022 | 1 |  |  |  |  | Matriz de seguimiento a la implementacion del plan de gestión de la informacion estadistica correspondiente al IV trimestre 2022 | 1
Gestión del Conocimiento | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento | 33 | Formulación del plan de implementación gestión del conocimiento 2022 | 1 | 25% | Suma | Porcentaje de avance en la elaboración e implementacion del Plan de gestión del conocimiento | (Porcentaje de avance en la elaboración e implementacion del Plan de gestión del conocimiento/ Programación en la elaboración e implementación del Plan) | 2022-01-01 | 31/12/2022 | Dirección de Análisis y Diseño estratégico | Plan de gestión del concimiento 2022 | 1 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | No se programó | 0 |  |  |  |  | No se programó | 0
Gestión del Conocimiento | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento | 34 | Seguimiento al Plan de Implementación de Gestión de Conocimiento 2022 | 3 |  | Suma | Seguimientos a la implementación del plan realizados | Número de seguimientos a la implementacion del Plan de Gestion del Conocimiento 2022 realizados | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Dirección de análisis y diseño estratégico | No se programó | 0 |  |  |  |  | Matriz de seguimiento a la implementacion del plan de gestión de conocimiento correspondiente al II trimestre 2022 | 1 |  |  |  |  | Matriz de seguimiento a la implementacion del plan de gestión de conocimiento correspondiente al III trimestre 2022 | 1 |  |  |  |  | Matriz de seguimiento a la implementacion del plan de gestión de conocimiento correspondiente al IV trimestre 2022 | 1