## PAAC III Cuatrimestre 2023 VF
Entidad: Secretaría Distrital de Integración Social | [7 empty] | Documento no controlado
Vigencia: 31/12/2023
Fecha de Publicación: 15/01/2024
Seguimiento 3 OCI
Fecha de seguimiento: 31/12/2023
Componente |  | Actividades programadas | Meta | Fecha Programada 2023 | Indicador | Actividades realizadas- Reporte realizado por cada responsable | % de avance asignado por Control Interno | Observaciones Control Interno
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.1.1. | Realizar evaluación del lineamiento (política) de administración de riesgos. | 1 documento de resultados de la evaluación al lineamiento de administración de riesgos. | Noviembre de 2023 | (Número de indicadores o criterios aplicados para la evaluación del lineamiento / Total de indicadores o criterios definidos para evaluar el lineamiento)*100 | En el marco de la autoevaluación institucional que se realiza al Procedimiento Administración de Riesgos, se realizó la evaluación al Lineamiento Administración de riesgos (LIN-SG-001), a partir de la medición de los indicadores establecidos en el documento. Si bien los resultados de la evaluación reflejan oportunidades de fortalecimiento en la implementación de la metodología por parte de los procesos, también permiten concluir que la entidad tiene un alto grado de madurez en la gestión de sus riesgos. | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Realizar evaluación del lineamiento (política) de administración de riesgos", aportó como activos de información la Evaluación Lineamiento Administración de riesgos vigencia 2023 y Formato de Autoevaluación al Procedimiento Administración de riesgos con los resultados obtenidos en 2023; en consecuencia para este cuatrimestre evaluado y en lo que respecta a la vigencia 2023, el cumplimiento de esta actividad es del 100%.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Realizar 1 sesión de trabajo para la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción de la siguiente vigencia. | 1 borrador del mapa de riesgos de corrupción. | Noviembre de 2023 (Considerando que se anticipa la formulación) | Un (1) borrador del mapa de riesgos de corrupción. | En el marco del Comité de Gestores SG del mes de noviembre de 2023, se realizó sesión de trabajo para la revisión, actualización y/o identificación de nuevos elementos a incorporar para la versión inicial del mapa de riesgos de corrupción 2024, que se publica para aportes de la ciudadanía. | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que de la actividad "Realizar 1 sesión de trabajo para la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción de la siguiente vigencia.", se aportó borrador Excel con mapa de riesgos de corrupción 2024; acta del Comité de Gestores SG del 09 de Noviembre de 2023. En consecuencia para este cuatrimestre evaluado y la vigencia 2023, el porcentaje de cumplimiento de la actividad es del 100%.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.3.1. | Revisar las sugerencias de los grupos de interés frente a los riesgos de corrupción, e incorporar las que se consideren pertinentes para el mapa de riesgos de corrupción. | 1 mapa de riesgos de corrupción aprobado | Enero 2023 | Un (1) mapa de riesgos de corrupción aprobado. | Esta actividad fue ejecutada al 100% en el primer cuatrimestre. | 100% | La OCI verificó y reportó la actividad como ejecutada al 100% en el seguimiento PAAC del primer cuatrimestre 2023. En consecuencia, la actividad fue cumplida al 100% durante la vigencia 2023.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.4.1 | Realizar monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción y sus respectivas acciones de mitigación. | 3 reportes de avance | Abril, agosto y diciembre de 2023 | (Número de reportes de avance entregados / Total de reportes de avance programados)*100 | Por parte de los procesos se realizó el tercer reporte de monitoreo a las 41 actividades de control definidas para mitigar los 28 riesgos de corrupción identificados para la vigencia 2023. Los monitoreos reportados fueron validados por el equipo del Sistema de Gestión-SG, de la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, en calidad de segunda línea para la gestión de riesgos, a partir de lo cual se registra un cumplimiento promedio del 99%. Respecto al punto porcentual restante, corresponde a una actividad de control del proceso Gestión Logística que no fue cumplida según lo programado debido a que, en la reposición de bienes por hurto, el tratamiento de cada caso no cuenta con tiempos estipulados pues la gestión depende en parte de los tiempos de la aseguradora. Se anexa matriz consolidada con el seguimiento que presenta el reporte detallado de los avances por cada una de las 41 actividades definidas, remitido por los 17 procesos que cuentan con riesgos de corrupción identificados. *Nota: durante el periodo se oficializó una actualización al mapa de riesgos de corrupción por parte del Proceso Prestación de servicios sociales, descrita en el control de cambios del mismo, por lo cual el tercer monitoreo se realiza sobre la versión 4. | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Realizar monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción y sus respectivas acciones de mitigación.", se realizó según lo programado, es decir, se aportaron los activos de información que dan cuenta del tercer reporte de monitoreo a las 41 actividades de control definidas para mitigar los 28 riesgos de corrupción identificados para la vigencia 2023 y la matriz consolidada con el seguimiento de los avances por cada una de las 41 actividades definidas, remitido por los 17 procesos que cuentan con riesgos de corrupción identificados. En consecuencia para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de avance de esta actividad es del 33%. y sumado a la ejecución del primero y segundo cuatrimestres 2023, se obtiene un porcentaje acumulado de ejecución al tercer cuatrimestre del 100% . En consecuencia en lo que respecta a la vigencia 2023, el cumplimiento de esta actividad es del 100%.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.5.1. | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mitigación definidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción. | 3 seguimientos realizados (Informe de seguimiento al cumplimiento del PAAC) | Enero (cierre vigencia 2022), mayo y septiembre (vigencia 2023). | (Número de seguimientos realizados / Total de seguimientos programados)*100 | La Oficina de Control Interno elaboró y publicó el informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía PAAC correspondiente al segundo reporte de la vigencia 2023, el cual incluye el seguimiento al componente 1 Gestión de riesgos de corrupción. | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mitigación definidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción.", se realizó con corte a 31-12-2023, por lo anterior, para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de avance de esta actividad es del 33%. y sumado a la ejecución del primero y segundo cuatrimestre 2023,se obtiene un porcentaje acumulado de ejecución al tercer cuatrimestre del 100%. En consecuencia en lo que respecta a la vigencia 2023, el cumplimiento de esta actividad es del 100%.
Componente 2: Racionalización de trámites | 2.1.1. | Definir una estrategia de racionalización de los trámites y otros procedimientos administrativos de la Secretaría | 1 Estrategia de racionalización de los trámites y otros procedimientos administrativos de la Secretaría definida | Enero a junio de 2023 | # de estrategias de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos cargados en el SUIT | No aplica para este periodo. Producto ya cumplido. | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Definir una estrategia de racionalización de los trámites y otros procedimientos administrativos de la Secretaría.", se realizó según lo programado, es decir se aportaron los activos de información que dan cuenta de la formulación de la estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos para la vigencia 2023 y se verificó su cargue en el sistema único de información de trámites SUIT. https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/regimen-legal/transparencia/transparencia-plan-de-lucha-contra-la-corrupcion. En consecuencia para este tercer cuatrimestre evaluado, se verificó la permanencia en el sistema único de información de trámites SUIT. Por lo tanto el avance de esta actividad es del 25%. y sumado a la ejecución del primero y segundo cuatrimestre 2023, la cual fue del 75%; se obtiene un porcentaje acumulado de ejecución al tercer cuatrimestre del 100%. En consecuencia en lo que respecta a la vigencia 2023, el cumplimiento de esta actividad es del 100%.
Componente 2: Racionalización de trámites | 2.1.2. | Socializar la estrategia de racionalización de los trámites y otros procedimientos administrativos de la Secretaría | 1 acción de racionalización de los trámites y otros procedimientos administrativos de la Secretaría socializada | julio a noviembre de 2023 | No. de acciones de socialización de la estrategia de racionalización de trámites | En los meses de julio y agosto se realizaron socializaciones a 1.045 ciudadanos sobre canales de atención que incluyen el agendamiento virtual de citas en diferentes puntos de Servicio Integral de Atención al Ciudadano -SIAC. Se considera necesario precisar que la estrategia de racionalización de trámites 2023 está enfocada en la atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas. Las evidencias se aportaron en el reporte anterior. | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Socializar la estrategia de racionalización de los trámites y otros procedimientos administrativos de la Secretaría", aportó activos de información durante el segundo cuatrimestre 2023, que dan cuenta del cumplimiento a las socializaciones a ciudadanos sobre canales de atención que incluyen agendamiento virtual de citas en diferentes puntos de Servicio Integral de Atención al Ciudadano -SIAC , de las diferentes Subdirecciones locales para la Integración Social, ejecutadas durante los meses de julio y agosto de 2023. Sin embargo, las fechas de ejecución de la actividad, planeadas en el PAAC fueron de julio a noviembre 2023; razón por la cual durante el seguimiento a las actividades del segundo cuatrimestre, la OCI reportó un avance en la actividad del 50%. En consecuencia y teniendo en cuenta la programación de la actividad hasta noviembre de 2023, para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de avance es del 0% . Sin embargo, en lo que respecta a la vigencia 2023, el cumplimiento de esta actividad aportó activos de información que dan cuenta de su cumplimiento al 100% ya desde el segundo cuatrimestre de la vigencia. La OCI actuando como evaluador independiente y tercera línea de defensa, recomienda en la planeación de las fechas del PAAC de futuras vigencias, ser mas asertivos en la programación de las actividades y si se llegara al cumplimiento de las mismas antes de las fechas estipuladas; informar a la OCI la autoevaluación y cumplimiento de las mismas, para la verificación y cierre de la actividad en el periodo de evaluación respectivo. Así mismo, dar respuesta oportuna a los informes de seguimiento de la OCI en su versión preliminar, donde como en este caso puntual, no se está de acuerdo con el porcentaje de avance del 50% dado por la OCI en el seguimiento del segundo cuatrimestre 2023. (apelación del cumplimiento de la actividad al 100% desde el segundo cuatrimestre).
Componente 2: Racionalización de trámites | 2.1.3. | Elaborar una encuesta sobre la potencialidad digital del trámite y otros procedimientos administrativos de la Entidad a ser transformados a la modalidad "en línea". | Una encuesta sobre la potencialidad digital del trámite y otros procedimientos administrativos de la Entidad a ser transformados a la modalidad "en línea". | Diciembre de 2023 | # de documentos elaborados/ # documentos programados*100 | En el mes de diciembre se lanzó la encuesta "Queremos conocer su opinión para mejorar nuestros servicios" en la cual se pregunta, entre otros temas, cómo debemos mejorar los servicios, lo cual incluye entre sus opciones la virtualidad. Esta encuesta se promovió por comunicación interna y por redes sociales, y se puede consultar en el enlace https://forms.office.com/r/6V5dUTX9JF. A 19 de diciembre han participado 45 personas. | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Elaborar una encuesta sobre la potencialidad digital del trámite y otros procedimientos administrativos de la Entidad a ser transformados a la modalidad "en línea", aportó como activos de información la encuesta "Queremos conocer su opinión para mejorar nuestros servicios" enviada por comunicación interna y por redes sociales, en el enlace https://forms.office.com/r/6V5dUTX9JF, así mismo, se aporta el tabulado en Excel de los formularios Forms diligenciados. Por lo tanto para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de cumplimiento de esta actividad es del 100%. En consecuencia en lo que respecta a la vigencia 2023, el cumplimiento de esta actividad es del 100%.
Componente 3: Rendición de cuentas | 3.1.1. | Definir el equipo líder del proceso de rendición de cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2022, a partir de la estructura del año anterior. | 1 equipo definido | Febrero de 2023 | Un equipo que lidera el proceso de rendición de cuentas definido | Esta actividad se encuentra ejecutada al 100% en el primer cuatrimestre | 100% | La actividad se desarrolló y ejecutó durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 y fue calificada al 100%, por consiguiente para este cuatrimestre N/A. En consecuencia en lo que respecta a la vigencia 2023, el cumplimiento de esta actividad es del 100%.
Componente 3: Rendición de cuentas | 3.1.2. | Actualizar la estrategia de rendición de cuentas, para la versión correspondiente a la gestión de la vigencia 2022 | 1 estrategia actualizada | Marzo de 2023 | Una estrategia de rendición de cuentas vigencia 2023, sobre la gestión 2022 actualizada | Esta actividad se encuentra ejecutada al 100% en el primer cuatrimestre | 100% | La actividad se desarrolló y ejecutó durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 y fue calificada al 100%, por consiguiente para este cuatrimestre N/A. En consecuencia en lo que respecta a la vigencia 2023, el cumplimiento de esta actividad es del 100%.
Componente 3: Rendición de cuentas | 3.1.3. | Actualizar la identificación de los ciudadanos y grupos de interés susceptibles de participar en la rendición de cuentas de la gestión de la vigencia 2022 | Actualización de base de datos de grupos de interés | Enero a junio de 2023 | Una matriz de identificación y caracterización de grupos de valor actualizada | Esta actividad se encuentra ejecutada al 100% en el primer cuatrimestre | 100% | La actividad se desarrolló y ejecutó durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 y fue calificada al 100%, por consiguiente para este cuatrimestre N/A. En consecuencia en lo que respecta a la vigencia 2023, el cumplimiento de esta actividad es del 100%.
Componente 3: Rendición de cuentas | 3.1.4. | Publicar los informes de gestión y ejecución presupuestal de la entidad, correspondientes a la gestión de la vigencia 2022. | Informes publicados (gestión y presupuestal) | Enero a marzo de 2023 | # de informes publicados/ # de informes elaborados*100 | Esta actividad se encuentra ejecutada al 100% en el primer cuatrimestre | 100% | La actividad se desarrolló y ejecutó durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 y fue calificada al 100%, por consiguiente para este cuatrimestre N/A. En consecuencia en lo que respecta a la vigencia 2023, el cumplimiento de esta actividad es del 100%.
Componente 3: Rendición de cuentas | 3.1.5. | Publicar boletines de prensa e informes periodísticos sobre la rendición de cuentas correspondiente a la gestión de la vigencia 2022 | Desarrollar piezas de comunicación relacionadas con el proceso de rendición de cuentas de la entidad en 2023 realizadas | Enero a noviembre de 2023 | # de boletines de prensa e informes publicados / # de boletines de prensa e informes elaborados * 100 | A través de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, el sector de Integración Social entregó el balance de la gestión correspondiente al periodo 2020 – 2023. En el marco de este espacio se realizó el respectivo despliegue de comunicaciones por medio las redes sociales , canales institucionales internos y página web. emitiendo entre estos el boletín denominado: "2'372.175 personas fueron atendidas por Integración Social entre 2020 – 2023" | 100% | La actividad se desarrolló y ejecutó durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 y fue calificada al 100%, por consiguiente para este cuatrimestre N/A. En consecuencia en lo que respecta a la vigencia 2023, el cumplimiento de esta actividad es del 100%.
Componente 3: Rendición de cuentas | 3.2.1. | Desarrollar la audiencia pública de rendición de cuentas 2023, sobre los resultados de la Entidad en 2022 | realizar una audiencia pública de rendición de cuentas. | Enero a marzo de 2023 | Una audiencia pública de rendición de cuentas desarrollada | Esta actividad se encuentra ejecutada al 100% en el primer cuatrimestre | 100% | La actividad se desarrolló y ejecutó durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 y fue calificada al 100%, por consiguiente para este cuatrimestre N/A. En consecuencia en lo que respecta a la vigencia 2023, el cumplimiento de esta actividad es del 100%.
Componente 3: Rendición de cuentas | 3.2.2. | Implementar las acciones programadas para 2023 en la estrategia "Más territorio, menos escritorio". | Meta: Una estrategia implementada. | Enero a diciembre 2023 | # de acciones implementadas / # de acciones programadas *100 | Durante el tercer trimestre de 2023 se realizaron 4 diálogos territoriales de la estrategia "Más Territorio, Menos Escritorio". El detalle de estos diálogos se presenta en el informe de la estrategia Más Territorio, Menos Escritorio con corte al 30 de septiembre del presente año. Con estos diálogos se culmina el ejercicio de diálogos territoriales, al haber cubierto las 20 localidades de Bogotá. | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Implementar las acciones programadas para 2023 en la estrategia "Más territorio, menos escritorio".", durante el tercer cuatrimestre de 2023, presentan como activos de información cuatro (4) diálogos territoriales de la estrategia "Más territorio, menos escritorio". En consecuencia para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de la actividad es del 33% y sumado a la ejecución del primero y segundo cuatrimestres 2023, se obtiene un porcentaje acumulado de ejecución para el tercer cuatrimestre del 100%. En consecuencia en lo que respecta a la vigencia 2023, el cumplimiento de esta actividad es del 100%.
Componente 3: Rendición de cuentas | 3.3.1. | Establecer el esquema de promoción de la participación ciudadana, dentro de la estrategia de rendición de cuentas correspondiente a 2023. | 1 Documento con el esquema de incentivos ciudadanos para la participación en el 2021 | Enero a junio de 2023 | Un esquema de promoción de la participación ciudadana incorporada | Esta actividad se encuentra ejecutada al 100% en el primer cuatrimestre | 100% | La actividad se desarrolló y ejecutó durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 y fue calificada al 100%, por consiguiente para este cuatrimestre N/A. En consecuencia en lo que respecta a la vigencia 2023, el cumplimiento de esta actividad es del 100%.
Componente 3: Rendición de cuentas | 3.4.1. | Reportar el avance de la estrategia Rendición de cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2022, en el Comité de gestión y desempeño. | 3 Reportes realizados 1 análisis de las evaluaciones de la ciudadanía sobre la rendición | Enero a noviembre de 2023 | # de reportes de avance presentados / # de reportes de avance programados *100 | El día 03 de noviembre se presentó en el Comité de Gestión y Desempeño el avance de la estrategia de rendición de cuentas 2023 en el punto 3 de la agenda, y se solicitó el ajuste de la estrategia para incluir la rendición de cuentas de cierre de la Administración 2020-2023 | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022, se observó que la actividad "Reportar el avance de la estrategia Rendición de cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2022, en el Comité de gestión y desempeño". Aportan activo de información Acta del 03 de noviembre del Comité de Gestión y Desempeño con el avance de la estrategia de rendición de cuentas 2023 en el punto 3 de la agenda, y se solicitó el ajuste de la estrategia para incluir la rendición de cuentas de cierre de la Administración 2020-2023. Se reitera, que en la descripción de la actividad programada se cita la vigencia 2022 y no 2023, por lo cual se recomienda para la vigencia 2024 formular las actividades de acuerdo con la vigencia a reportar en el PAAC, ahora Programa de Transparencia y Ética Publica. En consecuencia para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de avance de esta actividad es del 33%. y sumado a la ejecución del primer y segundo cuatrimestre 2023, se obtiene un porcentaje acumulado de ejecución anual al 100%. En consecuencia en lo que respecta a la vigencia 2023, el cumplimiento de esta actividad es del 100%.
Componente 4: Atención al ciudadano | 4.1.1. | Formular el plan de acción del servicio Integral de Atención a la ciudadanía -SIAC, el cual orienta su gestión, en cumplimiento de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. | a. 1 plan de acción del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía aprobado. b. 1 informe trimestral de gestión del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía. | a. Marzo 2023 b. Febrero*, mayo, agosto, noviembre de 2023 (*) Febrero: corte cierre vigencia 2022 | -a. Un (1) plan de acción del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía aprobado. b. #de informes de gestión elaborados/#de informes de gestión programados *100 | Durante el periodo reportado desde el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía- SIAC-, se elaboró y publicó en la página web de la entidad un (1) informe de gestión trimestral con sus respectivos anexos, correspondientes al tercer trimestre de la vigencia 2023, para consulta de la ciudadanía en general, garantizando así el derecho de acceso a la información. Los anexos se describen a continuación: ANEXOS TERCER TRIMESTRE 2023: Anexo 1_Peticiones por dependencia subtema y tipología.xlsx Anexo 2. Reporte de respuestas a peticiones ciudadanas fuera de términos.pdf Anexo 2.1. Relación de peticiones con respuesta fuera de términos por dependencia y tipología.xlsx Anexo 3 Requerimientos con seguimiento a la calidad de la respuesta.xlsx Anexo 4_Reporte solicitudes de información pública.xlsx Anexo 5. Reporte de atención telefónica tercer trimestre de 2023.xlsx Anexo 6 Reporte encuestas de Percepción y satisfacción ciudadana III trimestre 2023.pdf Anexo 7 Reporte implementación plan de fortalecimiento del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía III trimestre.pdf El informe se publicó en la sección atención al Ciudadano de la página web de la SDIS: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/atencion-ciudadana/nuestra-gestion#tres Dando cumplimiento a la acción programada para el periodo. | 100% 100% | 4.1.1.a. Del seguimiento a la actividad definida para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Formular el plan de acción del servicio Integral de Atención a la ciudadanía -SIAC, el cual orienta su gestión, en cumplimiento de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía." Fue cumplida durante el primer cuatrimestre 2023 al 100%. En consecuencia en lo que respecta a la vigencia 2023, el cumplimiento de esta actividad es del 100%. 4.1.1.b. Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad de informe trimestral de gestión del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía. Aportó El informe publicado en la sección atención al Ciudadano de la página web de la SDIS: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/atencion-ciudadana/nuestra-gestion#tres , por consiguiente el porcentaje de cumplimiento del periodo es del 33% y sumado a la ejecución del primer y segundo cuatrimestre 2023, Se obtiene un porcentaje acumulado de ejecución del 100%.En consecuencia en lo que respecta a la vigencia 2023, el cumplimiento de esta actividad es del 100%.
Componente 4: Atención al ciudadano | 4.2.1. | Socializar 6 piezas comunicativas asociadas al proceso de atención a la ciudadanía. | Seis piezas comunicativas socializadas | Diciembre de 2023 | # de piezas socializadas / # de piezas programadas *100 | Durante el periodo reportado se socializaron dos (2) piezas comunicativas asociadas al proceso de atención a la ciudadanía a través de los canales de comunicación institucional (boletín institucional y correo electrónico), con la siguiente información: -Pieza comunicativa publicada el 18 de octubre de 2023 con los criterios de calidad de la respuesta (oportunidad, coherencia, claridad y calidez). -Pieza comunicativa publicada el 8 de noviembre de 2023 con los criterios de calidad de la respuesta (oportunidad, coherencia, claridad y calidez). | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Seis piezas comunicativas socializadas", presenta como activo de información dos (2) piezas comunicativas socializadas, asociadas al proceso de atención a la ciudadanía a través de los canales de comunicación institucional (boletín institucional y correo electrónico) . En consecuencia para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de la actividad es del 33%. y sumado a la ejecución del primero y segundo cuatrimestre 2023, se obtiene un porcentaje acumulado de ejecución del 100%. En consecuencia en lo que respecta a la vigencia 2023, el cumplimiento de esta actividad es del 100%.
Componente 4: Atención al ciudadano | 4.2.2 | Realiza divulgación y socialización de la integración entre Azdigital y el Sistema para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha -, para el registro de las PQRSD allegadas a la entidad. | a. 1 socialización de la integración entre los sistemas AZdigital y Bogotá te escucha en la entidad (correo remitido al talento humano de la entidad, vía mailing). b. ( 2) jornadas de transferencia de conocimientos para el cargue de peticiones ciudadanas a través de AZdigital dirigidas a designados(as) para la operación del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha-, y responsables de radicación de correspondencia en la entidad. c. Un (1) reporte de peticiones radicadas en AZDigital (sección Nuevo PQRSD) | a. Marzo 2023 b. Mayo y agosto 2023. c. Julio y noviembre de 2023 | "a. una (1) Socialización de la integración ente los sistemas AZdigital y Bogotá te escucha realizada. b. #de jornadas de transferencia de conocimiento elaboradas/#de jornadas de transferencia de conocimiento programadas. c. #de reportes de peticiones elaborados/#de reportes de peticiones programadas." | Para este periodo el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía SIAC realizó las siguientes acciones para dar cumplimiento a esta actividad: a) Tres (3) Mesas Técnicas Interfaz AZ Digital- Bogotá Te Escucha con la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico los días 5 de septiembre, 5 y 9 de octubre. b) A través de correo electrónico el día 2/10//2023 se realizo solicitud de activación de usuarios de producción en la integración AZDigital y Bogotá Te Escucha. c) A través de correo electrónico el día jueves 16/11/2023 se realizó la solicitud de información avances en la interoperabilidad de AZDigital y Bogotá Te Escucha, remitido vía memorando por la Subsecretaria de Gestión Institucional a la dependencia de Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. d) Informe de la gestión realizada entre el periodo de septiembre a diciembre de 2023 acerca dd)Respuesta enviada el 14/12/2023 por la Subdirección de Investigación e Información sobre las gestiones realizadas en el último periodo para sacar a producción la Interoperabilidad. e) Informe de la gestión realizada entre el periodo de septiembre a diciembre de 2023 acerca de la interoperabilidad de la AZDigital y Bogotá Te Escucha | 20% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Realiza divulgación y socialización de la integración entre Azdigital y el Sistema para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha -, para el registro de las PQRSD allegadas a la entidad.". Se aporta entre otros activo de información del 5 de Diciembre de 2023 en la cual se especifica que : "Teniendo en cuenta las revisiones, pruebas y ensayos realizados las plataformas interoperan entre sí, con la única salvedad que el campo DEPENDENCIA no se encuentra parametrizada correctamente, solución que está en revisiones por parte del proveedor analítica, a la fecha de este informe se encuentra pendiente aplicación e inicio de corrección. Dicho campo es vital para la generación de informes al interior de la entidad, como en las solicitudes de los entes de control. Razón por la cual, la herramienta no esta en operación". Así mismo, con fecha 14-12-2203 se aporta activo de información tipo correo de respuesta del Subdirector de Investigación e Información a la Subsecretaría de Gestión Institucional respondiendo por la Validación con el proveedor Analítica para manejar el campo dependencia así: En la sesión presencial de noviembre e informó que una de las alternativas más rápidas y viables, era el ajuste del reporte generado por AZ-DIGITAL con la información del usuario, dependencia y correo. Los componentes de esta alternativa fueron presentados al equipo SIAC, ante lo cual el equipo SIAC manifestó que este posible solución no es viable ya que se requiere que la dependencia responsable aparezca en la PQRS de Bogotá te escucha y en AZ Digital. Ante esto, se genera ante ANÁLITICA el caso SOS09353, para que desde ellos se estime y cotice el desarrollo de este requerimiento. Actualmente, el fabricante se encuentra en la fase final de salida a producción de la versión 3 del módulo de PQRS, aplicable al producto en general y liberado para todos los usuarios actuales de AZ-Digital. Por lo anterior, la cotización oficial de lo solicitado en el caso SOS09353 será presentada a la SDIS una vez este módulo sea liberado formalmente a producción, pues se debe analizar en función de esta nueva versión, estimada para su liberación el próximo 22 de diciembre. Observación: La actividad 4.2.2 no aportó activos de información que den cuenta de la integración entre AZdigital y Bogotá te escucha. En consecuencia para el cuatrimestre evaluado y la vigencia 2023, el porcentaje de ejecución de esta actividad fue del 20%. Recomendación 1: La OCI actuando como evaluador independiente y tercera línea de defensa, recomienda en la planeación del PAAC de futuras vigencias, tener en cuenta la viabilidad de las mismas en el corto y mediano plazo, toda vez que a pesar de los esfuerzos no se logró la consecución de la actividad primaria y las subsecuentes durante la vigencia 2023.
Componente 4: Atención al ciudadano | 4.2.3. | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con la cualificación de servidores públicos que atienden al ciudadano | 1 Plan Institucional de Capacitación -PIC adoptado, con temáticas orientadas a la ley de transparencia y acceso a la información y atención al ciudadano. | febrero a mayo de 2023 | Plan Institucional de Capacitación con temáticas incluidas | Esta actividad se encuentra cumplida al 100% en el primer cuatrimestre | 100% | La actividad se desarrolló y ejecutó durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 y fue calificada al 100%, por consiguiente para este cuatrimestre N/A. En consecuencia en lo que respecta a la vigencia 2023, el cumplimiento de esta actividad es del 100%.
Componente 4: Atención al ciudadano | 4.2.4. | Desarrollar las temáticas incluidas en el Plan Institucional de Capacitación- PIC relacionadas con la ley de transparencia y acceso a la información y atención al ciudadano | 100% de las actividades programadas en el PIC ejecutadas (específicamente relacionadas con la ley de transparencia y acceso a la información y atención al ciudadano) | junio a diciembre de 2023 | Número de actividades relacionadas con la ley de transparencia y acceso a la información y atención al ciudadano realizadas / Número de actividades relacionadas con la ley de transparencia y acceso a la información y atención al ciudadano planeadas | 1- Los días septiembre 18 y 25 de 2023, se realizó la capacitación en Atención al ciudadano con enfoque diferencial, la cual contó con la participación de 30 servidores y servidoras de las diferentes subdirecciones y dependencias de la entidad. 2- Los días noviembre 27, 28, 29 y 30 de 2023 se llevó a cabo una jornada de inducción institucional a un grupo de servidores y servidoras que ingresaron a la entidad, jornada en la cual se abordaron los temas de cultura del servicio a la Ciudadanía y Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y se conto con la participación de 48 servidores | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Desarrollar las temáticas incluidas en el Plan Institucional de Capacitación- PIC relacionadas con la ley de transparencia y acceso a la información y atención al ciudadano ." Aportó activos de información que dan cuenta de jornada de capacitación en Atención al ciudadano con enfoque diferencial a un grupo de 30 servidores y servidoras, los días 27, 28, 29 y 30 de noviembre de 2023 jornada de inducción institucional a un grupo de servidores y servidoras que ingresaron a la entidad, jornada en la cual se abordaron los temas de cultura del servicio a la Ciudadanía y Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y se conto con la participación de 48 servidores. Por lo anterior y aunado a las actividades realizadas durante el primer y segundo cuatrimestre de 2023, el cumplimiento de esta actividad durante la vigencia 2023 es del 100%.
Componente 4: Atención al ciudadano | 4.2.5. | Elaborar y ejecutar una estrategia de cualificación para los servidores públicos que atienden a la ciudadanía | 1 Estrategia elaborada y ejecutada | Febrero a diciembre de 2023 | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas en la estrategia | • Se actualizó el documento de la estrategia con las acciones ejecutadas al mes de diciembre, relacionados con el desarrollo de competencias que permitan cualificar al personal en diversos temas en aras de una mejor atención a nuestros ciudadanos 1- Los días octubre 17, 19, 24, 25 y 26 de 2023 se llevó a cabo una jornada de reinducción institucional a un grupo de servidores y servidoras que ingresaron a la entidad, jornada en la cual se abordaron los temas de cultura del servicio a la Ciudadanía y Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y se conto con la participación de 274, 295, 281, 310 y 328 servidores respectivamente. 2- Los días noviembre 27, 28, 29 y 30 de 2023 se llevó a cabo una jornada de inducción institucional a un grupo de servidores y servidoras que ingresaron a la entidad, jornada en la cual se abordaron los temas de cultura del servicio a la Ciudadanía y Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y se conto con la participación de 48 servidores. 3- El 18 y 25 de septiembre se realiza el curso Atención al ciudadano con enfoque diferencial con la asistencia de 30 servidores. El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital adelanto las siguientes temáticas: 4- Módulo 2 - Derecho fundamental de petición con la participación de 5 colaboradores-as el 30 de septiembre. 5- El 30 de septiembre el tema Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias con la participación de 19 colaboradores-as. 6- El 31 de octubre, el tema Concertación, negociación y construcción de acuerdos con la participación de 9 colaboradores-as. A continuación se relacionan las siguientes Temáticas realizadas en el marco de los Convenios con Universidades u otras instituciones externas 7- Lengua de señas colombiano (SENA), entre agosto 18 a septiembre 20 de 2023 participación de 25 colaboradores. 8- Lengua de señas colombiano (SENA), entre agosto 23 a septiembre 25 de 2023 participación de 27 colaboradores. 9- Lengua de señas colombiano (SENA), entre noviembre 15 a diciembre 18 de 2023, en ejecución. En el marco del PIC los días 4, 11, 22 y 29 de septiembre y los días 20 y 27 de noviembre y se adelantan las siguientes acciones: 10- Inteligencia emocional (autonomía, seguridad personal, autoestima, autocontrol, creatividad, asertividad, comunicación, empatía) con la participación de 95 colaboradores. | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad ""Elaborar y ejecutar una estrategia de cualificación para los servidores públicos que atienden a la ciudadanía .", durante el tercer cuatrimestre de 2023, aportan activos de información que dan cuenta del cumplimiento de la actividad durante el periodo evaluado. En consecuencia para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de la actividad es del 33%. y sumado a la ejecución del primero y segundo cuatrimestre 2023, se obtiene un porcentaje acumulado de ejecución del 100%. Por lo tanto, en lo que respecta a la vigencia 2023, el cumplimiento de esta actividad es del 100%.
Componente 4: Atención al ciudadano | 4.2.6 | Realizar la divulgación del canal agendamiento virtual de citas asociados al proceso de Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía-SIAC. | Tres reportes de acciones de divulgación. | 2023-11-01 | (No. Acciones realizadas/ No. Acciones programadas) *100 | Para este periodo el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía SIAC realizó la divulgación de una (1) temática de información en diecinueve (19) puntos SIAC: Se realizaron doscientos setenta y cuatro (274) jornadas de socialización de la temática Canales de atención: agendamiento virtual de citas con la participación de mil novecientos cincuenta y cuatro (1954) ciudadanos. | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Realizar la divulgación del canal agendamiento virtual de citas asociados al proceso de Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía-SIAC." Se aportan activos de información que dan cuenta de:la divulgación de una (1) temática de información en diecinueve (19) puntos SIAC. En consecuencia para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de la actividad es del 33%. y sumado a la ejecución del primero y segundo cuatrimestre 2023, se obtiene un porcentaje acumulado de ejecución del 100%. En consecuencia durante la vigencia 2023, el cumplimiento de esta actividad es del 100%.
Componente 4: Atención al ciudadano | 4.3.1. | Realizar una actividad mensual de sensibilización y fortalecimiento asociados al proceso de atención a ciudadanía. | 1 acta mensual que describa la actividad de sensibilización | Enero a diciembre de 2023 | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas. | Se realizaron cuatro (4) jornadas de sensibilización y fortalecimiento asociadas al servicio SIAC, en las fechas que se discriminan: 14 de septiembre 2023 fortalecimiento SIAC. 26 de octubre 2023 fortalecimiento SIAC. 15 de noviembre 2023 fortalecimiento SIAC. 7 de diciembre 2023 Sensibilización Cultura del servicio, personal de seguridad SDIS. | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Realizar una actividad mensual de sensibilización y fortalecimiento asociados al proceso de atención a ciudadanía." Se aportan activos de información que dan cuenta de cuatro (4) jornadas de sensibilización y fortalecimiento asociadas al servicio SIAC. En consecuencia para este cuatrimestre evaluado el porcentaje de avance de esta actividad es del 33%. y sumado a la ejecución del primero y segundo cuatrimestre 2023,se obtiene un porcentaje acumulado de ejecución del 100%. En consecuencia durante la vigencia 2023, el cumplimiento de esta actividad es del 100%.
Componente 4: Atención al ciudadano | 4.4.1 | Socializar el procedimiento trámite de requerimientos ciudadanos en la Secretaría Distrital de Integración Social. | 4 actas de socializaciones del procedimiento trámite de requerimientos ciudadanos en la Secretaría Distrital de Integración Social. | Diciembre de 2023 | No. De socializaciones realizadas/No. De socializaciones programadas) *100 | En el cuatrimestre anterior se cumplió con el reporte del 100% de la meta programada. | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Socializar el procedimiento trámite de requerimientos ciudadanos en la Secretaría Distrital de Integración Social. Aportó cuatro (4) actas de socializaciones del procedimiento trámite de requerimientos ciudadanos en la Secretaría Distrital de Integración Social. La Dependencia explica del cumplimiento anticipado de la meta para el segundo cuatrimestre de 2023. Por consiguiente, el porcentaje de ejecución de esta actividad durante la vigencia 2023 es del 100%.
Componente 4: Atención al ciudadano | 4.4.2 | Implementar los lineamientos de accesibilidad y usabilidad para el portal web de la Secretaría | Un reporte de actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los lineamientos de accesibilidad y usabilidad (Nivel A según NTC 5854) de la página WEB de la Secretaría con énfasis en la página de inicio y portal de transparencia | 2023-11-01 | # de reportes elaborados/ # reportes programadas*100 | Se presenta reporte de actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los lineamientos de accesibilidad y usabilidad (Nivel A según NTC 5854) de la página WEB de la Secretaría con énfasis en la página de inicio y portal de transparencia. | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Implementar los lineamientos de accesibilidad y usabilidad para el portal web de la Secretaría", aportó CONTRATO 0649 – 2023 Informe Usabilidad Página WEB Cumplimiento NTC 5854 – Nivel A con fecha marzo 2023. En consecuencia para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de avance de esta actividad es del 100%. La OCI actuando como evaluador independiente y tercera línea de defensa, recomienda en la planeación de las fechas del PAAC de futuras vigencias, ser mas asertivos en la programación de las actividades y si se llegara al cumplimiento de las mismas antes de las fechas estipuladas; informar a la OCI la autoevaluación y cumplimiento de las mismas, para la verificación y cierre de la actividad en el periodo de evaluación respectivo.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | 5.1.1. | Divulgar y socializar en la entidad la Ley 1712 de 2014, de transparencia y acceso a la información y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con su mapa de riesgos a través de diferentes medios de comunicación. | 20 Socializaciones y/o divulgaciones en la entidad de la Ley 1712 de 2014 a través de diferentes medios de comunicación. | Enero a diciembre 2023 | Número de divulgaciones realizadas / Número de divulgaciones programadas en el periodo | Para el tercer cuatrimestre se realizaron 8 socializaciones presenciales y virtuales de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como del Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía PAAC 2023, Mapa de Riesgos de Corrupción, Política Pública de Transparencia y Estrategia Institucional para la Transparencia “Conmigo Si Es”, dirigida a funcionarios-as y colaboradores de la entidad. En estas jornadas participaron 230 servidores y contratistas de la entidad. Igualmente, se realizó divulgación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública a través de los canales internos de comunicación (correo institucional, boletín interno, red social Yammer, pagina Web). | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Divulgar y socializar en la entidad la Ley 1712 de 2014, de transparencia y acceso a la información y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con su mapa de riesgos a través de diferentes medios de comunicación" los siguientes activos de información: * Acta del 12 de septiembre de 2023, con asunto "Socialización Ley 1712 de 2014, Política Pública Distrital de Transparencia e integridad, no tolerancia con la Corrupción PPTINCC y la Estrategia Institucional para la Transparencia Conmigo Sí es". * Acta del 15 de septiembre de 2023, con asunto "Socialización Ley 1712 de 2014, Política Pública Distrital de Transparencia e integridad, no tolerancia con la Corrupción PPDTIYNC y la Estrategia Institucional para la Transparencia Conmigo Sí es". * Acta del 22 de septiembre de 2023, con asunto "Socialización Ley 1712 de 2014 y la Estrategia Institucional para la Transparencia Conmigo Sí es". * Acta del 2 de octubre de 2023, con asunto "Socialización Ley 1712 de 2014, Política Pública Distrital de Transparencia e integridad, no tolerancia con la Corrupción PPDTIYNC y la Estrategia Institucional para la Transparencia Conmigo Sí es.". * Acta del 23 de octubre de 2023, con asunto "Socialización Ley 1712 de 2014, Política Pública Distrital de Transparencia e integridad, no tolerancia con la Corrupción PPDTIYNC y la Estrategia Institucional para la Transparencia Conmigo Sí es". De los anteriores activos de información se observaron 8 socializaciones y/o divulgaciones para el tercer cuatrimestre 2023, mas las 12 socializaciones y/o divulgaciones del segundo cuatrimestres, y 7 del primer cuatrimestre, para un total de 27 sobre las 20 planeadas para la vigencia, arrojando un cumplimiento del 100%.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | 5.1.2. | Revisar y actualizar la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, a la luz del portafolio de servicios vigente | 4 reportes de revisión del SUIT a la luz del portafolio de servicios vigente. | Enero, mayo, septiembre, noviembre de 2023 | # de reportes elaborados/ # reportes programadas*100 | Teniendo en cuenta que el último informe se realizó con corte a marzo de 2023, y que este se realiza con carácter trimestral, se elaboró el informe del estado del SUIT y racionalización de trámites con corte a septiembre de 2023, el cual se presenta como soporte de esta actividad. Asimismo y con el fin de cumplir la meta trazada, se presenta también el informe corte noviembre de 2023 | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Revisar y actualizar la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, a la luz del portafolio de servicios vigente" los siguientes activos de información: * Informe trimestral de acciones de revisión de servicios a la luz del SUIT, del periodo correspondiente de julio a septiembre de 2023. * Informe trimestral de acciones de revisión de servicios a la luz del SUIT, del periodo correspondiente de octubre a noviembre de 2023. De los anteriores activos de información se observaron 2 informes para el tercer cuatrimestre, mas 1 informe aportado en el primer cuatrimestre y 1 para el segundo, para un total de 4 informes sobre los 4 planeados para la vigencia, arrojando un cumplimiento del 100%
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | 5.1.3. | Publicar y actualizar la información remitida por las diferentes áreas y/o procesos en el link de Ley de Transparencia | Matriz de solicitudes de publicación en página web. | Abril, agosto, diciembre de 2023 | # de publicaciones realizadas/# de solicitudes de publicación | Para el periodo a reportar (septiembre a diciembre 2023) se recibieron y gestionaron por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones 48 publicaciones en la pagina web institucional, corresponente a 11 del mes de septiembre, 14 correspondientes a octubre, 18 para el mes de noviembre y finalmente con corte al 15 de diciembre son 5 solicitudes, todas estas atendidas. | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Publicar y actualizar la información remitida por las diferentes áreas y/o procesos en el link de Ley de Transparencia" los siguientes enlaces * Bitácora Solicitudes de transparencia septiembre 2023, con 23 solicitudes. * Bitácora Solicitudes de transparencia octubre 2023, con 14 solicitudes. * Bitácora Solicitudes de transparencia noviembre 2023, con 18 solicitudes. * Bitácora Solicitudes de transparencia diciembre 2023, con 5 solicitudes. De los anteriores activos de información se observó en el periodo de reporte 4 bitácoras, para el segundo reporte 4 bitácoras y para el primero 4 bitácoras, para un total de 12 las cuales dan cuenta de la actualización de la web de la SDIS, arrojando un cumplimiento del 100%
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | 5.1.4. | Actualizar en el portal de datos abiertos la información clasificada y reservada y el registro de activos de información | 2 Conjuntos de datos abiertos actualizados | Noviembre 2023 | Número de conjuntos de datos publicados | Se realiza la actualización en el portal de datos abiertos de la información clasificada y reservada y el registro de activos de información. | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Actualizar en el portal de datos abiertos la información clasificada y reservada y el registro de activos de información" los siguientes activos de información, con registros de las solicitudes y respuestas: * https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/https-secretariageneral-gov-co-transparencia-y-acceso-la-informacion-publica * https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/registro-de-activos-de-informacion-sdis-2023 En los cuales se puede observar la actualización de los dos conjuntos de datos, arrojando un cumplimiento del 100%
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | 5.2.1. | Informar al Comité Institucional de Gestión de Desempeño, Secretaría Técnica o el que haga sus veces el estado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 asociada a Transparencia y Acceso a la Información | 2 informes entregados al Comité Institucional de Gestión de Desempeño y/o Secretaría Técnica | Julio, diciembre 2023 | Número de informes al Comité elaborados /# de informes al comité programados | El 15 de diciembre de 2023 la Subsecretaria de Gestión Institucional socializó al Comité Institucional de Gestión de Desempeño el estado avance y cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Informar al Comité Institucional de Gestión de Desempeño, Secretaría Técnica o el que haga sus veces el estado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 asociada a Transparencia y Acceso a la Información" los siguientes activos de información: * Correo de Balance Comité Institucional de Gestión y Desempeño EXT- virtual asincrónico, realizado el 15/12/2023 * Informe del estado de cumplimiento de la Ley de 1712 de 2014 dirigido a la instancia. * Presentación del estado de cumplimiento de la Ley de 1712 de 2014. De los anteriores activos de información se observaron dos presentaciones realizadas en el comité, una en el mes de julio y otra en diciembre de 2023, arrojando un cumplimiento del 100%.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | 5.2.2 | Formación en apropiación TIC | Transferencia de conocimiento/ capacitaciones de apropiación TIC. | Julio y diciembre 2023 | # de Transferencia de conocimiento/ capacitaciones de apropiación TIC. elaboradas/ # Transferencia de conocimiento/ capacitaciones de apropiación TIC. programadas*100 | La Subdirección de Investigación e información desarrolló transferencia de conocimiento de Datos abiertos dirigido a colaboradoras de SAN BLAS, orientado en la garantía del derecho al acceso a la información, a la protección de la información en custodia de colaboradores de la entidad y el fortalecimiento de apropiación de TIC desde la política de Gobierno Digital. | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Formación en apropiación TIC " los siguientes activos de información: * Presentación sobre datos abiertos. * Planilla de asistencia de la actividad, con participación de 17 colaboradores. * Material fotográfico De los anteriores activos de información y en atención a la meta e indicador formulado, se observa un cumplimiento del 100%
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | 5.3.1. | Dar cumplimiento a todos los lineamientos establecidos en el procedimiento consulta, préstamo y devolución de expedientes que hacen parte del acervo documental custodiado en el archivo central. | Informe cuatrimestral de cumplimiento al procedimiento de consulta, préstamo y devolución documental. | Entre enero a diciembre de 2023 | 1 informe cuatrimestral | Durante el periodo entre el 1 de septiembre de 2023 al 15 de diciembre de 2023, se han atendido físicamente 39, solicitudes de préstamo de expedientes custodiados en el archivo central, que corresponden a 199 expedientes entregados. De los cuales se cuenta con el formato de consulta y préstamo debidamente diligenciado, al igual que los soportes fotográficos del precinto. De acuerdo con lo anterior durante la vigencia de enero a diciembre de 2023 se recibieron un total de 99 solicitudes de préstamo de expedientes que se custodian en el archivo central de la SDIS, que generaron el préstamo efectivo de 787 expedientes, de los cuales se tiene el control con el formato consulta préstamo y devolución de expedientes FOR GD 021 debidamente diligenciado.. | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la meta "Informe cuatrimestral de cumplimiento al procedimiento de consulta, préstamo y devolución documental. " el siguiente activo de información: * Informe consolidado enero a diciembre 2023. Informe que cuentan con el siguiente alcance: El presente informe contiene el cumplimiento de las actividades establecidas por la Subdirección Administrativa y Financiera – Proceso de Gestión Documental, relacionadas con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. De los anteriores activos de información y en atención a la meta e indicador formulado, se observa un cumplimiento del 100%
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | 5.3.2. | Implementar los mecanismos de control que garanticen el ingreso al archivo central solo de personas autorizadas. | formatos diligenciados o correo electrónico de autorización de ingreso al archivo central. | Entre marzo y septiembre de 2023 | Número de Registros en el formato denominado control de ingreso y salida de personal del archivo central/Solicitudes de ingresos | Durante el segundo cuatrimestre de 2023 en el archivo central se recibieron un total de 2 solicitudes de ingreso al archivo central de las siguientes dependencias: Subdirección Para la Familia Subdirección de Contratación Los ingresos autorizados, tenían como objetivo trabajar en el proceso de organización de documentos para transferencia documental, realizar la consulta de expedientes, realizar talleres a contratistas que laboran en el archivo central. En ese sentido se deja los correos electrónicos de solicitud de ingreso y su respectiva autorización. De acuerdo con lo anterior, durante la vigencia de enero a diciembre de 2023 se recibieron un total de 23 solicitudes de ingreso al archivo central de diferentes dependencias que hacen parte de la estructura orgánica de la entidad, del nivel central, local y comisarias, como soporte se cuenta con los correos electrónicos de solicitud de ingreso, y el formato control de ingreso y salida de personal en el archivo central y en el archivo de gestión FOR GD 038 debidamente diligenciado | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Implementar los mecanismos de control que garanticen el ingreso al archivo central solo de personas autorizadas" el siguiente activo de información: * Informe control de ingreso archivo central segundo semestre 2023 Del anterior activo de información y en atención a la meta e indicador formulado, se observa un cumplimiento del 100%
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | 5.3.3. | Sensibilizar a todas las áreas que hacen parte de la estructura orgánica de la Entidad de la importancia de controlar el acceso a los archivos de gestión. | Realizar una campaña semestral de sensibilización de la importancia de control de acceso a los archivos de gestión | Entre enero a diciembre de 2023 | (Número de campañas de sensibilización realizadas/Número de campañas de sensibilización programadas)*100 | La acción se cumplió en el mes de mayo de 2023, momento en el que se cumple la misma al 100%, por lo tanto no se reporta en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, por tratarse de una actividad ya cumplida. De acuerdo con lo anterior, la campaña se realizó en el mes de mayo de 2023, se divulgo en las mesas operativas del mes de julio de 2023 a todos los referentes técnicos documental de nivel central, localidades y comisarías y adicionalmente con el apoyo de la oficina de comunicaciones de la entidad se difundió en el boletín para toda la entidad. Se cuenta con soportes como: diseño de la campaña, cronograma de divulgación, correo de solicitud a comunicaciones para su divulgación y acta de mesa operativa en la que se realizó la socialización mencionada. | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó como meta "Realizar una campaña semestral de sensibilización de la importancia de control de acceso a los archivos de gestión" el siguiente activo de información: * Correos de socialización de la campaña denominada "Conoce más sobre la seguridad y control de acceso de los archivos de gestión en la SDIS" durante julio de 2023 De los anteriores activos de información, se puede reconocer el cumplimiento del 100%.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | 5.4.1 | Realizar intervención de 20 puntos SIAC incorporando señalización y elementos en sistema Braille. | 20 Puntos Siac intervenidos | Enero a noviembre de 2023 | # de adecuaciones realizadas / # de adecuaciones programadas * 100 | El pasado 14 de diciembre de 2023 la Subdirección de Plantas Físicas solicita a través de memorando interno con número de radicado I2023038903 el ajuste de la actividad cambiando el número de puntos siac activos de 23 a 20, con el fin de alcanzar el 100% de la meta propuesta. Dicha solicitud fue presentada y aprobada ante Comité de Gestión y Desempeño realizado el pasado 15 de diciembre. Se solicita de manera atenta ajustar el porcentaje de cumplimiento de acuerdo con las evidencias entregadas en el periodo anterior, pues corresponde a la colocación de señalización con elementos en sistema braille para los 20 puntos SIAC, logrando el 100% de la meta señalada. | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, "Realizar intervención de 23 puntos SIAC incorporando señaliza" se observó que el 15 de diciembre se modificó la meta de 23 a 20 puntos SIAC, por tal razón en el segundo seguimiento se da cumplimiento a la actividad al 100%.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | 5.4.2. | Elaborar videos institucionales subtitulados y publicarlos en el canal de YouTube de la entidad | 100% de lo videos subtitulados y publicados en el canal YouTube de la entidad. | Entre enero a noviembre de 2023 | (# de videos subtitulados en el cuatrimestre/# total de videos publicados en el cuatrimestre) *100 | Para el periodo a reportar se ha publicado en Septiembre 40, en octubre 60, para noviembre 59 y finalmente en diciembre 20 videos publicado para un total de 179 videos publicados y subtitulados respectivamente. | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Elaborar videos institucionales subtitulados y publicarlos en el canal de YouTube de la entidad" los siguientes activos de información: * Matriz Excel denominada "Publicaciones_videos_youtube_tercer_cuatrimestre_2023", en la cual se observó los enlaces de las publicaciones realizadas por la SDIS en el canal de YouTube, los cuales cuentan con subtítulos. Adicionalmente, al revisar el canal de YouTube de la Secretaría Distrital de Integración Social, se observó que los videos publicados cuentan con subtítulos. Por lo anterior, se observa un cumplimiento del 100%.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | 5.4.3. | Revisar una campaña comunicativa interna y externa, que promueva la transparencia, probidad y cuidado de lo público y cultura de servicio a la ciudadanía. | 2 reportes de seguimiento a la campaña de comunicación interna y externa. | Revisión y diseño campaña Abril - Implementación mayo a julio de 2023 | #informes entregados/#informes programados*100 | Las actividades se desarrollaron en las fechas programadas y reportadas en el periodo inmediatamente anterior. | 100% | La OCI verificó y reportó la actividad como ejecutada al 100% en el seguimiento PAAC del segundo cuatrimestre 2023. En consecuencia, la actividad fue cumplida al 100% durante la vigencia 2023.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | 5.5.1. | Elaborar reportes de solicitudes de información (Revisar el número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información) | 4 Reporte solicitudes de información pública | Enero*, abril, julio, octubre de 2023 (*) enero: corte cierre vigencia 2021 | #de reportes realizados/ # de reportes programados | El Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, elaboró el reporte de solicitudes de información correspondiente al tercer cuatrimestre de 2023. Identificando en la tipología lo siguiente: Se tramitaron dieciséis mil setecientos sesenta y siete (16.767) peticiones ciudadanas presentadas a través de los diferentes canales de interacción dispuestos por la entidad, de las cuales, ciento noventa y uno (191), es decir, el 1,14%, corresponden a solicitudes de copia y solicitudes de información pública, discriminadas así: solicitudes de información ciento setenta y tres (173); solicitudes de copia dieciocho (18). | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observaron para la actividad "Elaborar reportes de solicitudes de información (Revisar el número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información)"; 1 informe de reportes de solicitudes de información pública, correspondiente al tercer cuatrimestre 2023. Lo anterior permite reconocer el cumplimiento del 100%.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | 5.5.2. | Realizar acompañamiento al IDIPRON en la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia | 2 informes de acompañamiento | Julio y diciembre 2023 | Número de Informes elaborados / Número de informes programados en el periodo | Durante el periodo del reporte se han realizado dos (3) reuniones con el profesional del área de planeación del IDIPRON, donde se abordado temas relacionados con la implementación de la Ley 1712 de 2014 y demás normas concordantes. | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observaron para la actividad "Realizar acompañamiento al IDIPRON en la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia"; 1 informes de acompañamiento al Instituto Distrital Para la Proyección de la Niñez y la Juventud en la implementación de la ley 1712 de 2024, junto con tres actas de fecha 6 y 19/10/2023 y 27/11/2023. Lo anterior permite reconocer el cumplimiento del 100%
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | 5.5.3. | programar y realizar actividades en el marco del día nacional de lucha contra la corrupción. | Reporte de las actividades realizadas en el marco del "Día por la lucha contra la corrupción " | Agosto de 2023 | Documento de actividades ejecutadas/actividades programadas | No aplica para este periodo. Producto ya cumplido. | 100% | La OCI verificó y reportó la actividad como ejecutada al 100% en el seguimiento PAAC del segundo cuatrimestre 2023. En consecuencia, la actividad fue cumplida al 100% durante la vigencia 2023.
Componente 6: Iniciativas Adicionales | 6.1.1. | Implementar la Estrategia Institucional para fortalecer la Transparencia en la Secretaría Distrital de Integración Social | 2 informes de gestión de la implementación de la estrategia institucional para la transparencia en la Entidad. | Julio y diciembre 2023 | Número de informes de gestión entregados realizados en el periodo | Se destacan logros significativos en el proceso de implementación de la Estrategia Institucional para la Transparencia "Conmigo Sí es" durante lo corrido del año 2023: Fortalecimiento de la capacidad instalada en la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS). Esto se consolida como un elemento clave para afirmar la sostenibilidad y permanencia de los principios de transparencia e integridad en todas las áreas de la entidad. Promoción de la cultura ciudadana y el cuidado de lo público desde la primera infancia: Este enfoque se ha revelado como un pilar fundamental para fortalecer la transparencia y, simultáneamente ha establecido una conexión crucial entre la construcción de ciudadanía y la prevención de la corrupción. Innovación en ideas para mejorar el acceso a la información: En el marco del compromiso con la mejora continua y la innovación, se destaca la generación de ideas innovadoras para mejorar el acceso a la información. Aunque estas ideas aún no están completamente desarrolladas, representan un paso crucial hacia la creación de soluciones que fortalecerán la transparencia y consolidarán la confianza de la ciudadanía en los asuntos públicos. Articulación efectiva entre áreas y dependencias: En el cierre de este periodo, se destaca la articulación entre diversas áreas y dependencias para avanzar de manera conjunta en la promoción de la transparencia e integridad. Los resultados obtenidos no solo son indicativos de la eficacia de la colaboración entre áreas, sino también de la sólida base de liderazgo que se ha cultivado. La transparencia y la integridad no son solo objetivos institucionales; son un reflejo de la cultura organizativa que se construye desde adentro hacia afuera. Este logro destaca no solo la habilidad de los funcionarios y colaboradores de la entidad, para impulsar cambios concretos, sino también su dedicación a fomentar una cultura ética y transparente. | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Implementar la Estrategia Institucional para fortalecer la Transparencia en la Secretaría Distrital de Integración Social" los siguientes activos de información: * Informe de gestión de la estrategia de transparencia con corte a diciembre de 2023 De acuerdo con lo anterior, se puede reconocer un cumplimiento del 100%.
Componente 6: Iniciativas Adicionales | 6.2.1. | Elaborar y Ejecutar una campaña de sensibilización del lineamiento de Conflicto de intereses | 1 Campaña de Sensibilización elaborada y ejecutada de conflicto de Intereses | Febrero a diciembre de 2023 | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas en la campaña | Teniendo en cuenta el plan de acción de conflicto de intereses 2023, las acciones realizadas durante el cuarto cuatrimestre son las siguientes: 1. Se realiza una presentación mensual al comité de gestión y desempeño sobre los casos de conflicto de intereses allegados a la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano correspondientes a los meses de agosto a diciembre. (se anexan actas del comité de los meses de julio y agosto correspondientes al II cuatrimestre y que encontraban pendientes de firmas, por otra parte de adjuntan las actas firmadas de septiembre y octubre. Las actas de noviembre y diciembre se encuentra en proceso de firmas.) 2. Se realiza dos (2) piezas comunicativa masiva que contiene información sobre conflicto de intereses 3. Mediante dos piezas comunicativas se realiza divulgación del canal de denuncias de casos de conflicto de intereses. (septiembre y octubre). 4. A través de dos piezas comunicativas se realiza la divulgación del curso de Integridad, Transparencia o Lucha contra la corrupción a los colaboradores de la entidad. 5. Para el tercer y cuarto cuatrimestre se elaboran los dos un informes de seguimiento trimestral al Curso de Integridad, Transparencia o Lucha contra la corrupción. 6. Dos informes de seguimiento trimestrales de los y las directivos que deben publicar la Declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses según Ley 2013. 7. Se realiza la tercera socialización del documento de lineamiento de conflicto de intereses, realizada el 28 de septiembre de 2023 8. Se realiza la cuarta socialización lineamiento conflicto de intereses a gestores y gestoras de integridad 27 de octubre de 2023. 9. Informe de seguimiento semestral aleatorio de las y los directivos según el Decreto 1083 de 2015, en la cual deben publicar la Declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses en el Sistema Sideap. 10. Informe de gestión acciones realizadas por gestores sobre conflicto de intereses. | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Elaborar y Ejecutar una campaña de sensibilización del lineamiento de Conflicto de intereses" los siguientes activos de información: * Actas del Comité de Gestión y Desempeño del 26 de septiembre, 20 de octubre de 2023, sin suscribieren las cuales se observan los casos de conflicto de intereses allegados a la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano. * Piezas comunicativas sobre conflicto de intereses. * Informes del curso de integridad , e informe sobre la ley 2013. Entre otras. De los anteriores activos de información se observó un cumplimiento del 100%
Componente 6: Iniciativas Adicionales | 6.2.2. | Realizar un estrategia que permita dar a conocer la importancia de la información reservada y clasificada en los términos de la ley 1712 de 2014. Difundir una pieza comunicativa dando a conocer la estrategia | 1 Documento que aclare, conceptúe y exponga la incidencia de la información reservada y clasificada en los términos de la ley 1712 de 2014. | Abril de 2023 | Nivel de avance en la elaboración del borrador del documento. | Esta actividad se encuentra ejecutada al 100% en el primer cuatrimestre | 100% | Se dio cumplimiento en el primer cuatrimestre
Componente 6: Iniciativas Adicionales | 6.2.3. | Socializar de forma virtual con las direcciones y subdirecciones de SDIS el documento institucional sobre mecanismos de protección al denunciante | Socializaciones virtuales | junio de 2023 | Nivel de avance en la cobertura de las socializaciones con toda la Entidad. | Esta actividad se cumple en el segundo cuatrimestre al 100% | 100% | La OCI verificó y reportó la actividad como ejecutada al 100% en el seguimiento PAAC del segundo cuatrimestre 2023. En consecuencia, la actividad fue cumplida al 100% durante la vigencia 2023.
Componente 6: Iniciativas Adicionales- Plan de integridad | 6.3.1. | Elaborar el plan de trabajo de implementación del plan de gestión de integridad | Plan de trabajo a desarrollar por parte de los gestores de Integridad en cada una de las Unidades Operativas de la SDIS | Febrero de 2023 | Divulgación del plan de trabajo a los Gestores de Integridad | Esta actividad se encuentra ejecutada al 100% en el primer cuatrimestre | 100% | Se dio cumplimiento en el primer cuatrimestre
Componente 6: Iniciativas Adicionales- Plan de integridad | 6.3.2. | Sensibilizar, estimular y comprometer a los nuevos miembros del equipo Directivo (nuevas vinculaciones 2022) frente al Código de Integridad, con el fin de establecer el compromiso de la Alta Dirección. | Pacto por la Integridad y contra la corrupción firmado por el Equipo Directivo de la Secretaría | enero-diciembre de 2023 | Documento suscrito con nuevos miembros del equipo directivo SDIS 2022 | 1. Pacto de Integridad Firmado por Directivos y Directivas SDIS 2023 | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Sensibilizar, estimular y comprometer a los nuevos miembros del equipo Directivo (nuevas vinculaciones 2022) frente al Código de Integridad, con el fin de establecer el compromiso de la Alta Dirección" los pactos de integridad 2023 suscritos por los directores, subdirectores y jefes. De los anteriores activos de información se observó un cumplimiento del 100%
Componente 6: Iniciativas Adicionales- Plan de integridad | 6.3.3. | Dar a conocer el grupo de gestores de integridad por cada unidad operativa | Matriz de gestores de integridad por unidad operativa publicada en pagina WEB | enero a diciembre de 2023 | Matriz publicada | La matriz de gestores de integridad ya se encuentra firmada y publicada en la web, desde el mes de marzo de 2023. https://www.integracionsocial.gov.co/images/_docs/2023/gestion/TH/31032023-Listadode-Gestores-Integridad-SDIS-2023.pdf | 100% | Se dio cumplimiento en el primer cuatrimestre
Componente 6: Iniciativas Adicionales- Plan de integridad | 6.4.1. | Ejecutar el "plan de trabajo para los gestores de integridad" con el fin de sensibilizar, socializar, fomentar y ejemplificar los principios y valores del Código de Integridad a los colaboradores de la SDIS y a los ciudadanos interesados. | Evidencias de los principios socializados según plan de trabajo. | Marzo de 2023 a diciembre de 2023 | # de principios socializados / # de principios programadas*100 | Durante el presente cuatrimestre se han socializado los principios 3 y 4 del código de integridad y buen gobierno 2023. El tercer principio fue socializado durante los meses de septiembre y octubre, y el cuarto principio durante los meses de noviembre y diciembre. Es importante resaltar que el principio 4 a la fecha aun se encuentra en ejecución, teniendo en cuenta la formulación del plan de trabajo. | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Ejecutar el "plan de trabajo para los gestores de integridad" con el fin de sensibilizar, socializar, fomentar y ejemplificar los principios y valores del Código de Integridad a los colaboradores de la SDIS y a los ciudadanos interesados." los activos de información tales como planillas de asistencia y correos electrónicos de los mese mayo a octubre de 2023 de la socialización de los principios: PRINCIPIO 3: El interés general prevalece sobre el interés de los particulares PRINCIPIO 4: Los bienes públicos son sagrados​ De acuerdo con lo anterior, se puede reconocer el cumplimiento de la actividad al 100%
Componente 6: Iniciativas Adicionales- Plan de integridad | 6.4.2. | Elaboración de informe de gestión de integridad | 4 Informes de gestión de Integridad (1 informe de gestión por cada principio socializado) | Marzo de 2023 a diciembre de 2023 | 4 Informes de Gestión | Para el presente reporte de seguimiento se realizaron los informes de gestión de el principio 2 y 3 , los cuales ya se encuentran publicados en la pagina web de la SDIS. A la fecha el informe del principio 4 se encuentra en proceso de firmas y publicación | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Elaboración de informe de gestión de integridad" los informes correspondientes a los principios 2,3,4 lo que permite reconocer el cumplimiento de la actividad al 100%.
Componente 6: Iniciativas Adicionales- Plan de integridad | 6.4.3. | Realizar una medición del nivel de conocimiento de los Principios y Valores del Código de Integridad | Encuesta virtual aplicada Publicación de Resultados de la encuesta | Diciembre de 2023 | 1 informe publicado (comparativo de la encuesta aplicada en 2021 frente a la encuesta 2022) | Informe de Encuesta de apropiación Integridad y Buen gobierno 2023. | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Realizar una medición del nivel de conocimiento de los Principios y Valores del Código de Integridad" informe comparativo de la encuesta de medición código de integridad y buen gobierno 2022 y 2023 De acuerdo con lo anterior, se puede reconocer el cumplimiento de la actividad al 100%
Componente 6: Iniciativas Adicionales- Plan de integridad | 6.5.1. | Socialización del Protocolo para la selección de los Gestores de Integridad | 2 acciones se socialización del Protocolo de selección de Gestores de Integridad | Febrero a diciembre de 2023 | 2 acciones de socialización del protocolo | Esta actividad se encuentra cumplida al 100% en el primer cuatrimestre | 100% | Se dio cumplimiento en el primer cuatrimestre
Componente 6: Iniciativas Adicionales- Plan de integridad | 6.5.2. | Realizar jornadas de sensibilización y actualización a los Gestores de Integridad | 2 Jornada de Sensibilización | Febrero a diciembre de 2023 | 2 Jornada de Sensibilización | Se lleva a cabo jornada de sensibilización día 27 de octubre de 2023 a los gestores y gestoras de integridad | 100% | La OCI verificó y reportó la actividad como ejecutada al 100% en el seguimiento PAAC del segundo cuatrimestre 2023. En consecuencia, la actividad fue cumplida al 100% durante la vigencia 2023.
Conclusiones y Observaciones:
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción * Conclusión Luego de realizar el seguimiento al Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, se estableció un nivel de cumplimiento del 100% promedio durante la vigencia 2023 en las cinco (5) actividades definidas.
Componente 2: Racionalización de trámites * Conclusión Luego de realizar el seguimiento al Componente 2: Racionalización de trámites, se estableció nivel de cumplimiento del 100% durante la vigencia 2023 en las tres (3) actividades definidas.
Componente 3: Rendición de cuentas * Conclusión Luego de realizar el seguimiento al Componente 3: Rendición de cuentas, se estableció nivel de cumplimiento del 100% durante la vigencia 2023 en las nueve (9) actividades definidas .
Componente 4: Atención al Ciudadano * Observación Luego de realizar el seguimiento al componente No 4: Atención al Ciudadano se estableció un nivel de cumplimiento del 92% en las diez (10) actividades definidas para la vigencia 2023. Lo anterior en razón a que la actividad 4.2.2 no aportó activos de información que den cuenta de la integración entre AZdigital y Bogotá te escucha. En consecuencia para el cuatrimestre evaluado y la vigencia 2023, el porcentaje de ejecución de esta actividad fue del 20%. Recomendación 1: La OCI actuando como evaluador independiente y tercera línea de defensa, recomienda en la planeación del PAAC de futuras vigencias, tener en cuenta la viabilidad de las mismas en el corto y mediano plazo, toda vez que a pesar de los esfuerzos no se logró la consecución de la actividad primaria y las subsecuentes durante la vigencia 2023.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información *Conclusión Luego de realizar el seguimiento al componente No 5: Transparencia y Acceso de la Información, se estableció un nivel de cumplimiento del 100% en las quince (15) actividades definidas para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023.
Componente 6: Iniciativas Adicionales : Código de Ética *Conclusión Luego de realizar el seguimiento al componente No 6 Iniciativas Adicionales: Código de Ética se estableció un nivel de cumplimiento del 100%, en las doce (12) actividades definidas para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023.
Se concluye que el nivel de cumplimiento del PAAC para la vigencia 2023 es del 98%, lo que refleja en términos generales cumplimiento parcial de las actividades planificadas, por tal razón, es importante analizar las causas que impidieron el buen desarrollo de las actividades que se debían ejecutar en la vigencia 2023 y que no fueron ejecutadas a completitud.
VF
Proyectó: | Giovanni Salamanca Ramírez - Germán Alfonso Espinosa Suárez . - Contratistas OCI.
Revisó: | Ingrid Jiselt Vásquez Veloza - Contratista OCI.
Aprobó: | Rosemary Chávez Rodríguez - Jefe Oficina de Control Interno.