## Listas (hidden)
Dimensión | Política de Gestión y Desempeño componente ambiental | Proceso relacionado | Tipo de Meta | Fecha Inicio DD/MM/AAAA | Fecha Finalización DD/MM/AAAA | Dependencia responsable
Talento Humano | Talento Humano | Planeación estratégica | Constante | 2024-01-01 | 2024-01-31 | Subsecretaría de Gestión Institucional
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Integridad | Comunicación estratégica | Suma | 2024-02-01 | 2024-02-28 | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano
Gestión con valores para resultados | Planeación Institucional | Tecnologías de la información | Creciente | 2024-03-01 | 2024-03-31 | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Evaluación y Seguimiento | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Gestión del conocimiento |  | 2024-04-01 | 2024-04-30 | Subdirección Administrativa y Financiera
Información y Comunicación | Compras y Contratación | Prestación de servicios sociales para la inclusión social |  | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización
Gestión del Conocimiento | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestión de Transferencias |  | 2024-06-01 | 2024-06-30 | Subdirección de Contratación
Control Interno | Servicio al ciudadano | Inspección y vigilancia |  | 2024-07-01 | 2024-07-31 | Dirección de Gestión Corporativa
| Defensa jurídica | Atención a la ciudadanía |  | 2024-08-01 | 2024-08-31 | Oficina Asesora Jurídica
| Mejora normativa | Gestión de talento humano |  | 2024-09-01 | 2024-09-30 | Subdirección de Investigación e Información
| Simplificación, Racionalización y Estandarización de Trámites | Gestión de soporte y mantenimiento tecnológico |  | 2024-10-01 | 2024-10-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones
| Participación ciudadana en la gestión pública | Gestión contractual |  | 2024-11-01 | 2024-11-30
| Gobierno digital | Gestión financiera |  | 2024-12-01 | 2024-12-31
| Seguridad digital | Gestión de infraestructura física
| Componente ambiental | Gestión ambiental
| Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Gestión documental
| Gestión documental | Gestión jurídica
| Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión logística
| Gestión de la información estadística | Auditoría y control
| Gestión del conocimiento y la innovación | Sistema de Gestión
| Control interno | No está relacionado a un proceso

## Plan de Ajuste y Sostenibilidad
|  | PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN FORMATO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE Y SOSTENIBILIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [29 empty] | Código: FOR-SG-018
Versión: 0
Fecha: Memo I2023027390 - 13/09/2023
Página: 1 de 1
IDENTIFICACIÓN |  |  | FORMULACIÓN | [8 empty] | PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO
[12 empty] | Programación I trimestre |  | Seguimiento I trimestre |  |  |  | Programación II trimestre |  | Seguimiento II trimestre |  |  |  | Programación III trimestre |  | Seguimiento III trimestre |  |  |  | Programación IV trimestre |  | Seguimiento IV trimestre
Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Proceso relacionado | No. producto | Producto | Meta producto | Tendencia de meta | Nombre del indicador | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Dependencia líder de la política o componente ambiental | Evidencias programadas I trimestre | Programación meta I trimestre | Avance cuantitativo I trimestre | Porcentaje de cumplimiento I trimestre | Avance cualitativo I trimestre | Revisión segunda línea de defensa | Evidencias programadas II trimestre | Programación meta II trimestre | Avance cuantitativo II trimestre | Porcentaje de cumplimiento II trimestre | Avance cualitativo II trimestre | Revisión segunda línea de defensa2 | Evidencias programadas III trimestre | Programación meta III trimestre | Avance cuantitativo III trimestre | Porcentaje de cumplimiento III trimestre | Avance cualitativo III trimestre | Revisión segunda línea de defensa3 | Evidencias programadas IV trimestre | Programación meta IV trimestre | Avance cuantitativo IV trimestre | Porcentaje de cumplimiento IV trimestre | Avance cualitativo IV trimestre | Revisión segunda línea de defensa4
Gestión con valores para resultados | Componente ambiental | Gestión ambiental | 1 | Aumento de un (1) digito porcentual (%) en el nivel de implementación de los lineamientos ambientales, en las unidades operativas activas que para la vigencia 2023 obtuvieron un porcentaje inferior al 95% en intervención inicial, bajo el proceso de seguimiento de intervención ambiental institucional 2024. | 100% | Suma | Aumento del porcentaje de implementación de los lineamientos ambientales en las unidades operativas programadas. | (Número de unidades operativas activas con el aumento de un (1) digito porcentual en el nivel de implementación de los lineamientos ambientales institucionales en la vigencia 2024 / Número de unidades operativas activas y programadas que presentaron un porcentaje inferior del 95% en la vigencia 2023 bajo el proceso de intervención ambiental inicial. | 2024-07-01 | 31/12/2024 | Dirección de Gestión Corporativa | No programado | 0 |  |  |  |  | No programado | 0 |  |  |  |  | No programado | 0 |  |  |  |  | * Lista y acta de asistencia de la intervención ambiental de seguimiento (medición del nivel de implementación de los lineamientos ambientales institucionales) * Base de datos con la programación y resultados porcentuales de la implementación de los lineamientos ambientales 2023 vs 2024 de las unidades operativas programadas. | 100%
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Compras y Contratación | Gestión contractual | 2 | Publicar la ruta de SECOP Il del Plan Anual de Compras 2024 y respectivas actualizaciones en la página web de la SDIS | 1 | Constante | Ruta de SECOP II del Plan Anual de Compras 2024 publicado en la pagina web. | N° de Link de secop II de PAA 2024 publicado en la página web de la SDIS. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Contratación | Ruta cargue Plan Anual de Adquisiciones 2024 página web | 1 |  |  |  |  | Ruta cargue Plan Anual de Adquisiciones 2024 página web | 1 |  |  |  |  | Ruta cargue Plan Anual de Adquisiciones 2024 página web | 1 |  |  |  |  | Ruta cargue Plan Anual de Adquisiciones 2024 página web | 1
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Compras y Contratación | Gestión contractual | 3 | Publicar en la página web de la SDIS los avisos e invitaciones publicas de los procesos de seleccion que adelante la entidad. | 100% | Constante | Avisos e invitaciones de los procesos de selección publicados en la página web | (N° de avisos e invitaciones de los procesos de selección publicados en la pagina web / N° de avisos e invitaciones de selección adelantados) * 100 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Contratación | Ruta página web publicación invitación de convocatorias. | 100% |  |  |  |  | Ruta página web publicación invitación de convocatorias. | 100% |  |  |  |  | Ruta página web publicación invitación de convocatorias. | 100% |  |  |  |  | Ruta página web publicación invitación de convocatorias. | 100%
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Compras y Contratación | Gestión contractual | 4 | Realizar el cierre de los expedientes contractuales en la plataforma SECOP II cuyas obligaciones contractuales y post-contractuales hayan sido cumplidas del 1 de enero al 31 diciembre 2023 | 90% | Creciente | Expedientes contractuales cerrados en SECOP II | (N° de cierre de expedientes contractuales cerrados en SECOP II / N° de contratos suscritos en 2023 y cumplidas las obligaciones contractuales y post-contractuales) * 100 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Contratación | Base de datos con los contratos cerrados en SECOP II | 20% |  |  |  |  | Base de datos con los contratos cerrados en SECOP II | 50% |  |  |  |  | Base de datos con los contratos cerrados en SECOP II | 75% |  |  |  |  | Base de datos con los contratos cerrados en SECOP II | 90%
Control Interno | Control interno | Sistema de Gestión | 5 | Reuniones de verificación del avance y cumplimiento de las acciones de mejora desde la segunda línea de defensa. | 10 | Suma | Reuniones de verificación del avance y cumplimiento de las acciones de mejora desde la segunda línea de defensa. | Número de reuniones de verificación del avance y cumplimiento de las acciones de mejora desde la segunda línea de defensa realizadas | 2024-01-01 | 31/12/2024 | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | Correo electrónico con soportes de la reunión de verificación del avance y cumplimiento de las acciones de mejora desde la segunda línea de defensa | 2 |  |  |  |  | Correo electrónico con soportes de la reunión de verificación del avance y cumplimiento de las acciones de mejora desde la segunda línea de defensa | 3 |  |  |  |  | Correo electrónico con soportes de la reunión de verificación del avance y cumplimiento de las acciones de mejora desde la segunda línea de defensa | 3 |  |  |  |  | Correo electrónico con soportes de la reunión de verificación del avance y cumplimiento de las acciones de mejora desde la segunda línea de defensa | 2
Gestión con valores para resultados | Defensa jurídica | Gestión jurídica | 6 | Informe de cursos realizadas por los apoderados judiciales | 2 | Suma | Seguimiento al informe de cursos | No. informes realizados/ No. informes programados en el periodo. | 2024-04-01 | 31/12/2024 | Oficina Jurídica | No programado | 0 |  |  |  |  | Informe de cursos realizadas por los apoderados judiciales | 1 |  |  |  |  | No programado | 0 |  |  |  |  | Informe de cursos realizadas por los apoderados judiciales | 1
Gestión con valores para resultados | Defensa jurídica | Gestión jurídica | 7 | Informes de litigiosidad de la entidad presentados en Comité de Conciliación. | 2 | Suma | Seguimiento al informe de defensa juridica | Número de informes presentados al Comité | 2024-04-01 | 31/12/2024 | Oficina Jurídica | No programado | 0 |  |  |  |  | Informe de defensa jurídica | 1 |  |  |  |  | No programado | 0 |  |  |  |  | Informe de defensa jurídica | 1
Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestión de talento humano | 8 | Realizar dos (2) informes de seguimiento al avance del resideño instituicional | 2 | Suma | Informes de seguimiento del rediseño institucional | 2 Informes de seguimiento del rediseño institucional | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Dirección de Gestión Corporativa | No programado | 0 |  |  |  |  | Informe de seguimiento sobre el estado de avance del rediseño institucional | 1 |  |  |  |  | No programado | 0 |  |  |  |  | Informe de seguimiento sobre el estado de avance del rediseño institucional | 1
Información y Comunicación | Gestión de la información estadística | Gestión del conocimiento | 9 | Seguimiento a la implementación del Plan de Gestión de la Informacion Estadística 2024 | 3 | Suma | Número de seguimientos realizados a la implementación del Plan de Gestión de la Información Estadística 2024 | Sumatoria del número de seguimientos realizados a la implementación del Plan de Gestión de la Información Estadística 2024 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | No programado | 0 |  |  |  |  | Matriz de seguimiento a la implementacion del Plan de Gestión de la Información Estadística correspondiente al II trimestre 2024 | 1 |  |  |  |  | Matriz de seguimiento a la implementacion del Plan de Gestión de la Información Estadística correspondiente al III trimestre 2024 | 1 |  |  |  |  | Matriz de seguimiento a la implementacion del Plan de Gestión de la Información Estadística correspondiente al IV trimestre 2024 | 1
Gestión del Conocimiento | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento | 10 | Seguimiento al Plan de implementación de Gestión de Conocimiento y la Innovación 2024 | 3 | Suma | Número de seguimientos realizados a la implementación del Plan de Gestión de Conocimiento y la Innovación 2024 | Número de seguimientos realizados a la implementación del Plan de Gestión de Conocimiento y la Innovación 2024 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | No programado | 0 |  |  |  |  | Matriz de seguimiento a la implementacion del Plan de Gestión de Conocimiento y la Innovación correspondiente al II trimestre 2024 | 1 |  |  |  |  | Matriz de seguimiento a la implementacion del Plan de Gestión de Conocimiento y la Innovación correspondiente al III trimestre 2024 | 1 |  |  |  |  | Matriz de seguimiento a la implementacion del Plan de Gestión de Conocimiento y la Innovación correspondiente al IV trimestre 2024 | 1
Información y Comunicación | Gestión documental | Gestión documental | 11 | Actualización Diagnóstico Integral de Archivo | 1 | Creciente | Diagnóstico Integral de Archivo Actualizado | Documento Actualizado | 2024-02-01 | 2024-08-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | Avance de actualización del documento | 0,33 |  |  |  |  | Avance de actualización del documento | 0.66 |  |  |  |  | Documento Actualizado | 1 |  |  |  |  | No programado | 0
Información y Comunicación | Gestión documental | Gestión documental | 12 | Avances convalidación de Tablas de Retención Documental | 4 | Suma | Estado de avance de la convalidación de Tablas de Retención Documental de la SDIS | Informe de avance del proceso de convalidación de las TRD | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | Informe de avance convalidación de Tablas de Retención Documental | 1 |  |  |  |  | Informe de avance convalidación de Tablas de Retención Documental | 1 |  |  |  |  | Informe de avance convalidación de Tablas de Retención Documental | 1 |  |  |  |  | Informe de avance convalidación de Tablas de Retención Documental | 1
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Planeación estratégica | 13 | Reportes de ejecución presupuestal de la entidad | 12 | Suma | Reporte de ejecución presupuestal de la entidad | Número de reportes presupuestales de la entidad | 2024-01-01 | 31/12/2024 | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | Reportes de cierre de ejecución presupuestal | 3 |  |  |  |  | Reportes de cierre de ejecución presupuestal | 3 |  |  |  |  | Reportes de cierre de ejecución presupuestal | 3 |  |  |  |  | Reportes de cierre de ejecución presupuestal | 3
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Gestión financiera | 14 | Reportes mensuales de ejecuciones presupuestales de reserva y vigencia, remitidos a los responsables de proyectos | 12 | Suma | Reporte de ejecuciones presupuestales | Reportes presupuestales mensuales generados | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | Reportes mensuales de ejecuciones presupuestales | 3 |  |  |  |  | Reportes mensuales de ejecuciones presupuestales | 3 |  |  |  |  | Reportes mensuales de ejecuciones presupuestales | 3 |  |  |  |  | Reportes mensuales de ejecuciones presupuestales | 3
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Tecnologías de la información | 15 | Documentar el Proceso gestión y gobierno de Tecnologías de la Información | 100% | Creciente | Definición de proceso de gestión y gobierno de TI, | Avance en la construcción del documento del proceso de gestión y gobierno de TI. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Investigación e Información | Avance en la construcción del documento Proceso de gestión y gobierno de TI | 25% |  |  |  |  | Avance en la construcción del documento Proceso de gestión y gobierno de TI | 50% |  |  |  |  | Avance en la construcción del documento Proceso de gestión y gobierno de TI | 75% |  |  |  |  | Proceso de gestion y gobierno de teconologia de la información documentado | 100%
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Tecnologías de la información | 16 | Seguimiento a la implementación de la estrategia de uso y apropiación de medios digitales | 2 | Suma | Estrategia de uso y apropiación de medios digitales | (Número de actividades de la estrategia de uso y apropiación de medios digitales implementadas/Número de actividades de la estrategia de uso y apropiación de medios digitales programadas)*100 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Investigación e Información | No programado | 0 |  |  |  |  | Matriz de seguimiento a la implementación de la estrategia de uso y apropiación | 1 |  |  |  |  | No programado | 0 |  |  |  |  | Matriz de seguimiento a la implementación de la estrategia de uso y apropiación | 1
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Tecnologías de la información | 17 | Seguimiento a la implementación del servicio de Interoperabilidad | 75% | Creciente | Plan de implementación del servicio de interoperabilidad | (Número de acciones de la ruta del servicio de interoperabilidad implementadas/Número de acciones de la ruta del servicio de interoperabilidad programadas)*100 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Investigación e Información | No programado | 0 |  |  |  |  | Avance en la implementación de la ruta del servicio de interoperabilidad | 25% |  |  |  |  | Avance en la implementación de la ruta del servicio de interoperabilidad | 50% |  |  |  |  | Avance en la implementación de la ruta del servicio de interoperabilidad | 75%
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Tecnologías de la información | 18 | Informe sobre la documentación generada del ciclo de vida del dato en la SDIS | 2 | Suma | Informe sobre la documentación generada del ciclo del dato en la entidad en la vigencia 2024. | Sumatoria de informes sobre la documentación generada del ciclo del dato en la entidad en la vigencia 2024. | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Investigación e Información | No programado | 0 |  |  |  |  | Informe de avance en la documentación del ciclo del dato de la entidad | 1 |  |  |  |  | No programado | 0 |  |  |  |  | Informe de avance en la documentación del ciclo del dato de la entidad | 0.5
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Tecnologías de la información | 19 | Seguimiento a la implementación del modelo de madurez de Territorio Inteligente | 100% | Creciente | Seguimiento a los proyectos de Transformación digital Territorio Inteligente | Seguimiento a la implementacion de los proyectos de transformación digital Territorio Inteligente. | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Investigación e Información | No programado | 0 |  |  |  |  | Avance en la implementación de los proyectos de transformación digital territorio inteligente | 50% |  |  |  |  | No programado | 0 |  |  |  |  | Seguimiento a la implementación de los proyectos de transformación digital territorio inteligente | 50%
Talento Humano | Integridad | Gestión de talento humano | 20 | Actualización del Lineamiento Conflicto de Intereses fortaleciendo la promoción del canal de denuncia por parte de la ciudadanía frente al incumplimiento al Código de Integridad y Buen Gobierno y los temas relacionados con Conflicto de Intereses,así como la divulgación de consulta de la información contenida en el Aplicativo por la Integridad de servidores y servidoras públicas. | 1 | Creciente | Lineamiento Conflicto de Intereses actualizado | Un lineamiento de Conflicto de Intereses actualizado | 2024-04-01 | 2024-09-30 | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | No programado | 0 |  |  |  |  | Borrador Lineamiento de Conflicto de Intereses | 0.5 |  |  |  |  | Lineamiento Conflicto de Intereses oficializado y divulgado | 1 |  |  |  |  | No programado | 0
Gestión con valores para resultados | Mejora normativa | Gestión jurídica | 21 | Diligenciamiento del formato de agenda regulatoria | 2 | Suma | Formato de agenda regulatoria diligenciado | Número de formatos de agenda regulatoria diligenciados | 2024-04-01 | 31/12/2024 | Oficina Jurídica | No programado | 0 |  |  |  |  | Formato agenda regulatoria diligenciado | 1 |  |  |  |  | No programado | 0 |  |  |  |  | Formato agenda regulatoria diligenciado | 1
Gestión con valores para resultados | Mejora normativa | Gestión jurídica | 22 | Realizar seguimiento al plan de acción del Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la politica de mejora normativa | 2 | Suma | Seguimientos realizados al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la mejora normativa | Nro. de seguimientos realizados | 2024-04-01 | 31/12/2024 | Oficina Jurídica | No programado | 0 |  |  |  |  | Matriz de seguimiento al Plan de Accion | 1 |  |  |  |  | No programado | 0 |  |  |  |  | Matriz de seguimiento al Plan de Accion | 1
Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Planeación estratégica | 23 | Reporte de seguimiento al plan de participación ciudadana con el capítulo incluido sobre monitoreo y promoción del control social | 3 | Suma | Reporte de seguimiento al plan de participación ciudadana con el capítulo incluido sobre monitoreo y promoción del control social | Número de reportes de seguimiento con capítulo incluído | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | No programado | 0 |  |  |  |  | Reporte de seguimiento al plan de participación ciudadana con el capítulo incluido sobre monitoreo y promoción del control social | 1 |  |  |  |  | Reporte de seguimiento al plan de participación ciudadana con el capítulo incluido sobre monitoreo y promoción del control social | 1 |  |  |  |  | Reporte de seguimiento al plan de participación ciudadana con el capítulo incluido sobre monitoreo y promoción del control social | 1
Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Planeación estratégica | 24 | Reporte de seguimiento al plan de participación ciudadana con el capítulo incluido de enfoque de género, a partir de acciones de consulta sobre las estrategias de la Entidad | 3 | Suma | Reporte de seguimiento al plan de participación ciudadana con el capítulo incluido de enfoque de género | Número de reportes de seguimiento con capítulo incluído | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | No programado | 0 |  |  |  |  | Reporte de seguimiento al plan de participación ciudadana con el capítulo incluido sobre enfoque de género | 1 |  |  |  |  | Reporte de seguimiento al plan de participación ciudadana con el capítulo incluido sobre enfoque de género | 1 |  |  |  |  | Reporte de seguimiento al plan de participación ciudadana con el capítulo incluido sobre enfoque de género | 1
Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Planeación estratégica | 25 | Reporte de seguimiento al plan de participación ciudadana con el capítulo sobre el análisis de las acciones de participación ciudadana de la Secretaría Distrital de Integración Social en función de las fases del ciclo de la gestión (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación y evaluación de políticas, planes, programas o proyectos). | 3 | Suma | Reporte de seguimiento al plan de participación ciudadana con el capítulo incluido sobre el análisis de las acciones de participación ciudadana de la Secretaría Distrital de Integración Social en función de las fases del ciclo de la gestión | Número de reportes de seguimiento con capítulo incluído | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | No programado | 0 |  |  |  |  | Reporte de seguimiento al plan de participación ciudadana con el capítulo incluido sobre análisis de acciones en el ciclo de proyectos | 1 |  |  |  |  | Reporte de seguimiento al plan de participación ciudadana con el capítulo incluido sobre análisis de acciones en el ciclo de proyectos | 1 |  |  |  |  | Reporte de seguimiento al plan de participación ciudadana con el capítulo incluido sobre análisis de acciones en el ciclo de proyectos | 1
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Planeación estratégica | 26 | Seguimientos al Plan de Acción Institucional Integrado | 3 | Suma | Número de seguimientos al Plan de Acción Institucional Integrado realizados | Sumatoria de seguimientos al plan de acción institucional integrado realizados | 2024-04-01 | 31/12/2024 | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | No programado | 0 |  |  |  |  | Reporte de seguimiento al plan de acción institucional integrado y memorando con alertas a las dependencias I trimestre de 2024 | 1 |  |  |  |  | Reporte de seguimiento al plan de acción institucional integrado y memorando con alertas a las dependencias II trimestre de 2024 | 1 |  |  |  |  | Reporte de seguimiento al plan de acción institucional integrado y memorando con alertas a las dependencias III trimestre de 2024 | 1
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Planeación estratégica | 27 | Formulación del Plan de Acción Institucional Integrado | 1 | Suma | Numero de formulaciones del PAII | Sumatoria de formulaciones del plan de acción institucional integrado realizadas | 2024-01-01 | 2024-01-31 | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | Acta del CIGD de aprobación del PAII | 1 |  |  |  |  | No programado | 0 |  |  |  |  | No programado | 0 |  |  |  |  | No programado | 0
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Planeación estratégica | 28 | Autodiagnósticos de políticas de gestión y desempeño MIPG remitidos a los líderes de politicas | 100% | Suma | Porcentaje de Autodiagnósticos de políticas de gestión y desempeño enviados para diligenciamiento | (Autodiagnósticos de las políticas del MIPG enviados para diligenciamiento / Autodiagnósticos de las políticas del MIPG programados para diligenciamiento)*100 | 2024-04-01 | 31/09/2024 | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | No programado | 0% |  |  |  |  | Autodiagnósticos de políticas de gestión y desempeño enviados para diligenciamiento | 30% |  |  |  |  | Autodiagnósticos de políticas de gestión y desempeño enviados para diligenciamiento | 70% |  |  |  |  | No programado | 0%
Gestión con valores para resultados | Seguridad digital | Gestión de soporte y mantenimiento tecnológico | 29 | Seguimiento a la aplicación de pruebas de recuperación de información y continuidad de los sistemas de información críticos en la vigencia | 2 | Suma | Seguimiento a la aplicación de pruebas de recuperación de información y continuidad de los sistemas de información críticos | (Número de seguimientos a a aplicación de pruebas de recuperación de información y continuidad de los sistemas de información críticos ejecutados/Número de seguimiento a la aplicación de pruebas de recuperación de información y continuidad de los sistemas de información críticos programados) | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Investigación e Información | No programado | 0 |  |  |  |  | Informe de seguimiento con los resultados de la aplicación de pruebas de recuperación de información y continuidad de los sistemas de información críticos primer semestre. | 1 |  |  |  |  | No programado | 0 |  |  |  |  | Informe de seguimiento con los resultados de la aplicación de pruebas de recuperación de información y continuidad de los sistemas de información críticos segundo semestre. | 1
Gestión con valores para resultados | Seguridad digital | Gestión de soporte y mantenimiento tecnológico | 30 | Documento del Plan de actualización de infraestructura tecnológica | 1 | Creciente | Implementación del plan de actualización de infraestructura tecnológica en la entidad que garantiza el soporte, actualización y mantenimiento del licenciamiento de las herramientas, plataformas, servicios y sistemas de información. | (Número de acciones del plan de actualización de infraestructura tecnológica ejecutados/Número de acciones del plan de actualización de infraestructura tecnológica programados)*100 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Investigación e Información | No programado | 0 |  |  |  |  | Avance del documento del plan de actualización de infraestructura tecnológica | 0.25 |  |  |  |  | Avance del documento del plan de actualización de infraestructura tecnológica | 0.5 |  |  |  |  | Documento del plan de actualización de infraestructura tecnológica aprobado | 1
Gestión con valores para resultados | Seguridad digital | Gestión de soporte y mantenimiento tecnológico | 31 | Seguimiento y análisis de vulnerabilidades de seguridad a los activos de información (hardware, software, aplicaciones, redes) en la vigencia. | 4 | Suma | Seguimiento de vulnerabilidades de seguridad de los activos de información | (Número de seguimientos de vulnerabilidades de los activos de información realizados/Número de seeguimientos de vulnerabilidades de los activos de información programados)*100 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Investigación e Información | Informe de seguimiento de vulnerabilidades de los activos de información realizado | 1 |  |  |  |  | Informe de seguimiento de vulnerabilidades de los activos de información realizado | 1 |  |  |  |  | Informe de seguimiento de vulnerabilidades de los activos de información realizado | 1 |  |  |  |  | Informe de seguimiento de vulnerabilidades de los activos de información realizado | 1
Gestión con valores para resultados | Seguridad digital | Gestión de soporte y mantenimiento tecnológico | 32 | Seguimiento y gestión de vulnerabilidades de seguridad digital en los servicios de nube | 4 | Suma | Seguimiento de vulnerabilidades de seguridad digital en los servicios de nube | (Número de seguimientos de vulnerabilidades de seguridad digital en los servicios de nube realizados/Número de seguimientos de vulnerabilidades de seguridad digital en los servicios de nube programados)*100 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Investigación e Información | Informe de seguimiento de vulnerabilidades de seguridad digital en los servicios de nube | 1 |  |  |  |  | Informe de seguimiento de vulnerabilidades de seguridad digital en los servicios de nube | 1 |  |  |  |  | Informe de seguimiento de vulnerabilidades de seguridad digital en los servicios de nube | 1 |  |  |  |  | Informe de seguimiento de vulnerabilidades de seguridad digital en los servicios de nube | 1
Gestión con valores para resultados | Seguridad digital | Gestión de soporte y mantenimiento tecnológico | 33 | Seguimiento a la implementación del procedimiento específico para implementar controles criptograficos en la entidad | 4 | Suma | Eficiencia en la implementación de controles criptográficos | (Número de controles criptográficos implementados con éxito / Total de controles criptográficos planificados)* 100 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Investigación e Información | Informe de seguimiento de controles criptográficos implementados con éxito | 1 |  |  |  |  | Informe de seguimiento de controles criptográficos implementados con éxito | 1 |  |  |  |  | Informe de seguimiento de controles criptográficos implementados con éxito | 1 |  |  |  |  | Informe de seguimiento de controles criptográficos implementados con éxito | 1
Gestión con valores para resultados | Seguridad digital | Gestión de soporte y mantenimiento tecnológico | 34 | Seguimiento a la implementación del procedimiento específico para el borrado seguro de información en medios de almacenamiento | 4 | Suma | Efectividad en el borrado seguro de la información | (Número de veces que el procedimiento se siguio correctamente / Total de intentos de aplicar el procedimiento)*100 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Investigación e Información | Informe de seguimiento a la implementación del procedimiento específico para el borrado seguro de información en medios de almacenamiento | 1 |  |  |  |  | Informe de seguimiento a la implementación del procedimiento específico para el borrado seguro de información en medios de almacenamiento | 1 |  |  |  |  | Informe de seguimiento a la implementación del procedimiento específico para el borrado seguro de información en medios de almacenamiento | 1 |  |  |  |  | Informe de seguimiento a la implementación del procedimiento específico para el borrado seguro de información en medios de almacenamiento | 1
Gestión con valores para resultados | Seguridad digital | Gestión de soporte y mantenimiento tecnológico | 35 | Seguimiento a la implementación de la gestión de depuración de software no autorizado | 4 | Suma | Efectividad en la gestión de depuración de software no autorizado | (Cantidad de software depurado no autorizado en el periodo / Total de software no autorizado identicado en el periodo)*100 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Investigación e Información | Informe de seguimiento a la implementación de la gestión de depuración de software no autorizado | 1 |  |  |  |  | Informe de seguimiento a la implementación de la gestión de depuración de software no autorizado | 1 |  |  |  |  | Informe de seguimiento a la implementación de la gestión de depuración de software no autorizado | 1 |  |  |  |  | Informe de seguimiento a la implementación de la gestión de depuración de software no autorizado | 1
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Atención a la ciudadanía | 36 | Actas de socialización del procedimiento de trámites de requerimientos de la ciudadanía en la Secretaria de Integración Social | 4 | Suma | Socialización trámite de requerimientos ciudadanos | Número de socializaciones realizadas / Número de socializaciones programadas | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Subsecretaría de Gestión Institucional | Un acta de socialización y listado de asistencia correspondiente | 1 |  |  |  |  | Un acta de socialización y listado de asistencia correspondiente | 1 |  |  |  |  | Un acta de socialización y listado de asistencia correspondiente | 1 |  |  |  |  | Un acta de socialización y listado de asistencia correspondiente | 1
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Atención a la ciudadanía | 37 | Reporte de satisfacción ciudadana frente a la atención mediante los canales presencial, virtual y SDQS de la Secretaria de Integración Social | 3 | Suma | Reporte de satisfacción ciudadana frente a la atención mediante los canales presencial, virtual y SDQS | Número de reportes realizados / Número de reportes programados | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Subsecretaría de Gestión Institucional | No programado | 0 |  |  |  |  | Reporte de satisfacción ciudadana frente a la atención mediante los canales presencial, virtual y SDQS | 1 |  |  |  |  | Reporte de satisfacción ciudadana frente a la atención mediante los canales presencial, virtual y SDQS | 1 |  |  |  |  | Reporte de satisfacción ciudadana frente a la atención mediante los canales presencial, virtual y SDQS | 1
Gestión con valores para resultados | Simplificación, Racionalización y Estandarización de Trámites | Planeación estratégica | 38 | Estrategia de racionalización de trámites, publicada en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT | 3 | Suma | Estrategia de racionalización de trámites 2023 de la Secretaría Distrital de Integración Social, publicada en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT | Reportes de avance en la elaboración y publicación de la estrategia de racionalización de trámites | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | No programado | 0 |  |  |  |  | Reporte de avance de la estrategia elaborada | 1 |  |  |  |  | Reporte de avance de la estrategia elaborada | 1 |  |  |  |  | Reporte de avance de la estrategia elaborada | 1
Gestión con valores para resultados | Simplificación, Racionalización y Estandarización de Trámites | Planeación estratégica | 39 | Reporte de la socialización de la estrategia de racionalización de trámites a través de los medios digitales de comunicación de la Secretaría Distrital de Integración Social | 2 | Suma | Reporte de la socialización de la estrategia de racionalización de trámites a través de los medios digitales de comunicación de la Secretaría Distrital de Integración Social | Reporte de la socialización de la estrategia de racionalización de trámites a través de los medios digitales de comunicación de la Secretaría Distrital de Integración Social elaborado | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | No programado | 0 |  |  |  |  | Reporte de la socialización de la estrategia de racionalización de trámites a través de los medios digitales de comunicación de la Secretaría Distrital de Integración Social elaborado | 1 |  |  |  |  | No programado | 0 |  |  |  |  | Reporte de la socialización de la estrategia de racionalización de trámites a través de los medios digitales de comunicación de la Secretaría Distrital de Integración Social elaborado | 1
Talento Humano | Talento Humano | Gestión de talento humano | 40 | Realizar la identificacion de conocimiento, interés y participación de servidores y servidoras, de las alianzas en el marco del programa Servimos y Programa de Bilinguismo | 2 | Suma | Matriz de resultados | Matriz de resultados consolidada | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Encuesta diseñada | 1 |  |  |  |  | Matriz de resultados de la encuesta aplicada | 1 |  |  |  |  | No programado | 0 |  |  |  |  | No programado | 0
Talento Humano | Talento Humano | Gestión de talento humano | 41 | Realizar la medición del impacto de la implementación de Horarios Escalonados en la Secretaría Distrital de Integración Social | 1 | Suma | Reporte de Resultados de medición del impacto | Un reporte de Resultados de medición del impacto | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | No programado | 0 |  |  |  |  | Reporte de Resultados de medición del impacto | 1 |  |  |  |  | No programado | 0 |  |  |  |  | No programado | 0
Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Comunicación estratégica | 42 | Divulgaciones en la entidad de la Ley 1712 de 2014 de transparencia y acceso a la información y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con su mapa de riesgos a traves de diferentes medios de comunicación. | 20 | Suma | Divulgaciones de la Ley de Transparencia | Número de divulgaciones de la Ley de Transparencia programadas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subsecretaría de Gestión Institucional | Presentaciones, piezas comunicativas, actas, listados de asistencia. | 5 |  |  |  |  | Presentaciones, piezas comunicativas, actas, listados de asistencia. | 5 |  |  |  |  | Presentaciones, piezas comunicativas, actas, listados de asistencia. | 5 |  |  |  |  | Presentaciones, piezas comunicativas, actas, listados de asistencia. | 5