## Componente 1
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA (ANTES PAAC) Versión 1 Aprobado CIGD Vigencia 2024
ENTIDAD : | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (SDIS)
FECHA DE PUBLICACIÓN: | Enero de 2024
Contexto: Bogotá con Integridad, establece las líneas generales de gestión pública para los programas de transparencia y ética pública para las entidades, instituciones, organismos del distrito capital en el marco del cumplimiento de la Ley 2195 de 2022. Bogotá con Integridad, está basado en principios de acción que hacen vinculante la participación de los actores públicos en la lucha contra la corrupción: Primero, la corresponsabilidad como un dinamizador de esfuerzos interinstitucionales, entre las entidades distritales, los diferentes actores sociales y económicos de la ciudad que se deben activar en transparencia, integridad y lucha contra la corrupción. Segundo, la pertenencia, como un referente de identidad y apropiación del interés general como bien supremo de protección para el bienestar social. Además de reconocer en Bogotá una ciudad dinámica y pujante capaz de actuar bajo la integridad y la probidad. Tercero, la complementariedad, para plantear iniciativas dialogantes, sostenibles e integrales que eviten el dilema de esfuerzos aislados.
Ejes | Componente | Subcomponente/ procesos | # de actividad en 2024 | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada 2024 | INDICADOR | Indicadores propuestos | Recursos con que cuenta la entidad para adelantar la estrategia anticorrupción
Eje estratégico 1 Transparencia | 1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Lineamiento de Transparencia activa | 1.1.1. | Divulgar y socializar en la entidad la Ley 1712 de 2014, de transparencia y acceso a la información y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con su mapa de riesgos a traves de diferentes medios de comunicación. | 20 Socializaciones y/o divulgaciones en la entidad de la Ley 1712 de 2014 a traves de diferentes medios de comunicación. | Responsables: Subsecretaría de Gestión Institucional | Febrero a Noviembre 2024 |  | Número de divulgaciones realizadas / Número de divulgaciones programadas en el periodo | Talento Humano Recursos Tecnológicos
Eje estratégico 1 Transparencia | 1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Lineamiento de Transparencia activa | 1.1.2 | Mantener actualizada la información remitida por las diferentes áreas y/o procesos en el botón de Ley de Transparencia | Publicar la información actualizada remitida por las diferentes áreas y/o procesos de la entidad en el Botón de Transparencia | Responsable: Todas las dependencias y áreas de la entidad Apoya: OAC responsable de subir infortmacion a la página de acuerdo con solicitudes Seguimiento: Subsecretaría de Gestión institucional | Abril, agosto, diciembre de 2023 | INDICADOR | # de publicaciones y/o actualizaciones realizadas/# de solicitudes de publicación y/o actualización | Talento Humano Recursos Tecnológicos
Eje estratégico 1 Transparencia | 1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Lineamiento de Transparencia activa | 1.1.3. | Actualizar en el portal de datos abiertos el inventario de activos de información | 2 actualizaciones del inventario de activos de informacion | Responsable Subdirección de Investigación e Información | Junio y diciembre |  | # de actualizaciones del inventario de activos de información | Talento humano
Eje estratégico 1 Transparencia | 1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Lineamiento de Transparencia activa | 1.1.4 | Implementar la Estrategia Institucional para fortalecer la Transparencia en la Secretaría Distrital de Integración Social | 2 informes de gestión de la implementación de la estrategia institucional para la transparencia en la Entidad. | Responsables: Subsecretaría de Gestión Institucional | Julio y diciembre 2024 |  | Número de informes de gestión entregados realizados en el periodo | Talento Humano Recursos Tecnológicos
Eje estratégico 1 Transparencia | 1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Lineamiento de Transparencia pasiva | 1.2.1 | Formación en apropiación TIC | Transferencia de conocimiento/ capacitaciones de apropiación TIC. | Subdirección de Investigación e Información, | mayo a diciembre |  | Numero de capacitaciones realizadas en apropiación TIC | Talento humano
Eje estratégico 1 Transparencia | 1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Lineamiento de Transparencia pasiva | 1.2.2 | Informar al Comité Institucional de Gestión de Desempeño, Secretaría Técnica o el que haga sus veces el estado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 asociada a Transparencia y Acceso a la Información y el acompañamiento realizado al IDIPRON en la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia | 2 informes entregados al Comité Institucional de Gestión de Desempeño y/o Secretaría Técnica | Responsables: Subsecretaría de Gestión Institucional | Julio y diciembre 2024 |  | Número de informes de gestión entregados realizados en el periodo | Talento Humano Recursos Tecnológicos
Eje estratégico 1 Transparencia | 1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Elaboración de instrumentos de gestión de información | 1.3.1 | Dar cumplimiento a todos los lineamientos establecidos en el procedimiento consulta, prestamo y devolución de expedientes que hacen parte del arcervo documental custodiado en el archivo central. | Informe cuatrimestral de cumplimiento al procedimiento de consulta, préstamo y devolución documental. | Grupo de Gestión Documental -Subdirección Administrativa y Financiera | Entre enero a diciembre de 2024 | INDICADOR | 1 informe cuatrimestral | Talento Humano Recursos Tecnológicos
Eje estratégico 1 Transparencia | 1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Elaboración de instrumentos de gestión de información | 1.3.2 | Implementar los mecanismos de control que garanticen el ingreso al archivo central solo de personas autorizadas. | formatos diligenciados o correo electrónico de autorización de ingreso al archivo central. | Grupo de Gestión Documental -Subdirección Administrativa y Financiera | Entre marzo y septiembre de 2024 | INDICADOR | Número de Registros en el formato denominado control de ingreso y salida de personal del archivo central/Solicitudes de ingresos | Talento Humano Recursos Tecnológicos
Eje estratégico 1 Transparencia | 1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Criterio diferencial de accesibilidad | 1.4.1 | Elaborar e instalar carteleras informativas sobre el acceso y ubicación de Puntos SIAC en cada Subdirección Local. | 16 carteleras informativas | Contrato de señalización Responsable: Planta Físicas | Agosto, Octubre y Diciembre 2024 |  | 16 carteleras elaboradas e instaladas | Talento Humano, contrato de señalización.
Eje estratégico 1 Transparencia | 1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Criterio diferencial de accesibilidad | 1.4.2 | Elaborar videos institucionales subtitulados y publicarlos en el canal de YouTube de la entidad | 100% de lo videos subtitulados y publicados en el canal YouTube de la entidad. | Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones | Entre enero a diciembre de 2024 | INDICADOR | (# de videos subtitulados en el cuatrimestre/# total de videos publicados en el cuatrimestre) *100 | Talento Humano Recursos Tecnológicos
Eje estratégico 1 Transparencia | 1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Criterio diferencial de accesibilidad | 1.4.3 | Comunicación bidireccional con los ciudadanos a través de redes sociales institucionales | Realizar la medición de PQRS y respuestas de las mismas presentados por los ciudadanos en las redes sociales institucionales | Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril, agosto, diciembre de 2024 | INDICADOR | # de PQRS presentados en redes sociales / # de PQRS respondidas a traves del mismo canal. | Talento Humano y Recursos Tecnológicos
Eje estratégico 1 Transparencia | 1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Criterio diferencial de accesibilidad | 1.4.4 | Realizar una campaña comunicativa durante el año con insidencia interna y externa, que promueva la transparencia, probidad, cuidado de lo público y cultura de servicio a la ciudadanía. | Un reporte por fase de ejecución de la campaña de tranparencia con insidencia interna y externa | Responsable de Insumos Técnicos: Subsecretaría de Gestión Institucional Apoya: Oficina Asesora de Comunicaciones | Fase 1: Propuesta: Febrero (Marzo) 2024 Divulgación: Marzo - abril 2024 Fase 2: Apropiación del conocimiento: Mayo - agosto 2024 Fase 3: Evaluación: Entre septiembre - noviembre 2024 | INDICADOR | 3 de reportes entregado/ 3 de reportes programados*100 | Talento Humano Recursos Tecnológicos
Eje estratégico 1 Transparencia | 1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Monitoreo del acceso a la información pública | 1.5.1 | Elaborar reportes de solicitudes de información (Revisar el número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información) | 4 Reporte solicitudes de información pública | Lidera: Subsecretaría (Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía) Responsable de Insumos: Todas las dependencias | Enero*, abril, julio, octubre de 2024 (*) enero: corte cierre vigencia 2023 | 4 Reportes solicitudes de información pública | #de reportes realizados/ # de reportes programados | Talento Humano Recursos Tecnológicos
Eje estratégico 1 Transparencia | 1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Monitoreo del acceso a la información pública | 1.5.2 | Programar y realizar actividades en el marco del dia nacional delucha contra la corrupción. | Reporte de las actividades realizadas en el marco del "Día Nacional de la Transparencia y lucha contra la corrupción " | Responsables: Subsecretaría de Gestión Institucional y grupo de gestores de trasparencia Apoya Comunicaciones | Agosto de 2024 |  | Documento de actividades ejecutadas/actividades programadas | Talento Humano Recursos Tecnológicos
Elaboró:
Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Componente 2: Rendición de cuentas
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención y servicio a la ciudadanía:
Componente 4: Racionalización de Trámites
Componente 5: Apertura de información y de datos abiertos
Componente 6: Participación e innovación en la gestión pública
Componente 7: Fortalecimiento de una cultura de integridad:
Componente 8: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapas de riesgo
Componente 9: Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos
Consolidó:
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico / DFA
(*): ó metodología vigente que aplique.
VERSIÓN PLAN | FECHA |  | NOVEDAD
(mes -año)
1 | 2023-12-28 |  | Versión 1 Aprobado CIGD Acta 38 de 28 dic 2023