## Componente 3
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA (ANTES PAAC) Versión 1 Aprobado CIGD Vigencia 2024
ENTIDAD : | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (SDIS)
FECHA DE PUBLICACIÓN: | Enero de 2024
Contexto: Bogotá con Integridad, establece las líneas generales de gestión pública para los programas de transparencia y ética pública para las entidades, instituciones, organismos del distrito capital en el marco del cumplimiento de la Ley 2195 de 2022. Bogotá con Integridad, está basado en principios de acción que hacen vinculante la participación de los actores públicos en la lucha contra la corrupción: Primero, la corresponsabilidad como un dinamizador de esfuerzos interinstitucionales, entre las entidades distritales, los diferentes actores sociales y económicos de la ciudad que se deben activar en transparencia, integridad y lucha contra la corrupción. Segundo, la pertenencia, como un referente de identidad y apropiación del interés general como bien supremo de protección para el bienestar social. Además de reconocer en Bogotá una ciudad dinámica y pujante capaz de actuar bajo la integridad y la probidad. Tercero, la complementariedad, para plantear iniciativas dialogantes, sostenibles e integrales que eviten el dilema de esfuerzos aislados.
Ejes | Componente | Subcomponente/ procesos | # de actividad en 2024 | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada 2024 | INDICADOR | Indicadores propuestos | Recursos con que cuenta la entidad para adelantar la estrategia anticorrupción
Eje estratégico 1 Transparencia | 3. Mecanismos para mejorar la atención y servicio a la ciudadanía: | Fortalecimiento de los canales de atención | 3.1.1 | Elaborar informe trimestral el cual muestra la gestión del servicio Integral de Atención a la ciudadanía -SIAC. En cumplimiento de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. | 1 informe trimestral de gestión del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía. | Lidera: Asesor de Despacho asignado a la Subsecretaría para Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía | Enero*, abril, julio, octubre de 2024 (*) enero: corte cierre vigencia 2023 | 1 informe trimestral de gestión del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía. | #de informes de gestiòn elaborados/#de informes de gestiòn programados *100 | Talento Humano Recursos Tecnológicos
Eje estratégico 1 Transparencia | 3. Mecanismos para mejorar la atención y servicio a la ciudadanía: | Fortalecimiento de los canales de atención | 3.1.2 | Implementar los lineamientos de accesibilidad y usabilidad para el portal web de la Secretaría | Un reporte de actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los lineamientos de accesibilidad y usabilidad (NivelA segun NTC 5854) de la página WEB de la Secretaría con enfasis en la página de inicio y portal de transparencia | Responsable Subdirección de Investigación e Información, Oficina Asesora de comunicaciones, todas las dependencias | Julio de 2024 |  | # de reportes de actividades desarrolladas | Talento Humano Recursos Tecnológicos
Eje estratégico 1 Transparencia | 3. Mecanismos para mejorar la atención y servicio a la ciudadanía: | Fortalecimiento de los canales de atención | 3.1.3 | Socializar 6 piezas comunicativas asociadas al proceso de atención a la ciudadania. | Seis piezas comunicativas socializadas | Lidera. Asesor de Despacho asignado a la Subsecretaría para SIAC. Apoya. Oficina Asesora de Comunicaciones. | Diciembre de 2024 | Seis piezas comunicativas socializadas | # de piezas socializadas / # de piezas programadas *100 | Talento humano
Eje estratégico 1 Transparencia | 3. Mecanismos para mejorar la atención y servicio a la ciudadanía: | Talento Humano, normativo y procedimental | 3.2.1 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con la cualificación de servidores públicos que atienden al ciudadano | 1 Plan Institucional de Capacitación -PIC adoptado, con temáticas orientadas a la ley de transparencia y acceso a la información y atención al ciudadano. | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano - Área de Capacitación | Enero a abril de 2024 |  | Plan Institucional de Capacitación con temáticas incluidas | Talento humano, Recurso Tecnológico
Eje estratégico 1 Transparencia | 3. Mecanismos para mejorar la atención y servicio a la ciudadanía: | Talento Humano, normativo y procedimental | 3.2.2 | Desarrollar las temáticas incluidas en el Plan Institucional de Capacitación- PIC relacionadas con la ley de transparencia y acceso a la información y atención al ciudadano | 100% de las actividades programadas en el PIC ejecutadas (específicamente relacionadas con la ley de transparencia y acceso a la información y atención al ciudadano) | Responsable Cualificación: Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | junio a diciembre de 2024 |  | Número de actividades relacionadas con la ley de transparencia y acceso a la información y atención al ciudadano realizadas / Número de actividades relacionadas con la ley de transparencia y acceso a la información y atención al ciudadano planeadas | Talento humano, Recurso Tecnológico
Eje estratégico 1 Transparencia | 3. Mecanismos para mejorar la atención y servicio a la ciudadanía: | Talento Humano, normativo y procedimental | 3.2.3 | Elaborar y ejecutar una estrategia de cualificación para los servidores publicos que atienden a la ciudadania | 1 Estrategia elaborada y ejecutada | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano - Área de Capacitación | Febrero a diciembre de 2024 |  | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas en la estrategia | Talento humano
Eje estratégico 1 Transparencia | 3. Mecanismos para mejorar la atención y servicio a la ciudadanía: | Relacionamiento con el ciudadano | 3.3.1 | Realizar divulgación de los canal de atención del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía-SIAC: Presencial, Virtual, Teléfonico | Tres reportes de acciones de divulgación. | Servicio Integral de Atención a la ciudadanía-SIAC. Subsecretaria | abril de 2024 agosto de 2024 diciembre de 2024 | Tres reportes de acciones de divulgación. | (No. Aaciones realizadas/ No. Acciones programdas) *100 | Talento Humano
Eje estratégico 1 Transparencia | 3. Mecanismos para mejorar la atención y servicio a la ciudadanía: | Relacionamiento con el ciudadano | 3.3.2 | Realizar 12 actividades de sensibilización y fortalecimiento asociados al proceso de atención a ciudadanía. | 12 actas que describan la actividad. | Asesor de Despacho asignado a la Subsecretaría para SIAC | Enero a Diciembre de 2024 | 12 actas | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas. | Talento Humano
Eje estratégico 1 Transparencia | 3. Mecanismos para mejorar la atención y servicio a la ciudadanía: | Relacionamiento con el ciudadano | 3.3.3 | Socializar el procedimiento trámite de requerimientos ciudadanos en la Secretaría Distrital de Integración Social. | 4 actas de socializaciones del procedimiento trámite de requerimientos ciudadanos en la Secretaría Distrital de Integración Social. | Asesor de Despacho asignado a la Subsecretaría para SIAC Apoya. | marzo , junio, septiembre diciembre de 2024 | 4 actas | No. De solicializaciones realizadas/No. De socializaciones programadas) *100 | Talento Humano
Eje estratégico 1 Transparencia | 3. Mecanismos para mejorar la atención y servicio a la ciudadanía: | Análisis de la información de las denuncias de corrupción (enfoque de género) | 3.4.1 | Elaborar Informe Trimestral que describa las denuncias por presuntos hechos de corrupción con enfoque de género | 1 informe trimestral de presuntos hechos de corrupción con enfoque de género | Lidera: Asesor de Despacho asignado a la Subsecretaría para Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía | Enero*, abril, julio, octubre de 2024 (*) enero: corte cierre vigencia 2023 |  | #de informes elaborados de las denuncias de corrupción, con enfoque de género /#de informes de las denuncias de corrupción con enfoque de género, programados *100 | Talento Humano Recursos Tecnológicos
Elaboró:
Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Componente 2: Rendición de cuentas
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención y servicio a la ciudadanía:
Componente 4: Racionalización de Trámites
Componente 5: Apertura de información y de datos abiertos
Componente 6: Participación e innovación en la gestión pública
Componente 7: Fortalecimiento de una cultura de integridad:
Componente 8: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapas de riesgo
Componente 9: Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos
Consolidó:
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico / DFA
(*): ó metodología vigente que aplique.
VERSIÓN PLAN | FECHA |  | NOVEDAD
(mes -año)
1 | 2023-12-28 |  | Versión 1 Aprobado CIGD Acta 38 de 28 dic 2023