## Componente 9
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA (ANTES PAAC) Versión 1 Aprobado CIGD Vigencia 2024
ENTIDAD : | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (SDIS)
FECHA DE PUBLICACIÓN: | Enero de 2024
Contexto: Bogotá con Integridad, establece las líneas generales de gestión pública para los programas de transparencia y ética pública para las entidades, instituciones, organismos del distrito capital en el marco del cumplimiento de la Ley 2195 de 2022. Bogotá con Integridad, está basado en principios de acción que hacen vinculante la participación de los actores públicos en la lucha contra la corrupción: Primero, la corresponsabilidad como un dinamizador de esfuerzos interinstitucionales, entre las entidades distritales, los diferentes actores sociales y económicos de la ciudad que se deben activar en transparencia, integridad y lucha contra la corrupción. Segundo, la pertenencia, como un referente de identidad y apropiación del interés general como bien supremo de protección para el bienestar social. Además de reconocer en Bogotá una ciudad dinámica y pujante capaz de actuar bajo la integridad y la probidad. Tercero, la complementariedad, para plantear iniciativas dialogantes, sostenibles e integrales que eviten el dilema de esfuerzos aislados.
Ejes | Componente | Subcomponente/ procesos | # de actividad en 2024 | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada 2024 | INDICADOR | Indicadores propuestos | Recursos con que cuenta la entidad para adelantar la estrategia anticorrupción
Eje estratégico 3 Monitoreo y control | 9. Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos | Adecuación institucional para el cumplimiento de la debida diligencia | 9.1.1 | Gestionar un ejercicio de orientación y asesoría por parte de la Secretaria General, para la implementación de la debida diligencia en la SDIS. | Una (1) capacitación y/o acompañamiento con la Secretaria General. | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | Mayo-Junio de 2024 |  | Una (1) capacitación y/o acompañamiento con la Secretaria General. | Talento humano
Eje estratégico 3 Monitoreo y control | 9. Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos | Gestión de la debida diligencia | 9.2.1 | Verificar que cada vez que se reciben las propuestas en las cartas de presentación de oferta, se reciba la certificación qué el representante legal y la persona jurídica que representa no estén registrados en las listas OFAC o Clinton. | Cartas de oferta con la certificación de no registro en las listas OFAC y Clinton | Subdirección de Contratación | Abril a diciembre de 2024 |  | Número de cartas de presentación de oferta presentados por contratsitas o asociados en el marco de los procesos del Decreto 092 y ley 80 en el que se evidencie registros clinton y OFAC / No de cartas de presentación de ofertas de contratsitas o asociados en el marco de los procesos del Decreto 092 y ley 80 en el que se evidencie registros clinton y OFAC Cómo evidencia se reportará una muestra trimestral de 30 cartas dilegenciadas | Talento humano
Elaboró:
Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Componente 2: Rendición de cuentas
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención y servicio a la ciudadanía:
Componente 4: Racionalización de Trámites
Componente 5: Apertura de información y de datos abiertos
Componente 6: Participación e innovación en la gestión pública
Componente 7: Fortalecimiento de una cultura de integridad:
Componente 8: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapas de riesgo
Componente 9: Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos
Consolidó:
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico / DFA
(*): ó metodología vigente que aplique.
VERSIÓN PLAN | FECHA |  | NOVEDAD
(mes -año)
1 | 2023-12-28 |  | Versión 1 Aprobado CIGD Acta 38 de 28 dic 2023