## Seguimiento PAD 2024
PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL (PAD) 2024-1
ID PAD | Sigla | Sector | Derecho | Componente de la política pública | Medida de la política pública | Tipo de oferta | Código FUT | Nombre Código FUT | META PAD 2024-1 | META FÍSICA 2024-1 | Avance físico acumulado 2024 (Corte 31-03-2024) Ejecutado | Avance físico acumulado 2024 (Corte 31-03-2024) Porcentaje (%) | Ajuste al 100 | PRESUPUESTO INICIAL 2024 | Presupuesto definitivo 2024 (Corte 31-03-2024) (pesos) | Ejecución presupuestal (Corte 31-03-2024) (pesos) | Ejecución presupuestal (Corte 31-03-2024) Porcentaje (%)
1204 | SDIS | Integración Social | Alimentación | Asistencia | Seguridad Alimentaria | Población Vulnerable | V.2.8 | ALIMENTACIÓN | Atender a 3.500 personas víctimas del conflicto armado en la modalidad de Comedores comunitarios-Cocinas populares, con procesos de vigilancia nutricional, estilos de vida saludable e inclusión social. | 3500 | 4061 | 116% | 100% | 10904313000 | 10904313000 | 2509262108 | 23.01%
1205 | SDIS | Integración Social | Alimentación | Asistencia | Seguridad Alimentaria | Población Vulnerable | V.2.8 | ALIMENTACIÓN | Beneficiar a 3.000 personas víctimas del conflicto armado con apoyos alimentarios, con procesos de vigilancia nutricional, estilos de vida saludable e inclusión social. | 3000 | 6551 | 218.4% | 100% | 20085295200 | 20085295200 | 2834545168 | 14.11%
1206 | SDIS | Integración Social | Educación | Asistencia | Educación | Población vulnerable | V.2.3.3 | ALFABETIZACIÓN (EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS) | Realizar 1.500 atenciones a personas registradas como víctimas del conflicto armado en el servicio social Centros de Desarrollo de Comunitario. | 1500 | 520 | 34.67% | 34.67% | 156000000 | 156000000 | 54080000 | 34.67%
1207 | SDIS | Integración Social | Información | Atención | Información y Orientación | Población vulnerable | V.2.9.1 | INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN | Acompañar al 40% de los hogares pobres o en pobreza emergente de población registrada como víctima del conflicto armado, focalizados para el servicio tropa Social a tu Hogar, en la modalidad de acompañamiento a los hogares de jefatura femenina pobres y hogares en riesgo de pobreza, que cumplan con los criterios de priorización definidos por el servicio. | 40% | 46% | 115% | 100% | 181000000 | 181000000 | 161264020 | 89.1%
1208 | SDIS | Integración Social | Subsistencia Mínima | Asistencia | Subsistencia Mínima | Población vulnerable | V.2.1 | SUBSISTENCIA MÍNIMA | Atender a 100% personas en emergencia social, económica, natural, antrópica y sanitaria con enfoque de género, en el marco de la economía del cuidado identificadas en la Estrategia de Territorios Cuidadores que sean víctimas del conflicto armado. | 100% | 100% | 100% | 100% | 717721323 | 717721323 | 109597584 | 15.27%
1209 | SDIS | Integración Social | Vida, libertad, integridad y seguridad | Prevención, Protección y Garantías de No Repetición | Prevención Temprana | Social y Económica | V.1.3 | PREVENCIÓN TEMPRANA | Atender a 350 niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado que acceden al servicio de atención y prevención del trabajo infantil ampliado. | 350 | 174 | 49.71% | 49.71% | 982032527 | 982032527 | 488210456 | 49.71%
1210 | SDIS | Integración Social | Información | Atención | Información y Orientación | Exclusivo víctimas | V.2.10 | ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL - ORIENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL | Atender 700 niñas niños y adolescentes víctimas del conflicto armado que acceden a la Estrategia atrapasueños a través del acompañamiento psicosocial desde el arte, la pedagogía y la lúdica, generando espacios de resignificación de vivencias y afectaciones en el marco del conflicto armado | 700 | 234 | 33.43% | 33.43% | 1220501337 | 1220501337 | 407996161 | 33.43%
1211 | SDIS | Integración Social | Educación | Asistencia | Educación | Social y Económica | V.2.3.2 | COBERTURA | Atender 1.100 niñas y niños víctimas de conflicto armado en los servicios de atención a la primera Infancia. | 1100 | 1068 | 97.09% | 97.09% | 6718934933 | 6718934933 | 6541799376 | 97.36%
1212 | SDIS | Integración Social | Transversal | Ejes Transversales | Participación | Social y Económica | V.6.1 | GARANTÍAS PARA LA PARTICIPACIÓN | Realizar anualmente 12 encuentros a nivel local y Distrital con niñas, niños y adolescentes víctimas de conflicto armado, que fortalezcan su participación e incidencia en escenarios de toma de decisiones. | 12 | 6 | 50% | 50% | 17909125 | 17909125 | 8954563 | 50%
1213 | SDIS | Integración Social | Transversal | Ejes Transversales | Fortalecimiento Institucional | Social y Económica | V.8.1 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Implementar el 100% de la estrategia de sensibilización sobre enfoque diferencial para víctimas del conflicto armado de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, dirigida a servidores públicos de la SDIS de las Subdirecciones Locales para la Integración Social, los Centros de Desarrollo Comunitario y los Centros de Encuentro para la Paz y la Integración local de las víctimas de conflicto armado. | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A | 0 | 0 | #DIV/0!
1214 | SDIS | Integración Social | Información | Atención | Información y Orientación | Social y Económica | V.2.9.1 | INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN | Vincular 100% Jóvenes víctimas del conflicto armado a los servicios con cobertura y atención territorial, enfocado en los servicios sociales y estrategias de la Subdirección para la Juventud. | 100% | 100% | 100% | 100% | 240420759 | 240420759 | 98160307 | 40.83%
1215 | SDIS | Integración Social | Subsistencia Mínima | Asistencia | Subsistencia Mínima | Social y Económica | V.2.1 | SUBSISTENCIA MÍNIMA | Vincular 100% Jóvenes víctimas del conflicto armado en la estrategia de oportunidades juveniles, a través de transferencias monetarias condicionadas, que cumplan el proceso requerido para su focalización. | 100% | 100% | 100% | 100% | 120000000 | 120000000 | 65500000 | 54.58%
1216 | SDIS | Integración Social | Transversal | Ejes Transversales | Participación | Fortalecimiento institucional | V.6.1 | GARANTÍAS PARA LA PARTICIPACIÓN | Promover la participación del 100% de los jóvenes víctimas del conflicto armado en los procesos de socialización y espacios de articulación de la Política Pública de Juventud. | 100% | 100% | 100% | 100% | 2151779 | 2151779 | 602973 | 28.02%
1217 | SDIS | Integración Social | Información | Atención | Información y Orientación | Social y Económica | V.2.1 | SUBSISTENCIA MÍNIMA | Atender 100% de Jóvenes víctimas del conflicto armado entre los 14 y 28 años con sanciones no privativas de la libertad o en apoyo al restablecimiento de derechos en la administración de justicia, en los Centros Forjar. | 100% | 100% | 100% | 100% | 161936156 | 198528211 | 198528211 | 100%
1218 | SDIS | Integración Social | Información | Atención | Información y Orientación | Social y Económica | V.2.9.1 | INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN | Implementar el 100% del lineamiento sobre Derechos sexuales y reproductivos y Prevención de la maternidad y paternidad temprana en Bogotá con enfoque diferencial y de género, en articulación con entidades que trabajan con población víctima del conflicto armado. | 100% | 66% | 66% | 66% | 1722262 | 1722262 | 828938 | 48.13%
1219 | SDIS | Integración Social | Subsistencia Mínima | Asistencia | Subsistencia Mínima | Social y Económica | V.2.1 | SUBSISTENCIA MÍNIMA | Atender 280 ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle y en riesgo de estarlo, víctimas del conflicto armado, de 29 años en adelante, mediante la mitigación de riesgos y daños asociados al fenómeno de habitabilidad en Calle | 280 | 405 | 144.6% | 100% | 1592000000 | 2302714286 | 2302714286 | 100%
1220 | SDIS | Integración Social | Transversal | Ejes Transversales | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento institucional | V.8.1 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Cualificar anualmente 50 servidores-as de la Subdirección para la Adultez, en atención a víctimas del conflicto armado. | 50 | 0 | 0% | 0% | 10000000 | 10000000 | 0 | 0%
1221 | SDIS | Integración Social | Subsistencia Mínima | Asistencia | Subsistencia Mínima | Población Vulnerable | V.2.1 | SUBSISTENCIA MÍNIMA | Atender a 6.830 personas mayores víctimas con ocasión del conflicto armado, registradas en el RUV, en el servicio de apoyos económicos, aportando en el favorecimiento de su autonomía e independencia. | 6830 | 7077 | 103.6% | 100% | 7607724000 | 7607724000 | 1947210000 | 25.6%
1222 | SDIS | Integración Social | Subsistencia Mínima | Asistencia | Subsistencia Mínima | Población Vulnerable | V.2.1 | SUBSISTENCIA MÍNIMA | Atender a 1.610 personas mayores víctimas con ocasión del conflicto armado en el servicio social de Centros Día, vinculándolos a procesos ocupacionales, desarrollo humano y atención integral. | 1610 | 897 | 55.71% | 55.71% | 3301510509 | 3301510509 | 512322874 | 15.52%
1223 | SDIS | Integración Social | Subsistencia Mínima | Asistencia | Subsistencia Mínima | Población Vulnerable | V.2.1 | SUBSISTENCIA MÍNIMA | Atender el 100% de personas mayores víctimas con ocasión del conflicto armado, participantes del Servicio Integral de Bienestar y Cuidado para Personas Mayores en Modalidad Cuidado Transitorio (día - noche). | 100% | 100% | 100% | 100% | 1099466417 | 1099466417 | 284070384 | 25.84%
1224 | SDIS | Integración Social | Subsistencia Mínima | Asistencia | Subsistencia Mínima | Población Vulnerable | V.2.1 | SUBSISTENCIA MÍNIMA | Atender el 100% de personas mayores víctimas con ocasión del conflicto armado, participantes del Servicio Integral de Bienestar y Cuidado para Personas Mayores en Modalidad Comunidad de Cuidado. | 100% | 100% | 100% | 100% | 2162256570 | 2162256570 | 490093726 | 22.67%
1225 | SDIS | Integración Social | Información | Atención | Información y Orientación | Población Vulnerable | V.2.9.1 | INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN | Atender 100% Víctimas del Conflicto Armado, que requieran atención sistémica para el restablecimiento de derechos, en el marco de la Violencia Intrafamiliar, a través de las Comisarias de Familia del Distrito. | 100% | 100% | 100% | 100% | 1810321500 | 1810321500 | 632700000 | 34.95%
1226 | SDIS | Integración Social | Información | Atención | Información y Orientación | Población Vulnerable | V.2.1 | SUBSISTENCIA MÍNIMA | Atender 100% niños y niñas víctimas de conflicto armado que se encuentren bajo medida de protección, en los Centros Proteger. | 100% | 100% | 100% | 100% | 410667200 | 410667200 | 200431168 | 48.81%
1227 | SDIS | Integración Social | Vida, libertad, integridad y seguridad | Prevención, Protección y Garantías de No Repetición | Prevención Temprana | Población Vulnerable | V.2.9.1 | INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN | Orientar al 100% de las víctimas del conflicto armado participantes de las acciones en el marco del Plan Distrital de Prevención Integral a Violencias contra Mujeres, Niños, Niñas, Adolescentes y Personas Mayores. | 100% | 100% | 100% | 100% | 92837000 | 92837000 | 14652453 | 15.78%
1228 | SDIS | Integración Social | Información | Atención | Información y Orientación | Social y Económica | V.2.1 | SUBSISTENCIA MÍNIMA | Vincular 100% de Personas de los sectores LGBTI víctimas del conflicto armado, sus familias y redes de apoyo, mayores de 14 años, en los servicios sociales de la Subdirección para Asuntos LGBTI. | 100% | 100% | 100% | 100% | 57124481 | 57124481 | 29933994 | 52.4%
1229 | SDIS | Integración Social | Transversal | Ejes Transversales | Fortalecimiento Institucional | Social y Económica | V.8.1 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Implementar el 100% del protocolo de atención a personas de los sectores sociales LGBTI víctimas del conflicto armado, mediante socializaciones a servidores y servidoras públicas de la SDIS, para la transversalización del enfoque interseccional: Víctimas del Conflicto Armado y Orientaciones Sexuales e Identidades de Género. | 100% | 0% | 0% | 0% | 2868235 | 2868235 | 499309 | 17.41%
1230 | SDIS | Integración Social | Subsistencia Mínima | Asistencia | Subsistencia Mínima | Social y Económica | V.2.1 | SUBSISTENCIA MÍNIMA | Atender al 100% de personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado a los servicios sociales: Centros Crecer, Centros Avanzar, Centro Renacer, Centros Integrarte Atención Interna y Centros Integrarte Atención Externa, que cumplan criterios de ingreso de la normatividad vigente. | 100% | 100% | 100% | 100% | 3402801701 | 3402801701 | 645000031 | 18.95%
1231 | SDIS | Integración Social | Subsistencia Mínima | Asistencia | Subsistencia Mínima | Social y Económica | V.2.9.1 | INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN | Atender al 100% de cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad víctimas del conflicto armado, que participen en las modalidades de servicio de la Subdirección para la Discapacidad, bajo un enfoque diferencial de género y étnico, para contribuir al reconocimiento socioeconómico y redistribución de roles en el marco del Sistema Distrital de Cuidado, que cumplan criterios de ingreso de la normatividad vigente. | 100% | 100% | 100% | 100% | 696644475 | 696644475 | 170624975 | 24.49%
[13 empty] | 81.66% | 63756160489 | 64503466830 | 20709583065 | 32.11%

## Información por localidad
Sexo | [6 empty] | Sexo
ID META | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total | ID META | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total
1204 | Usaquén | 47 | 63 |  |  | 110 | 1205 | Usaquén | 32 | 56 |  |  | 88
1204 | Chapinero | 26 | 19 |  |  | 45 | 1205 | Chapinero | 8 | 11 |  |  | 19
1204 | Santa Fe | 70 | 48 |  |  | 118 | 1205 | Santa Fe | 68 | 93 |  |  | 161
1204 | San Cristóbal | 112 | 166 |  |  | 278 | 1205 | San Cristóbal | 439 | 714 |  |  | 1153
1204 | Usme | 194 | 295 | 1 |  | 490 | 1205 | Usme | 538 | 789 |  |  | 1327
1204 | Tunjuelito | 89 | 159 |  |  | 248 | 1205 | Tunjuelito | 74 | 113 |  |  | 187
1204 | Bosa | 260 | 362 |  |  | 622 | 1205 | Bosa | 199 | 297 |  |  | 496
1204 | Kennedy | 189 | 272 |  |  | 461 | 1205 | Kennedy | 197 | 278 |  |  | 475
1204 | Fontibón | 39 | 63 |  |  | 102 | 1205 | Fontibón | 21 | 30 |  |  | 51
1204 | Engativá | 55 | 56 |  |  | 111 | 1205 | Engativá | 56 | 75 |  |  | 131
1204 | Suba | 102 | 134 |  |  | 236 | 1205 | Suba | 154 | 233 |  |  | 387
1204 | Barrios Unidos | 7 | 3 |  |  | 10 | 1205 | Barrios Unidos | 7 | 27 |  |  | 34
1204 | Teusaquillo |  |  |  |  | 0 | 1205 | Teusaquillo | 5 | 7 |  |  | 12
1204 | Los Mártires | 20 | 7 |  |  | 27 | 1205 | Los Mártires | 15 | 27 |  |  | 42
1204 | Antonio Nariño | 22 | 45 |  |  | 67 | 1205 | Antonio Nariño | 11 | 16 |  |  | 27
1204 | Puente Aranda | 23 | 36 |  |  | 59 | 1205 | Puente Aranda | 31 | 57 |  |  | 88
1204 | Candelaria | 26 | 10 |  |  | 36 | 1205 | Candelaria | 5 | 3 |  |  | 8
1204 | Rafael Uribe | 80 | 104 |  |  | 184 | 1205 | Rafael Uribe | 212 | 328 |  |  | 540
1204 | Ciudad Bolívar | 401 | 456 |  |  | 857 | 1205 | Ciudad Bolívar | 464 | 723 |  |  | 1187
1204 | Sumapaz |  |  |  |  | 0 | 1205 | Sumapaz | 62 | 76 |  |  | 138
1204 | Sin información |  |  |  |  | 0 | 1205 | Sin información |  |  |  |  | 0
1204 | No aplica |  |  |  |  | 0 | 1205 | No aplica |  |  |  |  | 0
1204 | Total | 1762 | 2298 | 1 | 0 | 4061 | 1205 | Total | 2598 | 3953 | 0 | 0 | 6551
ID META | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total | ID META | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total
1206 | Usaquén | 4 | 40 |  |  | 44 | 1207 | Usaquén | 5 | 29 |  |  | 34
1206 | Chapinero | 2 | 2 |  |  | 4 | 1207 | Chapinero | 1 | 2 |  |  | 3
1206 | Santa Fe | 7 | 14 |  |  | 21 | 1207 | Santa Fe |  | 7 |  |  | 7
1206 | San Cristóbal | 4 | 27 |  |  | 31 | 1207 | San Cristóbal | 17 | 129 |  |  | 146
1206 | Usme | 18 | 65 |  |  | 83 | 1207 | Usme | 23 | 135 |  |  | 158
1206 | Tunjuelito |  | 12 |  |  | 12 | 1207 | Tunjuelito | 4 | 26 |  |  | 30
1206 | Bosa | 15 | 80 |  |  | 95 | 1207 | Bosa | 29 | 194 |  |  | 223
1206 | Kennedy | 6 | 62 |  |  | 68 | 1207 | Kennedy | 20 | 161 |  |  | 181
1206 | Fontibón |  | 2 |  |  | 2 | 1207 | Fontibón |  | 12 |  |  | 12
1206 | Engativá | 1 | 3 |  |  | 4 | 1207 | Engativá | 2 | 28 |  |  | 30
1206 | Suba | 2 | 16 |  |  | 18 | 1207 | Suba | 8 | 98 |  |  | 106
1206 | Barrios Unidos |  | 5 |  |  | 5 | 1207 | Barrios Unidos | 1 | 6 |  |  | 7
1206 | Teusaquillo |  | 3 |  |  | 3 | 1207 | Teusaquillo |  | 3 |  |  | 3
1206 | Los Mártires | 11 | 5 |  |  | 16 | 1207 | Los Mártires | 3 | 18 |  |  | 21
1206 | Antonio Nariño |  | 4 |  |  | 4 | 1207 | Antonio Nariño |  |  |  |  | 0
1206 | Puente Aranda | 3 | 22 |  |  | 25 | 1207 | Puente Aranda |  | 6 |  |  | 6
1206 | Candelaria | 4 | 6 |  |  | 10 | 1207 | Candelaria | 1 |  |  |  | 1
1206 | Rafael Uribe | 7 | 26 |  |  | 33 | 1207 | Rafael Uribe | 22 | 135 |  |  | 157
1206 | Ciudad Bolívar | 6 | 36 |  |  | 42 | 1207 | Ciudad Bolívar | 22 | 235 |  |  | 257
1206 | Sumapaz |  |  |  |  | 0 | 1207 | Sumapaz |  |  |  |  | 0
1206 | Sin información |  |  |  |  | 0 | 1207 | Sin información |  |  |  |  | 0
1206 | No aplica |  |  |  |  | 0 | 1207 | No aplica |  |  |  |  | 0
1206 | Total | 90 | 430 | 0 | 0 | 520 | 1207 | Total | 158 | 1224 | 0 | 0 | 1382
Sexo | [6 empty] | Sexo
ID META | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total | ID META | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total
1208 | Usaquén | 2 | 11 |  |  | 13 | 1209 | Usaquén | 3 | 1 |  |  | 4
1208 | Chapinero | 3 | 3 |  |  | 6 | 1209 | Chapinero | 4 | 6 |  |  | 10
1208 | Santa Fe | 6 | 4 |  |  | 10 | 1209 | Santa Fe | 2 | 3 |  |  | 5
1208 | San Cristóbal | 7 | 25 |  |  | 32 | 1209 | San Cristóbal | 6 | 3 |  |  | 9
1208 | Usme | 15 | 36 |  |  | 51 | 1209 | Usme | 12 | 8 |  |  | 20
1208 | Tunjuelito | 1 | 3 |  |  | 4 | 1209 | Tunjuelito | 1 | 5 |  |  | 6
1208 | Bosa | 7 | 22 |  |  | 29 | 1209 | Bosa | 8 | 6 |  |  | 14
1208 | Kennedy | 14 | 31 |  |  | 45 | 1209 | Kennedy | 19 | 9 |  |  | 28
1208 | Fontibón |  | 6 |  |  | 6 | 1209 | Fontibón | 1 | 1 |  |  | 2
1208 | Engativá | 2 | 8 |  |  | 10 | 1209 | Engativá | 11 | 9 |  |  | 20
1208 | Suba | 9 | 22 |  |  | 31 | 1209 | Suba | 5 | 6 |  |  | 11
1208 | Barrios Unidos | 1 | 1 |  |  | 2 | 1209 | Barrios Unidos |  |  |  |  | 0
1208 | Teusaquillo | 1 | 1 |  |  | 2 | 1209 | Teusaquillo |  |  |  |  | 0
1208 | Los Mártires | 10 | 8 |  |  | 18 | 1209 | Los Mártires | 4 | 5 |  |  | 9
1208 | Antonio Nariño | 2 | 2 |  |  | 4 | 1209 | Antonio Nariño |  |  |  |  | 0
1208 | Puente Aranda |  | 2 |  |  | 2 | 1209 | Puente Aranda | 2 |  |  |  | 2
1208 | Candelaria | 33 | 67 |  |  | 100 | 1209 | Candelaria | 8 | 6 |  |  | 14
1208 | Rafael Uribe | 9 | 11 |  |  | 20 | 1209 | Rafael Uribe |  | 1 |  |  | 1
1208 | Ciudad Bolívar | 26 | 20 |  |  | 46 | 1209 | Ciudad Bolívar | 11 | 8 |  |  | 19
1208 | Sumapaz |  |  |  |  | 0 | 1209 | Sumapaz |  |  |  |  | 0
1208 | Sin información |  |  |  |  | 0 | 1209 | Sin información |  |  |  |  | 0
1208 | No aplica |  |  |  |  | 0 | 1209 | No aplica |  |  |  |  | 0
1208 | Total | 148 | 283 | 0 | 0 | 431 | 1209 | Total | 97 | 77 | 0 | 0 | 174
ID META | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total | ID META | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total
1210 | Usaquén |  | 1 |  |  | 1 | 1211 | Usaquén | 16 | 24 |  |  | 40
1210 | Chapinero | 19 | 19 |  |  | 38 | 1211 | Chapinero | 6 | 8 |  |  | 14
1210 | Santa Fe | 35 | 22 |  |  | 57 | 1211 | Santa Fe | 9 | 9 |  |  | 18
1210 | San Cristóbal |  |  |  |  | 0 | 1211 | San Cristóbal | 32 | 45 |  |  | 77
1210 | Usme |  |  |  |  | 0 | 1211 | Usme | 38 | 66 | 1 |  | 105
1210 | Tunjuelito |  |  |  |  | 0 | 1211 | Tunjuelito | 15 | 26 |  |  | 41
1210 | Bosa | 24 | 31 |  |  | 55 | 1211 | Bosa | 98 | 102 |  |  | 200
1210 | Kennedy | 14 | 13 |  |  | 27 | 1211 | Kennedy | 49 | 96 |  |  | 145
1210 | Fontibón |  |  |  |  | 0 | 1211 | Fontibón | 9 | 10 |  |  | 19
1210 | Engativá |  |  |  |  | 0 | 1211 | Engativá | 19 | 18 |  |  | 37
1210 | Suba | 6 | 8 |  |  | 14 | 1211 | Suba | 33 | 42 |  |  | 75
1210 | Barrios Unidos |  |  |  |  | 0 | 1211 | Barrios Unidos | 4 | 5 |  |  | 9
1210 | Teusaquillo |  |  |  |  | 0 | 1211 | Teusaquillo | 1 |  |  |  | 1
1210 | Los Mártires | 3 | 4 |  |  | 7 | 1211 | Los Mártires | 8 | 11 |  |  | 19
1210 | Antonio Nariño |  |  |  |  | 0 | 1211 | Antonio Nariño | 4 | 7 |  |  | 11
1210 | Puente Aranda |  |  |  |  | 0 | 1211 | Puente Aranda | 8 | 12 |  |  | 20
1210 | Candelaria |  |  |  |  | 0 | 1211 | Candelaria |  |  |  |  | 0
1210 | Rafael Uribe | 13 | 19 |  |  | 32 | 1211 | Rafael Uribe | 25 | 26 |  |  | 51
1210 | Ciudad Bolívar | 1 | 2 |  |  | 3 | 1211 | Ciudad Bolívar | 86 | 96 |  |  | 182
1210 | Sumapaz |  |  |  |  | 0 | 1211 | Sumapaz | 1 | 3 |  |  | 4
1210 | Sin información |  |  |  |  | 0 | 1211 | Sin información |  |  |  |  | 0
1210 | No aplica |  |  |  |  | 0 | 1211 | No aplica |  |  |  |  | 0
1210 | Total | 115 | 119 | 0 | 0 | 234 | 1211 | Total | 461 | 606 | 1 | 0 | 1068
Sexo | [6 empty] | Sexo
ID META | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total | ID META | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total
1212 | Usaquén | 15 | 19 |  |  | 34 | 1213 | Usaquén |  |  |  |  | 0
1212 | Chapinero |  |  |  |  | 0 | 1213 | Chapinero |  |  |  |  | 0
1212 | Santa Fe | 54 | 41 |  |  | 95 | 1213 | Santa Fe |  |  |  |  | 0
1212 | San Cristóbal |  |  |  |  | 0 | 1213 | San Cristóbal |  |  |  |  | 0
1212 | Usme |  |  |  |  | 0 | 1213 | Usme |  |  |  |  | 0
1212 | Tunjuelito |  |  |  |  | 0 | 1213 | Tunjuelito |  |  |  |  | 0
1212 | Bosa | 16 | 11 |  |  | 27 | 1213 | Bosa |  |  |  |  | 0
1212 | Kennedy | 11 | 8 |  |  | 19 | 1213 | Kennedy |  |  |  |  | 0
1212 | Fontibón |  |  |  |  | 0 | 1213 | Fontibón |  |  |  |  | 0
1212 | Engativá | 8 | 11 |  |  | 19 | 1213 | Engativá |  |  |  |  | 0
1212 | Suba | 12 | 10 |  |  | 22 | 1213 | Suba |  |  |  |  | 0
1212 | Barrios Unidos |  |  |  |  | 0 | 1213 | Barrios Unidos |  |  |  |  | 0
1212 | Teusaquillo |  |  |  |  | 0 | 1213 | Teusaquillo |  |  |  |  | 0
1212 | Los Mártires |  |  |  |  | 0 | 1213 | Los Mártires |  |  |  |  | 0
1212 | Antonio Nariño |  |  |  |  | 0 | 1213 | Antonio Nariño |  |  |  |  | 0
1212 | Puente Aranda |  |  |  |  | 0 | 1213 | Puente Aranda |  |  |  |  | 0
1212 | Candelaria |  |  |  |  | 0 | 1213 | Candelaria |  |  |  |  | 0
1212 | Rafael Uribe |  |  |  |  | 0 | 1213 | Rafael Uribe |  |  |  |  | 0
1212 | Ciudad Bolívar |  |  |  |  | 0 | 1213 | Ciudad Bolívar |  |  |  |  | 0
1212 | Sumapaz |  |  |  |  | 0 | 1213 | Sumapaz |  |  |  |  | 0
1212 | Sin información |  |  |  |  | 0 | 1213 | Sin información |  |  |  |  | 0
1212 | No aplica |  |  |  |  | 0 | 1213 | No aplica |  |  |  |  | 0
1212 | Total | 116 | 100 | 0 | 0 | 216 | 1213 | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID META | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total | ID META | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total
1214 | Usaquén | 7 | 10 |  |  | 17 | 1215 | Usaquén |  |  |  |  | 0
1214 | Chapinero | 11 | 11 |  |  | 22 | 1215 | Chapinero |  |  |  |  | 0
1214 | Santa Fe |  |  |  |  | 0 | 1215 | Santa Fe |  |  |  |  | 0
1214 | San Cristóbal | 21 | 14 |  |  | 35 | 1215 | San Cristóbal |  |  |  |  | 0
1214 | Usme | 18 | 22 |  |  | 40 | 1215 | Usme |  |  |  |  | 0
1214 | Tunjuelito | 8 | 16 |  |  | 24 | 1215 | Tunjuelito |  |  |  |  | 0
1214 | Bosa | 44 | 58 |  |  | 102 | 1215 | Bosa |  |  |  |  | 0
1214 | Kennedy | 46 | 53 |  |  | 99 | 1215 | Kennedy |  |  |  |  | 0
1214 | Fontibón | 10 | 19 |  |  | 29 | 1215 | Fontibón | 10 | 16 |  |  | 26
1214 | Engativá | 8 | 10 |  |  | 18 | 1215 | Engativá |  |  |  |  | 0
1214 | Suba | 27 | 57 |  |  | 84 | 1215 | Suba |  |  |  |  | 0
1214 | Barrios Unidos | 13 | 10 | 1 |  | 24 | 1215 | Barrios Unidos |  |  |  |  | 0
1214 | Teusaquillo |  |  |  |  | 0 | 1215 | Teusaquillo |  |  |  |  | 0
1214 | Los Mártires | 2 | 3 |  |  | 5 | 1215 | Los Mártires | 6 | 13 |  |  | 19
1214 | Antonio Nariño | 8 | 14 |  |  | 22 | 1215 | Antonio Nariño |  |  |  |  | 0
1214 | Puente Aranda | 11 | 13 |  |  | 24 | 1215 | Puente Aranda | 7 | 6 |  |  | 13
1214 | Candelaria | 4 | 7 |  |  | 11 | 1215 | Candelaria |  |  |  |  | 0
1214 | Rafael Uribe | 17 | 21 |  |  | 38 | 1215 | Rafael Uribe |  |  |  |  | 0
1214 | Ciudad Bolívar | 54 | 61 |  |  | 115 | 1215 | Ciudad Bolívar |  |  |  |  | 0
1214 | Sumapaz |  |  |  |  | 0 | 1215 | Sumapaz |  |  |  |  | 0
1214 | Sin información |  |  |  |  | 0 | 1215 | Sin información |  |  |  |  | 0
1214 | No aplica |  |  |  |  | 0 | 1215 | No aplica |  |  |  |  | 0
1214 | Total | 309 | 399 | 1 | 0 | 709 | 1215 | Total | 23 | 35 | 0 | 0 | 58
Sexo | [6 empty] | Sexo
ID META | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total | ID META | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total
1216 | Usaquén |  |  |  |  | 0 | 1217 | Usaquén |  |  |  |  | 0
1216 | Chapinero |  | 4 |  |  | 4 | 1217 | Chapinero |  |  |  |  | 0
1216 | Santa Fe |  |  |  |  | 0 | 1217 | Santa Fe |  |  |  |  | 0
1216 | San Cristóbal | 1 | 1 |  |  | 2 | 1217 | San Cristóbal |  |  |  |  | 0
1216 | Usme | 1 |  |  |  | 1 | 1217 | Usme |  |  |  |  | 0
1216 | Tunjuelito |  |  |  |  | 0 | 1217 | Tunjuelito |  |  |  |  | 0
1216 | Bosa |  |  |  |  | 0 | 1217 | Bosa |  |  |  |  | 0
1216 | Kennedy |  | 1 |  |  | 1 | 1217 | Kennedy |  |  |  |  | 0
1216 | Fontibón |  | 1 |  |  | 1 | 1217 | Fontibón |  |  |  |  | 0
1216 | Engativá |  |  |  |  | 0 | 1217 | Engativá |  |  |  |  | 0
1216 | Suba |  |  |  |  | 0 | 1217 | Suba | 11 |  |  |  | 11
1216 | Barrios Unidos |  | 1 |  |  | 1 | 1217 | Barrios Unidos |  |  |  |  | 0
1216 | Teusaquillo |  |  |  |  | 0 | 1217 | Teusaquillo |  |  |  |  | 0
1216 | Los Mártires |  |  |  |  | 0 | 1217 | Los Mártires |  |  |  |  | 0
1216 | Antonio Nariño | 6 | 14 |  |  | 20 | 1217 | Antonio Nariño |  |  |  |  | 0
1216 | Puente Aranda |  |  |  |  | 0 | 1217 | Puente Aranda |  |  |  |  | 0
1216 | Candelaria |  |  |  |  | 0 | 1217 | Candelaria |  |  |  |  | 0
1216 | Rafael Uribe |  |  |  |  | 0 | 1217 | Rafael Uribe | 17 | 1 |  |  | 18
1216 | Ciudad Bolívar | 1 | 1 |  |  | 2 | 1217 | Ciudad Bolívar | 23 |  |  |  | 23
1216 | Sumapaz |  |  |  |  | 0 | 1217 | Sumapaz |  |  |  |  | 0
1216 | Sin información |  |  |  |  | 0 | 1217 | Sin información |  |  |  |  | 0
1216 | No aplica |  |  |  |  | 0 | 1217 | No aplica |  |  |  |  | 0
1216 | Total | 9 | 23 | 0 | 0 | 32 | 1217 | Total | 51 | 1 | 0 | 0 | 52
ID META | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total | ID META | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total
1218 | Usaquén |  |  |  |  | 0 | 1219 | Usaquén | 4 | 2 |  |  | 6
1218 | Chapinero |  |  |  |  | 0 | 1219 | Chapinero | 8 | 4 |  |  | 12
1218 | Santa Fe |  |  |  |  | 0 | 1219 | Santa Fe |  |  |  |  | 0
1218 | San Cristóbal |  |  |  |  | 0 | 1219 | San Cristóbal | 20 | 5 |  |  | 25
1218 | Usme |  |  |  |  | 0 | 1219 | Usme | 2 |  |  |  | 2
1218 | Tunjuelito |  |  |  |  | 0 | 1219 | Tunjuelito | 3 | 3 |  |  | 6
1218 | Bosa |  |  |  |  | 0 | 1219 | Bosa | 9 | 3 |  |  | 12
1218 | Kennedy |  |  |  |  | 0 | 1219 | Kennedy | 8 | 3 |  |  | 11
1218 | Fontibón |  |  |  |  | 0 | 1219 | Fontibón | 3 | 1 |  |  | 4
1218 | Engativá |  |  |  |  | 0 | 1219 | Engativá | 10 | 1 |  |  | 11
1218 | Suba |  |  |  |  | 0 | 1219 | Suba | 2 | 1 |  |  | 3
1218 | Barrios Unidos |  |  |  |  | 0 | 1219 | Barrios Unidos | 6 | 1 |  |  | 7
1218 | Teusaquillo |  |  |  |  | 0 | 1219 | Teusaquillo | 4 | 1 |  |  | 5
1218 | Los Mártires |  |  |  |  | 0 | 1219 | Los Mártires | 171 | 12 |  |  | 183
1218 | Antonio Nariño |  |  |  |  | 0 | 1219 | Antonio Nariño | 15 | 2 |  |  | 17
1218 | Puente Aranda |  |  |  |  | 0 | 1219 | Puente Aranda | 60 | 6 |  |  | 66
1218 | Candelaria |  |  |  |  | 0 | 1219 | Candelaria | 15 | 4 |  |  | 19
1218 | Rafael Uribe |  |  |  |  | 0 | 1219 | Rafael Uribe | 9 | 1 |  |  | 10
1218 | Ciudad Bolívar |  |  |  |  | 0 | 1219 | Ciudad Bolívar | 3 | 3 |  |  | 6
1218 | Sumapaz |  |  |  |  | 0 | 1219 | Sumapaz |  |  |  |  | 0
1218 | Sin información |  |  |  |  | 0 | 1219 | Sin información |  |  |  |  | 0
1218 | No aplica |  |  |  |  | 0 | 1219 | No aplica |  |  |  |  | 0
1218 | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219 | Total | 352 | 53 | 0 | 0 | 405
ID META | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total | ID META | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total
1220 | Usaquén |  |  |  |  | 0 | 1221 | Usaquén | 31 | 86 |  |  | 117
1220 | Chapinero |  |  |  |  | 0 | 1221 | Chapinero | 4 | 24 |  |  | 28
1220 | Santa Fe |  |  |  |  | 0 | 1221 | Santa Fe | 93 | 103 |  |  | 196
1220 | San Cristóbal |  |  |  |  | 0 | 1221 | San Cristóbal | 152 | 363 |  |  | 515
1220 | Usme |  |  |  |  | 0 | 1221 | Usme | 276 | 643 |  |  | 919
1220 | Tunjuelito |  |  |  |  | 0 | 1221 | Tunjuelito | 29 | 88 |  |  | 117
1220 | Bosa |  |  |  |  | 0 | 1221 | Bosa | 331 | 841 |  |  | 1172
1220 | Kennedy |  |  |  |  | 0 | 1221 | Kennedy | 248 | 667 |  |  | 915
1220 | Fontibón |  |  |  |  | 0 | 1221 | Fontibón | 22 | 69 |  |  | 91
1220 | Engativá |  |  |  |  | 0 | 1221 | Engativá | 85 | 233 |  |  | 318
1220 | Suba |  |  |  |  | 0 | 1221 | Suba | 111 | 293 |  |  | 404
1220 | Barrios Unidos |  |  |  |  | 0 | 1221 | Barrios Unidos | 16 | 32 |  |  | 48
1220 | Teusaquillo |  |  |  |  | 0 | 1221 | Teusaquillo | 2 | 12 |  |  | 14
1220 | Los Mártires |  |  |  |  | 0 | 1221 | Los Mártires | 52 | 50 |  |  | 102
1220 | Antonio Nariño |  |  |  |  | 0 | 1221 | Antonio Nariño | 15 | 29 |  |  | 44
1220 | Puente Aranda |  |  |  |  | 0 | 1221 | Puente Aranda | 45 | 107 |  |  | 152
1220 | Candelaria |  |  |  |  | 0 | 1221 | Candelaria | 10 | 6 |  |  | 16
1220 | Rafael Uribe |  |  |  |  | 0 | 1221 | Rafael Uribe | 153 | 320 |  |  | 473
1220 | Ciudad Bolívar |  |  |  |  | 0 | 1221 | Ciudad Bolívar | 430 | 996 |  |  | 1426
1220 | Sumapaz |  |  |  |  | 0 | 1221 | Sumapaz | 2 | 8 |  |  | 10
1220 | Sin información |  |  |  |  | 0 | 1221 | Sin información |  |  |  |  | 0
1220 | No aplica |  |  |  |  | 0 | 1221 | No aplica |  |  |  |  | 0
1220 | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221 | Total | 2107 | 4970 | 0 | 0 | 7077
ID META | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total | ID META | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total
1222 | Usaquén | 5 | 7 |  |  | 12 | 1223 | Usaquén |  |  |  |  | 0
1222 | Chapinero | 1 | 1 |  |  | 2 | 1223 | Chapinero |  |  |  |  | 0
1222 | Santa Fe | 7 | 8 |  |  | 15 | 1223 | Santa Fe |  |  |  |  | 0
1222 | San Cristóbal | 3 | 10 |  |  | 13 | 1223 | San Cristóbal |  |  |  |  | 0
1222 | Usme | 29 | 79 |  |  | 108 | 1223 | Usme |  |  |  |  | 0
1222 | Tunjuelito | 6 | 14 |  |  | 20 | 1223 | Tunjuelito |  |  |  |  | 0
1222 | Bosa | 34 | 93 |  |  | 127 | 1223 | Bosa | 13 | 2 |  |  | 15
1222 | Kennedy | 17 | 36 |  |  | 53 | 1223 | Kennedy |  |  |  |  | 0
1222 | Fontibón | 3 | 10 |  |  | 13 | 1223 | Fontibón |  |  |  |  | 0
1222 | Engativá | 15 | 44 |  |  | 59 | 1223 | Engativá |  |  |  |  | 0
1222 | Suba | 7 | 14 |  |  | 21 | 1223 | Suba | 10 |  |  |  | 10
1222 | Barrios Unidos |  |  |  |  | 0 | 1223 | Barrios Unidos |  |  |  |  | 0
1222 | Teusaquillo | 2 | 10 |  |  | 12 | 1223 | Teusaquillo |  |  |  |  | 0
1222 | Los Mártires | 29 | 21 |  |  | 50 | 1223 | Los Mártires | 15 | 2 |  |  | 17
1222 | Antonio Nariño | 4 | 8 |  |  | 12 | 1223 | Antonio Nariño |  |  |  |  | 0
1222 | Puente Aranda | 14 | 20 |  |  | 34 | 1223 | Puente Aranda | 12 | 2 |  |  | 14
1222 | Candelaria |  |  |  |  | 0 | 1223 | Candelaria |  |  |  |  | 0
1222 | Rafael Uribe | 8 | 17 |  |  | 25 | 1223 | Rafael Uribe | 13 | 1 |  |  | 14
1222 | Ciudad Bolívar | 110 | 190 |  |  | 300 | 1223 | Ciudad Bolívar |  |  |  |  | 0
1222 | Sumapaz | 13 | 8 |  |  | 21 | 1223 | Sumapaz |  |  |  |  | 0
1222 | Sin información |  |  |  |  | 0 | 1223 | Sin información |  |  |  |  | 0
1222 | No aplica |  |  |  |  | 0 | 1223 | No aplica |  |  |  |  | 0
1222 | Total | 307 | 590 | 0 | 0 | 897 | 1223 | Total | 63 | 7 | 0 | 0 | 70
ID META | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total | ID META | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total
1224 | Usaquén |  |  |  |  | 0 | 1225 | Usaquén | 22 | 51 |  |  | 73
1224 | Chapinero |  |  |  |  | 0 | 1225 | Chapinero | 9 | 17 |  |  | 26
1224 | Santa Fe |  |  |  |  | 0 | 1225 | Santa Fe | 9 | 33 |  |  | 42
1224 | San Cristóbal | 2 |  |  |  | 2 | 1225 | San Cristóbal | 47 | 64 |  |  | 111
1224 | Usme |  |  |  |  | 0 | 1225 | Usme | 58 | 89 |  |  | 147
1224 | Tunjuelito | 2 | 2 |  |  | 4 | 1225 | Tunjuelito | 31 | 42 |  |  | 73
1224 | Bosa |  |  |  |  | 0 | 1225 | Bosa | 102 | 123 |  |  | 225
1224 | Kennedy |  |  |  |  | 0 | 1225 | Kennedy | 106 | 194 |  |  | 300
1224 | Fontibón |  |  |  |  | 0 | 1225 | Fontibón | 20 | 39 |  |  | 59
1224 | Engativá |  |  |  |  | 0 | 1225 | Engativá | 50 | 86 | 1 |  | 137
1224 | Suba | 3 |  |  |  | 3 | 1225 | Suba | 73 | 137 |  |  | 210
1224 | Barrios Unidos |  |  |  |  | 0 | 1225 | Barrios Unidos | 6 | 6 |  |  | 12
1224 | Teusaquillo |  |  |  |  | 0 | 1225 | Teusaquillo | 5 | 7 |  |  | 12
1224 | Los Mártires |  |  |  |  | 0 | 1225 | Los Mártires | 40 | 64 |  |  | 104
1224 | Antonio Nariño | 2 |  |  |  | 2 | 1225 | Antonio Nariño | 9 | 19 |  |  | 28
1224 | Puente Aranda |  |  |  |  | 0 | 1225 | Puente Aranda | 11 | 20 |  |  | 31
1224 | Candelaria |  |  |  |  | 0 | 1225 | Candelaria | 9 | 9 |  |  | 18
1224 | Rafael Uribe |  |  |  |  | 0 | 1225 | Rafael Uribe | 42 | 48 |  |  | 90
1224 | Ciudad Bolívar |  |  |  |  | 0 | 1225 | Ciudad Bolívar | 104 | 207 |  |  | 311
1224 | Sumapaz |  |  |  |  | 0 | 1225 | Sumapaz | 1 | 4 |  |  | 5
1224 | Sin información |  |  |  |  | 0 | 1225 | Sin información |  |  |  |  | 0
1224 | No aplica | 27 | 9 |  |  | 36 | 1225 | No aplica | 33 | 62 |  |  | 95
1224 | Total | 36 | 11 | 0 | 0 | 47 | 1225 | Total | 787 | 1321 | 1 | 0 | 2109
ID META | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total | ID META | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total
1226 | Usaquén |  |  |  |  | 0 | 1227 | Usaquén | 5 | 22 |  |  | 27
1226 | Chapinero |  |  |  |  | 0 | 1227 | Chapinero |  |  |  |  | 0
1226 | Santa Fe |  |  |  |  | 0 | 1227 | Santa Fe |  |  |  |  | 0
1226 | San Cristóbal |  | 2 |  |  | 2 | 1227 | San Cristóbal |  | 1 |  |  | 1
1226 | Usme |  |  |  |  | 0 | 1227 | Usme | 2 | 4 |  |  | 6
1226 | Tunjuelito |  |  |  |  | 0 | 1227 | Tunjuelito |  | 2 |  |  | 2
1226 | Bosa |  |  |  |  | 0 | 1227 | Bosa | 3 | 4 |  |  | 7
1226 | Kennedy |  |  |  |  | 0 | 1227 | Kennedy | 2 | 7 |  |  | 9
1226 | Fontibón |  |  |  |  | 0 | 1227 | Fontibón | 1 | 3 |  |  | 4
1226 | Engativá | 1 | 2 |  |  | 3 | 1227 | Engativá |  |  |  |  | 0
1226 | Suba |  |  |  |  | 0 | 1227 | Suba |  | 6 |  |  | 6
1226 | Barrios Unidos |  |  |  |  | 0 | 1227 | Barrios Unidos |  | 9 |  |  | 9
1226 | Teusaquillo |  |  |  |  | 0 | 1227 | Teusaquillo |  |  |  |  | 0
1226 | Los Mártires | 5 | 1 |  |  | 6 | 1227 | Los Mártires |  | 1 |  |  | 1
1226 | Antonio Nariño | 2 | 1 |  |  | 3 | 1227 | Antonio Nariño |  |  |  |  | 0
1226 | Puente Aranda | 1 | 1 |  |  | 2 | 1227 | Puente Aranda |  |  |  |  | 0
1226 | Candelaria |  |  |  |  | 0 | 1227 | Candelaria | 2 | 1 |  |  | 3
1226 | Rafael Uribe |  |  |  |  | 0 | 1227 | Rafael Uribe |  |  |  |  | 0
1226 | Ciudad Bolívar |  |  |  |  | 0 | 1227 | Ciudad Bolívar | 1 | 11 |  |  | 12
1226 | Sumapaz |  |  |  |  | 0 | 1227 | Sumapaz |  |  |  |  | 0
1226 | Sin información |  |  |  |  | 0 | 1227 | Sin información |  |  |  |  | 0
1226 | No aplica |  |  |  |  | 0 | 1227 | No aplica |  |  |  |  | 0
1226 | Total | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 | 1227 | Total | 16 | 71 | 0 | 0 | 87
ID META | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total | ID META | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total
1228 | Usaquén |  |  |  |  | 0 | 1229 | Usaquén |  |  |  |  | 0
1228 | Chapinero |  |  |  |  | 0 | 1229 | Chapinero |  |  |  |  | 0
1228 | Santa Fe | 1 | 3 |  |  | 4 | 1229 | Santa Fe |  |  |  |  | 0
1228 | San Cristóbal | 3 | 1 |  |  | 4 | 1229 | San Cristóbal |  |  |  |  | 0
1228 | Usme |  | 2 |  |  | 2 | 1229 | Usme |  |  |  |  | 0
1228 | Tunjuelito |  |  |  |  | 0 | 1229 | Tunjuelito |  |  |  |  | 0
1228 | Bosa |  | 1 |  |  | 1 | 1229 | Bosa |  |  |  |  | 0
1228 | Kennedy | 2 | 10 |  |  | 12 | 1229 | Kennedy |  |  |  |  | 0
1228 | Fontibón | 1 |  |  |  | 1 | 1229 | Fontibón |  |  |  |  | 0
1228 | Engativá | 1 |  |  |  | 1 | 1229 | Engativá |  |  |  |  | 0
1228 | Suba | 8 | 1 |  |  | 9 | 1229 | Suba |  |  |  |  | 0
1228 | Barrios Unidos |  |  |  |  | 0 | 1229 | Barrios Unidos |  |  |  |  | 0
1228 | Teusaquillo | 8 | 3 |  |  | 11 | 1229 | Teusaquillo |  |  |  |  | 0
1228 | Los Mártires | 27 | 17 |  |  | 44 | 1229 | Los Mártires |  |  |  |  | 0
1228 | Antonio Nariño |  | 1 |  |  | 1 | 1229 | Antonio Nariño |  |  |  |  | 0
1228 | Puente Aranda |  | 1 |  |  | 1 | 1229 | Puente Aranda |  |  |  |  | 0
1228 | Candelaria | 1 |  |  |  | 1 | 1229 | Candelaria |  |  |  |  | 0
1228 | Rafael Uribe | 7 | 6 |  |  | 13 | 1229 | Rafael Uribe |  |  |  |  | 0
1228 | Ciudad Bolívar | 2 | 1 |  |  | 3 | 1229 | Ciudad Bolívar |  |  |  |  | 0
1228 | Sumapaz | 1 |  |  |  | 1 | 1229 | Sumapaz |  |  |  |  | 0
1228 | Sin información |  |  |  |  | 0 | 1229 | Sin información |  |  |  |  | 0
1228 | No aplica |  |  |  |  | 0 | 1229 | No aplica |  |  |  |  | 0
1228 | Total | 62 | 47 | 0 | 0 | 109 | 1229 | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID META | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total | ID META | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total
1230 | Usaquén | 1 | 1 |  |  | 2 | 1231 | Usaquén |  | 1 |  |  | 1
1230 | Chapinero | 3 | 1 |  |  | 4 | 1231 | Chapinero |  | 1 |  |  | 1
1230 | Santa Fe | 2 | 1 |  |  | 3 | 1231 | Santa Fe | 2 | 2 |  |  | 4
1230 | San Cristóbal | 14 | 7 |  |  | 21 | 1231 | San Cristóbal | 4 | 14 |  |  | 18
1230 | Usme | 12 | 7 |  |  | 19 | 1231 | Usme | 4 | 9 |  |  | 13
1230 | Tunjuelito |  |  |  |  | 0 | 1231 | Tunjuelito | 1 | 3 |  |  | 4
1230 | Bosa | 5 | 12 |  |  | 17 | 1231 | Bosa | 1 | 6 |  |  | 7
1230 | Kennedy | 12 | 7 |  |  | 19 | 1231 | Kennedy | 2 | 19 |  |  | 21
1230 | Fontibón | 7 | 7 |  |  | 14 | 1231 | Fontibón |  |  |  |  | 0
1230 | Engativá | 7 | 5 |  |  | 12 | 1231 | Engativá |  | 3 |  |  | 3
1230 | Suba | 7 | 7 |  |  | 14 | 1231 | Suba | 1 | 12 |  |  | 13
1230 | Barrios Unidos | 2 |  |  |  | 2 | 1231 | Barrios Unidos | 1 | 2 |  |  | 3
1230 | Teusaquillo | 1 |  |  |  | 1 | 1231 | Teusaquillo |  |  |  |  | 0
1230 | Los Mártires | 3 |  |  |  | 3 | 1231 | Los Mártires |  |  |  |  | 0
1230 | Antonio Nariño |  |  |  |  | 0 | 1231 | Antonio Nariño | 1 | 2 |  |  | 3
1230 | Puente Aranda | 2 | 1 |  |  | 3 | 1231 | Puente Aranda |  | 3 |  |  | 3
1230 | Candelaria |  |  |  |  | 0 | 1231 | Candelaria |  | 1 |  |  | 1
1230 | Rafael Uribe | 10 | 3 |  |  | 13 | 1231 | Rafael Uribe | 1 | 4 |  |  | 5
1230 | Ciudad Bolívar | 17 | 15 |  |  | 32 | 1231 | Ciudad Bolívar | 5 | 29 |  |  | 34
1230 | Sumapaz |  |  |  |  | 0 | 1231 | Sumapaz |  |  |  |  | 0
1230 | Sin información |  |  |  |  | 0 | 1231 | Sin información |  |  |  |  | 0
1230 | No aplica | 11 | 7 |  |  | 18 | 1231 | No aplica |  |  |  |  | 0
1230 | Total | 116 | 81 | 0 | 0 | 197 | 1231 | Total | 23 | 111 | 0 | 0 | 134

## Características poblacionales
Hecho Victimizante |  |  |  |  | Discapacidad |  |  |  | Pertenencia étnica y/o campesina | [9 empty] | Orientación sexual | [6 empty] | Identidad de género
ID META | Desplazados | Otros hechos victimizantes | Sin información | Total | Con discapacidad | Sin discapacidad | Sin información | Total | Indigena | Negro(a) o Afrocolombiano(a) | Raizal del Archipielago de San Andres y Providencia | Palenquero | Gitano(a) ROM | Campesino/a | Ninguno | Otros | Sin información | Total | Heterosexual | Bisexual | Lesbiana | Gay | Otros | Sin información | Total | Femenino | Masculino | Transgenerista | Otros | Sin información | Total
1204 | 3475 | 586 |  | 4061 | 163 | 3898 |  | 4061 | 167 | 170 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3720 |  |  | 4061 | 2048 | 5 | 0 | 8 | 1959 | 41 | 4061 | 1370 | 762 | 0 | 1502 | 427 | 4061
1205 | 5342 | 1209 |  | 6551 | 198 | 6352 | 1 | 6551 | 847 | 2838 | 1 | 2 | 48 | 0 | 2815 |  |  | 6551 | 3746 | 9 | 2 | 20 | 2676 | 98 | 6551 | 2702 | 1281 | 5 | 796 | 1767 | 6551
1206 | 406 | 114 |  | 520 | 36 | 481 | 3 | 520 | 9 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 477 |  |  | 520 | 389 | 0 | 0 | 6 | 119 | 6 | 520 | 335 | 60 | 3 | 72 | 50 | 520
1207 | 1018 | 364 |  | 1382 | 67 | 1261 | 54 | 1382 | 79 | 191 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0 | 1382 | 1364 | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 | 1382 | 1212 | 157 | 3 | 8 | 2 | 1382
1208 | 284 | 147 |  | 431 | 25 | 406 |  | 431 | 106 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283 |  |  | 431 | 374 | 2 | 1 | 6 | 36 | 12 | 431 | 266 | 126 | 2 | 30 | 7 | 431
1209 | 151 | 23 |  | 174 | 2 | 172 |  | 174 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 174 | 8 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 174 | 5 | 5 | 0 | 160 | 4 | 174
1210 | 186 | 48 |  | 234 | 2 | 232 |  | 234 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 234 | 31 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | 234 | 14 | 27 | 0 | 193 | 0 | 234
1211 | 904 | 164 |  | 1068 | 19 | 1049 |  | 1068 | 62 | 54 | 1 | 1 | 1 | 0 | 949 |  |  | 1068 | 195 | 0 | 1 | 0 | 871 | 1 | 1068 | [5 empty] | 0
1212 | 180 | 4 | 32 | 216 | 1 | 215 | 0 | 216 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 130 | 0 | 42 | 216 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 216 |  |  |  |  | 216 | 216
1213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1214 | 629 | 80 |  | 709 | 5 | 703 | 1 | 709 | 24 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 550 | 93 |  | 709 | 581 | 24 | 1 | 11 | 50 | 42 | 709 | 368 | 289 | 1 | 14 | 37 | 709
1215 | 43 | 15 |  | 58 |  |  | 58 | 58 | [8 empty] | 58 | 58 | [5 empty] | 58 | 58 | 35 | 23 |  |  |  | 58
1216 | 30 | 2 |  | 32 | 0 | 32 |  | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | 32
1217 | 46 | 6 |  | 52 | 0 | 52 |  | 52 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 |  |  | 52 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52 | 1 | 49 | 0 | 1 | 1 | 52
1218 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1219 | 289 | 116 |  | 405 | 25 | 380 |  | 405 | 4 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 353 |  |  | 405 | 397 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 405 | 51 | 349 | 5 |  |  | 405
1220 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1221 | 5532 | 1545 |  | 7077 | 494 | 6583 |  | 7077 | 125 | 191 | 1 | 3 | 14 | 0 | 6743 |  |  | 7077 | 6953 | 2 | 2 | 19 | 79 | 22 | 7077 | 4925 | 2077 | 4 | 68 | 3 | 7077
1222 | 686 | 211 |  | 897 | 69 | 828 |  | 897 | 20 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 852 |  |  | 897 | 889 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 897 | 584 | 308 | 2 | 2 | 1 | 897
1223 | 51 | 19 |  | 70 | 14 | 56 |  | 70 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |  |  | 70 | 69 | 0 | 0 | 1 |  |  | 70 | 7 | 63 |  |  |  | 70
1224 | 39 | 8 |  | 47 | 29 | 18 |  | 47 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |  |  | 47 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 12 | 34 | 0 | 0 | 1 | 47
1225 | 1696 | 413 |  | 2109 | 57 | 2037 | 15 | 2109 | 33 | 66 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2006 |  |  | 2109 | 1617 | 10 | 6 | 2 | 134 | 340 | 2109 | 1109 | 666 | 3 | 72 | 259 | 2109
1226 | 14 | 2 |  | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16
1227 | 77 | 10 |  | 87 | 5 | 81 | 1 | 87 | 2 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 |  |  | 87 | 74 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 87 | 64 | 10 | 0 | 3 | 10 | 87
1228 | 69 | 40 |  | 109 | 8 | 101 |  | 109 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |  |  | 109 | 58 | 14 | 12 | 19 | 5 | 1 | 109 | 31 | 28 | 47 | 1 | 2 | 109
1229 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1230 | 173 | 24 |  | 197 | 197 |  |  | 197 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 197 | 85 | 0 | 0 | 0 | 86 | 26 | 197 | 40 | 54 | 0 | 77 | 26 | 197
1231 | 107 | 27 |  | 134 | 18 | 116 |  | 134 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 134 | 132 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 134 | 111 | 22 | 0 | 0 | 1 | 134

## Grupo etario
Indicador No. | Primera infancia (0-5 años) | Infancia (6 a 12 años) | Adolesencia (13 a 17 años) | Juventud (18 a 28 años) | Adultez (29 a 59 años) | Adulto mayor (60 o más años) | Sin Información | Total
1204 | 65 | 1119 | 927 | 314 | 1030 | 606 | 0 | 4061
1205 | 60 | 899 | 1376 | 1620 | 2199 | 397 |  | 6551
1206 | 0 | 37 | 41 | 49 | 303 | 89 | 1 | 520
1207 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1020 | 258 |  | 1382
1208 | 3 | 13 | 9 | 71 | 296 | 39 |  | 431
1209 | 10 | 117 | 47 |  |  |  |  | 174
1210 | 21 | 125 | 88 |  |  |  |  | 234
1211 | 858 | 1 | 16 | 92 | 101 |  |  | 1068
1212 | 5 | 102 | 107 | 0 | 0 | 0 | 2 | 216
1213 | [7 empty] | 0
1214 | 0 | 0 | 102 | 562 | 44 |  | 1 | 709
1215 |  |  |  | 58 |  |  |  | 58
1216 |  |  | 8 | 23 | 1 |  |  | 32
1217 |  |  | 23 | 27 | 2 |  |  | 52
1218 | [7 empty] | 0
1219 |  |  |  | 360 | 45 |  |  | 405
1220 | [7 empty] | 0
1221 |  |  |  |  | 686 | 6391 |  | 7077
1222 |  |  |  |  | 3 | 894 |  | 897
1223 | [5 empty] | 70 |  | 70
1224 | [5 empty] | 47 |  | 47
1225 | 17 | 80 | 111 | 399 | 1366 | 133 | 3 | 2109
1226 | 2 | 14 | [5 empty] | 16
1227 |  | 1 | 5 | 7 | 62 | 11 | 1 | 87
1228 | 0 | 0 | 1 | 34 | 68 | 6 |  | 109
1229 | [7 empty] | 0
1230 | 0 | 51 | 62 | 38 | 45 | 1 |  | 197
1231 |  | 0 | 0 | 14 | 104 | 16 |  | 134

## Información cualitativa
ID META | Acciones desarrolladas en la implementación de la meta | Soportes
1204 | Durante el periodo comprendido entre enero y marzo de 2024, un total de 4.061 víctimas del conflicto armado recibieron atención en los 115 comedores comunitarios, gracias a los convenios establecidos con entidades sin ánimo de lucro y el Idipron. Además de brindar alimentos, estas intervenciones se enriquecieron con actividades transversales de vigilancia nutricional y promoción de estilos de vida saludables. Asimismo, se implementaron procesos de inclusión social, incluyendo la evaluación de las circunstancias familiares, la negociación de acuerdos familiares y el impulso de mejoras en las condiciones de vida. Se logró ampliar la cobertura para las víctimas del conflicto, sin exceder los recursos disponibles.
1205 | Durante el primer trimestre de 2024, el servicio "Compromiso por una Alimentación Incluyente" brindó atención a un total de 6,551 víctimas del conflicto armado. De ellas, 3,278 personas recibieron bonos canjeables por alimentos, mientras que 3,273 se beneficiaron con canastas alimentarias adaptadas a enfoques diferenciados poblacionales y territoriales. Estas acciones se complementaron con medidas integrales de vigilancia nutricional y fomento de hábitos saludables. En el caso de las canastas destinadas a comunidades indígenas, se implementaron procesos de inclusión social que abarcaron la evaluación de las realidades familiares, la negociación de contratos sociales y la implementación de planes de pervivencia cultural en cada cabildo indígena. Es importante destacar que estos servicios se orientan hacia la población en situación de inseguridad alimentaria en general, con especial énfasis en la atención prioritaria a las víctimas del conflicto armado.
1206 | Durante el primer trimestre de la vigencia 2024 se ha logrado realizar 520 atenciones a personas víctimas del conflicto armado, a través de los servicios centro de desarrollo comunitario y tiempo propio para personas cuidadoras, en los cuales se han desarrollado actividades de formación y cualificación para potenciar capacidades qué les permitan mejorar sus ingresos económicos, aprovechar el tiempo liberado y el fortalecimiento del tejido social. Algunas de las actividades con mayor participación de personas víctimas del conflicto armado en este trimestre fueron: Vacaciones en inglés, Rumba aeróbica, lavanderías comunitarias, diseño de cejas y colocación de pestañas y manipulación de alimentos.
1207 | Durante el primer trimestre de la vigencia del 2024 el equipo operativo del servicio de acompañamiento a hogares pobres realizó la el acompañamiento, atención y vinculación de nuevas beneficiarias al servicio de acompañamiento a hogares pobres según el modelo de acompañamiento familiar propuesto. Con corte al mes de marzo se logran atender a 159 nuevas beneficiaras y se continua con el acompañamiento a 1.223 jefas de hogares victimas del conflicto armado que iniciaron su atención en la vigencia 2023
1208 | A corte 31 de marzo del 2024, se han atendido 431 personas únicas en las modalidades de atención de los servicios Respuesta Social y Gestión del Riesgo en el marco del proyecto 7749. De estas modalidades, se han atendido a las personas en el siguiente orden: 249 personas por modalidad/beneficio bono canjeable por alimentos. 4 personas por modalidad/beneficio alojamiento transitorio. 12 personas por modalidad/beneficio auxilio funerario. 1 persona por modalidad/beneficio pasajes terrestres. 138 personas por modalidad/beneficio con suministros de ayuda humanitaria. Y para el caso del servicio Gestión de Riesgo se han atendido 77 personas en la modalidad EDRAN SOCIAL Evaluación de daños, Riesgo asociado y Análisis de necesidades en el ámbito social. En ese sentido, para el primer trimestre de la vigencia, el proyecto dio cumplimiento a la actividad planteada para el 2024 de atender al 100% de las personas en emergencia social, económica, natural, antrópica y sanitaria que cumplieron con los criterios de ingreso al servicio y registran como víctimas del conflicto armado en el marco del Plan de Acción Distrital-PAD.
1209 | La Estrategia móvil para la prevención y erradicación para el trabajo infantil ampliado (EMPETIA) durante el mes de febrero y marzo, dio inicio con las acciones territoriales encaminadas a la identificación y vinculación de niños, niñas o adolescentes víctimas del conflicto armado que se encuentran en riesgo o vulneración de derechos en lo que respecta a la problemática de trabajo infantil ampliado. Para avanzar en el cumplimiento de la meta, las unidades territoriales de la Estrategia que se encuentran en 19 localidades de la ciudad gestionaron y participaron en 35 espacios locales para la consolidación de acciones articuladas con el equipo Atrapasueños, Alcaldías locales, subdirecciones locales de la SDIS, comedores comunitarios, Juntas de acción comunal, fundaciones, PVGs y conjuntos residenciales con población referenciada con doble vulneración. De este modo, la Estrategia aporta al desarrollo de acciones encaminadas al fortalecimiento de espacios de participación donde desde el enfoque de derechos y diferencial, los niños, niñas y adolescentes adquieren conocimientos sobre sus derechos y la garantía de estos, en los entornos circundantes donde se desenvuelven.
1210 | El servicio Atrapasueños brinda atención a niñas, niños y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado promoviendo la corresponsabilidad de las familias frente al cuidado, fortalecimiento del rol protector y la garantía de derechos, las atenciones han sido orientadas a generar mecanismos de empoderamiento en derechos como respuesta a las afectaciones producto del conflicto armado; esto es desde la identificación de estrategias de afrontamiento de capacidades y potencialidades de las niñas, niños y adolescentes a partir del reconocimiento individual, territorial, social y comunitario propiciando escenarios de participación en los procesos de recuperación de memoria. Desarrollo de 2346 acciones de acompañamiento en el territorio entre las que se encuentran 2336 acompañamientos en casa o atención presencial, seguimiento a garantía de derechos, atenciones en domicilio y 10 seguimientos telefónicos con corte a marzo del 2024. Estas acciones aportan al proceso de reparación integral. Reporte preliminar de Personas Únicas Atendidas - PUA. Corte 202403, SIRBE 234 niñas, niños y adolescentes atendidos en el servicio Atrapasueños primer trimestre del año.
1211 | El Servicio de Jardines Infantiles prioriza las niñas y los niños víctimas de conflicto armado, con el fin de garantizar cuidado calificado, alimentación balanceada y saludable, espacios protectores, procesos pedagógicos y brindar el acompañamiento de los profesionales transversales a las familias. La oferta Distrital para el 2024 son 363 unidades operativas entre Jardines Infantiles Diurnos, Nocturnos, Casas de Pensamiento Intercultural. Noctirnos y espacios Rurales, en 19 Localidades. El servicio Creciendo Juntos adelantó, a través del Convenio 1162 de 2024, suscrito entre la SDIS y la Caja de Compensación CAFAM, acciones de identificación y reidentificación de población gestante, lactante y niños menores de tres (3) años o de seis (6) años con restricciones médicas para asistir a servicios institucionales activos en el sevicio, con los cuales se adelantaron encuentros de acogida y encuentros familiares con los que se fortalece el cuidado, la educación y la protección de la primera infancia. este servicio presenta acciones transversales en las cuales se han identificado 378 beneficiarios victimas del conflicto armado y con quienes se ha trabajado un abordaje diferenciado desde las lineas y objetivo del servicio, en coherencia con los fundamentos de la educación inicial, involucrando a las familias, la comunidad y las redes de apoyo y a quienes se les ha entregado bono canjeable por alimentos.
1212 | Se dio inicio a la implementación de las escuelas de memoria en el mes de febrero en las siguientes localidades Usaquén, Bosa, Kennedy, Santa Fe y Suba donde se desarrollaron 6 encuentros correspondientes a 19 actividades, se contó con la asistencia de 216 participantes unicos. Desde las actividades realizadas se promueve el fortalecimiento del tejido social y la participación activa de niñas, niños y adolescentes de las diferentes localidades, se otorga un lugar relevante a las voces de la población para reconocer sus experiencias y lecturas de realidad, posibilitando así escenarios de reflexión, que invitan a acciones o ideas de cambio en clave de la transformación de entornos para la construcción de una cultura de paz en los territorios. | Matriz meta PAD 1212 Planeaciones pedagogicas y listados de asistencia.
1213 | La Dirección Poblacional produjo un informe ejecutivo de la Estrategia de Sensibilización en Enfoque de Víctimas comunidades Afro, negra, raizal y palenquera a servidores SDIS 2020-2024 que da cuenta de su diseño e implementación. De acuerdo a lo programado para el primer semestre de la vigencia 2024, este informe corresponde al 100%. | 240409 Informe Estrategia de Sensibilización
1214 | Se atendieron 709 jóvenes víctimas en los servicios con cobertura y atención territorial ligados a la oferta de las Casas de la Juventud en los componentes de oportunidades juveniles y prevención de donde se promueven espacios de convivencia, participación, reconocimiento y cuidado desde los enfoques de prevención, promoción, protección y garantía de derechos que permitan generar oportunidades de inclusión en las dinámicas sociales, económicas, culturales y educativas de la ciudad.
1215 | El servicio Parceros por Bogotá registra la vinculación de 58 jóvenes víctimas en el servicio Parceros por Bogotá con primeros pagos con el objetivo de contribuir con la reducción del riesgo social de jóvenes altamente vulnerables a través de su inclusión en dinámicas educativas y sociales, orientación socio ocupacional y formación en habilidades para el trabajo que promuevan la prevención, promoción y protección de sus derechos.
1216 | Se ha informado y socializado la Política Pública Distrital de Juventud (PPDJ) a 32 jóvenes víctimas. Estos ejercicios principalmente se han dado en espacios como Comités Operativos Locales de Juventud (COLJ), Unidades de Apoyo Técnico (UAT) y Consejos Locales de Política Social (CLOPS).
1217 | Se atendieron 52 jóvenes víctimas en los 3 Centros FORJAR, remitidos por las autoridades administrativas y judiciales competentes del SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal Adolescentes) con una atención enfocada en fortalecer y contribuir al desarrollo integral, la garantía y el restablecimiento de los derechos de los adolescentes en Administración de Justicia y para la ejecución de sanciones, junto a las actividades de Prestación de Servicios a la Comunidad y de Libertad Vigilada/Asistida a través de la gestión para el acceso a redes de servicios de salud, educación,formación para el trabajo, generación de ingresos, cultura, recreación y deporte, así como acceso a servicios sociales.
1218 | En el marco de la implementación del Lineamiento sobre Derechos sexuales y reproductivos y prevención de la maternidad y paternidad temprana, durante el I trimestre de 2024 se realizaron las siguientes actividades: • El día miércoles 13 de marzo del año 2024, se realiza una jornada de capacitación a los profesionales del equipo del Proyecto 7753 de Prevención de Maternidad y Paternidad temprana, la cual tuvo por objetivo socializar el lineamiento para el abordaje de población víctima del conflicto armado en jornadas de sensibilización, formación e información en Derechos Humanos, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, así como realizar un fortalecimiento conceptual y metodológico para la ejecución de espacios de formación en derechos sexuales y reproductivos, con población víctima del conflicto armado. Se evidencia la necesidad de realizar este espacio, teniendo en cuenta el reciente ingreso de un nuevo equipo de formadores en el proyecto. Los soportes se encuentran en el Anexo 1. • El lunes 18 de marzo de 2024, el equipo del Proyecto 7753 de Prevención de Maternidad y Paternidad temprana participa en una feria de servicios en la Unidad de Protección Integral La Florida, donde se realiza una actividad sobre mitos de la sexualidad con aproximadamente 10 mujeres de la población indígena Emberá. El objetivo del espacio consistió en ofrecer elementos conceptuales en derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en la prevención de violencias. Los soportes se encuentran en el Anexo 2. | Actas de las socializaciones del 13/03/2024 y 18/03/2024
1219 | Para el primer trimestre de la vigencia 2023, se atendideron en los diferentes servicios sociales del proyecto 7757 a 405 personas habitantes de calle y en riesgo de estarlo, identificadas como víctimas del conflicto armado, mayores de 29 años. Reconociendo a éste como uno de los factores asociados al fenómeno de habitabilidad en calle, en ese sentido la atención ha promovido acciones de articulación orientada a la mitigación de riesgos y daños
1220 | Durante el primer trimestre del año 2024 se desarrolló la planeacion de las cualificaciones dirigidas a funcionarios de Secretaria de Integracion Social en temas relacionados con la atención a víctimas del conflicto armado. Lo anterior, teniendo en cuenta los recursos humanos y logisticos para la realizacion del mismo. En este sentido segun lo establecido en esta reunion de planeacion este producto se ejecutará a partir del segundo trimestre del año 2024. | Acta y listado de Asistencia planeacion acciones.
1221 | Las personas mayores víctimas del conflicto armado que se atienden desde el servicio de apoyos económicos reciben un apoyo por valor de $130.000 mensuales (modalidades A. B, B desplazados),y $50.000 (apoyo económicos cofinanciado tipo D como parte de la cofinanciación con el Programa Colombia Mayor), los cuales aportan a cubrir algunas de las necesidades básicas y contribuyen a la autonomía e independencia de las personas mayores participantes. De igual manera para este periodo se realiza la identificación y verificación del cumplimiento de los criterios y validación de condiciones actuales de las personas mayores, para postular y priorizar en el apoyo económico Cofinanciado D - Programa Colombia Mayor.
1222 | Para el primer trimestre vigencia 2024 desde el servicio Casas de la Sabiduría brinda información respecto de la atención a víctimas del conflicto armado en temas como activación de rutas de atención, política pública de atención, asistencia reparación integral a la población víctima el conflicto armado interno (ley 1148 de 2011), derechos de las víctimas en 4 sesiones. En el Centro día Sierra Morena de Ciudad Bolívar, se realiza el cierre de proceso a través de una expresión artística de canto y de baile. La localidad de Bosa- Centro Día Casa De La Sabiduría Campo Verde, realizó articulación con Salud PAPSIVI realizándose 6 sesiones para el 1 trimestre de 2024. En Kennedy - Centro Día Casa De La Sabiduría Caminos de Vida se articuló con Alta consejería de paz, victimas y reconciliación se socializó el marco normativo de la política pública atención, asistencia reparación integral a la población víctima del conflicto armado interno (ley 1148 de 2011), derecho internacional humanitario, y las rutas de atención. En Suba - Casa de la sabiduría Alegría de Vivir se articuló con el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas -SNARIV en la presentación a de dos documentales el salado “Rostros de una masacre y relatos” y Bojayá “juegos cruzados”.
1223 | Durante el primer trimestre del año (enero-febrero-marzo), en el Servicio Social de Cuidado Transitorio Día-Noche, se brindó atención a un total de 70 personas mayores que son víctimas del conflicto armado. Se les proporcionó activación de rutas de atención y participación en actividades relacionadas con la ocupación humana y la promoción de hábitos de vida saludable. Estas actividades les permitieron fortalecer sus capacidades y habilidades, favoreciendo así su autonomía, además de ampliar sus redes de apoyo institucional.
1224 | En el primer trimestre se atendieron 47 personas mayores víctimas de conflicto armado participantes del Servicio Comunidad de Cuidado recibieron atención en los componentes de ocupación humana, cuidado integral y familia, participación y redes. Lo anterior, contribuyó al desarrollo de capacidades, la promoción del envejecimiento activo y al ejercicio y garantia de sus derechos. Adicionalmente se realizaron 33 actividades: conversatorios, cineforos, proyecciones de video, documentales, intercambio de saberes, juego de roles, talleres de socializacion, lecturas de textos, e intervención individual y familiar; en temas como: socialización de la Ley de Víctimas, reincorporacion a la vida civil de mujeres excombatientes, desplazamiento, derechos de las víctimas, estereotipos hacía la población víctima, sustitución de cultivos ilícitos, reclutamiento forzado, desminado humanitario, medidas de reparación y no repetición y reinserción social, reconocimiento de los animales como víctimas, características de las víctimas, falsos positivos, masacre de Bojaya, historia del conflicto armado,Justicia Especial para la Paz, proyección de documentales de la Comisión de la Verdad, barreras en la atención a víctimas, relatos de la vejez en el conflicto, reconstrucción del tejido social, impactos del conflicto en la infancia. También orientación y acompañamiento a 3 personas mayores y sus redes familiares. En estas actividades asistieron 987 personas mayores de los Centros de Comunidad de Cuidado.
1225 | Las 37 Comisarias de Familia ubicadas en las 20 localidades de Bogotá, son un servicio que se encuentra en línea de justicia, por lo cual es universal y no requiere el cumplimiento de criterios de ingreso, permanencia o egreso al mismo al mismo, las atenciones se realizan de acuerdo con la demanda de la poblaciónse. En este orden de ideas, durante el primer trimestre de 2024 se reporta una atención de 2109 personas víctimas del conflicto armado.
1226 | El servicio de Centros Proteger atiende integralmente a demanda, los niños y niñas remitidos por autoridad competente (Comisario o Defensor de Familia) en proceso administrativo de restablecimiento de derechos (PARD) con medida de ubicación institucional. Esta atención integral de los niños y niñas con medida de ubicación institucional en los Centros Proteger, se desarrolla en el marco del modelo de atención integral con enfoque diferencial con planes de acción de cada caso desde los equipos interdisciplinarios, en las áreas de pedagogía, psicopedagogía, terapia ocupacional, fonoaudiología, nutrición, medicina, enfermería, psicología y trabajo social, que permita garantizar el derecho de los niños y niñas a permanecer con su familia y de esta manera evitar la pérdida del cuidado parental y constituirse en espacios de protección, en el marco del interés superior y la prevalencia de los derechos de niños y niñas. Es así, que para el periodo de reporte del primer trimestre de 2024, se atendieron un total de 16 niños, niñas y sus familias que presentan las características expuestas anteriormente.
1227 | Para el periodo de reporte del primer trimestre del año 2024, se realizó orientación y sensibilización a 87 personas víctimas del conflicto armado, que participaron de manera voluntaria y por vía de acercamientos territoriales a los servicios, en el desarrollo de los contenidos en prevención de violencias de la Estrategia Entornos Protectores y Territorios Seguros, Inclusivos y Diversos, que se implementa por medio de los siete (7) manuales en torno a las temáticas de Familias democráticas, Derechos Humanos, Habilidades para la vida con énfasis en prevención de consumo SPA como un factor asociado a violencia intrafamiliar, contenidos de género, Masculinidades corresponsables no violentas, comprensión de las violencias, rutas y competencias institucionales para atención y protección de las víctimas.
1228 | Durante el primer trimestre de la vigencia 2024, se vincularon 109 personas únicas víctimas del conflicto armado de los sectores LGBTI en nuestros servicios sociales desagregados de la siguiente manera: 1. Casas LGBTI: 106 Personas 2810 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PSICOSOCIALES : 27 2815 REDES DIVERSAS DE APRENDIZAJE: 52 3058 REAFÍRMATE: EL CHUCHÚ DE LA CÉDULA: 35 3059 LINEA DIVERSA BMT: 06 3062 BONOS MULTICOLOR BMT: 05 2. Servicio Unidad contra la Discriminación: 09 Personas Es importante mencionar que de acuerdo a la información reportada en la PUA de víctimas, el número de personas reportadas en el servicio Casas LGBTI corresponde a 109, sin embargo la sumatoria de personas desagregada por servicios corresponde a 134, lo que se explica porque una misma persona accedió a más de un servicio.
1229 | El 02 de Marzo, se realizo reunión de planeación para coordinar los aspectos técnicos y logísticos de la socialización del protocolo con el equipo de la casa de Kennedy. Se definió realizar la socialización del protocolo el 15 de mayo, teniendo en cuenta que es un equipo de trabajo nuevo, se convoca a las personas de los equipos psicosociales, el equipo jurídico y el equipo Psicosocial de la Casa. El 11 de Marzo se realiza una reunión con lxs lideres de las Casas LGBTI en la cual, entre otros temas, se realiza la socialización de los diferentes productos de política publica y los productos del PAD de Victimas. | Acta de Reunión 02.03.2024 Acta de Reunión Lideres 11.03.2024
1230 | Con corte al primer trimestre de la vigencia 2024, los servicios de los Centros Avanzar, Centros Crecer, Centros Integrarte Atención Externa, Centros Integrarte Atención Interna y , adelantaron acciones de atención y acompañamiento que contribuyen a la mejora en las condiciones de vida de las personas víctimas del conflicto aramado con discapacidad, sus familias y cuidadoras-es, mediante articulaciones transectoriales para la inclusión en espacios culturales, recreativos y deportivos, fortaleciendo sus habilidades para la vida en las areas motoras, comunicativas y sociales contribuyendo a su desarrollo autonomo. En estos servicios se garantizó la accesibilidad y el acceso de las personas víctimas del conflicto armado con discapacidad considerando el criterio de priorización estipulado de acuerdo a la Resolución 0218 de 2023 de la SDIS, contando con una participación de 197 personas con discapacidad víctimas del conflicto armado. Se especifica que los Centros Avanzar dejan de estar en la oferta de servicios de la Subdireccion para la discapcidad y se integran a loa centros Crecer, en el caso delCentro Proteger Renacer no se registra atencion de la poblacion en referencia.
1231 | Se atendieron a 134 personas cuidadoras víctimas del conflicto armado en el marco de la Estrategia Territorial (ET) a través de la cual se planearon y ejecutaron encuentros con personas cuidadoras de personas con discapacidad, en los que se abordaron temáticas correspondientes a la apropiación de las tres R del cuidado (Reconocimiento, Reducción y Redistribución) mediante actividades desarrolladas de manera intersectorial. Las personas reportadas fueron vinculadas en el componente "Habilidades psicosociales para la vida" brindando pautas para el autocuidado y bienestar que permita el fortalecimiento de su proyecto de vida.