## Hoja 1
PLAN DE AJUSTE Y SOSTENIBILIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) VIGENCIA 2020
NO CONTROLADO
IDENTIFICACIÓN |  | FORMULACIÓN
Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Producto | Meta producto | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Nombre del indicador | Fórmula del indicador | Descripción del método de cálculo | Unidad de medida | Descripción de la actividad | Proceso relacionado | Dependencia responsable de la actividad | I seguimiento (enero a marzo) |  |  |  |  | II seguimiento (abril a junio) |  |  |  |  | III seguimiento (julio a septiembre) |  |  |  |  | IV seguimiento (octubre a diciembre) |  |  |  |  | Cuadro de control Nro. 1: Seguimiento plan de ajuste según lo programado hasta el corte del informe (porcentaje) |  |  | Cuadro de control Nro. 2 Seguimiento plan de ajuste según meta anual programado (porcentaje)
[13 empty] | Programado meta | Avance meta | Porcentaje de avance | Evidencias programadas de la meta | Avance cualitativo | Programado meta | Avance meta | Porcentaje de avance | Evidencias programadas de la meta | Avance cualitativo | Programado meta | Avance meta | Porcentaje de avance | Evidencias programadas de la meta | Avance cualitativo | Programado meta | Avance meta | Porcentaje de avance | Evidencias programadas de la meta | Avance cualitativo
[33 empty] | Programado acumulado | Avance acumulado | % de avance acumulado | Programado acumulado | Avance acumulado | % de avance Vigencia
Dimensión Talento Humano | Talento humano | Estrategia de inducción para Gerentes públicos | Una (1) estrategia de inducción para Gerentes públicos | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Estrategia de inducción para Gerentes públicos elaborada | Nro. de estrategias de inducción para Gerentes públicos elaboradas | El seguimiento para cada periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. La unidad de medida del indicador es numérica, sin embargo el seguimiento de cada periodo será porcentual. | Numérico | 1. Desarrollar una metodología que permita llegar a los gerentes públicos con el programa de inducción. | Gestión de talento humano | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | 10% | 15% | 150% | Cronograma de actividades para elaborar la estrategia de inducción para Gerentes públicos | Se elaboró el cronograma estrategias de inducción - reinducción Durante este periodo se inició la construcción del documento "Estrategia Inducción y Reinducción 2020", el documento contiene los siguientes ítems: 1.Introducción 2.Objetivo 3.Alcance 4.Generalidades 5.Programa de inducción y reinducción servidores y servidoras de la Secretaría de Integración Social. 6.Cronograma de actividades Evidencias: cronograma estrategia inducción - reinducción para gerentes públicos Docuemnto con avances de la estrategia para inducción y reinducción 2020 para gerentes públicos El porcentaje de cumplimiento para el trimestre corresponde al 150% Frente a la programación anual se lleva un 15% de avance. | 30% | 50% | 167% | Documento con avance de la propuesta de la estrategia de inducción para Gerentes públicos | Se elaboró el contenido programático de la estrategia de inducción a los Gerentes Públicos y se revisaron otras acciones para dar cumplimiento a las temáticas planteadas. Durante este periodo se continuó con la construcción del documento "Estrategia Inducción y Reinducción 2020", en los siguientes ítems, se inició el diseño borrador de la cartilla virtual: 7. Desarrollo de la estrategia (contenidos de la estrategia) 8. Seguimiento y mejora contínua Evidencias: Documento con avances de la estrategia para inducción y reinducción 2020 para gerentes públicos. Documento con el contenido desarrollado por cada tema Borrador de la cartilla virtual. El procentaje de cumplimiento para el trimestre corresponde al 167% Frente a la programación anual se lleva un 65% de avance | 30% |  |  | Documento con avance de la propuesta de la estrategia de inducción para Gerentes públicos |  | 30% |  |  | Documento final de la estrategia de inducción para Gerentes públicos |  | 40% | 65% | 162.5% | 100% | 65% | 65%
Dimensión Talento Humano | Talento humano | Pruebas de selección de ingreso de Gerentes públicos | Aplicar las pruebas de selección de ingreso al 100% de los Gerentes públicos | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Pruebas de selección de ingreso a los Gerentes públicos aplicadas | (Nro. de Gerentes públicos con pruebas de selección de ingreso aplicadas / Nro. de gerentes públicos nombrados) *100 | El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá a la aplicación de las pruebas de selección de ingreso a los Gerentes públicos nombrados durante el periodo. La medición de este indicador es contante por lo cual el cumplimiento del 100% de un periodo corresponderá al 50% de la vigencia. | Porcentual | 1. Adoptar la metodología conforme a lo establecido en la Circular Externa 004 del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 2. Aplicar las pruebas de selección de ingreso a los Gerentes públicos nombrados. | Gestión de talento humano | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica |  | 100% |  |  | Pruebas de selección de ingreso a los Gerentes públicos aplicadas |  | 100% |  |  | Pruebas de selección de ingreso a los Gerentes públicos aplicadas
Dimensión Talento Humano | Talento humano | Acto administrativo para la creación de cargos de nivel profesional sin requisito de experiencia | Un (1) Acto administrativo para la creación de 30 cargos de nivel profesional sin requisito de experiencia | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Acto administrativo para la creación de cargos de nivel profesional sin requisito de experiencia aprobado | Nro. de actos administrativos para la creación de cargos de nivel profesional sin requisito de experiencia elaborados y aprobados | Se dará por cumplido el indicador al 100% una vez se apruebe el Acto administrativo para la creación de cargos de nivel profesional sin requisito de experiencia | Numérico | Gestionar ante el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) la creación de los cargos del nivel profesional sin experiencia | Gestión de talento humano | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | 0% |  |  | No aplica |  | 100% | 20% | 20% | Acto administrativo para la creación de cargos de nivel profesional sin requisito de experiencia elaborado y aprobado | No se ha podido avanzar teniendo en cuenta que no se cuenta con la viabilidad presupuestal para la creación de los 400 cargos solicitados en estudio técnico ante el DASCD, por lo tanto la meta programada no se puede cumplir en este periodo. Se consultó al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital la aplicación de la creación de los cargos del nivel profesional sin experiencia, para lo cual se debe en futuras modificaciones al manual de funciones crear empleos de este nivel, con grado de asignación básica inferior al Grado 09. Evidencia:Respuesta DASCD 2020EE1533 del 22 de mayo de 2020 El procentaje de cumplimiento para el trimestre corresponde al 20% Frente a la programación anual se lleva un 20% de avance | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica |  | 100% | 20% | 20% | 100% | 20% | 20%
Dimensión Talento Humano | Talento humano | Metodología para la transferencia de conocimiento de los funcionarios que se retiran de la Secretaría Distrital de Integración Social | Implementar una (1) metodología para la transferencia de conocimiento de los funcionarios que se retiran de la Secretaría Distrital de Integración Social | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Metodología para transferencia del conocimiento implementada | Nro. de metodologías para la transferencia de conocimiento de los funcionarios que se retiran de la Secretaría Distrital de Integración Sociales elaboradas e implementadas | El seguimiento para cada periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Numérico | 1. Diseñar e implementar una metodologías para la transferencia de conocimiento de los funcionarios que se retiran de la Secretaría Distrital de Integración Sociales. | Gestión de talento humano | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | 25% | 25% | 100% | Borrador de la metodología para la transferencia de conocimiento de los funcionarios | Durante este periodo se inició la construcción del documento "metodología para la transferencia de conocimiento de los funcionarios que se retiran de la entidad", el documento contiene los siguientes ítems: 1.Introducción 2.Objetivo 3.Alcance 4.Actividades que realiza la Subdirección en el marco de la gestión del conocimiento 5.Desarrollo de estrategia Evidencias: Documento borrador Metodología para la transferencia de conocimiento El porcentaje de cumplimiento para el trimestre corresponde al 100%.. Frente a la programación anual se lleva un 25% de avance. | 25% | 15% | 60% | Metodología para la transferencia de conocimiento de los funcionarios elaborada | La metodología fue elaborada por las áreas de capacitación y administración de personal Evidencia: Documento Metodología para la transferencia de conocimiento de los funcionarios elaborada El porcentaje de cumplimiento para el trimestre correponde al 60% Frente a la programación anual se lleva un 40% de avance | 25% |  |  | Actas o herramientas de la implementación de la metodología para la transferencia de conocimiento de los funcionarios |  | 25% |  |  | Actas o herramientas de la implementación de la metodología para la transferencia de conocimiento de los funcionarios |  | 50% | 40% | 80% | 100% | 40% | 40%
Dimensión Talento Humano | Integridad | Directrices para el manejo de conflicto de intereses | Un (1) documento que incluya las directrices para el manejo de conflicto de intereses | 2020-04-01 | 2020-09-30 | Documento conflicto de intereses elaborado | Nro. de documentos de conflicto de intereses elaborados y socializados | El seguimiento para cada periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Numérico | Construir el lineamiento de conflicto de intereses y socializarlo a los servidores públicos de la entidad | Gestión de talento humano | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | 0% |  |  | No aplica |  | 40% | 40% | 100% | Borrador documento para el manejo de conflicto de intereses | Se registra avance en la construcción del documento para el manejo de conflicto de intereses, con el siguiente contenido: I.¿Qué es conflicto de intereses? II.Características y elementos del conflicto de intereses III.Marco Normativo IV.Como identificar un conflicto de intereses V.Que hacer en caso de identificar un conflicto de intereses. VI.Compromiso SDIS frente al conflicto de intereses VII.Marco conceptual VIII.Bibliografía Evidencia: Documento borrador manejo de conflicto de intereses. El porcentaje de cumplimiento para el trimestre corresponde al 100% Frente a la programación anual se lleva un 40% Evidencias | 60% |  |  | Documento para el manejo de conflicto de intereses aprobado y socializado |  | 0% |  |  | No aplica |  | 40% | 40% | 100% | 100% | 40% | 40%
Dimensión Talento Humano | Integridad | Plan de trabajo de integridad elaborado y ejecutado en lo correspondiente a: Realizar una medición del nivel de conocimiento de los Principios y Valores del Código de Integridad (Producto incluido en el Plan de adecuación de la vigencia 2019 que no finalizó al 100%). | Ejecutar el 100% de la actividades programada en la matriz Plan de trabajo de Integridad 2019: Realizar una medición del nivel de conocimiento de los Principios y Valores del Código de Integridad | 2020-02-01 | 2020-03-30 | Porcentaje de avance en la ejecución de la actividades programadas en el periodo | (Nro. de actividades ejecutadas en el periodo / Nro. de actividades programadas para el periodo)* 100 | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Porcentual | Realizar una medición del nivel de conocimiento de los Principios y Valores del Código de Integridad | Gestión de talento humano | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | 100% | 100% | 100% | Medición del nivel de conocimiento de los Principios y Valores del Código de Integridad | En el mes de diciembre de 2019 se aplicó la encuesta para medir el nivel de apropiación del Código de Integridad a los colaboradores de la Secretaría, sus resultados fueron socializados a través de correo elctrónico en enero de 2020. De acuerdo con los resultados obtenidos se concluye un nivel APROPIADO del Código de Integridad por los colaboradores de la Entidad, para la vigencia 2019. Evidencias: Documento con resultados de la encuesta del código de integridad y buen gobierno Pantallazo de socialización de los resultados de la encuesta El porcentaje de cumplimiento para el trimestre corresponde al 100%.. Frente a la programación anual se lleva un 100% de avance. | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Política de Administración de riesgos actualizada y oficializada | Una (1) Política de Administración de riesgos actualizada y oficializada | 2020-02-01 | 2020-06-30 | Política de Administración de riesgos actualizada y oficializada | Nro. de políticas actualizadas y oficializadas | Se dará por cumplido el indicador al 100% una vez se oficialice la actualización de la Política de Administración de riesgos | Numérico | 1. Construir la propuesta del documento. 2. Oficializar la actualización del documentos. | Gestión del sistema integrado | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | 0% |  |  | No aplica |  | 100% | 80% | 80% | Política de Administración de riesgos actualizada y oficializada | Se cuenta con propuesta de actualización al Lineamiento Administración de Riesgos, aprobado por el líder del Proceso Gestión del Sistema Integrado y remitido a la Oficina de Control Interno en calidad de secretaria técnica del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, para ser presentada y aprobada por esta instancia de acuerdo con las funciones definidas en la Resolución interna 525 de 2018. Evidencias: -Propuesta de actualización del lineamiento "Administración de Riesgos" -Correo electrónico del 5 de julio solicitándo incluir en la agenda del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno la presentación de la propuesta de actualización del lineamiento El porcercentaje de cumplimiento para el trimestre corresponde al 80%. Frente a la programación anual se lleva un 80% | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica |  | 100% | 80% | 80% | 100% | 80% | 80%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Procedimiento Plan de trabajo dependencia actualizado, oficializado y divulgado | Una (1) procedimiento actualizado, oficializado y divulgado | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Procedimiento Plan de trabajo dependencia actualizado, oficializado y divulgado | Nro. de procedimientos actualizados, oficializados y divulgados | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Numérico | 1. Revisar el procedimiento Plan de trabajo dependencia y documentos asociados 2. Gestionar la actualización y oficialización del procedimiento Plan de trabajo dependencia conforme a los lineamientos de la guía distrital para la planeación de la Gestión Distrital 3. Divulgar a la entidad la actualización del procedimiento Plan de trabajo dependencia | Planeación estratégica | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | 100% | 33% | 33% | Acta de reunión que evidencie la revisión del plan de trabajo dependencia y sus documentos asociados Procedimiento actualizado y oficializado 3) Soportes de divulgación del procedimiento Plan de trabajo dependencia | 1. Se realizó revisión al procedimiento de plan de trabajo dependencia y documentos asociados, en mesas de trabajo con la oficina de control interno y equipo MIPG de la Subdirección de Diseño, Evaluacion y Sistematización el 25 y 30 de marzo de 2020, de acuerdo a esta revisión se determina la unificación del procedimiento de plan de trabajo dependencia y plan de acción institucional, por lo anterior se mantendrá el procedimiento actual del plan de trabajo dependencia y se realizará para el próximo trimestre la actualización oficialización y socialización del procedimiento de plan de acción institucional. Evidencias entregadas: 02 actas de reuniión del 25 y 30 de marzo de 2020 con la revisión del procedimiento para plan de trabajo dependencia. El porcentaje de cumplimiento para el trimestre corresponde al 33%. Frente a la programación anual se lleva un 33% de avance. | 0% |  |  | No aplica | No se presentan avances en la actualización del procedimiento de plan de trabajo, ni en su socialización. Para el trimestre que se reporta no había programación de meta sin embargo está pendiente culminar con la programación del primer trimestre para lo que se requiere actualizar, oficializar y socializar el procedimiento. Frente a la programación anual se lleva un 33% de avance. | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica |  | 100% | 33% | 33% | 100% | 33% | 33%
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Informe de los resultados de la participación de la ciudadanía, grupos de valor y grupos de interés en la formulación de proyectos de la entidad, en el marco del plan de desarrollo 2020 - 2023 | Un (1) Informe de los resultados de la participación de la ciudadanía, grupos de valor y grupos de interés en la formulación de proyectos de la entidad, en el marco del plan distrital de desarrollo 2020 - 2023 | 2020-02-03 | 2020-06-30 | Informe de participación de la ciudadanía, grupos de valor y grupos de interés en la formulación de proyectos de la entidad | Nro. de informes de los resultados de la participación de la ciudadanía, grupos de valor y grupos de interés en la formulación de proyectos de la entidad, en el marco del plan de desarrollo 2020 - 2023 | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Numérico | 1. Diseñar la estrategia participativa para la formulación de proyectos de inversión de la entidad, en el marco del plan distrital de desarrollo 2020 - 2023 2. Elaborar el informe de los resultados de la participación de la ciudadanía, grupos de valor y grupos de interés en la formulación de proyectos de inversión de la entidad, en el marco del plan distrital de desarrollo 2020 - 2023 | Planeación estratégica | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | 50% | 0% | 0% | Documento con la Estrategia participativa para la formulación de los proyectos de inversión de la Entidad, en el marco del plan distrital de desarrollo 2020 - 2023 | A la fecha no se tiene avance de la actividad, sin embargo se incorporará a las actividades de formulación de proyectos de inversión de la Entidad en el marco del nuevo plan distrital de desarrollo, para que se realizar la entrega en el mes de abril. | 50% | 100% | 200% | Informe de los resultados de la participación de la ciudadanía, grupos de valor y grupos de interés en la formulación de proyectos de inversión de la entidad, en el marco del plan distrital de desarrollo 2020 - 2023 | Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que atraviesa la Ciudad por la pandemia Coronavirus Covid-19, el proceso de participación ciudadana en la formulación del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI, se ajustó a medios virtuales y al trabajo colaborativo entre muchos actores y el uso de la tecnología y se desarrolló una estrategia conjunta de todas la Entidades Distritales liderada por la Secretaría Distrital de Planeación - Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación. Asi mismo, la Secretaría Distrital de Planeación - Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación, realizó el informe de participación ciudadana para la construcción del plan Distrital de Desarrollo 2020 - 2024 Por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social, entre abril y mayo de 2020 se dio respuesta a 124 aportes, sugerencias e inquietudes asociadas a los temas de infancia, juventud, adulto mayor, habitabilidad en calle, discapacidad, población migrante, nutrición, prevención de la violencias, acceso a justicia familiar, prevención de la maternidad y paternidad tempranas, LGBTI, abordaje territorial, infraestructura, talento humano, inspección y vigilancia de los servicios sociales, servicio a la ciudadanía y sistemas de información. Evidencias: 1. Estrategia de Participación Ciudadana para la construcción del Plan Distrital de Desarrollo http://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/participacion-y-comunicacion-para-la-planeacion/escenarios-de-participacion/nuevo-contrato-social-y-ambiental-siglo-xxi-plan-de-desarrollo-distrital-2020-2024 2. Informe Participación ciudadana para la construcción del Plan Distrital de Desarrollo El porcentaje de cumplimiento para el trimestre corresponde al 100%. Frente a la programación anual se lleva un 100% de avance. | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Gestión con valores para resultados | Componente ambiental | Actas de intervención ambiental en las unidades operativas activas de la Secretaría Distrital de Integración Social | Realizar intervención ambiental al 100% de las unidades operativas activas de la Secretaría Distrital de Integración Social de acuerdo con el inventario de unidades operativas del mes de febrero | 2020-02-03 | 2020-09-30 | Intervenciones ambientales a las unidades operativas activas de la Secretaría Distrital de Integración Social realizadas | (Nro. de intervenciones ambientales realizadas durante el periodo / Nro. de intervenciones ambientales programadas durante el periodo) * 100 | El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá al número de intervenciones ambientales que se realicen respecto a la programación | Porcentual | 1. Realizar las intervenciones ambientales. | Gestión ambiental | Dirección de Gestión Corporativa | 35% | 17.47% | 49.9% | Actas de intervención ambiental | Durante el periodo del reporte (I trimestre) desde la Dirección de Gestión Corporativa - Área de Gestión Ambiental se realizaron y aprobaron un total de 124 intervenciones ambientales de 241, las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente manera, en el mes de febrero 52 intervenciones ambientales y en marzo 72 intervenciones ambientales de las 690 unidades operativas activas al mes de febrero, dichas intervenciones fueron adelantadas por la referente ambiental técnica de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento - DNA en comedores comunitarios. Estas intervenciones ambientales, se encuentran territorializadas de la siguiente manera: TOTAL TRIMESTRE: ANTONIO NARIÑO 1, BARRIOS UNIDOS 1, BOSA 10, CHAPINERO 3, CIUDAD BOLÍVAR 17, ENGATIVÁ 9, FONTIBÓN 5, KENNEDY 11, LA CANDELARIA 2, LOS MÁRTIRES 4, PUENTE ARANDA 3, RAFAEL URIBE URIBE 16, SAN CRISTÓBAL 10, SANTA FÉ 6, SUBA 8, TUNJUELITO 3, USAQUÉN 3, USME 12. Evidencias: Actas de intervención ambiental de las 124 unidades operativas una carpeta con las desarrolladas en febrero y otra carpeta con las de marzo. Adicionalmente a lo anterior, los 124 comedores comunitarios presentaron porcentajes de cumplimiento de los lineamientos ambientales superior al 90%, logrando un alto nivel de desempeño ambiental. Como obstáculos al proceso de intervención, se cuenta con los retraso de contar con los referentes ambientales técnicos y gestores ambientales (por procesos contractuales y de delegación) para poder intervenir otros servicios sociales de la entidad. Por otra parte, las directrices de aislamiento por el COVID 19 en la entidad, frena el proceso de intervenciones ambientales, por lo cual se tendrá, que actualizar el cronograma de intervenciones, no obstante el cumplieminto de lactividad en el año es cumplible a la fecha.. Evidencias: se tienen una carpeta para el mes e febrero y otra para el mes de marzo, en donde se encuentra un pdf por unidad operativa intervenida con la matriz de intervención (acta de intervención) y la lista de asistencia de intervención. El porcentaje de cumplimiento para el trimestre corresponde al 50%. - Frente a la programación anual se lleva un 17,5% de avance. | 45% | 51% | 112.9% | Actas de intervención ambiental | Durante el periodo del reporte (II trimestre) desde la Dirección de Gestión Corporativa - Área de Gestión Ambiental se realizaron y aprobaron un total de 351 intervenciones ambientales de 311, las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente manera, en el mes de abril 7 intervenciones ambientales, en el mes de mayo 161 intervenciones ambientales y en junio 183 intervenciones ambientales de las 690 unidades operativas activas al mes de febrero, dichas intervenciones fueron adelantadas por los referentes ambiental técnica y gestores ambientales de la entidad. Estas intervenciones ambientales, se encuentran territorializadas de la siguiente manera: TOTAL TRIMESTRE: ANTONIO NARIÑO 8, BARRIOS UNIDOS 12, BOSA 30, CHAPINERO 7, CIUDAD BOLÍVAR 31, ENGATIVÁ 29, FONTIBÓN 16, FUERA DE BOGOTÁ 14, KENNEDY 37, LA CANDELARIA 3, LOS MÁRTIRES 14, PUENTE ARANDA 13, RAFAEL URIBE URIBE 15, SAN CRISTÓBAL 21, SANTA FÉ 14, SUBA 36, SUMAPAZ 3, TEUSAQUILLO 7, TUNJUELITO 14, USAQUÉN 17, USME 10. Evidencias: Actas de intervención ambiental de las 351 unidades operativas una carpeta con las desarrolladas en cada mes. Evidencias: Se tienen una carpeta para cada mes, en donde se encuentra los 351 pdf, por cada unidad operativa intervenida con la matriz de intervención (acta de intervención) y la lista de asistencia de intervención. Por otra parte, las directrices de aislamiento por el COVID 19 en la entidad, frenan el proceso de intervenciones ambientales, por lo cual se tendrá, que actualizar el cronograma de intervenciones, no obstante el cumplimiento de actividad en el año es cumplible a la fecha.. El porcentaje de cumplimiento para el trimestre corresponde al 113%. - Frente a la programación anual se lleva un 69% de avance. | 20% |  |  | Actas de intervención ambiental |  | 0% |  |  | No aplica |  | 80% | 69% | 86.25% | 100% | 69% | 69%
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Caracterización del servicio de atención a la ciudadanía | Un (1) documento de caracterización del servicio de atención a la ciudadanía | 2020-03-01 | 2020-12-30 | Caracterización del servicio de atención a la ciudadanía realizada | Nro. de documentos de caracterizaciones del servicio de atención a la ciudadanía elaboradas | El seguimiento para cada periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Numérico | 1. Revisión documental. 2. Plan y cronograma de trabajo. 3. Documento de caracterización del servicio de atención a la ciudadanía. | Atención a la ciudadanía | Subsecretaria -SIAC | 10% | 10% | 100% | Actas de mesas de trabajo para definir estructura del documento | Se realiza mesa de trabajo entre las profesionales del SIAC, con el fin de definir las variables que se tendrán en cuenta en la construcción del documento de caracterización del servicio a la ciudadanía. Adicionalmente, se revisaron otros documentos de caracterización de servicios. Como: CARACTERIZACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS COMUNITARIAS Y POPULARES DE BOGOTÁ. Se anexa vínculo de acceso (este documento fue descargado el 20 de febrero de 2020). http://www.biblored.net/face/17/Caracterizacion_Bibliotecas_Comunitarias_Bogota_2015_.pdf En mesa de trabajo realizada, se acuerda una próxima reunión el 15 de abril, y posteriormente reuniones mensuales, hasta que se termine la elaboración del documento. Evidencias: Acta del 24-02-2020 El porcentaje de cumplimiento para el trimestre corresponde al 100%. Frente a la programación anual se lleva un 10% de avance. | 20% | 30% | 150% | Plan y cronograma de trabajo para la elaboración del documento | En en reunión llevada a cabo el 13 de mayo de 2020, el equipo de profesionales del SIAC acuerda el plan de trabajo y cronograma para la elaboración del documento de caracterización del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, el cual se evidencia en acta del día previamente señalado. A la fecha del reporte se cuenta con una versión preliminar del documento. Evidencias: Acta plan de trabajo y cronograma con fecha 13-05-2020. Documento de caracterización del SIAC, versión preliminar. El porcentaje de avance de cumplimiento para el período evaluado corresponde al 150%. Frente a la programación anual se lleva un 40% de avance. | 30% |  |  | Propuesta de documento de caracterización del servicio de atención a la ciudadanía |  | 40% |  |  | Documento final de caracterización del servicio de atención a la ciudadanía |  | 30% | 40% | 133.3% | 100% | 40% | 40%
Gestión con valores para resultados | Defensa jurídica | Matriz con la información del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la defensa jurídica | Dos (2) seguimientos al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la defensa jurídica | 2020-06-01 | 2020-12-15 | Seguimientos realizados al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la defensa jurídica | (Nro. de seguimientos realizados / Nro. de seguimientos programados) *100 | El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá al número de seguimientos al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la defensa jurídica que se realicen respecto a la programación | Porcentual | Realizar el seguimiento a las actividades descritas en el plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la defensa jurídica y reportar su avance en la matriz correspondiente | Gestión jurídica | Oficina Asesora Jurídica | 0% |  |  | No aplica |  | 50% | 50% | 100% | Matriz del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la defensa jurídica | Se realizó seguimiento a las dos (2) actividades del plan de acción para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con recomendaciones para la defensa jurídica y se reportó avance en la matriz. Evidencias: - Matriz de Seguimiento Plan de Ajuste (Archivo excel) - Manual de prevención del daño antijurídico-MNL-GJ-001 El porcentaje de cumplimiento para el trimestre corresponde al 100%. Frente a la programación anual se lleva un 50% de avance. | 0% |  |  | No aplica |  | 50% |  |  | Matriz del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la defensa jurídica |  | 50% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50%
Gestión con valores para resultados | Mejora normativa | Matriz con la información del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la mejora normativa | Dos (2) seguimientos al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la mejora normativa | 2020-06-01 | 2020-12-15 | Seguimientos realizados al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la mejora normativa | (Nro. de seguimientos realizados / Nro. de seguimientos programados) *100 | El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá al número de seguimientos al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la mejora normativa que se realicen respecto a la programación | Porcentual | Realizar el seguimiento a las actividades descritas en el plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la mejora normativa y reportar su avance en la matriz correspondiente | Gestión jurídica | Oficina Asesora Jurídica | 0% |  |  | No aplica |  | 50% | 50% | 100% | Matriz del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la mejora normativa | Se realizó seguimiento a las cinco (5) actividades del plan de acción para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con tres (3)recomendaciones y dos(2) acciones, para la mejora normativa y se reportó avance en la matriz. Evidencias: - Matriz de Seguimiento Plan de Ajuste (Archivo excel) - Matriz de identificación y seguimiento de requisitos legales y otros aplicables diligenciada -FOR-GJ-001 -Correo remisorio con base de datos abogados SDIS para el Boletín "Bogotá Jurídica" - Borrador del memorando de solicitud de actos administrativos de interés general El porcentaje de cumplimiento para el trimestre corresponde al 100%. Frente a la programación anual se lleva un 50% de avance. | 0% |  |  | No aplica |  | 50% |  |  | Matriz del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la mejora normativa |  | 50% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50%
Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Pieza gráfica que contiene la Línea del tiempo de la gestión institucional | Una (1) línea del tiempo de la gestión institucional documentada | 2020-10-01 | 2020-11-30 | Avance en la documentación de la Línea del tiempo de la gestión institucional | (Nro. de actividades desarrolladas / Nro. de actividades programadas) * 100 | El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Porcentual | 1. Realizar el diagnóstico de hitos relevantes en la gestión institucional 2. Diseñar la pieza gráfica de la línea de tiempo de la gestión institucional 3. Socializar el contenido de la pieza gráfica al Comité de Institucional de Gestión y Desempeño 4. Publicar la pieza gráfica de la Línea del tiempo de la gestión institucional en los canales de comunicación internos de la Entidad | Gestión del conocimiento | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | 25% | 25% | 100% | Avance del diagnóstico de hitos relevantes en la gestión institucional | Se avanzó en un primer diagnóstico en donde se destaca las acciones y los logros más importantes de la administración anterior y con lo cual se plantean una serie de alternativas para ser consideradas hitos. Evidencias: Se anexa archivo Word "Avance del diagnóstico de hitos relevantes en la gestión institucional". El porcentaje de cumplimiento para el trimestre corresponde al 100%. Frente a la programación anual se lleva un 25% de avance. | 25% | 30% | 120% | Diagnóstico final de hitos relevantes en la gestión institucional | Se cuenta con el diagnóstico Final de Hitos Relevantes y se ha avanzado en la construcción de pieza gráfica de la Línea del Tiempo de la Gestión Institucional. Diagnoóstico Hitos Relevantes y Avance Piea Gráfica. Cumplimento para el trimestre corresponde al 120%. Frente a la programación anual se lleva un 55% de Avance. | 25% |  |  | Pieza gráfica de la línea de tiempo de la gestión institucional elaborada |  | 25% |  |  | Pieza gráfica publicada |  | 50% | 55% | 110% | 100% | 55% | 55%
Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Ruta de gestión del conocimiento implementada en servicio social o en la estrategia definida en la Entidad | Un (1) servicio social o una (1) estrategia con la ruta de gestión del conocimiento implementada de acuerdo a la Guía de gestión del conocimiento de la Secretaria Distrital de Integración Social | 2020-02-01 | 2020-10-30 | Porcentaje de cumplimiento de los pasos de la ruta de gestión del conocimiento | (Nro. de pasos de la ruta de gestión del conocimiento realizados / Nro. de pasos de la ruta de gestión del conocimiento establecidos en la Guía de gestión del conocimiento de la Secretaria Distrital de Integración Social) *100 | El porcentaje de reporte para cada periodo se calculará de acuerdo al cumplimiento de los pasos de la ruta de gestión del conocimiento establecidos en la Guía de gestión del conocimiento de la Secretaria Distrital de Integración Social | Porcentual | 1. Identificar las actividades y/o servicios estratégicos para implementar la ruta de gestión del conocimiento 2. Realizar talleres de ideación 3. Realizar prueba piloto de las propuestas de solución identificadas 4. Consolidar los resultados | Gestión del conocimiento | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | 23% | 0% | 0% | Registros de actividades y documento de avance de implementación | No cumplió con lo programado por lo que es necesario reprogamar la actividad relacionadas con 1. Identificar las actividades y/o servicios estratégicos para implementar la ruta de gestión del conocimiento, 2. Realizar talleres de ideación, 3. Realizar prueba piloto de las propuestas de solución identificadas y 4. Consolidar los resultados. De acuerdo con las actividades propuestas para el logro de establecer la Ruta, solicitar a las áreas las acciones estratégicas para implementar la ruta de gestión de conocimiento; Realizar actividades grupales y/o virtuales para el trabajo la generación de conocimiento con la información obtenida previamente de las diferentes áreas, puede ser una estrategia adecuada para el logro de los objetivos, por lo que se recomienda incorporar en el PASMIPG_2020 y especificar la evidencias programadas de esta meta y/o producto. | 23% | 23% | 100% | Registros de actividades y documento de avance de implementación | Se avanzó en la documentación de información para realizar el piloto de la implementación de la ruta. Se revisó la estrategia de rendición de cuentas y se consolidó información en las siguientes etapas de la ruta: 1. Determinar el valor del Conocimiento en la entidad: se recogio información de diferentes dependencias 2. Alinear la gestión del conocimiento a la misión y funciones de la entidad 3. Creación de un marco de gobierno 4. Creación de una línea base de diagnóstico: Evidencias: 1. Documento Word que contiene el avance en el desarrollo de las etapas de la ruta 2. Ayuda de memoria del 8 de mayo del 2020 3. Ayuda de memoria del 13 de mayo del 2020 4. Matriz con pendientes de la política de gestión y desempeño de gestión del conocimiento y la innovación 5. Matriz con elementos de la política de gestión del conocimiento y la innovación 6. Correo del 8 de mayo de 2020 El porcentaje de cumplimiento para el segundo trimestre es del 100%. Frente a la programación anual se lleva un 23% de avance | 23% |  |  | Registros de actividades y documento de avance de implementación |  | 31% |  |  | Registros de actividades y documento de avance de implementación |  | 46% | 23% | 50% | 100% | 23% | 23%
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Documento Lineamiento interno de Política de Gobierno Digital | Un (1) documento de lineamiento de la Política de Gobierno Digital oficializado en el Sistema Integrado de Gestión | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Lineamiento de la Política de Gobierno Digital oficializado en el Sistema Integrado de Gestión | Nro. de lineamientos de la Política de Gobierno Digital oficializados en el Sistema Integrado de Gestión | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Numérico | 1. Elaborar el documento de lineamiento de la Política de Gobierno Digital. 2. Oficializar el documento en el Sistema Integrado de Gestión. | Tecnologías de la información | Subdirección de Investigación e Información | 0% |  |  | No aplica |  | 100% | 0% | 0% | Documento de Lineamiento de la Política de Gobierno Digital oficializado en el Sistema Integrado de Gestión | Durante el periodo reportado no se presentan avances en el documento de lineamiento de la política de Gobierno Digital, ya que la Secretaría no cuenta con el recurso humano especializado para adelantar esta labor. Se espera avanzar con el documento en el tercer trimestre de 2020. | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Informes de seguimiento al uso de los datos abiertos | Cuatro (4) informes de seguimiento al uso de los datos abiertos | 2020-03-01 | 2020-11-30 | Seguimientos al uso de los datos abiertos realizados | (Nro. de seguimientos realizados / Nro. de seguimientos programados) *100 | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Porcentual | Realizar seguimiento al uso de datos, verificando el número de descargas y visitas a los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos de Bogotá, y elaborar los informes. | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | 25% | 25% | 100% | Primer informe de seguimiento al uso de los datos abiertos | Se realizó el seguimiento al uso de datos, verificando el número de descargas y visitas a los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos de Bogotá, y se elaboró informe. EVIDENCIA: Primer informe de seguimiento al uso de los datos abiertos publicados, Marzo 2020. De lo programado para el trimestre se cumplió el 100%.Frente a la programación anual se lleva un 25% de avance. | 25% | 25% | 100% | Segundo informe de seguimiento al uso de los datos abiertos | Se realizó el seguimiento al uso de datos, verificando el número de descargas y visitas a los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos de Bogotá, y se elaboró informe. EVIDENCIA: Segundo informe de seguimiento al uso de los datos abiertos publicados, Junio 2020. De lo programado para el trimestre se cumplió el 100%.Frente a la programación anual se lleva un 50% de avance. | 25% |  |  | Tercer informe de seguimiento al uso de los datos abiertos |  | 25% |  |  | Cuarto informe de seguimiento al uso de los datos abiertos |  | 50% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50%
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Informes de avance de implementación del marco de interoperabilidad | Cuatro (4) informes de implementación del marco de interoperabilidad | 2020-03-01 | 2020-11-30 | Seguimientos a la implementación del marco de interoperabilidad realizados | (Nro. de seguimientos realizados / Nro. de seguimientos programados) *100 | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Porcentual | Realizar seguimiento a la implementación del marco de interoperabilidad y registrar los hallazgos y avances en un informe trimestral | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | 25% | 25% | 100% | Primer Informe de Avance de implementación del marco de interoperabilidad | Se realizó seguimiento a la implementación del marco de interoperabilidad y se elaboró informe. EVIDENCIA: Primer Informe de Avance de implementación del marco de interoperabilidad, Marzo 2020. De lo programado para el trimestre se cumplió el 100%.Frente a la programación anual se lleva un 25% de avance. | 25% | 0% | 0% | Segundo Informe de Avance de implementación del marco de interoperabilidad | Durante el periodo reportado no se presentan avances en el segundo informe de avance de implementación del marco de interoperabilidad, ya que la Secretaría no cuenta con el recurso humano especializado para adelantar esta labor. Se espera avanzar con el documento en el tercer trimestre de 2020. Frente a la programación anual se lleva un 25% | 25% |  |  | Tercer Informe de Avance de implementación del marco de interoperabilidad |  | 25% |  |  | Cuarto Informe de Avance de implementación del marco de interoperabilidad |  | 50% | 25% | 50% | 100% | 25% | 25%
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Informes de implementación de servicios ciudadanos digitales | Tres (3) informes de implementación de servicios ciudadanos digitales | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Informes de implementación de servicios ciudadanos digitales elaborados | (Nro. de informes realizados / Nro. de informes programados) *100 | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Porcentual | Realizar seguimiento a la implementación de los servicios ciudadanos digitales y registrar los hallazgos y avances en un informe trimestral. | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | 0% |  |  | No aplica |  | 30% | 0% | 0% | Primer informe de avance de implementación de servicios ciudadanos digitales | Durante el periodo reportado no se presentan avances en el primer informe de avance de implementación de servicios ciudadanos digitales, ya que la Secretaría no cuenta con el recurso humano especializado para adelantar esta labor. Se espera avanzar con el documento en el tercer trimestre de 2020. | 30% |  |  | Segundo informe de avance de implementación de servicios ciudadanos digitales |  | 40% |  |  | Tercer informe de avance de implementación de servicios ciudadanos digitales |  | 30% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Plan de apertura de datos | Un (1) Plan de apertura de datos aprobado | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Plan de apertura de datos abiertos aprobado y oficializado | Nro. de planes de apertura de datos aprobados y oficializados | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Porcentual | 1. Elaborar el plan de apertura de datos de la Entidad. 2. Aprobarlo en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 2. Oficializar el documento en el Sistema Integrado de Gestión. | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | 0% |  |  | No aplica |  | 100% | 0% | 0% | Plan de Publicación de datos abiertos aprobado y oficializado | Durante el periodo reportado no se presentan avances en el Plan de publicación de datos abiertos, ya que la Secretaría no cuenta con el recurso humano especializado para adelantar esta labor. Se espera avanzar con el documento en el tercer trimestre de 2020. | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Catálogo de servicios de TI socializado (Producto incluido en el Plan de adecuación de la vigencia 2019 que no finalizó al 100%). | Un (1) catálogo de servicios de TI socializado | 2020-01-02 | 2020-06-30 | Catálogo de servicios de TI socializado | Nro. de catálogos de servicios de TI socializados | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Numérico | 1. Divulgar el catálogo de servicios de TI. | Gestión de soporte y mantenimiento tecnológico | Subdirección de Investigación e Información | 0% |  |  | No aplica |  | 100% | 0% | 0% | Catálogo de servicios de TI socializado | Durante el periodo reportado no se presentan avances en la actualización del Catálogo de servicios de TI, ya que la Secretaría no cuenta con el recurso humano especializado para adelantar esta labor. Se espera avanzar con el documento en el tercer trimestre de 2020. | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Jornadas de validación de usabilidad del Sitio Web con usuarios externos (Producto incluido en el Plan de adecuación de la vigencia 2019 que no finalizó al 100%) | Dos Jornadas de validación de usabilidad del Sitio Web con usuarios externos | 2020-01-02 | 2020-06-30 | Jornadas de validación de usabilidad realizadas | (Nro. de jornadas realizadas / Nro. de jornadas programadas) *100 | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Porcentual | 1) Definir el ejercicio de usabilidad a realizar. 2) Definir grupos de usuarios a convocar. 3) Realizar convocatoria. 4) Ejecutar sesión con usuarios. 5) Realizar informe de resultados del ejercicio. | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | 0% |  |  | No aplica |  | 100% | 0% | 0% | Jornadas de validación de usabilidad del Sitio Web con usuarios externos | Durante el periodo reportado no se presentan avances en el desarrollo de jornadas de validación de usabilidad del sitio web con usuarios externos, ya que la Secretaría no cuenta con el recurso humano especializado para adelantar esta labor. Se espera avanzar con las jornadas en el tercer trimestre de 2020. | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
Gestión con valores para resultados | Seguridad digital | Documentos de Políticas específicas de seguridad de la información | 100% de las Políticas específicas de Seguridad de la Información aprobadas | 2020-02-15 | 2020-12-15 | Políticas específicas de Seguridad de la Información aprobadas | (Nro. de políticas específicas aprobadas / Total de políticas definidas en la política general de Seguridad de la información) * 100 | 1. Verificar el número de políticas específicas aprobadas en el período a evaluar. 2. Verificar el número total de políticas específicas definidas en la política general de seguridad de la información. 3. El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá a la suma de las políticas aprobadas frente a la programación de la vigencia | Porcentual | Elaborar y aprobar las políticas específicas definidas en la política general de seguridad de la información de acuerdo al plan de seguridad de la información | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | 25% | 24% | 96% | Políticas específicas de seguridad de la información aprobadas | De acuerdo con la política general de seguridad de la información y el plan de seguridad de la información, se elaboraron y aprobaron, las siguientes políticas: -Política de Seguridad de la Información de Teletrabajo -Política de Seguridad de adquisición, desarrollo y mantenimiento de Sistemas de Información -Política de Seguridad para Interoperabilidad de Sistemas de Información -Política de la Organización de la Seguridad de la Información -Política de Seguridad de la Información de Dispositivos Móviles -Política de Seguridad de la Información de los Recursos Humanos EVIDENCIAS: Documentos aprobados que contienen cada una de las políticas específicas de seguridad de la información mencionadas. De lo programado para el trimestre se cumplió el 96%. Respecto a lo programado para el año se presenta un avance de meta del 24%,teniendo en cuenta que se realizaron y aprobaron 6 políticas específicas de 25 que son el total a realizar. Para el próximo período se planea realizar 7 políticas cumpliendo con el 28% y un total general del 52%. | 25% | 33% | 132% | Políticas específicas de seguridad de la información aprobadas | Para el segundo trimestre se elaboraron y aprobaron las siguientes políticas: - Política de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información - Política de Protección de Datos Personales - Política de Seguridad de Adquisición de Tecnologías de la Información - Política de Seguridad de Cifrado de la Información - Política de Seguridad de Escritorio Limpio y Pantalla Despejada - Política de Seguridad de la Información Contra Códigos Maliciosos - Política de Seguridad de la Información de Cumplimiento Legal - Política de Seguridad de la Información de Gestión de las Comunicaciones EVIDENCIAS: Documentos aprobados que contienen cada una de las políticas específicas de seguridad de la información mencionadas. De lo programado para el trimestre se cumplió el 132%. Respecto a lo programado para el año se presenta un avance de meta del 57%,teniendo en cuenta que en el período anterior se cumplió con el 24% y en este período con el 33%, en total se han realizado y aprobado 14 políticas específicas de 25 que son el total a realizar. | 25% |  |  | Políticas específicas de seguridad de la información aprobadas |  | 25% |  |  | Políticas específicas de seguridad de la información aprobadas |  | 50% | 57% | 114% | 100% | 57% | 57%
Gestión con valores para resultados | Seguridad digital | Documentos que soporten los controles tanto tecnológicos como administrativos que se adopten | 100% de los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información oficializados en el Sistema Integrado de Gestión | 2020-02-15 | 2020-12-15 | Documentos de Seguridad de la información oficializados | (Nro. de documentos oficializados en el Sistema Integrado de Gestión / Total de documentos definidos en el modelo de seguridad de la información del MinTIC)* 100 | 1. Verificar el número de documentos realizados en el período a evaluar. 2. Verificar el número total de documentos definidos 3. El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá a la suma de los documentos oficializados frente a la programación de la vigencia | Porcentual | Elaborar y oficializar los documentos de seguridad de la información de acuerdo al modelo de Seguridad de la Información del MinTIC | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | 25% | 0% | 0% | Documentos de seguridad de la información oficializados | Durante el primer trimestre, se realizó una verificación y evaluación de los documentos que se tenían aprobados en la subdirección y de los documentos que se piden en el modelo de seguridad, teniendo que para el modelo son necesarios 20 documentos y de la revisión se identificó que 12 documentos cumplen para el modelo. Se presentan los documentos de seguridad de la información oficializados a la fecha y que según revisión, están acorde al modelo de Seguridad de la Información del MinTIC: - Procedimiento Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información y Formato Informe Incidentes Mayores Seguridad Informacion. - Procedimiento Creación de Usuarios Asignación Perfiles y Formato Creación Modificación Desactivación Usuarios Perfiles. - Procedimiento Gestión de Cambios de TI, Formato Requerimiento De Cambios y Formato Minutograma De Actividades. - Procedimiento Gestión de Problemas de TI y Formato Gestión De Problemas De TI. - Lineamiento para el Control Acceso Físico Lógico Áreas Subdirección SII y Formato Bitácora Ingreso Centros Cableado Data Center. - Instructivo generacion de backup. Por lo anterior, para este período no se presenta porcentaje de avance por la revisión realizada, los 8 documentos restantes se presentarán en los restantes períodos y como cumplimiento para el próximo período se presentará un porcentaje de avance del 50%. De lo programado para el trimestre no se presenta avance de meta. | 25% | 63% | 252% | Documentos de seguridad de la información oficializados | Durante el segundo trimestre se realizaron los siguientes documentos: - Procedimiento Verificación de Software Equipos Usuario - Procedimiento pruebas de vulnerabilidades - Procedimiento Adquisición Tecnología - Instructivo Pantalla y Escritorio Despejados - Formato Informe Pruebas de Vulnerabilidades Los documentos se encuentran en proceso de aprobación previo a la solicitud de oficialización en el Sistema Integrado de Gestion. El primer trimestre no se presentó porcentaje de avance y de los 8 documentos en total se realizaron 5 en este período para un cumplimiento total del 63% El porcentaje de cumplimiento para el segundo trimestre es del 252%. Frente a la programación anual se lleva un 63% de avance | 25% |  |  | Documentos de seguridad de la información oficializados |  | 25% |  |  | Documentos de seguridad de la información oficializados |  | 50% | 63% | 126% | 100% | 63% | 63%
Gestión con valores para resultados | Seguridad digital | Matriz de indicadores de seguridad y privacidad de la información de acuerdo a las políticas adoptadas en la Entidad | 100% de los indicadores de Seguridad de la información aprobados | 2020-02-15 | 2020-12-15 | Indicadores de seguridad de la Información aprobados | (Nro. de indicadores aprobados / Total de indicadores definidos en el modelo de seguridad de la información del MinTIC) *100 | 1. Verificar el número total de indicadores requeridos. 2. El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá a la suma de los indicadores aprobados frente a la programación de la vigencia | Porcentual | Elaborar y aprobar de los indicadores de seguridad de la información de acuerdo al plan de seguridad de la información y generar la matriz de indicadores | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | 25% | 30% | 120% | Matriz con indicadores de seguridad de la información aprobados | Se elaboró y aprobó por el Subdirector de Investigación e Información, la matriz con indicadores de seguridad de la información, de acuerdo al plan de seguridad de la información.Los indicadores definidos a la fecha del presente reporte son los siguientes: -Organización de Seguridad de la Información -Tratamiento de Eventos Relacionados en el Marco de Seguridad y Privacidad de la Información -Sensibilizaciones en temas de Seguridad y Privacidad de la Información -Cambios Gestionados EVIDENCIA: Matriz de Indicadores actualizada a marzo 2020. El porcentaje de cumplimiento para el trimestre corresponde al 120% Frente a la programación anual se lleva un 30% de avance, dado que se aprobaron 3 indicadores de seguridad de un total de 10 | 25% | 30% | 120% | Matriz con indicadores de seguridad de la información aprobados | Para el segundo trimestre, se aprobaron dos indicadores que son los siguientes: - Cumplimiento del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - Ataques Informáticos a la Entidad EVIDENCIA: Matriz de Indicadores actualizada a junio 2020. El porcentaje de cumplimiento para el trimestre corresponde al 120%. Porcentaje que se ajustó teniendo en cuenta que el 25% programado corresponde a 2.5 indicadores y en el periodo anterior con cuatro indicadores se reportó 30% valor por debajo a lo correspondido., A la fecha se llevan seis indicadores de un total de diez, lo que representa el 60% Frente a la programación anual se lleva un 60% de avance, dado que en total van 6 indicadores de seguridad de un total de 10. Se aclara que en el periodo anterior se habian aprobado 4 indicadores de seguridad de la información. | 25% |  |  | Matriz con indicadores de seguridad de la información aprobados |  | 25% |  |  | Matriz con indicadores de seguridad de la información aprobados |  | 50% | 60% | 120% | 100% | 60% | 60%
Gestión con valores para resultados | Seguridad digital | Informes de gestión y análisis de los incidentes de seguridad presentados | 100% de incidentes de seguridad de la información gestionados y analizados | 2020-02-15 | 2020-12-15 | Incidentes de seguridad de la información gestionados y analizados | (Nro. de incidentes de seguridad de la información gestionados y analizados en el período / Nro. total de incidentes de seguridad de la información presentados en el informe) *100 | 1. Verificar el número de incidentes de seguridad de la información que se gestionaron en el período a evaluar. 2. Verificar el número de incidentes de seguridad de la información que se presentaron en el período a evaluar. 3. El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá al cálculo del número de incidentes gestionados con el número de incidentes presentados. | Porcentual | 1. Realizar la gestión y análisis de incidentes de seguridad de la información que se presenten en la Entidad 2. Realizar seguimiento trimestral y presentar informe de seguimiento | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | 25% | 25% | 100% | Primer informe de los incidentes de seguridad de la información gestionados en el trimestre | Se realizó la gestión y análisis de incidentes de seguridad de la información durante el trimestre y se elaboró el primer informe. EVIDENCIA: Informe de incidentes de seguridad gestionados. Marzo 2020 De lo programado para el trimestre se cumplió el 100%. Respecto a lo programado para el año se presenta un avance de meta del 25%. | 25% | 25% | 100% | Segundo informe de los incidentes de seguridad de la información gestionados en el trimestre | Se realizó la gestión y análisis de incidentes de seguridad de la información durante el trimestre y se elaboró el segundo informe. EVIDENCIA: Informe de incidentes de seguridad gestionados. Junio 2020 De lo programado para el trimestre se cumplió el 100%. Respecto a lo programado para el año se presenta un avance de meta del 50%. | 25% |  |  | Tercer informe de los incidentes de seguridad de la información gestionados en el trimestre |  | 25% |  |  | Cuarto informe de los incidentes de seguridad de la información gestionados en el trimestre |  | 50% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50%
Gestión con valores para resultados | Seguridad digital | Divulgaciones a través de piezas comunicativas de seguridad de la información | Doce (12) divulgaciones a los funcionarios y contratistas de la Entidad en Seguridad de la Información (1 divulgación mensual) | 2020-01-15 | 2020-12-15 | Divulgaciones de seguridad de la información realizadas | (Nro. de divulgaciones de seguridad de la información realizadas / Nro. de divulgaciones de seguridad de la información programadas) *100 | 1. Verificar el número de divulgaciones de seguridad de la información realizadas en el periodo a evaluar. 2. Verificar el número de divulgaciones de seguridad de la información programadas en el periodo a evaluar. 3. El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá al cálculo del número de divulgaciones realizadas frente a la programación de la vigencia reportadas en el informe. | Porcentual | Elaborar las piezas comunicativas y realizar divulgación | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | 25% | 25% | 100% | Primer informe de divulgaciones de seguridad de la información realizadas en el período | Se realizó la divulgación de las tres piezas comunicativas durante el trimestre y se elaboró el Primer informe. EVIDENCIA: Informe de divulgaciones de seguridad gestionadas, Marzo 2020. De lo programado para el trimestre se cumplió el 100%. Respecto a lo programado para el año se presenta un avance de meta del 25%. | 25% | 25% | 100% | Segundo informe de divulgaciones de seguridad de la información realizadas en el período | Se realizó la divulgación de las tres piezas comunicativas durante el trimestre, adicionalmente se realizó una socialización a personal de la Entidad en temas de seguridad dela información y se elaboró el segundo informe. EVIDENCIA: Informe de divulgaciones de seguridad gestionadas, Junio 2020. De lo programado para el trimestre se cumplió el 100%. Respecto a lo programado para el año se presenta un avance de meta del 50%. | 25% |  |  | Tercer informe de divulgaciones de seguridad de la información realizadas en el período |  | 25% |  |  | Cuarto informe de divulgaciones de seguridad de la información realizadas en el período |  | 50% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50%
Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Procedimiento de Administración de riesgos actualizado y oficializado | Un (1) Procedimiento de Administración de riesgos actualizado y oficializado | 2020-02-01 | 2020-06-30 | Procedimiento de Administración de riesgos actualizado y oficializado | Nro. de procedimientos actualizados y oficializados | Se dará por cumplido el indicador al 100% una vez se oficialice la actualización del procedimiento de Administración de riesgos | Numérico | 1. Construir la propuesta del documento. 2. Oficializar la actualización del documentos. | Gestión del sistema integrado | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | 0% |  |  | No aplica |  | 100% | 50% | 50% | Política de Administración de riesgos actualizada y oficializada | Se cuenta con avances de la propuesta de actualización al Procedimiento Administración de Riesgos y documentos asociados como: Formato de mapa y plan de tratamiento de riesgos, y nuevo formato para evaluación anual de riesgos. Evidencias: - Documento propuesta de actualización Procedimiento Administración de riesgos y flujograma, versión 1. - Propuesta de actualización al Formato mapa y plan de tratamiento de riesgos, versión 1. - Propuesta creación Formato evaluación de riesgos, versión 0. Nota: la evidencia remitida corresponde al Procedimiento y no a la Política, debido a un error de transcripción en la evidencia programada. De lo programado para el trimestre se cumplío con un 50%. Frente a la programación anual se tiene un avance del 50%. | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica |  | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 50%
Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeño diligenciados con información actualizada a 2020 | 100% de los autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeños establecidos por la Función Pública | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Autodiagnósticos de MIPG actualizados | (Nro. de autodiagnósticos diligenciados con información actualizada a 2020 / Nro. de autodiagnósticos establecidos por la Función Pública)*100 | El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá avance en la actualización de los autodiagnósticos de acuerdo con la programación de la vigencia | Porcentual | Diligenciar el(los) autodiagnóstico(s) conforme a las políticas de gestión y desempeño aplicables a cada proceso | Gestión del sistema integrado | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica |  | 50% |  |  | Autodiagnóstico de las políticas de gestión y desempeño diligenciados |  | 50% |  |  | Autodiagnóstico de las políticas de gestión y desempeño diligenciados
Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Seguimiento a la implementación de la estrategia de participación Ciudadana (Producto incluido en el Plan de adecuación de la vigencia 2019 que no finalizó al 100%). | Un (1) seguimiento a la implementación de la estrategia de participación ciudadana de la vigencia 2019 | 2020-01-02 | 2020-06-30 | Seguimientos a la implementación de la estrategia de participación realizados | Nro. de seguimientos realizados a la implementación de la estrategia | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Numérico | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de participación ciudadana | Planeación estratégica | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | 0% |  |  | No aplica |  | 100% | 100% | 100% | Documentos de seguimiento a la implementación de la estrategia | En el marco de los procesos de participación ciudadana de la Entidad, en el año 2019 se implemento la estratégia "integración en acción", de la cual se anexa informe elaborado por la Diercción Territorial Evidencia: Informe de implementación de la estrategia de participación ciudadana "Integración en acción" El porcentaje de cumplimiento para el trimestre corresponde al 100%. Frente a la programación anual se lleva un 100% de avance. | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Gestión con valores para resultados | Racionalización de trámites | Estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos formulada y socializada (Producto incluido en el Plan de adecuación de la vigencia 2019 que no finalizó al 100%). | Una estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos para la Secretaría Distrital de Integración Social formulada y socializada | 2020-01-02 | 2020-06-30 | Estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos formulada y socializada | Estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos formulada y socializada al interior de la Secretaría Distrital de Integración Social | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Numérico | Elaboración del documento de estrategia de racionalización de trámites y socialización del documento | Planeación estratégica | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | 60% | 20% | 33% | Documento de la estrategia de racionalización de trámites | Con el fin de elaborar la estrategia de racionaización de tramites, la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, convocó a reunión de formulación de la estrategia de racionalización de trámites 2020, resultado de ello se realizó mesa de trabajo con Subsecretaría y la Subdirección de Juventud con el fin de identificar los trámites a incluir en la estrategía de racionalización, se continuará trabajando con las dependencias con el fin de culminar con el documento de la estrategia de racionalización de trámites EVIDENCIAS: Ocho (8 )memorandos citación a reunión de formulación de la estrategia de racionalización de trámites 2020 y dos (2) actas de revisión de trámites (Subsecretaría y Juventud - Marzo 16) De lo programado para el trimestre se cumplió el 33%.Frente a la programación anual se lleva un 20% de avance. | 40% | 0% | 0% | Socialización del documento de la estrategia de racionalización de trámites |  | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica |  | 100% | 20% | 20% | 100% | 20% | 20%
Información y comunicación | Gestión documental | Comisarias de Familia con socialización para la implementación y puesta en marcha de módulos de radicación de correspondencia externa de salida e interna | treinta y ocho (38) Comisarias de Familia visitadas y socializadas en temas para la implementación y puesta en marcha de módulos de radicación de correspondencia externa de salida e interna | 2020-03-01 | 2020-12-15 | Porcentaje de socializaciones a Comisarias de Familia realizadas | (Nro. de socializaciones realizadas a las Comisarias de Familia / Nro. total de socializaciones a realizar durante la vigencia) *100 | El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá al número de socializaciones realizadas para cada periodo respecto al total de socializaciones para la vigencia | Porcentual | Planear las socializaciones, elaborar material de soporte y realizarlas con el fin de explicar el funcionamiento y dar lineamientos para el manejo y funcionalidad del módulo de radicación de correspondencia externa de salida e interna en las Comisarias de Familia. | Gestión documental | Subdirección Administrativa y Financiera | 16% | 0% | 0% | Planillas de asistencia de las socializaciones realizadas a las Comisarias de Familia y material de soporte | Se propone cronograma de trabajo, el cual es susceptible de ajustar dada la cuarentena obligatoria por pandemia de Covid-19. Importante mencionar que la SDIS cuenta con una sola funcionaria dentro de toda la entidad que conoce sobre los usos y detalles de operación de la aplicación y pese a petición de no autorización de traslado, éste se dio a finales de febrero del presente año. El personal auxiliar de planta de la SDIS recibió capacitación general y basado en dicho conocimiento se brindarán las socializaciones sobre el uso de la aplicación. Esta pendiente la contratación del profesional archivista que lidere esta actividad junto con el proceso de gestión de correspondencia. EVIDENCIA: Cronograma de trabajo de visitas y socialización de Azdigital en Comisarias de Familia De lo programado para el trimestre no se presenta avance de meta. | 34% | 0% | 0% | Planillas de asistencia de las socializaciones realizadas a las Comisarias de Familia y material de soporte | A finales del mes de mayo del año en curso se logró completar el equipo de trabajo para el desarrollo de esta actividad. Se cuenta con un plan de trabajo para dar inicio a este proceso de socialización el cual se realizará por medio de la plataforma virtual Teams, dicho plan fue aprobado por la Subdirección Administrativa y Financiera a la espera de una respuesta por parte de la Subdirección de Familia para dar inicio. Dentro del plan se pretende capacitar referentes y así agilizar el proceso de Socialización. Teniendo en cuenta que para el semestre deberían haberse realizado 19 socializaciones a comisarias se espera cumplir con la meta programada, mas el faltante del semestre en el próximo seguimiento . | 34% |  |  | Planillas de asistencia de las socializaciones realizadas a las Comisarias de Familia y material de soporte |  | 16% |  |  | Planillas de asistencia de las socializaciones realizadas a las Comisarias de Familia y material de soporte |  | 50% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
Información y comunicación | Gestión documental | Personas socializadas para el refuerzo en uso y manejo de la herramienta AZDigital | Mil (1.000) socializaciones a personas de la entidad, en el manejo de la herramienta AZDigital | 2020-03-01 | 2020-12-15 | Porcentaje de personas con socialización recibida | (Nro. de personas socializadas en el manejo de la herramienta AZDigital / Nro. de personas programadas para la vigencia) *100 | El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá a la suma del número de personas con socializaciones recibidas frente al total de personas programadas para la vigencia | Porcentual | Planear jornadas de socialización para reforzar uso y manejo de AZ Digital y realizarlas | Gestión documental | Subdirección Administrativa y Financiera | 20% | 7% | 35% | Planillas de asistencia y material de soporte | Se definió el cronograma de trabajo, el cual se tuvo que ajustar dada la cuarentena obligatoria por pandemia de Covid-19. En abril se espera definir un nuevo conograma. Importante mencionar que la SDIS cuenta con una sola funcionaria dentro de toda la entidad que conoce sobre los usos y detalles de operación de la aplicación y pese a petición de no autorización de traslado, éste se dio a finales de febrero del presente año. El personal auxiliar de planta de la SDIS recibió capacitación general y basado en dicho conocimiento se brindarán las socializaciones sobre el uso de la aplicación. A corte del mes de marzo, 70 personas recibieron la socialización sobre el uso de AZdigital. Es importante resaltar que una persona pudo haber recibido más de una socialización. Esta pendiente la contratación del profesional archivista que lidere esta actividad junto con el proceso de gestión de correspondencia. EVIDENCIAS: Cronograma de socializaciones y 31 Planillas de asistencia. De lo programado para el trimestre se cumplió el 35%. Frente a la programación anual se lleva un 7% de avance | 30% | 28.8% | 96% | Planillas de asistencia y material de soporte | Para el trimestre se logró socializar a 288 personas en la herramienta AZ digital . EVIDENCIAS: Formatos Planilla de Asistencia actividades capacitación Actas con formato Planilla de Asistencia De lo programado para el trimestre se cumplió con el 96%. Frente a la programación anual se lleva un 36% de avance. En lo corrido del semestre se tenía programado un total de 500 personas socializaciones y se han realizado 358 que nos deja un déficit de 140 las cuales serán reportadas en el próximo seguimiento. | 30% |  |  | Planillas de asistencia y material de soporte |  | 20% |  |  | Planillas de asistencia y material de soporte |  | 50% | 36% | 72% | 100% | 36% | 36%
Información y comunicación | Gestión documental | Subdirecciones Locales, Nivel Central y Archivo Central visitados y socializados en temas de conservación documental | Dieciocho (18) visitas de socialización así: 16 a las Subdirecciones Locales, 1 nivel central y 1 archivo central, para tratar los temas de factores, mecanismos e indicadores de deterioro y programas de conservación documental | 2020-02-10 | 2020-12-18 | Porcentaje de socializaciones realizadas | (Nro. de socializaciones realizadas a las Subdirecciones Locales, Nivel central y Archivo central / Nro. total de socializaciones programadas para la vigencia) *100 | El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá a la suma de la cantidad de visitas realizadas a las subdirecciones locales, nivel central y archivo central con soportes de la socialización de los programas de conservación documental frente al número total de socializaciones programadas para la vigencia | Porcentual | Desarrollar las actividades establecidas para la socialización de los temas de factores, mecanismos e indicadores de deterioro y programas de conservación documental, que se encuentran establecidos en el Plan de conservación del Sistemas Integrado de Conservación (SIC) | Gestión documental | Subdirección Administrativa y Financiera | 17% | 0% | 0% | Actas y planillas de asistencia de las visitas de socialización | No se reporta avance de la actividad, dado que aún la entidad no ha contratado al Resturador con experiencia en restauración y conservación de documentos en soporte papel y otros. La gestión y cumplimiento de la acción dependenrá de la contratación del restaurador con experiencia en intervención de documentos. | 33% | 0% | 0% | Actas y planillas de asistencia de las visitas de socialización | No se reporta avance de la actividad, dado que aún la entidad no ha contratado al Resturador con experiencia en restauración y conservación de documentos en soporte papel y otros. La gestión y cumplimiento de la acción dependenrá de la contratación del restaurador con experiencia en intervención de documentos. Para el semestre se tenían programadas 9 visitas las cuales se llevarán a cabo inmediatamente sea contratado el restaurador, mas las programadas en el próximo seguimientos | 33% |  |  | Actas y planillas de asistencia de las visitas de socialización |  | 17% |  |  | Actas y planillas de asistencia de las visitas de socialización |  | 50% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
Información y comunicación | Gestión documental | Reportes de la medición de las condiciones medioambientales en las áreas de depósito de las Subdirecciones Locales, Nivel Central y Archivo Central | Dieciocho (18) reportes de las visitas de monitoreo de condiciones medioambientales a las áreas de depósito así: 16 Subdirecciones Locales, 1 Nivel central y 1 Archivo central | 2020-02-10 | 2020-12-18 | Porcentaje de reportes elaborados de medición de condiciones medioambientales | (Nro. de reportes de medición de condiciones medioambientales en las áreas de depósito de archivo realizados / Nro. total de reportes programados para la vigencia) *100 | El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá a la suma de la cantidad de reportes elaborados de las visitas frente al número total de reportes de las visitas programados para la vigencia | Porcentual | Realizar la revisión y medición de las condiciones medioambientales en las áreas de depósitos de las subdirecciones locales, nivel central y archivo central de la entidad mediante visitas de monitoreo | Gestión documental | Subdirección Administrativa y Financiera | 17% | 0% | 0% | Reportes de medición de condiciones medioambientales | No se reporta avance de la actividad, dado que aún la entidad no ha contratado al Resturador con experiencia en restauración y conservación de documentos en soporte papel y otros. La gestión y cumplimiento de la acción dependerá de la contratación del restaurador con experiencia en intervención de documentos. | 33% | 0% | 0% | Reportes de medición de condiciones medioambientales | No se reporta avance de la actividad, dado que aún la entidad no ha contratado al resturador con experiencia en restauración y conservación de documentos en soporte papel y otros. La gestión y cumplimiento de la acción dependenrá de la contratación del restaurador con experiencia en intervención de documentos. Para el semestre se tenían programadas 9 visitas las cuales se llevarán a cabo inmediatamente sea contratado el restaurador, mas las programadas en el próximo seguimiento. | 33% |  |  | Reportes de medición de condiciones medioambientales |  | 17% |  |  | Reportes de medición de condiciones medioambientales |  | 50% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
Información y comunicación | Gestión documental | Programa de documentos esenciales o vitales de la entidad | Elaborar un (1) programa de documentos esenciales o vitales de la entidad y aprobarlo | 2020-07-06 | 2020-12-18 | Programa de documentos esenciales o vitales aprobados | Nro. de programas de documentos esenciales o vitales elaborado y aprobado | El 50% inicial corresponderá a la elaboración de la propuesta del programa y el 50% final corresponderá al programa aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Numérico | Elaborar plan de trabajo, recolectar los datos, analizar y formular el programa de documentos esenciales o vitales de la entidad | Gestión documental | Subdirección Administrativa y Financiera | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica |  | 50% |  |  | Propuesta del programa |  | 50% |  |  | Programa elaborado y Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de aprobación del programa
Información y comunicación | Gestión documental | Programa de documentos especiales de la entidad | Elaborar un (1) programa de documentos especiales de la entidad | 2020-07-06 | 2020-12-18 | Programa de documentos especiales aprobado | Nro. de programas de documentos especiales elaborado y aprobado | El 50% inicial corresponderá a la elaboración de la propuesta del programa y el 50% final corresponderá al programa aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Numérico | Elaborar plan de trabajo, recolectar los datos, analizar y formular el programa de documentos especiales de la entidad | Gestión documental | Subdirección Administrativa y Financiera | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica |  | 50% |  |  | Propuesta del programa |  | 50% |  |  | Programa elaborado y Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de aprobación del programa
Información y comunicación | Gestión documental | Inventario Documental de Dependencias (Producto incluido en el Plan de adecuación de la vigencia 2019 que no finalizó al 100%) | Elaborar y/o actualizar el instrumentos archivístico: Inventario Documental de Dependencias | 2020-01-02 | 2020-06-30 | Instrumento archivístico elaborado y/o actualizado | Nro. de instrumentos archivísticos elaborados y/o actualizados | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Porcentual | Recolectar datos e información para la elaboración o actualización del instrumento archivístico a través del uso de formatos, los cuales los encontramos en el SIG y/o los sugeridos por el Archivo General de la Nación y la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Gestión documental | Subdirección Administrativa y Financiera | 0% |  |  | No aplica |  | 100% | 0% | 0% | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño evidenciando la elaboración y/o actualización del instrumento archivístico | Para el cumplimiento de la meta se encuentra en proceso de actualización el instrumento archivístico : Tablas de Retención Documental | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
Información y comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Jornadas de socialización en Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014) | Dieciséis (16) jornadas de socialización en Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014) | 2020-02-01 | 2020-12-15 | Jornadas de socialización de Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014) realizadas | (Nro. de jornadas de socialización en Ley de Transparencia realizadas / Nro. de jornadas de socialización en Ley de Transparencia programadas) *100 | El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá a la cantidad de jornadas de socialización en Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014) realizadas respecto a la programación | Porcentual | Establecer la programación de las jornadas de socialización de la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014) en las instancias, dependencias, unidades operativas de la Secretaría Distrital de Integración Social u otras y realizar las socializaciones | Todos los procesos | Subsecretaria de Despacho | 25% | 12.5% | 50% | Planillas de asistencia y memorias | Se realizaron 2 socializaciones en los siguientes lugares: Nivel central a los referentes de transparencia y Oficina de Asuntos Disciplinarios EVIDENCIAS: Planillas de asistencia y memorias. De lo programado para el trimestre se cumplió con un 50%. Frente a la programación anual se tiene un avance de 12.5% | 25% | 75% | 300% | Planillas de asistencia y memorias | Se realizaron doce jornadas de socialización en las Subdirección Locales de: Engativa, Ciudad Bolivar, Rafael Uribe Uribe, Suba, Chapinero, Puente Aranda, Sumapaz, Bosa, Usaquen, Barrios Unidos y Tunjuelito y las maestras de los jardines infantiles de Rafael Uribe. Evidencias: Planillas de asistencia Presentaciones De lo programado para el trimestre se sobrepasó la meta a un 300%. Frente a la programación anual se tiene un avance de 87.5% | 25% |  |  | Planillas de asistencia y memorias |  | 25% |  |  | Planillas de asistencia y memorias |  | 50% | 87.5% | 175% | 100% | 88% | 88%
Control interno | Control interno | Evaluación con independencia el Sistema de Control Interno y presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno las recomendaciones para su mejora | Dos (2) evaluaciones con independencia el Sistema de Control Interno y presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno las recomendaciones para su mejora | 2020-01-01 | 2020-07-30 | Evaluación con independencia el Sistema de Control Interno realizados y presentados al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno las recomendaciones para su mejora | Nro. de evaluaciones con independencia el Sistema de Control Interno realizados y presentados al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno las recomendaciones para su mejora | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Numérico | 1. Elaborar la evaluación con independencia el Sistema de Control Interno. 2. Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno las recomendaciones para su mejora | Auditoria y control | Oficina de Control Interno | 50% | 25% | 50% | Una (1) evaluación con independencia el Sistema de Control Interno presentada al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 1. Se realizó la evaluación independiente al Sistema de Control Interno, mediante el informe Pormenorizado del Estado del Control Interno cuyo corte comprende los meses de novimebre y de diciembre de 2019, el cual evalua el porcentaje de cumplimiento. Esta información se encuentra publicada en el siguiente enlace: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/gestion/informes/informe-pormenorizado-del-estado-del-control-interno. 2. La realización del comité de control interno esta programada para realizarse en el mes de abril y en el marco de este se realizará la presentación del mismo, toda vez que en el realizado en enero no se cumplia el plazo de presentación del informe, el cual fué presentado con corte el 31 de enero de 2020. El porcentaje de cumplimiento para el trimestre corresponde al 50%. Frente a la programación anual se lleva un 25% de avance. | 0% | 25% | 25% | No aplica | Se realizó el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno el día 30 de abril de 2020, en el cual se presentó al Comité el resultado del seguimiento a la evaluación independiente al Sistema de Control Interno, mediante el informe Pormenorizado del Estado del Control Interno. Evidencia: acta de Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno del 30 de abril del 2020 El cumplimiento a mayo de las actividades pendientes de lo programado para la meta del primer trimestre es del 100%. Frente a la programación anual se lleva un 50% de avance | 50% |  |  | Una (1) evaluación con independencia el Sistema de Control Interno presentada al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno |  | 0% |  |  | No aplica |  | 50% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50%
Control interno | Control interno | Directrices, metodologías o herramientas para la implementación del Sistema de Control Interno | Dos (2) directrices, metodologías o herramientas para la implementación del Sistema de Control Interno | 2020-02-01 | 2020-09-30 | Directrices, metodologías o herramientas para la implementación del Sistema de Control Interno aprobados | Nro. de directrices, metodologías o herramientas para la implementación del Sistema de Control Interno aprobados | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Numérico | Elaborar las propuestas de las directrices, metodologías o herramientas para la implementación del Sistema de Control Interno y presentarlas para aprobación | Gestión del sistema integrado | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | 0% |  |  | No aplica |  | 50% | 40% | 80% | Un documento de directrices, metodologías o herramientas para la implementación del Sistema de Control Interno y presentarlas aprobado | Con el fin de garantizar que los procesos, políticas, programas, planes, proyectos, y actividades que se desarrollan en la Secretaría Distrital de Integración Social, se cumplan de acuerdo con lo establecido y contribuyan al cumplimiento de la misión y objetivos estratégicos, enmarcado en lo previsto en la séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, se tiene una propuesta relacionada con el Lineamiento de Control Interno, en el que se ha establecido el objetivo general, objetivos específicos, alcance, marco conceptual, justificación, antecedentes, normatividad, principios, responsabilidades y competencias y evaluación del lineamiento. Además, dentro de los ejes temáticos del lineamiento, se han definido las responsabilidades al interior de la Entidad en el marco de la línea estratégica y las tres líneas de defensa, en los componentes de ambiente de control, información y comunicación, y Monitoreo y Supervisión. Se encuentra pendiente de revisión final y su aprobación. (Evidencia: Propuesta Lineamiento de Control Interno) De lo programado para el trimestre se cumplió un 80%. Frente a la programación anual se tiene un avance del 40%. | 50% |  |  | Un documento de directrices, metodologías o herramientas para la implementación del Sistema de Control Interno y presentarlas aprobado |  | 0% |  |  | No aplica |  | 50% | 40% | 80% | 100% | 40% | 40%
[33 empty] | 66.65% | 40.64% | 69.25% | 100% | 40.65% | 40.65%
Nota: el seguimiento a las actividades descritas en este plan de ajuste se realizará de forma porcentual sin que ello afecte la unidad de medida del indicador