## Slide 1: PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
Diciembre 2018

## Slide 2: Plan de Acción Institucional
El Plan de Acción Institucional recoge los requerimientos de todas las políticas, estrategias e iniciativas de gobierno, en materia de gestión y desempeño Institucional, de manera tal que en él se defina todo lo necesario para hacia la consecución de los objetivos y metas institucionales.
Plan de acción institucional
PLAN ESTRATÉGICO
PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO
Notes: © Copyright PresentationGo.com – The free PowerPoint library

## Slide 3: Metodología de Seguimiento Plan de Acción
La Secretaria Distrital de Integración Social estableció el seguimiento al Plan de Acción Institucional desde dos enfoques: inversión, gestión de procesos y gestión de los planes establecidos en el Decreto 612 de 2018
Gestión de procesos
Inversión
95%
84%
Gestión Decreto 612/18
81%

## Slide 4: Inversión
Proyecto de inversión
Objetivo específico 1
Objetivo específico 2
Meta 1
%
Meta 1
%
Actividad %
Tarea 1
%
Tarea 2
%
Actividad
%
Tarea
%
El seguimiento a la inversión hace referencia al cumplimiento de los objetivos específicos establecidos en cada uno de los 14 proyectos de inversión que tiene la Secretaría:
Nota aclaratoria: El cálculo de los objetivos específicos usa como fuente de datos la hoja 6 SPI de actividades y tareas. Las metas incluidas SEGPLAN con fuente SIRBE se describen en la hoja resumen ejecutivo.

## Slide 5: Inversión
Seguimiento a tareas, actividades, metas y objetivos específicos para consolidar el Plan de Acción Institucional desde la inversión:
Proyecto de inversión | Objetivos específicos | Metas | Actividades | Tareas
1093 - Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana | 2 | 2 | 4 | 15
1096 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia | 4 | 8 | 21 | 56
1086 - Una ciudad para las familias | 3 | 8 | 31 | 94
1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras | 3 | 5 | 13 | 40
1108 - Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle | 5 | 6 | 12 | 34
1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz | 4 | 7 | 13 | 29
1101 - Distrito diverso | 4 | 6 | 7 | 21
1098 - Bogotá te nutre | 4 | 7 | 16 | 40
1116 - Distrito Joven | 3 | 4 | 10 | 32
1103 - Espacios de integración social | 5 | 17 | 30 | 60
1118 - Gestión Institucional y fortalecimiento del talento humano | 6 | 9 | 32 | 71
1091 - Integración eficiente y transparente para todos | 3 | 6 | 10 | 33
1168 - Integración digital y de conocimiento para la inclusión social | 6 | 8 | 15 | 31
1092 - Viviendo el territorio | 4 | 7 | 23 | 55
TOTAL | 56 | 100 | 237 | 611

## Slide 6: Ejecución componente inversión
100%
Integración eficiente y transparente Envejecimiento digno, activo y feliz
90% - 99%
Bogotá te nutre Gestión institucional y del talento humano Espacios de integración social Gestión Institucional Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia Distrito diverso Una ciudad para las familias Prevención y atención de la maternidad y la paternidad Por una ciudad incluyente y sin barreras Habitabilidad en calle Integración digital
Viviendo el territorio Distrito joven
84% - 89%

## Slide 7: Avance Plan de Acción en inversión
Objetivo 2
Coordinar y armonizar las acciones comunicativas del Programa transectorial de prevención.
Cumplimiento: 91%
Objetivo 3
Coordinar y armonizar las estrategias de los sectores que participan en el Programa transectorial de prevención.
Cumplimiento : 100%
Finalizado
Objetivo 1
Formar servidores públicos de la SDIS en derechos sexuales y derechos reproductivos.
Cumplimiento: 100%
Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana
95%

## Slide 8: Avance Plan de Acción en inversión
Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia
98%
Objetivo 4
Brindar una oferta de servicios y estrategias flexibles de atención integral con calidad y pertinencia desde el enfoque diferencial.
Cumplimiento: 100%
Objetivo 2
Fortalecer el rol protector y educativo de las familias y cuidadores
Cumplimiento: 100%
Objetivo 3
Implementar herramientas de seguimiento, monitoreo, análisis y evaluación de resultados de la prestación de los servicios
Cumplimiento: 82%
Objetivo 1
Optimizar mecanismos de articulación intra, inter y transectorial
Cumplimiento: 97%

## Slide 9: Avance Plan de Acción en inversión
Objetivo 2
Desarrollar una estrategia interinstitucional de prevención de la violencia intrafamiliar
Cumplimiento: 100%
Objetivo 3
Fortalecer la capacidad técnica para la atención y protección de las víctimas al interior de las familias
Cumplimiento: 93%
Objetivo 1
Desarrollar estrategias que contribuyan a la implementación de la Política Pública
Cumplimiento: 100%
Una ciudad para las familias
97%

## Slide 10: Avance Plan de Acción en inversión
Objetivo 2
Atender a las personas con discapacidad y a sus familias durante el transcurrir vital para el desarrollo de habilidades y capacidades
Cumplimiento: 92%
Objetivo 3
Desarrollar estrategias para la disminución de barreras actitudinales
Cumplimiento: 56%
Objetivo 1
Articular acciones para la inclusión de las institucionales personas con discapacidad y sus familias
Cumplimiento: 97%
Por una ciudad incluyente y sin barreras
94%

## Slide 11: Avance Plan de Acción en inversión
Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle
92%
Objetivo 2
Promover el ingreso a procesos de inclusión social de la ciudadanía habitantes de calle y en riesgo.
Cumplimiento: 93%
Objetivo 3
Desarrollar procesos de inclusión social para el desarrollo, formación personal, laboral y vinculación socio-económica
Cumplimiento: 88%
Objetivo 1
Desarrollar acciones significativas en los territorios dirigidas a la prevención de habitabilidad en calle con poblaciones en riesgo
Cumplimiento: 94%
Objetivo 5
Fortalecer la articulación transectorial, el seguimiento, la generación y difusión de conocimiento orientado a los objetivos de la Política Pública
Cumplimiento: 96%
Objetivo 4
Fortalecer la autonomía, las capacidades, habilidades ocupacionales y restablecimiento de redes de apoyo
Cumplimiento: 84%

## Slide 12: Avance Plan de Acción en inversión
Envejecimiento digno, activo y feliz
100%
Objetivo 4
Promover la implementación de acciones intersectoriales en el marco de la Política Pública
Cumplimiento: 100%
Objetivo 2
Implementar acciones para apoyar a las personas mayores y las redes familiares, respecto a su autocuidado y labor de cuidado.
Cumplimiento: 100%
Objetivo 3
Implementar el sistema de seguimiento y monitoreo de la Política Pública
Cumplimiento: 100%
Objetivo 1
Fortalecer los servicios sociales de la SDIS que dignifiquen el proyecto de vida de las personas mayores.
Cumplimiento: 100%

## Slide 13: Avance Plan de Acción en inversión
Distrito diverso
97%
Objetivo 2
Desarrollar una estrategia intrainstitucional de formación en atención diferencial
Cumplimiento: 100%
Objetivo 3
Prestar el servicio de atención integral a personas LGBTI, sus familias y redes de apoyo
Cumplimiento: 100%
Objetivo 1
Fomentar el respeto y la construcción de nuevas subjetividades
Cumplimiento: 100%
Objetivo 5
Gestionar alianzas públicas y privadas hacía el desarrollo de capacidades y habilidades
Cumplimiento: 93%
Objetivo 4
Desarrollar una escuela itinerante que permita la transformación de imaginarios, representaciones sociales y percepciones segregacionistas y discriminatorias.
Cumplimiento: 96%

## Slide 14: Avance Plan de Acción en inversión
Bogotá te nutre
99%
Objetivo 4
Fortalecer la capacidad institucional para identificar a niños, niñas, mujeres gestantes y hogares en inseguridad alimentaria, y generar acciones que fomenten la corresponsabilidad.
Cumplimiento: 100%
Objetivo 2
Suministrar apoyo alimentario a niños, niñas, mujeres gestantes y hogares identificados en inseguridad alimentaria moderada y severa
Cumplimiento: 98%
Objetivo 3
Fortalecer el sistema de vigilancia y seguimiento nutricional de la SDIS
Cumplimiento: 100%
Objetivo 1
Promover estilos de vida saludable de los niños, niñas, mujeres gestantes y hogares atendidos
Cumplimiento: 100%

## Slide 15: Avance Plan de Acción en inversión
Objetivo 2
Promover el talento joven con la generación de oportunidades para el desarrollo de las competencias.
Cumplimiento: 98%
Objetivo 3
Aportar en la garantía del desarrollo de la ciudadanía juvenil
Cumplimiento: 65%
Objetivo 1
Prevenir los factores de riesgo de utilización y vinculación de la población juvenil en redes.
Cumplimiento: 75%
Distrito joven
84%

## Slide 16: Avance Plan de Acción en inversión
Espacios de integración social
98%
Objetivo 2
Adecuar la infraestructura existente de acuerdo a la normatividad vigente
Cumplimiento: 93%
Objetivo 3
Realizar las intervenciones de mantenimiento a la infraestructura.
Cumplimiento: 99%
Objetivo 1
Construir espacios que garanticen la prestación de los servicios sociales
Cumplimiento: 100%
Objetivo 5
Realizar los equipamientos que permitan gestionar el saneamiento jurídico, urbanístico y de construcción
Cumplimiento: 100%
Objetivo 4
Gestionar la consecución y contratación de infraestructura adecuada
Cumplimiento: 100%

## Slide 17: Avance Plan de Acción en inversión
Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano
99%
Objetivo 2
Promover la apropiación, difusión y conservación de la memoria.
Cumplimiento: 88%
Objetivo 3
Promover buenas prácticas ambientales.
Cumplimiento: 93%
Objetivo 1
Garantizar soluciones en materia de servicios logísticos.
Cumplimiento: 100%
Objetivo 6
Fortalecer el desarrollo integral del talento humano
Cumplimiento: 100%
Objetivo 4
Asegurar la calidad de la información y el manejo eficiente de la misma.
Cumplimiento: 100%
Objetivo 5
Fortalecer la gestión institucional mediante el aporte del recurso humano suficiente e idóneo
Cumplimiento: 100%

## Slide 18: Avance Plan de Acción en inversión
Objetivo 2
Desarrollar estrategias que promuevan los criterios de calidad de los servicios sociales
Cumplimiento: 100%
Objetivo 3
Formular e implementar estrategias que impulsen la gestión pública eficiente y transparente
Cumplimiento: 100%
Objetivo 1
Determinar el avance de las políticas sociales y comunicarlo a los grupos de interés
Cumplimiento: 100%
Integración eficiente y transparente para todos
100%

## Slide 19: Avance Plan de Acción en inversión
Integración digital y de conocimiento para la inclusión social
90%
Objetivo 2
Desarrollar evaluaciones de los servicios sociales que presta la SDIS.
Cumplimiento: 90%
Objetivo 3
Desarrollar y promover la producción de conocimiento pertinente.
Cumplimiento: 95%
Objetivo 1
Fortalecer los procesos de planeación y seguimiento institucional.
Cumplimiento: 93%
Objetivo 6
Articular las acciones de comunicaciones internas y externas de la entidad
Cumplimiento: 100%
Objetivo 4
Fortalecer las tecnologías y las comunicaciones para la optimización de procesos
Cumplimiento: 81%
Objetivo 5
Fortalecer la implementación del Sistema Integrado de Gestión
Cumplimiento: 100%

## Slide 20: Avance Plan de Acción en inversión
Viviendo el territorio
85%
Objetivo 4
Implementar procesos de desarrollo de capacidades para las personas.
Cumplimiento: 100%
Objetivo 2
Fortalecer la capacidad técnica en las alcaldías locales para la formulación de proyectos de inversión social.
Cumplimiento: 100%
Objetivo 3
Identificar y atender personas para enfrentar situaciones sociales imprevistas o generadas por efectos del cambio climático.
Cumplimiento: 99%
Objetivo 1
Fortalecer la gestión en los espacios de coordinación y articulación intersectorial.
Cumplimiento: 100%

## Slide 21: Gestión de procesos de la SDIS
Son aquellos indicadores usados para monitorear la cantidad y clases de actividades. se centran en cómo se realiza la tarea, midiendo su desempeño y si logran ciertos objetivos.
El avance de la gestión se calcula tomando todos los indicadores formulados en todos los periodos, a fin de que su medición sea:
Confiable, es decir, consistentemente medible a lo largo del tiempo, de la misma forma.
Proporcionar mayor precisión en la toma de decisiones del gerente.

## Slide 22: Gestión de los procesos
Proceso | Total de indicadores formulados
Direccionamiento Político | 5
Direccionamiento Estratégico | 0
Direccionamiento de los Servicios Sociales | 2
Análisis y Seguimiento de Políticas Sociales | 2
Prestación de los Servicios Sociales | 35
Mantenimiento y Soporte de TICs | 4
Adquisiciones | 8
Gestión del Talento Humano | 8
Gestión de Bienes y Servicios | 11
Gestión del Conocimiento | 1
Mejora Continua | 3
Proceso de Gestión Jurídica | 4
Construcción e implementación de Políticas Sociales | 2
TOTAL | 85

## Slide 23: Ejecución componente gestión de procesos
100%
Ejecución junio
Direccionamiento político Direccionamiento de los servicios sociales
90-99%
Ejecución junio
Construcción e implementación de políticas sociales Mantenimiento y soporte de TICs Gestión del talento humano Gestión jurídica Adquisiciones
70-89%
Ejecución junio
Prestación de servicios sociales Mejora continua Gestión de bienes y servicios Gestión del conocimiento
Menor a 69%
Ejecución junio
Análisis y seguimiento de políticas sociales Direccionamiento estratégico
100%
99%
97%
94%
77%
NA
100%
98%
78%
50%
96%
70%
70%

## Slide 24: Gestión -Decreto 612 de 2018- MIPG
Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR
Anual de Adquisiciones
Anual de Vacantes
De Previsión de Recursos Humanos
Estratégico de Talento Humano
Institucional de Capacitación
De Incentivos Institucionales
De Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Estratégico de TIC
De Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
De Seguridad y Privacidad de la Información
Acciones de participación ciudadana
Políticas de gestión y desempeño/MIPG
GESTIÓN
El Decreto 612 de 2018 establece las “directrices para la Integración de los 12 planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado” atributo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG y que conlleva a la consecución de metas y objetivos de la Secretaría de Integración Social.

## Slide 25: Gestión -Decreto 612 de 2018- MIP
Actualizar y elaborar los Instrumentos archivísticos 98%
Mantener, actualizar y parametrizar la herramienta tecnológica de acuerdo a las necesidades documentales de la Entidad. 80%
Aplicar las Tablas de Retención Documental 98%
Formular y aprobar el plan anual de adquisiciones 2019 100%
Realizar el control presupuestal del PAA 2018 100%
Identificar las vacantes 100%
Estructurar el documento y socializar el plan anual de vacantes %100
Actualizar el plan %100
Chart: Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR
 | 0.92 | 0.008
Plan Anual de Adquisiciones
Plan Anual de Vacantes
92%
100%
100%

## Slide 26: Gestión -Decreto 612 de 2018- MIP
Actualizar y elaborar los Instrumentos archivísticos 98%
Mantener, actualizar y parametrizar la herramienta tecnológica de acuerdo a las necesidades documentales de la Entidad. 80%
Aplicar las Tablas de Retención Documental 98%
Formular y aprobar el plan anual de adquisiciones 2019 100%
Realizar el control presupuestal del PAA 2018 100%
Identificar las vacantes 100%
Estructurar el documento y socializar el plan anual de vacantes %100
Actualizar el plan %100
Chart: Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR
 | 0.92 | 0.008
Plan Anual de Adquisiciones
Plan Anual de Vacantes
92%
100%
100%

## Slide 27: Gestión -Decreto 612 de 2018- MIP
Establecer y desarrollar Plan acción fase 3 proceso provisión definitiva (Nivel asistencial). 100%
Establecer y Desarrollar Plan de Contingencia - Implementación Convocatoria 431 de 2016. 100%
Realizar el Proceso de encargos - Etapa 2. 100%
Formular el Plan Estratégico de Talento Humano. 100%
Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano. 100%
Efectuar, seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de Talento Humano. 100%
Formular el Plan Institucional de Capacitación. 100%
Implementar el Plan Institucional de Capacitación (Inducción - Reinducción). %100
Efectuar medición, seguimiento y evaluación al Plan Institucional de Capacitación. %100
Plan Estratégico de Talento Humano
Plan Institucional de Capacitación
100%
100%
100%
Plan Anual de Previsión de Recursos Humanos

## Slide 28: Gestión -Decreto 612 de 2018- MIP
Consolidar la información de la evaluación de desempeño y determinar criterios de desempate. 100%
Estructurar, presentar y divulgar el Plan de estímulos e incentivos. 100%
Ejecutar el Plan de incentivos. 100%
Realizar la planeación del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 100%
Gestionar la implementación del subsistema de seguridad y salud en el trabajo. 100%
Hacer seguimiento al Subsistema de Seguridad y Salud en el trabajo. 100%
Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mitigación definidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción. 100%
Planear y desarrollar el diálogo sectorial de rendición de cuentas correspondiente a la gestión de la Entidad para la vigencia 2017. %100
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
Plan anticorrupción y atención al Ciudadano
100%
100%
100%
Plan de Incentivos Institucionales

## Slide 29: Gestión -Decreto 612 de 2018- MIP
Ejecutar y hacer seguimiento a las actividades descritas en el proyecto de inversión 1168 las cuales dan cuenta de la implementación del PETIC actual (vigencia 2018) 100%
Actualizar el PETIC. 30%
Ejecutar y hacer seguimiento al PETIC actualizado de las actividades 2018. 50%
Formular el Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 25%
Aprobar el Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 0%
Formular el Plan de Seguridad y privacidad de la Información. 25%
Aprobar el Plan de Seguridad y privacidad de la Información. 0%
Chart: Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones ­ PETI
 | 0.92 | 0.008
Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información
Plan de Seguridad y privacidad de la Información
60%
100%
100%

## Slide 30: GRACIAS