## Slide 1: Seguimiento al Plan de Acción Institucional corte junio 2018
Julio de 2018
Secretaría Distrital de Integración Social

## Slide 2: Plan de Acción Institucional
El Plan de Acción Institucional realiza el seguimiento al cumplimiento de los objetivos específicos de los proyectos de inversión y a la programación del plan de acción de las dependencias.

## Slide 3: ¿Cómo vamos en el segundo trimestre 2018?
93.4%
68.8%
Inversión
Gestión

## Slide 4: Metodología de Seguimiento Plan de Acción
La Secretaria Distrital de Integración Social estableció el seguimiento al Plan de Acción Institucional desde dos enfoques: inversión y gestión.
Gestión
Inversión
Seguimiento Plan de acción

## Slide 5
Inversión

## Slide 6: Inversión
Proyecto de inversión
Objetivo específico 1
Objetivo específico 2
Meta 1
%
Meta 1
%
Actividad %
Tarea 1
%
Tarea 2
%
Actividad
%
Tarea
%
El seguimiento a la inversión hace referencia al cumplimiento de los objetivos específicos establecidos en cada uno de los 14 proyectos de inversión que tiene la Secretaría:
Nota aclaratoria: El cálculo de los objetivos específicos usa como fuente de datos la hoja 6 SPI de actividades y tareas. Las metas incluidas SEGPLAN con fuente SIRBE se describen en la hoja resumen ejecutivo.

## Slide 7: Inversión
Seguimiento a tareas, actividades, metas y objetivos específicos para consolidar el Plan de Acción Institucional desde la inversión:
Proyecto de inversión | Objetivos específicos | Metas | Actividades | Tareas
1093 - Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana | 2 | 2 | 4 | 15
1096 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia | 4 | 8 | 21 | 56
1086 - Una ciudad para las familias | 3 | 8 | 31 | 94
1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras | 3 | 5 | 13 | 40
1108 - Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle | 5 | 6 | 12 | 34
1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz | 4 | 7 | 13 | 29
1101 - Distrito diverso | 4 | 6 | 7 | 21
1098 - Bogotá te nutre | 4 | 7 | 16 | 40
1116 - Distrito Joven | 3 | 4 | 10 | 32
1103 - Espacios de integración social | 5 | 17 | 30 | 60
1118 - Gestión Institucional y fortalecimiento del talento humano | 6 | 9 | 32 | 74
1091 - Integración eficiente y transparente para todos | 3 | 6 | 10 | 33
1168 - Integración digital y de conocimiento para la inclusión social | 6 | 8 | 15 | 31
1092 - Viviendo el territorio | 4 | 7 | 20 | 50
TOTAL | 56 | 100 | 234 | 609

## Slide 8: Ejecución componente inversión
100%
Distrito diverso Bogotá te nutre
Envejecimiento digno, activo y feliz Integración eficiente y transparente
98%
90-97%
Por una ciudad incluyente y sin barreras Desarrollo integral desde la gestación Gestión Institucional Una ciudad para las familias Prevención y atención de la maternidad y la paternidad Integración digital Distrito joven
Espacios de integración social Viviendo el territorio
84-90%
Habitabilidad en calle
74%

## Slide 9: Avance Plan de Acción desde la inversión
Coordinar y armonizar las acciones comunicativas del Programa transectorial de prevención.
Cumplido y finalizado
Cumplimiento: 90%
Coordinar y armonizar las estrategias de los sectores que participan en el Programa transectorial de prevención.
Formar servidores públicos de la SDIS en derechos sexuales y derechos reproductivos.
Cumplimiento: 100%
Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana
94%
Objetivos específicos por proyecto de inversión
Notes: Justificación de avance:
Objetivo: Formar servidores públicos de la SDIS en derechos sexuales y derechos reproductivos.
Tarea: Identificar 440 potenciales servidores públicos a ser formados en derechos sexuales y derechos reproductivos presenta un avance de 90% por: El equipo del proyecto 1093 continúa consolidando la versión final de la base de datos de los potenciales funcionarios que participarán en las sesiones de formación en derechos sexuales y derechos reproductivos e identificando a los servidores pendientes en conjunto con las diferentes áreas de la entidad. En este momento, la base de datos sobre la cual se trabaja cuenta con 401 funcionarios identificados.

## Slide 10: Avance Plan de Acción desde la inversión
Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia
97%
Objetivos específicos por proyecto de inversión
Implementar herramientas de seguimiento, monitoreo, análisis y evaluación de resultados de la prestación de los servicios
Cumplimiento: 100%
Fortalecer el rol protector y educativo de las familias y cuidadores
Cumplimiento: 100%
Optimizar mecanismos de articulación intra, inter y transectorial
Cumplimiento: 83%
Cumplimiento: 99%
Brindar una oferta de servicios y estrategias flexibles de atención integral desde el enfoque diferencial

## Slide 11
Avance Plan de Acción desde la inversión
Objetivos específicos por proyecto de inversión
Fortalecer la capacidad técnica para la atención y protección de las víctimas al interior de las familias
Cumplimiento: 87%
Cumplimiento: 100%
Desarrollar una estrategia interinstitucional de prevención de la violencia intrafamiliar
Desarrollar estrategias que contribuyan a la implementación de la Política Pública
Cumplimiento: 100%
Una ciudad para las familias
95%

## Slide 12
Avance Plan de Acción desde la inversión
Objetivos específicos por proyecto de inversión
Atender a las personas con discapacidad y a sus familias durante el transcurrir vital para el desarrollo de habilidades y capacidades
Cumplimiento: 98%
Cumplimiento: 100%
Desarrollar estrategias para la disminución de barreras actitudinales
Articular acciones para la inclusión de las institucionales personas con discapacidad y sus familias
Cumplimiento: 97%
Por una ciudad incluyente y sin barreras
97%
Notes: Justificación de avance:
Objetivo: Atender oportunamente a las personas con discapacidad desde la primera infancia, durante el transcurrir vital y a sus familias para el desarrollo de habilidades y capacidades.
Tarea: Actualizar el instructivo de validación de condiciones incorporando el instrumento de identificación de sistemas de apoyo. No se cumplió con el total de lo programado para esta actividad, debido a que faltó la oficialización de la actualización del instructivo de validación de condiciones en el marco del Sistema Integrado de Gestión.

## Slide 13
Avance Plan de Acción desde la inversión
Objetivos específicos por proyecto de inversión
Fortalecer la articulación transectorial, el seguimiento, la generación y difusión de conocimiento orientado a los objetivos de la Política Pública
Cumplimiento: 98%
Cumplimiento: 64%
Fortalecer la autonomía, las capacidades, habilidades ocupacionales y restablecimiento de redes de apoyo
Desarrollar acciones significativas en los territorios dirigidas a la prevención de habitabilidad en calle con poblaciones en riesgo
Cumplimiento: 83%
Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle
Cumplimiento: 72%%
Promover el ingreso a procesos de inclusión social de la ciudadanía habitantes de calle y en riesgo.
Desarrollar procesos de inclusión social para el desarrollo, formación personallaboral y vinculación socio-económica
Cumplimiento: 58%
74%

## Slide 14
Implementar el sistema de seguimiento y monitoreo de la Política Pública
Cumplimiento: 100%
Promover la implementación de acciones intersectoriales en el marco de la Política Pública
Cumplimiento: 100%
Fortalecer los servicios sociales de la SDIS que dignifiquen el proyecto de vida de las personas mayores.
Cumplimiento: 98%
Envejecimiento digno, activo y feliz
Cumplimiento: 96%
Implementar acciones para apoyar a las personas mayores y las redes familiares, respecto a su autocuidado y labor de cuidado.
98%
Avance Plan de Acción desde la inversión
Objetivos específicos por proyecto de inversión
Desarrollar acciones intergeneracionales que fortalezcan el enfoque de envejecimiento en las políticas públicas Distritales.
Cumplimiento: 98%
Notes: Justificación de avance:
Objetivo: Fomentar el respeto y la construcción de nuevas subjetividades.
Tarea 1: Este objetivo tiene asociada la meta N° 1 “Desarrollar actividades dirigidas a 4.600 personas de la comunidad en general para fomentar el respeto y la construcción de nuevas subjetividades desde la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género”. Sin embargo, esta meta finalizó por cumplimiento de magnitud de meta durante la vigencia 2017, año en el cual se alcanzó una magnitud de meta de 5.714 personas atendidas.
Objetivo: Desarrollar una escuela itinerante que permita la transformación de imaginarios, representaciones sociales y percepciones segregacionistas y discriminatorias.
Tarea: Aplicar la metodología diseñada a por lo menos 3.850 personas vinculadas a la academia y aparatos de justicia. Esta tarea cuenta con un registro de atención en SIRBE de 1066 individuos, mientras lo programado hasta el periodo es 770 individuos. De allí, que se tiene una sobre ejecución de la meta 4 respecto a lo programado en plan de actividades.
Objetivo: Desarrollar una estrategia interinstitucional de formación en atención diferencial por orientación sexual e identidad de género.
Tarea: Capacitar a 1.600 personas que laboren en los sectores público, privado o mixto, a través de metodologías alternativas y expresiones artísticas que permitan la transformación de imaginarios y representaciones sociales. Esta meta cuenta con un registro de atención en SIRBE de 344 individuos, mientras lo programado hasta el periodo es 281 individuos. De allí, que se tiene una sobre ejecución de la meta 4 respecto a lo programado en plan de actividades.
Objetivo: Prestar el servicio de atención integral a personas LGBTI, sus familias y redes de apoyo, a partir de respuestas flexibles y diferenciales.
Tarea: Asesorar y acompañar a 2.199 personas de los sectores sociales LGBTI, a través de la gestión territorial. Esta tarea cuenta con un registro de atención en SIRBE acumulado de 640 individuos, mientras lo programado hasta el periodo es 474 individuos. De allí, que se tiene una sobre ejecución de la meta 3 respecto a lo programado en plan de actividades.
Tarea: Asesorar y acompañar a 150 personas de los sectores sociales LGBTI, a través de la atención jurídica. Se encuentra en una menor ejecución respecto a lo programado, debido a que cuenta con un registro de atención en SIRBE acumulado de 24 individuos, mientras lo programado hasta el periodo es 33 individuos.

## Slide 15
Avance Plan de Acción desde la inversión
Objetivos específicos por proyecto de inversión
Desarrollar una escuela itinerante que permita la transformación de imaginarios, representaciones sociales y percepciones segregacionistas y discriminatorias.
Cumplimiento: 100%
Gestionar alianzas públicas y privadas hacía el desarrollo de capacidades y habilidades
Cumplimiento: 100%
Fomentar el respeto y la construcción de nuevas subjetividades
Cumplido y finalizado
Distrito diverso
Cumplimiento: 100%
Desarrollar una estrategia intrainstitucional de formación en atención diferencial
Prestar el servicio de atención integral a personas LGBTI, sus familias y redes de apoyo
Cumplimiento: 100%
100%

## Slide 16
Avance Plan de Acción desde la inversión
Objetivos específicos por proyecto de inversión
Fortalecer el sistema de vigilancia y seguimiento nutricional de la SDIS
Cumplimiento: 100%
Cumplimiento: 99%
Fortalecer la capacidad institucional para identificar a niños, niñas, mujeres gestantes y hogares en inseguridad alimentaria, y generar acciones que fomenten la corresponsabilidad.
Promover estilos de vida saludable de los niños, niñas, mujeres gestantes y hogares atendidos
Cumplimiento: 100%
Bogotá te nutre
Cumplimiento: 100%
Suministrar apoyo alimentario a niños, niñas, mujeres gestantes y hogares identificados en inseguridad alimentaria moderada y severa
100%

## Slide 17
Avance Plan de Acción desde la inversión
Objetivos específicos por proyecto de inversión
Aportar en la garantía del desarrollo de la ciudadanía juvenil
Cumplimiento: 81%
Cumplimiento: 99%
Promover el talento joven con la generación de oportunidades para el desarrollo de las competencias
Prevenir los factores de riesgo de utilización y vinculación de la población juvenil en redes
Cumplimiento: 87%
Distrito Joven
92%
Notes: Justificación de avance:
Objetivo: Aportar en la garantía del desarrollo de la ciudadanía juvenil
Tarea:
Desarrollar las mesas de trabajo con las subdirecciones técnicas, territoriales y Mesa de expertos y recibir las recomendaciones, observaciones y aportes de los sectores de la Mesa de Trabajo de juventud y Comité de Seguimiento de la PPJ presentó un avance de 31,65% debido a que el documento publicable Agenda Pública aún se encuentra en construcción, ya que está pendiente la consolidación de los puntos críticos y factores estratégicos de cada una de las dimensiones. Por lo tanto, la coordinadora temática designada por la DADE, para la formulación del documento Agenda Pública solicitó una prórroga para la entrega de dicho documento para el 25 de abril.
Tarea:
Elaborar la focalización del los procesos, prácticas y organzaciones juveniles; agentes responsables y actores relevantes a participar presentó avance de 49,92% debido a que en el marco de la formulación de la nueva Política Pública de Juventud 2018 - 2030; se efectuaron cambios en el cronograma de actividades de formulación de la política, de acuerdo con las reuniones técnicas con Dirección poblacional y DADE, en ese sentido, no se realizaron diálogos virtuales y debido a esto no se presenta el reporte de Plataforma 2.0.
Tarea:
Cumplir la ruta de adopción CONPES de la política lleva un avance de 66,67% debido a que la formulación del documento CONPES presenta demora, la propuesta de elaboración se encuentra en proceso de aprobación ante la Secretaría técnica del CONPES.
Tarea:
Elaborar la propuesta del Sistema Distrital de Juventud lleva un avance de 50% debido a que el documento de propuesta del Sistema Distrital ha tenido varios avances considerables, por lo cual este retraso será superado en el mes de abril.

## Slide 18
Realizar los equipamientos que permitan gestionar el saneamiento jurídico, urbanístico y de construcción
Cumplimiento: 100%
Cumplimiento: 100%
Gestionar la consecución y contratación de infraestructura adecuada
Construir espacios que garanticen la prestación de los servicios sociales
Cumplimiento: 99%
Espacios de integración social
Cumplimiento: 72%
Adecuar la infraestructura existente de acuerdo a la normatividad vigente
Realizar las intervenciones de mantenimiento a la infraestructura
Cumplimiento: 75%
87%
Avance Plan de Acción desde la inversión
Objetivos específicos por proyecto de inversión
Notes: Justificación avance:
Objetivo 1. Construir espacios de integración social que garanticen la prestación de los servicios sociales.
Tarea: Realizar la adquisición de 2 predios para la construcción de centros día presenta avance de 50% debido a que el proceso de adquisición de 2 predios para la construcción de centros se encuentra en trámite. El predio Bella Flor en proceso de entrega por parte del DADEP y el predio San David, la Secretaria Dra. Cristina Vélez intervino con el fin de gestionar ante la SDP y Catastro Distrital el Paz y salvo del pago de Plusvalía
Tarea: Realizar un proceso de contratación para estudios, diseños y trámite de licencia de 2 centros día avance de 20% debido a que a la fecha aún no se cuenta con las actas de entrega de los predios, sin embargo, la Subdirección de Plantas físicas adelanta la respectiva formulación del proceso.
Objetivo 2. Adecuar la infraestructura existente de acuerdo a la normatividad vigente.
Tarea: Realizar un proceso de contratación para los estudios, diseños y licenciamiento de un CDC sin avance. En el comité de contratación del 13 de abril se aprobó la modificación del valor del proyecto el cual ya se realizó el correspodiente traslado presupuestal.
Objetivo 3. Realizar las intervenciones de mantenimiento a la infraestructura de la SDIS, en cumplimiento de la normatividad vigente
Tarea: Realizar 2 procesos de contratación para otros contratos para realizar el mantenimiento en los equipamientos de la SDIS (Motobombas y calderas) 4,00% 0,00% 0,00% Debido a que se realizó adición y prórroga a los contratos existentes para el mantenimiento de calderas y motobombas, no se ha llevado a cabo un nuevo proceso de contratación, sin embargo, se adelantan los trámites de formulación del nuevo proceso para radicarse previo a la terminación de los contratos existentes.
Tarea: Realizar 3 procesos de selección para la contratacion de otros procesos de suministro e instalación que garanticen el mantenimiento en los equipamientos de la SDIS sin avance. Debido a que estos procesos se incluyeron en los de reparaciones locativas, por lo cual no tiene avance para el mes de marzo.

## Slide 19
Fortalecer la gestión institucional mediante el aporte del recurso humano suficiente e idóneo
Cumplimiento: 100%
Cumplimiento: 100%
Asegurar la calidad de la información y el manejo eficiente de la misma
Garantizar soluciones en materia de servicios logísticos
Cumplimiento: 93%
Gestión Institucional y fortalecimiento del talento humano
Cumplimiento: 93%
Promover la apropiación, difusión y conservación de la memoria institucional
Promover buenas prácticas ambientales
Cumplimiento: 77%
Cumplimiento: 100%
Fortalecer el desarrollo integral del talento humano de la SDIS
96%
Avance Plan de Acción desde la inversión
Objetivos específicos por proyecto de inversión
Notes: Justificación avance:
Objetivo: Garantizar soluciones idóneas, oportunas y eficientes en materia de servicios logísticos.
Tarea 1, 3, 5: Visitar mensualmente mínimo 110 Unidades operativas para la verificación del cumplimiento de los servicios. En los meses de enero y febrero se tenían programadas 110 visitas de supervisión de las cual solo se realizaron 99, debido a las contingencias de los servicios del área de apoyo a las cuales se prestó atención de manera inmediata. (Es importante recalcar que para este periodo no todas las unidades operativas estaban en operación).
Tarea 2: Realizar la inspección del 20% del parque automotor para la verificación del cumplimiento de los servicios. Se realizaron solo 10 informes de supervisión al servicio de transporte, teniendo en cuenta que al realizar la totalidad programada, no se podría contar con los 110 vehículos porque se estaría paralizando el servicio. Esta tarea fue reprogramada.
Tarea 3: Realizar mensualmente 18 informes de supervisión y verificar el cumplimiento de la prestación del servicio. El servicio de mantenimiento para el mes de febrero no contó con la totalidad de todos los servicios; solo se tenían 11 servicios, los servicios de los contratos terminados se realizaron por medio de caja menor y la garantía de los mismos.
Tarea 4: Visitar mensualmente mínimo 20 máquinas de fotocopiado/escáner para la verificación del cumplimiento de los servicios. No se pudieron realizar todas las visitas programadas, debido a que el personal encargado para esta tarea no contó con el tiempo necesario para ello, ya que debió atender otras tareas que fueron priorizadas para este periodo.
Objetivo: Promover la apropiación, difusión y conservación de la memoria institucional de la entidad.
Tarea 1: Trasladar aproximadamente 9.000 mts lineales de archivos generados por la Entidad a los depósitos del Archivo Central. En los meses de enero y febrero no se lograron trasladar el total de metros lineales inicialmente programados porque lo que tenían las dependencias y subdirecciones no concordaban con los tiempos establecidos en la TRD; para ello se reprogramó fechas y cantidades. En el mes de marzo no se contaba con el transporte adecuado y porque Subdirecciones Locales no lograron el alistamiento del 100% de lo que se iba a transferir por falta de recurso humano que los apoyarán en las actividades.
Tarea 2: Elaborar el 100% de los informes de visitas de seguimiento y control a dependencias y unidades operativas realizadas en el mes. No se logró entregar el informe de la visita al CENTRO FEMENINO ESPECIAL J. VARGAS (SIBATE) por el alto volumen de visitas realizadas.
Objetivo: Fortalecer el desarrollo integral del talento humano de la SDIS.
Tarea 1: Se identificaron las necesidades en capacitación, pero faltó la revisión de la Comisión de Personal y la Resolución de aprobación del Plan Institucional de Capacitación.
Tarea 2: Se elaboró el documento que contiene la metodología a desarrollar para la implementación del proceso formativo vigencia 2018 el cual está pendiente de revisión por parte de la Comisión de Personal y aprobación mediante Resolución

## Slide 20
Formular e implementar estrategias que impulsen la gestión pública eficiente y transparente
Cumplimiento: 100%
Cumplimiento: 92%
Desarrollar estrategias que promuevan los criterios de calidad de los servicios sociales
Determinar el avance de las políticas sociales y comunicarlo a los grupos de interés
Cumplimiento: 100%
Integración eficiente y transparente para todo
98%
Avance Plan de Acción desde la inversión
Objetivos específicos por proyecto de inversión

## Slide 21
Avance Plan de Acción desde la inversión
Objetivos específicos por proyecto de inversión
Fortalecer la implementación del Sistema Integrado de Gestión
Cumplimiento: 100%
Cumplimiento: 73%
Desarrollar y promover la producción de conocimiento pertinente
Fortalecer los procesos de planeación y seguimiento institucional
Cumplimiento: 100%
Integración digital y de conocimiento para la inclusión social
Cumplimiento: 100%
Desarrollar evaluaciones de los servicios sociales que presta la SDIS
Fortalecer las tecnologías y las comunicaciones para la optimización de procesos
Cumplimiento: 90%
Cumplimiento: 100%
Articular las acciones de comunicaciones internas y externas de la entidad
93%
Notes: Justificación de avances:
Objetivo: Desarrollar y promover la producción de conocimiento pertinente
Tarea:
Definir y realizar seguimiento a los Indicadores de transformación de las problemáticas sociales presenta avance de 50%: Se cuenta con una versión preliminar, el cálculo de los indicadores y producto del cálculo se estima para abril.
Tarea:
Realizar 4 Informes de valor agregado de dinámicas sociales presenta avance de 40%: Se cuenta con el informe preliminar "Determinantes de la violencia contra niños y niñas de primera Infancia", en el mes de abril se presentará a la Subdirección de Familia, para luego ajustar y contar con la versión final.
Tarea:
Definir 1 Método de operación para la verificación del reporte de cifras misionales presenta avance de 0%: Los avances en el desarrollo del método de operación no se pudieron realizar debido a que la contratista quien tiene asignada esta actividad, cuenta con una incapacitada médica hasta el mes de mayo.
Objetivo: Fortalecer las tecnologías de la información y las comunicaciones para la optimización de procesos, incremento de la productividad y el seguimiento y control de la gestión de la entidad
Tarea:
Implementar 1 Datacenter alterno avance de 60% : atraso debido a la modificación de la tarea por recomendación del equipo de infraestructura de la subdirección de Investigación. Se cambia el sitio de migración de donde se había programado instalar los servidores (San Cristóbal) a la nube, retomando el ejercicio realizado en el primer semestre de 2017 con Microsoft Azure.
Tarea:
Implementar ERP Fase avance de 88%: Se presentó retrasos en la implementación del ERP II debido a los tiempos de dedicación previstos por los equipos funcionales de los módulos para atender este proceso (menor a la requerida). De esta manera, se gestionó la prórroga del contrato con la ETB.

## Slide 22
Avance Plan de Acción desde la inversión
Objetivos específicos por proyecto de inversión
Implementar procesos de desarrollo de capacidades para las personas
Cumplimiento: 100%
Cumplimiento: 100%
Identificar y atender personas para enfrentar situaciones sociales imprevistas o generadas por efectos del cambio climático
Fortalecer la capacidad técnica en las alcaldías locales para la formulación de proyectos de inversión social
Cumplimiento: 100%
Viviendo el territorio
Cumplimiento: 100%
Fortalecer la gestión en los espacios de coordinación y articulación intersectorial
86%

## Slide 23
Gestión

## Slide 24: Gestión
El seguimiento a la gestión de la Secretaría está compuesto por los 13 procesos, garantizando la asociación jerárquica en la gestión.
Derechos, capacidades, intereses y necesidades de los ciudadanos y ciudadanas en sus organizaciones sociales y en sus territorios
Ciudadanía con derechos reconocidos, garantizados, protegidos o restablecidos
Proceso de seguimiento y control
Mejora continúa
Proceso de seguimiento y control
PROCESOS DE DIRECCIONAMIENTO
Direccionamiento Político
Direccionamiento de los Servicios Sociales
Direccionamiento Estratégico
PROCESOS MISIONALES
Construcción e Implementación de Políticas Sociales
Análisis y Seguimiento de Políticas Sociales
Presentación de los Servicios Sociales
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Gestión del Conocimiento
Mantenimiento y soporte TIC
Adquisiciones
Gestión de Talento Humano
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión Jurídica

## Slide 25: Gestión
Son aquellos indicadores que miden procesos, acciones y operaciones adelantados dentro la etapa de implementación de una política, programa o proyecto
El avance de la gestión se calcula tomando todos los indicadores formulados en todos los periodos, a fin de que su medición sea:
Confiable, es decir, consistentemente medible a lo largo del tiempo, de la misma forma.
Proporcionar mayor precisión en la toma de decisiones del gerente.
DAFP Guía para la para la construcción y análisis de indicadores de gestión, Versión 3. Noviembre de 2015)
1
1

## Slide 26: Gestión
Proceso | Total de indicadores formulados | Total Indicadores para cálculo de avance
Direccionamiento Político | 5 | 5
Direccionamiento de los Servicios Sociales | 2 | 2
Direccionamiento Estratégico | 1 | 1
Análisis y Seguimiento de Políticas Sociales | 2 | 2
Prestación de los Servicios Sociales | 33 | 33
Mantenimiento y Soporte de TIC´s | 4 | 4
Adquisiciones | 8 | 8
Gestión del Talento Humano | 8 | 8
Gestión de Bienes y Servicios | 11 | 11
Gestión del Conocimiento | 1 | 1
Mejora Continua | 4 | 4
Proceso Gestión Jurídica | 4 | 4
Construcción e implementación de Políticas Sociales | 2 | 2
TOTAL | 85 | 85

## Slide 27: Ejecución componente gestión
100%
Ejecución junio
Direccionamiento de los servicios sociales Mejora continua
90-98%
Ejecución junio
Mantenimiento y soporte de TICs Adquisiciones Direccionamiento estratégico
70-89%
Ejecución junio
Direccionamiento político Gestión del conocimiento Gestión del talento humano
Menor a 70%
Ejecución junio
Prestación de servicios sociales Análisis y seguimiento de políticas sociales Gestión de bienes y servicios Gestión jurídica Construcción e implementación de pol. sociales
100%
100%
97.1%
96.5%
95.0%
89.2%
81.0%
79.3%
68.0%
50.0%
44.3%
0.0%
0.0%

## Slide 28: Gracias