## Hoja1
SUBSECRETARÍA
SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - SIAC-.
ESTRATEGIA COMUNICATIVA Y DIVULGATIVA
MATRIZ SEGUIMIENTO AVANCES ESTRATEGIA COMUNICATIVA Y DIVULGATIVA 2021
COMUNICACIÓN PARA TODOS Y TODAS | [6 empty] | SEGUIMIENTO AVANCES
POBLACIÓN OBJETO | ACTIVIDAD | ACCIONES | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PIEZAS COMUNICATIVAS O INFORMACIÓN | RESPONSABLE | AVANCES PRIMER TRIMESTRE | EVIDENCIAS | AVANCES SEGUNDO TRIMESTRE | EVIDENCIAS | AVANCES TERCER TRIMESTRE | EVIDENCIAS | AVANCES CUARTO TRIMESTRE | EVIDENCIAS
EXTERNO | Divulgación a través de piezas comunicativas del proceso de atención a la ciudadanía. | *Actualización de piezas comunicativas del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía. | 2021-01-01 | 31/1/2021 | *Carta de Trato Digno *Medios de Contacto *Buzón sugerencias *Formato Yo Opino | 0 | Se recibe por parte de la oficina OAC piezas divulgativas actualizadas con la nueva imagen institucional. | Piezas comunicativas: afiches, carta del trato digno, contactenos, buzón de sugerencias y formato "Yo Opino". | Se cumplio en fecha establecida. Por lo tanto se da cierre a la acción. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | *Solicitud de impresión a la Oficina Asesora de Comunicaciones o dependencias SDIS. | 2021-02-02 | 30/3/2021 |  |  | Se realiza solicitud formal de impresión de piezas comunitavas y se recibe respuesta mediante correo electrónico | Correo de solicitud en formato PDF y formato de solicitud OAC | Durante el 2do trimestre 2021 no fue posible contar con la impresión de las piezas divulgativas (afiches, carta del trato digno, contactenos, buzón de sugerencias y formato "Yo Opino") sin embargo, la solicitud se escaló al Asesor David Motta de Subsecretaría a quien mediante correo institucional se remitieron las piezas en referencia, a fin de realizar trámite ante la imprenta distrital. | Correo de remisión al Asesor David Motta. | Durante el 3er trimestre 2021 no fue posible contar con la impresión de las piezas divulgativas (afiches, carta del trato digno, contactenos, buzón de sugerencias y formato "Yo Opino") sin embargo, la solicitud se ha realizado en varias oportunidades | Correo de cadena de solicitudes impresión | Durante el 4to trimestre 2021 tampoco fue posible contar con la impresión de las piezas divulgativas (afiches, carta del trato digno, contactenos, buzón de sugerencias y formato "Yo Opino") Teniendo en cuenta lo manifestado por la oficina OAC, "no se cuenta con un contrato de impresión". | Correo de cadena de solicitudes impresión
|  | *Distribución y publicación de piezas comunicativas. | 2021-01-04 | 30/06/2021 |  |  | N/A | N/A | No se ha dado cumplimiento, ya que a corte del presente avance no se cuenta con la impresión de las piezas comunicativas y divulgativas, de acuerdo a la información suministrada por la OAC. | Acta reunión OAC. | 1. Solicitud de envió por correo interno masivo / mailling, las piezas comunicativas tips del lenguaje claro, a todos los servidores y contratistas de la entidad, las piezas comunicativas de tips del lenguaje claro 2. Entrega de diseño del botón, este ya se encuentra en la firma del correo institucional de la entidad integración@sdis.gov.co | 1. Correo solicitud envio masivo7maiilling de las piezas comunicativas, piezas comunicativas publicadas en el link de evidencias. 2. Correo entrega de diseño de Botón | No se dio cumplimiento, ya que a corte del presente avance no se cuenta con la impresión de las piezas comunicativas y divulgativas, de acuerdo a la información suministrada por la OAC. | N/A
INTERNO | Socialización de documentos del proceso de atención a la ciudadanía. | *Definición de documentos y tiempos para su socialización. | 2021-04-01 | 30/11/2021 | *Se identificaran de acuerdo a los documentos definidos. | SIAC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
EXTERNO | Actualización de la información en página Web de acuerdo a necesidades identificadas. | *Verificación y actualización de la información publicada. | 2021-02-02 | 30/11/2021 | *Menú de atención ciudadana. *Menú transparencia (preguntas frecuentes) *Menú contáctenos. | SIAC Oficina Asesora de Comunicaciones | 1. Se realiza solicitud formal de cargue del reporte de solicitud de información pública 4to trimestre de 2020 y se efectua el cargue en la pagina web 2. Solicitud formal de revision de . enlaces de los informes en la pagina web 3. Solicitud formal de crague de encuestas de satisfacción. 4. Solicitud formal de cambio de foto en espacio de atención a la ciudadania. 5. Solicitud formal de actualizacion en pagina web, del directorio de subdirecciones locales | 1.Documento cargado en el siguiente link: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/nuestra-gestion?start=1 2. se recibe de la OAC, el ajuste de los enlaces para abrir archivos de informes de gestión anexos en el siguiente link: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/nuestra-gestion?start=1 3. A corte del presente reporte, no se ha recibido respuesta por parte de OAC, por lo tanto no se presenta evidencias. 4. se recibe por parte de OAC, el ajuste solicitado en el siguiente link: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/atencion-ciudadana/servicio-integral-de-atencion-a-la-ciudadania 5. Se rerecibe por parte de OAC, el cargue del directorio de subdirecciones locales, imagen canal presencia en el siguiente link: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/atencion-ciudadana/puntos-atencion | N/A | N/A | 1. Actualización de la página web de la SDIS en lo siguiente: Modificación del nombre: Puntos de atención-Puntos y canales de atención por: Canales de atención- Canales de atención - pida una cita, Modificación del nombre: Trámites y servicios por: Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública, Modificación del nombre: peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, por peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD). Registre sus peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y denuncias. 2. • Actualización de la página web de la SDIS en lo siguiente: Vinculación de temas de servicio a la ciudadanía, en sección de Transparencia (menú2), Crear el Numeral 1.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención, Vincular a este menú la sección Puntos de atención del botón Atención Ciudadana, Vincular de la sección atención ciudadana, el contenido del botón Normatividad, Vincular de la Sección PQRS, el contenido del botón Documento de interés, vincular el vínculo de Manual de Servicio a la Ciudadanía el cual se encuentra publicado en el mapa de procesos de la entidad (adjuntar documento), Modificar el Numeral 1.10. con el siguiente título: Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado, Incluir en esta sección el botón denuncie la corrupción, el cual se encuentra en la página web de la entidad, sección trámites y servicios, Crear Numeral 4.1. Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos, vincular de la sección atención ciudadana, la sección de informes, Crear numeral 5.1.2. Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública, vincular con la sección Trámites y servicios de la sección Atención Ciudadana, Crear el Numeral 9.4. Preguntas Frecuentes y respuestas frecuentes. Publicar Lista de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas, relacionadas con la entidad, su gestión y los servicios y trámites que presta, vincular en esta sección el botón preguntas frecuentes ubicado en la sección atención ciudadana, Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía. 3. • Actualización de la página web de la SDIS con respecto de la información del Defensor del Ciudadano en la página web de la SDIS en la siguiente ruta: Pagina web SDIS - Atención a la Ciudadanía - Defensor a la Ciudadanía. 4. • Solicitud de actualización de los números telefónicos en la página web de la SDIS con el nuevo esquema de marcación (601) conforme se indica con flecha verde. Igualmente, en el menú de atención a la ciudadanía canal telefónico. 5. • Solicitud formal, con el fin de que sean incluidas en la página web de la SDIS, las encuestas de percepción del 1er y 2do trimestre del presente año, en la siguiente ruta: Pagina web SDIS / Atención a la Ciudadanía / Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía / Cuadro naranja de Encuestas / Encuestas de Percepción | 1. Formatos de solicitud formal enviado a OAC y cargado como evidencia en el siguiente link: https://sdisgovco-my.sharepoint.com/personal/iquiceno_sdis_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x01200029F9327CA1AEF64AB5C5AEF1710698AA&id=%2Fpersonal%2Fiquiceno%5Fsdis%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSIAC%202021%2DEVIDENCIAS%2FComponente%20atenci%C3%B3n%20a%20la%20ciudadan%C3%ADa%2FESTRATEGIA%20COMUNICATIVA%20DIVULGATIVA%2FEVIDENCIAS%20TERCER%20TRIMESTRE%202021%2FCOMUNICACION%20PARA%20TODOS%20Y%20TODAS%2FACTUALIZACI%C3%93N%20PAGINA%20WEB 2. Cambios efectaduados que se pueden ver en la pagina web, y en los soportes cargados | 1 Se realizó solicitud de vinculación del correo electrónico (integración@sdis.gov.co) en el menú de canales de atención. 2 Se solicitó la publicación de resultados de la encuesta percepción ciudadana 3er trimestre 2021 | 1 Pantallazo de canales de atención donde se evidencia la integración del correo. 2. Se presenta enlace de la publicación de resultados encuesta de percepción https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/23
EXTERNO | Socialización de temas de interés para la ciudadanía a través de la actividad infórmate. | *Proyección del tema a socializar. *Brindar información de la SDIS a la ciudadanía, en diferentes espacios. | 2021-01-01 | 30/11/2021 | Se desarrollaran de acuerdo a los temas de interes para la ciudadanía. | SIAC | Durante el periodo reportado se socializaron los siguientes temas con la ciudadanía: *Figura del defensor de la ciudadanía en la SDIS. *Cambios en el servicio de comedores. *Canales de interacción ciudadana. | Listas de participantes por tema y registro fotográfico. | Durante el periodo reportado se socializaron los siguientes temas con la ciudadanía: *Figura defensor de la ciudadanía. *Transición SISBEN III - SISBEN IV. | Listas de participantes por tema y registro fotográfico. | Durante el periodo reportado se socializaron los siguientes temas con la ciudadanía: *Defensor a la ciudadanía SDIS. *Transición SISBEN 3 a SISBEN IV. | Lista de participantes y registro fotográfico el cual puede ser consultado a través del siguiente enlace: https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/iquiceno_sdis_gov_co/EnseDo7WwvRKhB0OkCyH9tgB4IsSbujIUROY_EyNe5AgCA?e=QehdHw | Durante el periodo reportado se socializaron los siguientes temas con la ciudadanía: *Transición SISBEN 3 a SISBEN IV. *Canales y medios de interacción | Lista de participantes yrgistro fotográfico, los cuales pueden ser consultados a través del siguiente enlace: https://sdisgovco-my.sharepoint.com/personal/iquiceno_sdis_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x01200029F9327CA1AEF64AB5C5AEF1710698AA&id=%2Fpersonal%2Fiquiceno%5Fsdis%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSIAC%202021%2DEVIDENCIAS%2FComponente%20atenci%C3%B3n%20a%20la%20ciudadan%C3%ADa%2FESTRATEGIA%20COMUNICATIVA%20DIVULGATIVA%2FEVIDENCIAS%20CUARTO%20TRIMESTRE%2FACTIVIDAD%20INFORMATE
COMUNICACIÓN TELEFÓNICA
POBLACIÓN OBJETO | ACTIVIDAD | ACCIONES | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL
INTERNO | Divulgar protocolos de atención telefónica | Divulgación pieza comunicativa: *Tips (protocolo de atención telefónica) | 2021-06-07 | 30/11/2021 | *Divulgación pieza comunicativa, Tips atención telefónica por mailing | SIAC: responsables del canal telefónico. Designado de realizar solicitudes a la OAC OAC publicación | N/A | N/A | Construcciòn tips atenciòn telefonica | N/A | Construcciòn tips atenciòn telefonica | N/A | 1.Pieza comunicativaTips (protocolo de atención telefónica). 2.Solicitud divulgación protocolos de atención telefónica | 1.Formato solicitud pieza comunicativaTips (protocolo de atención telefónica). 2.Pieza comunicativaTips (protocolo de atención telefónica). 3.Solicitud correo electronico divulgación pieza comunicativa
INTERNO | Socializar protocolo de atención telefónica | *Socialización en procesos de inducción y reinducción. | 2021-02-02 | 30/12/2021 | *Protocolo atención telefónica (Manual de atención a la Ciudadanía). *Guiones atención telefónica *Líneas atención telefónica. | SIAC: responsables del canal telefónico. | Durante el periodo se socializo el protocolo de atenciòn ciudadana, en inducciòn Servicio Integral de Atenciòn a la ciudadania a contratistas, con los temas: Protocolo atención telefónica (Manual de atención a la Ciudadanía). *Guiones atención telefónica *Líneas atención telefónica. | Acta induccion Sebastian Quintana, punto cuatro (4), acta Luisa Hernandez y Rafael Peña, punto nueve (9). | Durante el periodo se socializo el protocolo de atenciòn ciudadana, en inducciòn Servicio Integral de Atenciòn a la ciudadania a contratistas, con los temas: Protocolo atención telefónica (Manual de atención a la Ciudadanía). *Guiones atención telefónica *Líneas atención telefónica. | Reportado en acta inducción de los contratistas; Acta 4 Jairo Camargo; punto (9) Acta 3 Karen Lozada; punto (9 ) Acta 3 Miguel Quintero ; punto (9) Acta 6 Miguel Beltrán ; punto (9 ) Acta 5 Martha Lucia Diaz; punto (9 ) Acta 8 Roció Vallejo; punto (5). Asimismo, se socializa con el equipo SIAC vía correo electrónico. | Durante el periodo se socializo el protocolo de atenciòn ciudadana, en inducciòn Servicio Integral de Atenciòn a la ciudadania a contratistas, con los temas: Protocolo atención telefónica (Manual de atención a la Ciudadanía). *Guiones atención telefónica *Líneas atención telefónica. | Reportado en acta inducción de los contratistas; Acta 9 Grace Rendon (9) Acta 10 Ana Maria Cardona; punto (4) | 1.Durante el periodo se socializo el protocolo de atenciòn ciudadana, en inducciòn Servicio Integral de Atenciòn a la ciudadania a los contratistas; Jose Miguel Niño, Laura Forero y Maria Paula Rodriguez,temas vistos: Protocolo atención telefónica (Manual de atención a la Ciudadanía). *Guiones atención telefónica *Líneas atención telefónica. 2.Se socializá el protocolo y guioles de atencion de atención telefonica a las dos agentes que realizan la actividad de actención telefonica de manera permanente | 1. Reportado en acta inducción de los contratistas; Acta 11 ; punto (4) 2. Acta 1 Socialización protocolos y guiones atención canal telefónico a Jenny Katherine Galindo y Liliana Romero.
INTERNO | Seguimiento a la atención telefónica. | *Monitoreo a la aplicación del protocolo de atención telefónica, a los agentes SIAC. | 2021-01-01 | 31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 30/12/2021 | *Matriz diligenciada. | SIAC: responsables del canal telefónico. | Seguimiento atenciòn telefonica a los responsable SIAC, mediante grabaciòn de llamadas en la herramienta Denwa, verificando la aplicaciòn de protocolos de atenciòn telefonica. | Matriz (excel) con seguimientos de los meses de enero, febrero y marzo, de los responsables asignados a la atenciòn telefonica. | Seguimiento atenciòn telefonica a los responsable SIAC, mediante grabaciòn de llamadas en la herramienta Denwa, verificando la aplicaciòn de protocolos de atenciòn telefonica. | Matriz (excel) con seguimientos de los meses de abril, mayo y junio ,de los responsables asignados a la atenciòn telefonica. | Seguimiento atenciòn telefonica a los responsable SIAC, mediante grabaciòn de llamadas en la herramienta Denwa, verificando la aplicaciòn de protocolos de atenciòn telefonica. | Matriz (excel) con seguimientos de los meses de julio, agosto y septiembre ,de los responsables asignados a la atenciòn telefonica. | Seguimiento atenciòn telefonica a los responsable SIAC, mediante grabaciòn de llamadas en la herramienta Denwa, verificando la aplicaciòn de protocolos de atenciòn telefonica. | Matriz (excel) con monitoreo a la aplicación del protocolo de atención telefónica, a los agentes SIAC. de los meses de octubre, noviembre y diciembre.
INTERNO Y EXTERNO | Realizar campañas divulgativas de acuerdo a la necesidad de la Secretaría de Integración Social. a través de la Guía de Trámites y Servicios, Página Web y canal telefónico SDIS. | *Coordinar con las entidades competentes y dependencias de la SDIS, las campañas. | 2021-01-01 | 30/12/2021 | Tipo de campaña y población objeto a la que se dirige, de acuerdo a lo solicitado durante el transcurso del año. | SIAC Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección de Investigación e Información. Secretaría General Dependencias SDIS. |  |  |  |  | Durante el perio se realizo solicitud, gabación y publicación en el IBR de la telefonia mensaje de protección de datos. | Audio protección de datos, correo solicitud y formato solicitud. | Se trascriben los textos de los audios del IBR de la linea de atención ciudadana 3808330 y la linea administrativa 3808331 de la SDIS, Para que estos en su totalidad sean grabados con la nueva voz, asi mismo que se incluyan las extensiones actuales a las subdirecciones tecnicas indicadas en el audio de la linea administrativa el cual no concuerda,para lo cual se envia via correo electronico al representante de la SII a cargo de l telefonia en la entidad y a la representante de la OAC. | 1. Correo electronico enviado 2. Textos
FORTALECIENDO NUESTRA COMUNICACIÓN
POBLACIÓN OBJETO | ACTIVIDAD | ACCIONES | FECHA DE INICIO | FECHA ENTREGA
INTERNO | Socialización de los canales de interacción y del procedimiento del trámite de requerimientos ciudadanos. | Jornadas de sensibilizacion dirigidas al talento humano de la entidad. | 2021-01-01 | 31/04/2021 30/07/2021 30/10/2021 | Sensibilizaciones al talento humano de la entidad. | SIAC | El equipo del servicio integral de atención a la ciudadanía, llevó a cabo seis (6) jorrnadas de socialización del procedimiento trámite de requerimientos ciudadanos en la SDIS, y del instructivo canales de interacción para la ciudadanía (énfasis en el medio buzón d e sugerencias, dirigidas a servidores, servidoras y contratistas de la entidad así: SLIS Usme-Sumapaz SLIS Chapinero. SLIS Barrios Unidos SLIS Rafael Uribe Uribe Convocatoria masiva a direcciones y subdirecciones técnicas (centrales y locales) de la entidad. SLIS Los Mártires. Con estas jornadas se busca la mejora en la gestión de las peticiones ciudadanas allegadas a la entidad, además del cumplimiento de criterios de calidad de la respuesta. | Se relaciona enlace de acceso a las evidencias que soportan la implementación de las jornadas: 1. Formularios virtuales (Google) 2. Presentaciones. 3. Envio de presentación socializada en la socialización (correo) 4. Actas (en algunos casos). https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/iquiceno_sdis_gov_co/EluUj-BHegZOirhJr0GBY30BbWKNpPep6OOMwls15Rdz2g?e=pjWxHG | El equipo del servicio integral de atención a la ciudadanía, llevó a cabo dos (2) jornadas de socialización del procedimiento trámite de requerimientos ciudadanos en la SDIS, y del instructivo canales de interacción para la ciudadanía (énfasis en el medio buzón d e sugerencias, dirigidas a servidores, servidoras y contratistas de la entidad así: Proyecto 7771-Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad. Con estas jornadas se busca la mejora en la gestión de las peticiones ciudadanas allegadas a la entidad, además del cumplimiento de criterios de calidad de la respuesta. | Se relaciona vínculo de acceso a las evidencias de las jornadas realizadas. https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/iquiceno_sdis_gov_co/EiLYV2BT7LhPlpm5fmWbKLwBdvPGVFOA0piwgdwAdi7H1A?e=GqMJKE | Implementación de tres talleres de lenguaje claro en articulación con la Veeduría Distrital, en el marco de la estrategia de comunicación para la gente. Así: Un (1) taller dirigido al equipo de apoyo jurídido de las subdirecciones locales. Tema. Lenguaje claro-redacción administrativa y legal. Un (1) taller dirigido a los y las referentes de la subdirección local de Chapinero. Tema. Lenguaje claro-redacción administrativa y legal. Un (1) taller dirigido al equipo SIAC. Tema, lenguaje verbal y no verbal. Una (1) sensibilización en cultura del servicio con respresentantes de Comisarías de Familia, SLIS Barrios Unidos -Teusaquillo y SLIS Fontibón. | Se adjunta vínculo de acceso a lista de asistencia. Talleres de lenguaje claro. https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/iquiceno_sdis_gov_co/EjDIUENvN-lCgvr-EqxsiVMBafT1ALKz1bQ9iEHjlDaGdw?e=JkO9wK Sensibilización en cultura del servicio. https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/iquiceno_sdis_gov_co/EpU9SYwevixEq-n3l7qer6IBs8c34ab_kTr5_1scWuBUOQ?e=uvAIUd
INTERNO |  | Claves (mensajes) para la apropiación de los temas asociados con el procedimiento del trámite de requerimientos canales de interacción. | 2021-03-02 | 31/04/2021 30/07/2021 30/10/2021 | Envio de mensajes masivos al talento humano de la entidad en relación con el procedimiento trámite de requerimientos y canales de interacción. | SIAC Oficina Asesora de Comunicaciones | El SIAC, a través de la OAC, socializó el vídeo del procedimiento trámite de requerimientos ciudadanos en la SDIS, y canales de interaccción, a través de correo masivo a la talento humano de la entidad, a fin de facilitar la consulta y apropiación de estos temas. | Se relaciona vínculo de acceso al correo enviado. https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/iquiceno_sdis_gov_co/EluUj-BHegZOirhJr0GBY30BbWKNpPep6OOMwls15Rdz2g?e=pjWxHG | N.A | N.A | Pendiente de realización. | N.A | Se están realizando ajustes al procedimiento para el trámite de de requerimientos ciudadanos en la SDIS. No obstante, este se socializa en las jornadas de sensibilización (inducción y reinducción) a los designados para la operación del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas. | Se relaciona vínculo de acceso a las evidencias https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/iquiceno_sdis_gov_co/EoKfprtom8VJnkKDozMUkdQBIfAVlk7LV7c6sifTJJxh2A?e=liCNNl
INTERNO | Socialización criterios de calidad para la atención a la ciudadnía. | Claves (mensajes) para el fortalecimiento del uso del lenguaje claro en la entidad. | 2021-03-15 | 31/04/2021 30/07/2021 30/10/2021 | Envio de mensajes masivos acerca del lenguaje claro e incluyente, para promover el cumplimiento de los criterios de calidad en la atención a la ciudadanía. | SIAC Oficina Asesora de Comunicaciones | Desde el SIAC, se crearon cuatro (4) piezas comunicativas para promover la im portancia del uso del lenguaje claro en la entidad, para la atención a la ciudadanía, a través de los canales de interacción dispuestos por la entidad. Las cuales se encuentran en diseño por parte de la OAC. Se ha reiterado a esta dependencia la solicitud. | Se relaciona vínculo de acceso a las piezas comunicativas, y los soportes de las solicitudes remitidas a la OAC. https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/iquiceno_sdis_gov_co/EhFoUYYBYDVCiE65_RQT_k0Bw4G8xpt7YGqhZmKIBLv__g?e=TfhXpO | Desde el SIAC, se crearon cuatro (4) piezas comunicativas para promover la importancia del uso del lenguaje claro en la entidad, para la atención a la ciudadanía, a través de los canales de interacción dispuestos por la entidad. Las cuales se encuentran pendientes de entrega por parte de la OAC, desde el SIAC se ha realizado seguimiento a la solicitud. | Se relaciona vínculo de acceso a las piezas comunicativas, y los soportes de las solicitudes remitidas a la OAC. https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/iquiceno_sdis_gov_co/EvP_SVnDnhhNtz6dxKuAP3wBHem7W_kZyCf7XIdxSj_ijw?e=Pt0V71 | Durante el tercer trimestre del año en curso desde el SIAC se promovió el uso del lenguaje claro en la entidad a través de la divulgación de piezas comunicativas alusivas al tema. Está se remitieron vía mailling al talento humano de la SDIS | Se relaciona vínculo de acceso a las piezas comunicativas divulgadas. https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/iquiceno_sdis_gov_co/EltecpEgKtxCs9Z86iLDfZYBhPIqFoEUwuS_XQuW7y7Y4Q?e=D7Rcsg | Durante el cuarto trimestre del año en curso desde el SIAC se promovio en la entidad el uso del lenguaje claro y el criterio de coherencia y claridad en la emisión a de respuestas a peticiones ciudadanas en la entidad a través de la divulgación de piezas comunicativas alusivas al tema. Está se remitieron vía mailling al talento humano de la SDIS | "Se relaciona vínculo de acceso a las piezas comunicativas divulgadas. https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/iquiceno_sdis_gov_co/EltecpEgKtxCs9Z86iLDfZYBhPIqFoEUwuS_XQuW7y7Y4Q?e=D7Rcsg"
Elaboró | Equipo de profesionales SIAC | Servidoras y contratista SIAC
Revisó | Aidee Morales Guerrero | Contratista SIAC
Aprobó | Erwin Gaeth Mera | Líder equipo SIAC
31/01/2021