## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 5450
| Fecha | 2021-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | SDIS. Principio de Anualidad y Contables-Propósito General- LA SDIS, reporta para el año 2017, la cantidad de 666 contratos (…) , algunos de ellos con plazo hasta de 348 días, es decir, superior al de la vigencia, situación que afecta el principio de anualidad presupuestal, dado que en realidad su ejecución se realiza en el 2018. | Debilidad en las orientaciones establecidas por la entidad enconcordancia al cumplimiento del principio de anualidad debido a que la dinámica contractual no se ajusta necesariamente al calendario de la vigencia ya que presentan circunstancias no previstas que conllevan a generar compromisos que incumplen el principio de anualidad. | Elaborar documento técnico que identifique y justifique según la vulnerabilidad y necesidad de la continuidad de los servicios en el cambio de la vigencia fiscal, para garantizar el mínimo de la prestación de los servicios. | Realizar mesas de trabajo con las dependencias de la SDIS que presten servicios para poblaciones vulnerables que no pueden parar la prestación de su servicio en ningún momento. | Realizar mesas de trabajo con las dependencias de la SDIS que presten servicios para poblaciones vulnerables que no pueden parar la prestación de su servicio en ningún momento. | 5 | 2019-02-15 | 2019-05-30 | 14 | 100 | SDIS - Realización de mesas de trabajo en fechas 15 y 23 de enero, 26 de marzo, 9 de abril y 2 de mayo de 2019. De acuerdo con los registros de asistencia anexos a las actas, se observa la participación de representantes de la Subdirecciones para la Adultez, Vejez, Infancia, Familia, Proyecto de Discapacidad, Dirección Poblacional y Dirección de Nutrición y Abastecimiento.
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | SDIS. Principio de Anualidad y Contables-Propósito General- LA SDIS, reporta para el año 2017, la cantidad de 666 contratos (…) , algunos de ellos con plazo hasta de 348 días, es decir, superior al de la vigencia, situación que afecta el principio de anualidad presupuestal, dado que en realidad su ejecución se realiza en el 2018. | Debilidad en las orientaciones establecidas por la entidad en concordancia al cumplimiento del principio de anualidad debido a que la dinámica contractual no se ajusta necesariamente al calendario de la vigencia ya que presentan circunstancias no previstas que conllevan a generar compromisos que incumplen el principio de anualidad. | Elaborar un documento técnico que identifique y justifique según la vulnerabilidad y necesidad de la continuidad de los servicios en el cambio de la vigencia fiscal, para garantizar el mínimo de la prestación de los servicios | Elaborar el documento con las dependencias de la SDIS que presten servicios para poblaciones vulnerables que no pueden parar la prestación de su servicio en ningún momento. | Elaborar el documento con las dependencias de la SDIS que presten servicios para poblaciones vulnerables que no pueden parar la prestación de su servicio en ningún momento. | 1 | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 12 | 100 | Se elaboró "Documento Técnico" con participación las Subdirecciones de la Dirección Poblacional y la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, implicadas en el hallazgo de acuerdo a lo pactado en el plan de mejoramiento.
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | SDIS. Principio de Anualidad y Contables-Propósito General- LA SDIS, reporta para el año 2017, la cantidad de 666 contratos (…) , algunos de ellos con plazo hasta de 348 días, es decir, superior al de la vigencia, situación que afecta el principio de anualidad presupuestal, dado que en realidad su ejecución se realiza en el 2018. | Debilidad en las orientaciones establecidas por la entidad en concordancia al cumplimiento del principio de anualidad debido a que la dinámica contractual no se ajusta necesariamente al calendario de la vigencia ya que presentan circunstancias no previstas que conllevan a generar compromisos que incumplen el principio de anualidad. | Elaborar un documento técnico que identifique y justifique según la vulnerabilidad y necesidad de la continuidad de los servicios en el cambio de la vigencia fiscal, para garantizar el mínimo de la prestación de los servicios. | Presentar ante al Consejo Directivo y el consejo GIS el documento para su revisión y aprobación. | Presentar ante al Consejo Directivo y el consejo GIS el documento para su revisión y aprobación. | 1 | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 8 | 90 | Se presentó ante el consejo GIS y Comité Directivo el documento técnico: actas de 20/12/2019 y 23/12/2019. Por recomendaciones de estas instancias, se debió ajustar el documento. Continúa pendiente aprobación del documento por parte de la instancia pertinente, para lo cual la Dirección Poblacional solicitó el 30/06/21 una sesión del Comité de Gestión para aprobar el documento.
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN