## Hoja1
SUBSECRETARÍA
SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - SIAC-.
ESTRATEGIA COMUNICATIVA Y DIVULGATIVA
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGIA COMUNICATIVA Y DIVULGATIVA 2022
COMUNICACIÓN PARA TODOS Y TODAS | [6 empty] | SEGUIMIENTO AVANCES
POBLACIÓN OBJETO | ACTIVIDAD | ACCIONES | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | TEMAS | RESPONSABLE | AVANCES PRIMER TRIMESTRE | EVIDENCIAS | AVANCES SEGUNDO TRIMESTRE | EVIDENCIAS | AVANCES TERCER TRIMESTRE | EVIDENCIAS | AVANCES CUARTO TRIMESTRE | EVIDENCIAS
EXTERNO | Socializar el Servicio Integral de Atención a la ciudadanía, carta del trato digno, canales de interacción, tratamiento de datos y temas de interés para la ciudadanía a través de los medios de comunicación dispuestos por la entidad. | *Construcción guion propuesta video con los temas a socializar y coordinación con la OAC. | 2022-01-03 | 2022-06-30 | *Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía Carta de Trato Digno *Canales de interacción. *Tratamiento de datos Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013. *Requerimientos ciudadanos | SIAC Oficina Asesora de comunicaciones. | A corte del presente reporte se está construyendo borrador del guion para video SIAC de acuerdo con los temas establecidos. Para lo cual se tomaron documentos relacionados con el servicio. | Se relaciona vinculo de evidencia. https://sdisgovco.sharepoint.com/:w:/s/SIAC-NIVELCENTRAL/EbFJuKvzuvpPvqdEJfMli9gBRUOEQdc78ts3qRgGp3_Dsw?e=gMTjbd | El 10 de junio de 2022 la Oficina Asesora de comunicaciones Radicó con número 2691 la solicitud para la creación del video SIAC, conforme a los temas definidos así mismo se hizo entrega del guion y archivos del SIAC para su construcción. | Se relaciona vínculo de solicitud y y documentos aportados a la OAC. https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/SIAC-NIVELCENTRAL/Ek_VgRnnkEJCrux3Y0BWpcwBny-2BWpOJDwrs5XKmDWQOQ?e=Hx5idP
|  | *Divulgación material a través de los canales de comunicación. | 2022-01-07 | 31/12/2022 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
INTERNO Y EXTERNO | Actualizar la información en página Web de acuerdo a necesidades identificadas. | *Verificación y actualización de la información publicada. | 2022-01-01 | 2022-12-30 | *Menú de atención ciudadana. *Menú transparencia (preguntas frecuentes) | SIAC Oficina Asesora de Comunicaciones | 1.De acuerdo con la solicitud con número de requerimiento1983 la Oficina Asesora de Comunicaciones agrega el Botón de Centro de Relevo en la siguiente ruta: Atención Ciudadana/Canales de Atención/Puntos de Atención/parte inferior se encuentra botón centro de relevo. 2.Con número de requerimiento 2029 la OAC ajustó Anexo 8 Tercer Trimestre ya que no era posible visualizarlo. Ruta Reporte de Resultados Encuesta de Satisfacción Página Web SDIS. Se realizó la Publicación del Informe de Gestión SIAC 2021 con número de requerimiento 2079 Ruta Atención Ciudadana/Informes/Cuarto Trimestre. 3. De conformidad con la solicitud la OAC realizó la actualización del Directorio de Puntos SIAC en: Pág. Web SDIS/Atención Ciudadana/Canales de Atención/Canal Presencial/ Subdirecciones Locales. 4. De conformidad con la solicitud la OAC realizó la publicación del Informe de Gestión SIAC 4to trimestre 2021. 5.De conformidad con la solicitud número de requerimiento 2162, la OAC realizó actualización del Portafolio de Servicios en la Pág. Web SDIS/Ruta de Derechos/Acceso al Portafolio de Servicios. 6.De conformidad con la solicitud número de requerimiento 2167, la OAC realizó la Publicación del Reporte de Solicitud de Información Pública en el menú de Atención a la Ciudadanía/Informes/Solicitud de Información Pública/Cuarto Trimestre 2021. 7. De conformidad con la solicitud número de requerimiento 2169, la OAC publica "Resultados de Encuestas de Percepción 4 Trimestre 2021" en el menú Atención a la Ciudadanía/Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía/Encuestas/Encuestas de Percepción/Resultados 4 Trimestre 2021. 8. Con número de requerimiento 2368 se solicita a la OAC la divulgación de las piezas comunicativas para la atención ciudadana por agendamiento de citas en la siguiente ruta pág. SDIS/ Inicio/Banner de Noticias. 9.Igualmente, se Solicitó la Publicación del Enlace para que la ciudadanía pueda agendar la cita virtual Ruta, Atención a la Ciudadanía/Canales de Atención. 10. Se solicito con número asignado de requerimiento 2349 habilitar el Anexo 3............. ya que arrojaba error al abrir el documento Ruta, Página Web SDIS/Atención Ciudadana/Informes. | 1. Se relacionan vinculo ubicación "Botón Centro de Relevo": https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/atencion-ciudadana/puntos-atencion 2. Vinculo de acceso al Anexo 8 tercer Trimestre 2021: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/atencion-ciudadana/nuestra-gestion 3. Vinculo de acceso directorio puntos SIAC https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/atencion-ciudadana/puntos-atencion 4. Vinculo de acceso informe de Gestión SIAC 4to trimestre 2021: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/atencion-ciudadana/nuestra-gestion 5. Vinculo de acceso Portafolio de Servicios SDIS: https://www.integracionsocial.gov.co/images/_docs/2022/documentos/portafolio_servicios_corregido_Final.pdf 6. Vinculo de acceso a "Reporte Solicitud de Información Pública": https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/atencion-ciudadana/nuestra-gestion 7. Vinculo de acceso "Resultados Encuestas de Percepción 4 Trim 2021": https://www.integracionsocial.gov.co/images/_docs/2021/Resultados_encuestas_cuarto_trimestre_2021.pdf 8. Vinculo de acceso Pieza Comunicativa para Agendamiento de Citas Virtuales en Banner de Noticias: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php 9. Vinculo para acceder al Link Agendamiento de Citas Virtuales: https://outlook.office365.com/owa/calendar/SecretaraDistritaldeIntegracinSocial@sdis.gov.co/bookings/s/elJT0dSR3kSRKS681CHaGg2 10. Vinculo de acceso al Anexo 3............ Habilitado: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/atencion-ciudadana/nuestra-gestion | 1. Con número de radicado 2368 del 07 de abril de 2022 la OAC divulga pieza comunicativa (agendamiento de citas) en la página web de la SDIS de estas en banner principal. 2.Con número de requerimiento 2349 de 05 de mayo de 2022 la OAC habilitó el anexo 3 del informe de gestión SIAC 1er trimestre 2021 en Página Web SDIS, menú atención a la ciudadanía informes. 3. Con número de requerimiento 2480 de 03 de mayo de 2022 se actualizó el anexo 1 del informe de gestión SIAC primer trimestre 2022. 4.Se adelantó solicitud de instalación de botón fijo para agendamiento de citas virtuales en página Web. De lo cual la OAC indicó por el momento no se instalará el botón solicitado ya que desde comunicaciones se va a permitir que permanezca en el banner de noticias la pieza comunicativa de agendamiento de citas. Se adelantará en el tercer trimestre nuevamente la solcitud. 5. De conformidad con la solicitud 2585 de 19 de mayo de 2022 la OAC realizó la publicación del Informe de Gestión siac primer trimestre 2022. 6. De conformidad con la solicitud número de requerimiento 2607 del 23 de mayo de 2022, la OAC realizó la Publicación del Reporte de Solicitud de Información Pública en el menú de Atención a la Ciudadanía/Informes/Solicitud de Información Pública/Cuarto Trimestre 2022. 7.De conformidad con la solicitud número de requerimiento 2621 del 27 de mayo de 2022, la OAC publica "Resultados de Encuestas de Percepción 1er Trimestre 2022" | 1.Se relaciona vinculo de acceso divulgación pieza comunicaticva agendamiento de citas Banner principal. https://www.integracionsocial.gov.co/ 2 y 3. Se relaciona vínculo de acceso informe de gestión SIAC 1er trimestre 2021:anexo 1 y anexo 3. https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/atencion-ciudadana/nuestra-gestion?start=1 5.Se relaciona vínculo de acceso al informe de gestión SIAC primer trimestre 2022. https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/atencion-ciudadana/nuestra-gestion 6. Se relaciona vínculo de accesp a "Reporte de solicitudes de Información Pública 1er trimestre 2022". https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/atencion-ciudadana/nuestra-gestion 7. Se relaciona vínculo de acceso "Resultados de encuestas de percepción 1er trimestre 2022" https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/atencion-ciudadana/nuestra-gestion
EXTERNO | Socializar temas de interés para la ciudadanía a través de la actividad infórmate. | *Proyección del tema a socializar. *Brindar información de la SDIS a la ciudadanía, en diferentes espacios. | 2021-01-01 | 30/12/2022 | Se desarrollaran de acuerdo a los temas de interés para la ciudadanía. | Componente atención a la ciudadanía | Durante el periodo reportado los responsables de la atención ciudadana en puntos SIAC socializó a grupos de ciudadanos el siguiente tema: *Figura defensor de la ciudadanía en la SDIS. | Se relaciona vinculo de evidencia. https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/SIAC-NIVELCENTRAL/Eq9u_rC4ENhHqOm-NQQbQh4Bgt_5bATqNDuxCyKpkA3blg?e=hd95Jk | Durante el periodo reportado los responsables de la atención ciudadana en puntos SIAC a través de la actividad informate socializó a grupos de ciudadanos los siguientes temas: *Sistema Dsitrital del Cuidado *Derechos y Deberes - Carta de Trato Digno | Se relaciona vinculo de acceso evidencias actividad informate. https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/SIAC-NIVELCENTRAL/Eq9u_rC4ENhHqOm-NQQbQh4Bgt_5bATqNDuxCyKpkA3blg?e=FBLulp
COMUNICACIÓN TELEFÓNICA
POBLACIÓN OBJETO | ACTIVIDAD | ACCIONES | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL
INTERNO | Socializar las líneas de atención ciudadana y administrativa a cargo del SIAC. | Proyección de textos, diseño de la pieza y divulgación. | 2022-01-03 | 30/06/2022 | Divulgar líneas de atención ciudadana y administrativa a cargo del SIAC. | SIAC: responsables del canal telefónico. Subdirección de Investigación e Información (Telefonía IP). | N/A | N/A | Se plantea pieza comunicativa a la SII, sin embargo esta indica que se deberá hacer una actualización de las extensiones por cambio de pisos y se hablara con la responsable de comunicaciones responsable del área. | 1, Se realaciona acta, numeral 3 https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/s/SIAC-NIVELCENTRAL/EWSWehM6yQRBsprfKLBjw2sBYQBeK8L96ml40jTFKtzfVA?e=LbWXO2
INTERNO | Socializar protocolo de atención telefónica | *Socialización en procesos de inducción y reinducción. | 2022-01-01 | 30/12/2022 | *Protocolo atención telefónica (Manual de atención a la Ciudadanía). *Guiones atención telefónica *Líneas atención telefónica. | SIAC: responsables del canal telefónico. | Durante el periodo se socializa el protocolo de atención ciudadana, en inducción Servicio Integral de Atención a la ciudadanía a los contratistas en mención relacionado con los temas de: *Protocolo atención telefónica (Manual de atención a la Ciudadanía). *Guiones atención telefónica. *Líneas atención telefónica. | Reportado en acta inducción de los contratistas; Acta 1 Sonia Coronel; punto (4) Acta 2 Jhon Villamil; punto (4 ) Acta 3 Sara Pedrozo y Yessica Riveros ; punto (4) | Durante el periodo se socializa el protocolo de atención ciudadana, en inducciónInducción atención canal telefónico al contratista en mención relacionado con los temas de: *Protocolo atención telefónica (Manual de atención a la Ciudadanía). *Guiones atención telefónica. *Líneas atención telefónica. | Se relaciona en acta Inducción atención canal telefónico al contratista; Acta 1 Jhoan Felipe Villamil https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/s/SIAC-NIVELCENTRAL/EaGAJ7H4ct1El3LnSOAGOFQBmWomNTET7fUezc-q4O3pVw?e=9TE6SG
INTERNO Y EXTERNO | Realizar campañas divulgativas de acuerdo a la necesidad de la Secretaría de Integración Social a través de la Guía de Trámites y Servicios, Página Web y canal telefónico SDIS. | *Coordinar con las dependencias de la SDIS, las campañas. | 2022-01-01 | 30/12/2022 | Tipo de campaña y población objeto a la que se dirige, de acuerdo a lo solicitado durante el transcurso del año. | SIAC Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección de Investigación e Información. Secretaría General Dependencias SDIS. | Campaña divulgativa agendamiento citas virtuales en pagina web SDIS | Banner pagina web SDIS | Se realiza divulgación del horario de atención de las líneas de atención telefónica asignadas al SIAC (601) 3808330 opción 1,2,y 3, así mismo la línea (601) 3808331 opción 0. | Se relaciona correo solicitud-trazabilidad, seguimiento y audio. https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/SIAC-NIVELCENTRAL/Ev_IcZfYaD9Dl7qYEIL9GlkBxhBDbm6m3HWVHr_lnVw6Ug?e=QeAapz
FORTALECIENDO NUESTRA COMUNICACIÓN
POBLACIÓN OBJETO | ACTIVIDAD | ACCIONES | FECHA DE INICIO | FECHA ENTREGA
INTERNO | Socialización de los canales de interacción y del procedimiento del trámite de requerimientos ciudadanos. | Jornadas de sensibilización dirigidas al talento humano de la entidad. | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Sensibilizaciones al talento humano de la entidad. | SIAC | Se realizaron catorce (14) espacios de (inducción y reinducción), dirigidos servidores, servidodoras y contratista de la SDIS donde se abordaron temas relacionados con: canales de interacción, dispuestos por la SDIS para la interacción con la ciudadanía; pasos a tener en cuenta para en la apertura del buzón de sugerencias; marco jurídico para el trámite de requerimientos ciudadanos; Proceso de Atención a la ciudadanía dando a conocer los tres procedimientos que lo componen, enfatizando en el procedimiento trámite de requerimientos ciudadanos en la SDIS; uso eficiente del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha-. Lo anterior, a fin de contribuir a la mejora de las competencias para la emisión de respuestas a las peticiones ciudadanas en cumplimiento con los criterios de calidad (coherencia, calidez, oportunidad y claridad) como se relaciona a continuación: | Se relaciona vinculo de acceso a listas de asistencia por mes: https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/SIAC-NIVELCENTRAL/EsCGFnKF7LlAqffxvGo_opMB4C02joCSHD9xifWnV4Q8PQ?e=F7WnIn | Se realizaron once (11) espacios de (inducción y reinducción), dirigidos servidores, servidodoras y contratista de la SDIS donde se abordaron temas relacionados con: canales de interacción, dispuestos por la SDIS para la interacción con la ciudadanía; pasos a tener en cuenta para en la apertura del buzón de sugerencias; marco jurídico para el trámite de requerimientos ciudadanos; Proceso de Atención a la ciudadanía dando a conocer los tres procedimientos que lo componen, enfatizando en el procedimiento trámite de requerimientos ciudadanos en la SDIS; uso eficiente del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha-. Lo anterior, a fin de contribuir a la mejora de las competencias para la emisión de respuestas a las peticiones ciudadanas en cumplimiento con los criterios de calidad (coherencia, calidez, oportunidad y claridad) como se relaciona a continuación: | Se relaciona vinculo de acceso a listas de asistencia por mes: https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/SIAC-NIVELCENTRAL/EsCGFnKF7LlAqffxvGo_opMB4C02joCSHD9xifWnV4Q8PQ?e=F7WnIn
INTERNO |  | Video para la apropiación de los temas asociados con el procedimiento del trámite de requerimientos canales de interacción. | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Envió de mensajes masivos al talento humano de la entidad en relación con el procedimiento trámite de requerimientos y canales de interacción. | SIAC Oficina Asesora de Comunicaciones | Durante losespacios de inducción y reinducción se socializó el video "procedimiento para trámite de requerimientos ciudadanas en la SDIS". | Se relaciona vinculo de acceso a la presentación SDQS 2022 diapositiva 13 donde se observa video "procedimiento para trámite de requerimientos ciudadanas en la SDIS". https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/SIAC-NIVELCENTRAL/EsCGFnKF7LlAqffxvGo_opMB4C02joCSHD9xifWnV4Q8PQ?e=F7WnIn | Durante los espacios de inducción y reinducción se socializó el video "procedimiento para trámite de requerimientos ciudadanas en la SDIS". | https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/SIAC-NIVELCENTRAL/EtmVyWEMEZZImo2IXv_Mvt8BeSsc9epQWaftspt5U5PGFw?e=kVRQfN
INTERNO | Socialización criterios de calidad para la atención de peticiones ciudadanas. | Claves (mensajes) para el fortalecimiento del uso del lenguaje claro en la entidad. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Envío de mensajes masivos acerca del lenguaje claro e incluyente, para promover el cumplimiento de los criterios de calidad en la atención a la ciudadanía. | SIAC Oficina Asesora de Comunicaciones | En el periodo reportado a través de mailling se socializaron tres piezas comunicativas relacionadas con los criterios de calidad de la respuesta: Oportunidad, Claridad y Coherencia. | Se comparte vinculo de acceso a las evidencias que dan cuenta de la socialización de las piezas comunicativas. https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/SIAC-NIVELCENTRAL/EvbML9scHB9KlA8Ba5vATA4Bi4uGO8PD6CZDXeH81Yq1rQ?e=B49Trq | En el periodo reportado a través de mailling se socializaron dos piezas comunicativas relacionadas con los criterios de calidad de la respuesta: Oportunidad, Claridad y Coherencia. | https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/SIAC-NIVELCENTRAL/EtmVyWEMEZZImo2IXv_Mvt8BeSsc9epQWaftspt5U5PGFw?e=kVRQfN
Elaboró | Equipo de profesionales SIAC | Servidoras y contratista SIAC
Revisó | Aidee Morales Guerrero | Contratista SIAC
Aprobó | Erwin Gaeth Mera | Líder equipo SIAC
2022-03-01