## 1. PAAC_2023_Aprobado
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Versión 1 Aprobado comite institucional de gestión y desempeño Vigencia 2023
ENTIDAD : | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (SDIS)
FECHA DE PUBLICACIÓN: | Enero 24 de 2023
Contexto: El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC, contiene la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. Dicho plan es de carácter preventivo para el control de la gestión, integrado por una serie de componentes definidos en el documento de estrategias para la construcción plan (Decreto 124 del 26 de enero 2016)
Componente | Subcomponente/ procesos | # de actividad | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada 2023 | INDICADOR | Indicadores propuestos | Recursos con que cuenta la entidad para adelantar la estrategia anticorrupción
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1. Política de administración de riesgos | 1.1.1. | Realizar evaluación del lineamiento (política) de administración de riesgos. | 1 documento de resultados de la evaluación al lineamiento de administración de riesgos. | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | Noviembre de 2023 | INDICADOR | (Número de indicadores o criterios aplicados para la evaluación del lineamiento / Total de indicadores o criterios definidos para evaluar el lineamiento)*100 | Talento humano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 1.2.1 | Realizar 1 sesión de trabajo para la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción de la siguiente vigencia. | 1 borrador del mapa de riesgos de corrupción. | Lidera: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización Ejecuta: Gestores de proceso. | Noviembre de 2023 (Considerando que se anticipa la formulación) | INDICADOR | Un (1) borrador del mapa de riesgos de corrupción. | Talento humano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 3. Consulta y divulgación | 1.3.1. | Revisar las sugerencias de los grupos de interés frente a los riesgos de corrupción, e incorporar las que se consideren pertinentes para el mapa de riesgos de corrupción. | 1 mapa de riesgos de corrupción aprobado | Lidera: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización Ejecuta: Líderes de los procesos con riesgos de corrupción. | Enero 2023 | INDICADOR | Un (1) mapa de riesgos de corrupción aprobado. | Talento humano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 4. Monitoreo y revisión | 1.4.1 | Realizar monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción y sus respectivas acciones de mitigación. | 3 reportes de avance | Subsecretario, Jefes de Oficina, Directores y Subdirectores en su calidad de líderes de los procesos institucionales (con el apoyo de los Gestores de proceso) Consolida: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | Abril, agosto y diciembre de 2023 | INDICADOR | (Número de reportes de avance entregados / Total de reportes de avance programados)*100 | Talento humano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 5. Seguimiento | 1.5.1. | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mitigación definidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción. | 3 seguimientos realizados (Informe de seguimiento al cumplimiento del PAAC) | Oficina de Control Interno | Enero (cierre vigencia 2022), mayo y septiembre (vigencia 2023). | INDICADOR | (Número de seguimientos realizados / Total de seguimientos programados)*100 | Talento humano
Elaboró:
Componente 1: Gestores del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Componente 2: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Componente 3: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Componente 4: Subsecretaría-Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, Subdirección de Plantas Físicas
Componente 5: Dirección Corporativa, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, Subdirección de Investigación e Información, Oficina Comunicaciones
Componente 6: Dirección Corporativa - Subdirección de Gestión y Desarrollo humano, Subsecretaría, Oficina Asesora Jurídica
Consolidó:
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico / DFA
(*): ó metodología vigente que aplique.
VERSIÓN PLAN | FECHA | NOVEDAD
(mes -año)
1 | 20 Enero 2022 | Versión 1 Aprobado Comité Institucional de gestión y desempeño Acta 03 del 20 Enero de 2023