## OCI II Cuatrimestre 2023 VF.
Entidad: Secretaría Distrital de Integración Social | [7 empty] | Documento no controlado
Vigencia: 31/08/2023
Fecha de Publicación: 14/09/2023
Seguimiento 2 OCI
Fecha de seguimiento: 31/08/2023
Componente |  | Actividades programadas | Meta | Fecha Programada de Ejecución | Indicador | Actividades realizadas- Reporte realizado por cada responsable | % de avance asignado por Control Interno | Observaciones Control Interno
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.1.1. | Realizar evaluación del lineamiento (política) de administración de riesgos. | 1 documento de resultados de la evaluación al lineamiento de administración de riesgos. | Noviembre de 2022 | (Número de indicadores o criterios aplicados para la evaluación del lineamiento / Total de indicadores o criterios definidos para evaluar el lineamiento)*100 | Actividad programada para el mes de noviembre. | N/A | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Realizar evaluación del lineamiento (política) de administración de riesgos", está programada para el mes de noviembre de 2023, en consecuencia para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de avance de esta actividad N/A.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Realizar 1 sesión de trabajo para la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción de la siguiente vigencia. | 1 borrador del mapa de riesgos de corrupción. | Noviembre de 2022 (Considerando que se anticipa la formulación) | Nivel de avance en la elaboración del borrador del mapa de riesgos de corrupción. | Actividad programada para el mes de noviembre. | N/A | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Realizar 1 sesión de trabajo para la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción de la siguiente vigencia.", está programada para el mes de noviembre de 2023, en consecuencia para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de avance de esta actividad N/A.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.3.1. | Revisar las sugerencias de los grupos de interés frente a los riesgos de corrupción, e incorporar las que se consideren pertinentes para el mapa de riesgos de corrupción. | 1 mapa de riesgos de corrupción aprobado | Enero 2022 | Nivel de avance en la consolidación del mapa de riesgos de corrupción. | En el mes de diciembre de 2022 se realizó publicación del PAAC y Mapa de riesgos de corrupción, para consulta de partes interesadas. Si bien no se recibieron observaciones, al interior de los equipos de proceso se realizaron ajustes para la mejora de la propuesta definitiva de Mapa de riesgos de corrupción que fue presentada ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El mapa de riesgos fue aprobado en sesión del 20/01/2023, y oficializado mediante Circular 003 del 30/01/2023. | N/A | La OCI verificó y reportó la actividad como ejecutada al 100% en el seguimiento PAAC del primer cuatrimestre 2023.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.4.1 | Realizar monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción y sus respectivas acciones de mitigación. | 3 reportes de avance | Abril, agosto y diciembre de 2022 | (Número de reportes de avance entregados / Total de reportes de avance programados)*100 | Por parte de los procesos se realizó el primer reporte de monitoreo a las 40 actividades de control definidas para mitigar los 28 riesgos de corrupción identificados para la vigencia 2023. Los procesos Diseño e innovación de servicios sociales y Gestión jurídica, no identificaron en el marco de su alcance, riesgos asociados a presuntos hechos de corrupción. Los monitoreos reportados fueron validados por el equipo del Sistema de Gestión-SG, de la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, en calidad de segunda línea para la gestión de riesgos, a partir de lo cual se encuentra un promedio de avance del 83%. Se anexa matriz consolidada con el seguimiento que presenta el reporte detallado de los avances por cada una de las 40 actividades definidas, remitido por los 17 procesos que cuentan con riesgos de corrupción identificados. Nota: durante el periodo se dieron cambios en los procesos a partir de los cuales se oficializaron actualizaciones al mapa de riesgos de corrupción, descritas en el control de cambios del mismo, por lo cual el primer monitoreo se realiza sobre la versión 2. | 66% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Realizar monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción y sus respectivas acciones de mitigación.", se realizó según lo programado para el segundo cuatrimestre, es decir, se aportaron los activos de información que dan cuenta del segundo reporte de monitoreo a las 40 actividades de control definidas para mitigar los 28 riesgos de corrupción identificados para la vigencia 2023 y la matriz consolidada con el seguimiento de los avances por cada una de las 40 actividades definidas, remitido por los 17 procesos que cuentan con riesgos de corrupción identificados. En consecuencia para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de avance de esta actividad es del 33%. y sumado a la ejecución del primer cuatrimestre 2023, la cual fue también del 33%. Se obtiene un porcentaje acumulado de ejecución al segundo cuatrimestre del 66%
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.5.1. | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mitigación definidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción. | 3 seguimientos realizados (Informe de seguimiento al cumplimiento del PAAC) | Enero (cierre vigencia 2021), mayo y septiembre (vigencia 2022). | (Número de seguimientos realizados / Total de seguimientos programados)*100 | Se realizó en enero el informe de cierre de la vigencia 2022. Evidencia Link pagina de transparencia numeral 4.3.9 | 66% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mitigación definidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción.", se realizó con corte a 30-8-2023, por lo anterior, para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de avance de esta actividad es del 33%. y sumado a la ejecución del primer cuatrimestre 2023, la cual fue también del 33%. Se obtiene un porcentaje acumulado de ejecución al segundo cuatrimestre del 66%
Componente 2: Racionalización de trámites | 2.1.1. | Definir una estrategia de racionalización de los trámites y otros procedimientos administrativos de la Secretaría | 1 Estrategia de racionalización de los trámites y otros procedimientos administrativos de la Secretaría definida | Enero a junio de 2022 | # de estrategias de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos cargados en el SUIT | Se ha formulado la estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos para la vigencia 2023 y se ha cargado en el sistema único de información de trámites SUIT | 75% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Definir una estrategia de racionalización de los trámites y otros procedimientos administrativos de la Secretaría.", se realizó según lo programado durante el primer cuatrimestre, es decir se aportaron los activos de información que dan cuenta de la formulación de la estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos para la vigencia 2023 y se verificó su cargue en el sistema único de información de trámites SUIT. https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/regimen-legal/transparencia/transparencia-plan-de-lucha-contra-la-corrupcion. En consecuencia para este segundo cuatrimestre evaluado, se verificó la permanencia en el sistema único de información de trámites SUIT. Por lo tanto el avance de esta actividad es del 25%. y sumado a la ejecución del primer cuatrimestre 2023, la cual fue también del 50%. Se obtiene un porcentaje acumulado de ejecución al segundo cuatrimestre del 75%
Componente 2: Racionalización de trámites | 2.1.2. | Socializar la estrategia de racionalización de los trámites y otros procedimientos administrativos de la Secretaría | 1 acción de racionalización de los trámites y otros procedimientos administrativos de la Secretaría socializada | julio a septiembre de 2022 | _________ | No aplica para este período | 50% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Socializar la estrategia de racionalización de los trámites y otros procedimientos administrativos de la Secretaría", se verificaron activos de información que dan cuenta de socializaciones a ciudadanos sobre canales de atención que incluyen agendamiento virtual de citas en diferentes puntos de Servicio Integral de Atención al Ciudadano -SIAC , de las diferentes Subdirecciones locales para la Integración Social que se ejecutaron durante los meses de julio y agosto de 2023. En consecuencia y teniendo en cuenta la programación de la actividad hasta noviembre de 2023, para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de avance es del 50%
Componente 2: Racionalización de trámites | 2.1.3. | Elaborar una encuesta sobre la potencialidad digital del trámite y otros procedimientos administrativos de la Entidad a ser transformados a la modalidad "en línea". | Una encuesta sobre la potencialidad digital del trámite y otros procedimientos administrativos de la Entidad a ser transformados a la modalidad "en línea". | Diciembre 2022 | # de documentos elaborados/ # documentos programados*100 | No aplica para este período | N/A | Luego de realizar el seguimiento a la actividad durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Elaborar una encuesta sobre la potencialidad digital del trámite y otros procedimientos administrativos de la Entidad a ser transformados a la modalidad "en línea"", está programada para el mes de Diciembre de 2023, en consecuencia para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de avance de esta actividad N/A.
Componente 3: Rendición de cuentas | 3.1.1. | Definir el equipo líder del proceso de rendición de cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2022, a partir de la estructura del año anterior. | 1 equipo definido | Febrero de 2022 | ______________ | Dentro de la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2023 de la Secretaría Distrital de Integración Social se definió el equipo que la lidera en el numeral 1 del documento y que guarda coherencia con el definido en la estrategia 2022. | N/A | La actividad se desarrollo y ejecutó durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 y fue calificada al 100%, por consiguiente para este cuatrimestre N/A
Componente 3: Rendición de cuentas | 3.1.2. | Actualizar la estrategia de rendición de cuentas, para la versión correspondiente a la gestión de la vigencia 2022 | 1 estrategia actualizada | Marzo de 2022 | ______________ | La estrategia de rendición de cuentas de la Secretaría Distrital de Integración Social se actualizó en el mes de enero de 2023 y publicó en la página web | N/A | La actividad se desarrollo y ejecutó durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 y fue calificada al 100%, por consiguiente para este cuatrimestre N/A
Componente 3: Rendición de cuentas | 3.1.3. | Actualizar la identificación de los ciudadanos y grupos de interés susceptibles de participar en la rendición de cuentas de la gestión de la vigencia 2022 | Actualización de base de datos de grupos de interés | Enero a junio de 2022 | ______________ | En consonancia con lo dispuesto por el procedimiento de participación ciudadana de la Secretaría Distrital de Integración Social, en el mes de enero de 2023 se actualizó la matriz de identificación de grupos de valor, con el apoyo de todas las dependencias de la Secretaría. | N/A | La actividad se desarrollo y ejecutó durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 y fue calificada al 100%, por consiguiente para este cuatrimestre N/A
Componente 3: Rendición de cuentas | 3.1.4. | Publicar los informes de gestión y ejecución presupuestal de la entidad, correspondientes a la gestión de la vigencia 2022. | Informes publicados (gestión y presupuestal) | Enero a marzo de 2022 | ______________ | Los informes de gestión y ejecución presupuestal de la entidad, correspondientes a la gestión de la vigencia 2022 fueron publicados en la página web institucional como Informe de Gerencia en el enlace Gestión/Informes. Adicional a esto, se publicó el componente de gestión y el componente de inversión producido por el aplicativo SEGPLAN con corte a diciembre de 2022 en el enlace Gestión/Proyectos de inversión. Por último, con miras a la audiencia pública sectorial de rendición de cuentas sobre la gestión del año 2022 se publicó un informe previo de preparación para la ciudadanía en el enlace Participa/Rendición de cuentas/Rendición de cuentas 2022 | N/A | La actividad se desarrollo y ejecutó durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 y fue calificada al 100%, por consiguiente para este cuatrimestre N/A
Componente 3: Rendición de cuentas | 3.1.5. | Publicar boletines de prensa e informes periodísticos sobre la rendición de cuentas correspondiente a la gestión de la vigencia 2022 | Desarrollar piezas de comunicación relacionadas con el proceso de rendición de cuentas de la entidad en 2023 realizadas | Enero a noviembre de 2022 | ______________ | Para el proceso de rendición de cuentas de la entidad en 2023, se desarrollaron: A nivel interno: Se realizó la publicación de cuatro (4) piezas mediante doce (12) envíos de información en los canales internos de la entidad. A nivel externo: Se realizó la publicación de un (1) boletín titulado "El sector de Integración Social rinde cuentas sobre la vigencia 2022"; se produjo la pieza "guía Niños y Niñas para rendición de cuentas" y se realizaron 60 publicaciones en redes sociales institucionales. | N/A | La actividad se desarrollo y ejecutó durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 y fue calificada al 100%, por consiguiente para este cuatrimestre N/A
Componente 3: Rendición de cuentas | 3.2.1. | Desarrollar la audiencia pública de rendición de cuentas 2023, sobre los resultados de la Entidad en 2022 | realizar una audiencia pública de rendición de cuentas. | Enero a marzo de 2022 | ______________ | La audiencia pública de rendición de cuentas se llevó a cabo en dos momentos durante el mes de marzo de 2023: En primer lugar se desarrolló una audiencia pública de rendición de cuentas con la presencia de la Secretaria y el Director del IDIPRON el 16 de marzo en el CDC Lourdes, con transmisión por Facebook y YouTube Como acciones adicionales, se desarrolló la estrategia de embajadores de rendición de cuentas, por la cual se llevaron a cabo 41 audiencias más pequeñas en las que directivos y voluntarios/as presentaron la misma información a diferentes grupos de valor entre el 17 y el 31 de marzo de 2023. | N/A | La actividad se desarrollo y ejecutó durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 y fue calificada al 100%, por consiguiente para este cuatrimestre N/A
Componente 3: Rendición de cuentas | 3.2.2. | Implementar las acciones programadas para 2023 en la estrategia "Más territorio, menos escritorio". | Meta: Una estrategia implementada. | Enero a diciembre 2022 | ______________ | Durante el primer trimestre de 2023, se desarrollaron 2 diálogos territoriales de la estrategia "Más territorio, menos escritorio", así: el 28 de febrero en la localidad de Suba sobre los servicios de juventud y el 30 de marzo en la localidad de Kennedy sobre el Sistema Distrital de Cuidado. | 66% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Implementar las acciones programadas para 2023 en la estrategia "Más territorio, menos escritorio".", durante el segundo cuatrimestre de 2023, presenta como activo de información cinco (5) diálogos territoriales de la estrategia "Más territorio, menos escritorio", el 5 de mayo en SLIS Puente Aranda, 12 de mayo SLIS Chapinero, 24 y 31 de Mayo en SLIS La Candelaria y 29 de Junio en SLIS Fontibón. En consecuencia para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de la actividad es del 33%. y sumado a la ejecución del primer cuatrimestre 2023, la cual fue también del 33%. Se obtiene un porcentaje acumulado de ejecución al segundo cuatrimestre del 66%
Componente 3: Rendición de cuentas | 3.3.1. | Establecer el esquema de promoción de la participación ciudadana, dentro de la estrategia de rendición de cuentas correspondiente a 2023. | 1 Documento con el esquema de incentivos ciudadanos para la participación en el 2021 | Enero a junio de 2022 | ______________ | En el componente 4.2.4 de la estrategia de rendición de cuentas 2023 de la Secretaría Distrital de Integración Social se ha establecido la forma en que se desarrollará cada componente, lo que implica la promoción de la participación ciudadana desde la estrategia institucional de participación Más Territorio, Menos Escritorio, y la estrategia de embajadores "Integración te cuenta". | N/A | La actividad se desarrollo y ejecutó durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 y fue calificada al 100%, por consiguiente para este cuatrimestre N/A
Componente 3: Rendición de cuentas | 3.4.1. | Reportar el avance de la estrategia Rendición de cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2022, en el Comité de gestión y desempeño. | 3 Reportes realizados 1 análisis de las evaluaciones de la ciudadanía sobre la rendición | Enero a noviembre de 2022 | ______________ | El 20 de enero de 2023 se presentó para aprobación del Comité institucional de gestión y desempeño la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2023. El primer avance de la estrategia se presentó el 08 de marzo ante el mismo comité, al exponer la caja de herramientas de la estrategia Integración te cuenta. | 66% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Reportar el avance de la estrategia Rendición de cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2022, en el Comité de gestión y desempeño". Aportan activo de información tipo Acta del 30 de mayo de 2023 donde se presentó al Comité institucional de gestión y desempeño por parte de la DADE , la Socialización de resultados de la estrategia de rendición de cuenta. Se reitera en esta verificación que en la descripción de la actividad programada, se cita la vigencia 2022 y no 2023, lo cual volverá a aparecer como observación, para aclarar la vigencia. En consecuencia para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de avance de esta actividad es del 33%. y sumado a la ejecución del primer cuatrimestre 2023, la cual fue también del 33%. Se obtiene un porcentaje acumulado de ejecución al segundo cuatrimestre del 66%
Componente 4: Atención al ciudadano | 4.1.1. | Formular el plan de acción del servicio Integral de Atención a la ciudadanía -SIAC, el cual orienta su gestión, en cumplimiento de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. | a. 1 plan de acción del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía aprobado. b. 1 informe trimestral de gestión del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía. | a. Marzo 2022 b. Febrero*, mayo, agosto, noviembre de 2022 (*) Febrero: corte cierre vigencia 2021 | -a. Un (1) plan de acción del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía aprobado. b. #de informes de gestión elaborados/#de informes de gestión programados *100 | El Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía-SIAC- elaboró el plan de acción (aprobado por el Subsecretario) para el año 2023, el cual orienta las acciones estratégicas a implementarse desde el servicio, para brindar atención a la ciudadanía con calidad y eficacia. Durante el mes de enero de 2023 se elaboró informe de gestión del SIAC correspondiente al cuarto trimestre del 2022, que se encuentra publicado en la página web de la entidad desde el mes de febrero, a fin de que pueda ser consultado por la ciudadanía. | N/A 66% | 4.1.1.a. Del seguimiento a la actividad definida para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Formular el plan de acción del servicio Integral de Atención a la ciudadanía -SIAC, el cual orienta su gestión, en cumplimiento de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía.".Fue cumplida durante el primer cuatrimestre 2023 al 100%. 4.1.1.b. Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad de informe trimestral de gestión del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía. aportó dos (2) Informes de gestión SIAC correspondientes al I y II trimestre de 2023 como activos de información que dan cuenta del cumplimiento de la actividad en el periodo evaluado, por consiguiente el porcentaje de cumplimiento del periodo es del 33% y sumado a la ejecución del primer cuatrimestre 2023, la cual fue también del 33%. Se obtiene un porcentaje acumulado de ejecución al segundo cuatrimestre del 66%
Componente 4: Atención al ciudadano | 4.2.1. | Socializar 6 piezas comunicativas asociadas al proceso de atención a la ciudadanía. | Seis piezas comunicativas socializadas | a. Abril 2022 b. Febrero 2022 Mayo 2022 Agosto 2022 Noviembre 2022 | a. Un (1) documento estrategia comunicativa y divulgativa actualizado. b. #reportes de avance de la estrategia comunicativa elaborados/#reportes de avance de la estrategia comunicativa programados*100 | Desde el SIAC se socializaron dos piezas comunicativas asociadas al proceso de atención a la ciudadanía a través del correo electrónico de la entidad con la siguiente información: 09/03/2023 Contiene información relacionada al conocimiento de los criterios de calidad de la respuesta dirigidas a la ciudadanía, que al hacer click redirecciona a los cuatro criterios 26/04/2023 Contenido relacionado con socialización de actualización instructivo canales de interacción para la atención de la ciudadanía (INS-ATC-009), que al hacer click redirecciona al mismo. Se adjunta como evidencia captura de pantalla de las dos piezas socializadas a través del correo electrónico. | 66% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Seis piezas comunicativas socializadas", durante el segundo cuatrimestre de 2023, presenta como activo de información dos (2) piezas comunicativas socializadas, asociadas al proceso de atención a la ciudadanía a través de los canales de comunicación institucional (boletín institucional y correo electrónico) . En consecuencia para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de la actividad es del 33%. y sumado a la ejecución del primer cuatrimestre 2023, la cual fue también del 33%. Se obtiene un porcentaje acumulado de ejecución al segundo cuatrimestre del 66%
Componente 4: Atención al ciudadano | 4.2.2 | Realiza divulgación y socialización de la integración entre Azdigital y el Sistema para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha -, para el registro de las PQRSD allegadas a la entidad. | a. 1 socialización de la integración entre los sistemas AZdigital y Bogotá te escucha en la entidad (correo remitido al talento humano de la entidad, vía mailing). b. ( 2) jornadas de transferencia de conocimientos para el cargue de peticiones ciudadanas a través de AZdigital dirigidas a designados(as) para la operación del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha-, y responsables de radicación de correspondencia en la entidad. c. Un (1) reporte de peticiones radicadas en AZDigital (sección Nuevo PQRSD) | a. Marzo 2022 b. Mayo y agosto 2022. c. Julio y noviembre de 2022 | "a. una (1) Socialización de la integración ente los sistemas AZdigital y Bogotá te escucha realizada. b. #de jornadas de transferencia de conocimiento elaboradas/#de jornadas de transferencia de conocimiento programadas. c. #de reportes de peticiones elaborados/#de reportes de peticiones programadas." | Durante el primer trimestre de 2023, el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía en articulación con la Subdirección de Investigación e Información -SII adelantaron acciones para la integración de Bogotá te Escucha y AZdigital, en tal sentido se reportó: Con la ayuda del administrador de AZdigital (Subdirección de Investigación e Información) y el equipo administrativo del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, se creó un video mediante el cual se genera apropiación de conocimientos sobre la interfaz desarrollada, este video servirá como material de apoyo en el proceso de transferencia de conocimientos a los funcionarios y contratistas de la entidad. Es importante indicar que mediante Acta del 13-04-2023, analítica socializa a funcionarios y contratistas de la Subdirección de investigación e Información, los avances en ambiente de producción de la interfaz entre AZDigital y Bogotá Te Escucha, encontrando lo siguiente: - Validar error presentado al consultar el estado del trámite de una solicitud. - Revisar el campo validar solicitud dado que no está desplegando la casilla para cambiar tipo de solicitud. - Revisar integración de Bogotá te escucha contra AZDigital. Teniendo en cuenta lo anterior, el compromiso de analítica es subsanar lo encontrado durante la jornada y con esto se establece un avance de la interfaz mayor al 90% para entrar en producción y socializar a la entidad. | 0% | Observación Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Realiza divulgación y socialización de la integración entre Azdigital y el Sistema para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha -, para el registro de las PQRSD allegadas a la entidad.". No aportó la evidencia que de cuenta de la integración entre AZdigital y Bogotá te escucha. Reportan video de avances en ambiente de prueba pero no la integración efectiva; así mismo, aportan actas de reunión del 25 y 31 de agosto, que no dan cuenta del alcance o cumplimiento efectivo de la meta. En consecuencia para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de avance de esta actividad permanece en 0%.
Componente 4: Atención al ciudadano | 4.2.3. | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con la cualificación de servidores públicos que atienden al ciudadano | 1 Plan Institucional de Capacitación -PIC adoptado, con temáticas orientadas a la ley de transparencia y acceso a la información y atención al ciudadano. | febrero a mayo de 2022 | Plan Institucional de Capacitación con temáticas incluidas | 1. Se elaboró, aprobó y publicó en la pagina Web de la entidad el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2023 en el cual se encuentra un curso corto en Atención al ciudadano con enfoque diferencial. Igualmente en el bloque de Información Institucional de la inducción Institucional, se continúa con el desarrollo de los temas de cultura del servicio a la Ciudadanía y Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia | N/A | La actividad se desarrollo y ejecutó durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 y fue calificada al 100%, por consiguiente para este cuatrimestre N/A
Componente 4: Atención al ciudadano | 4.2.4. | Desarrollar las temáticas incluidas en el Plan Institucional de Capacitación- PIC relacionadas con la ley de transparencia y acceso a la información y atención al ciudadano | 100% de las actividades programadas en el PIC ejecutadas (específicamente relacionadas con la ley de transparencia y acceso a la información y atención al ciudadano) | junio a diciembre de 2022 | Número de actividades relacionadas con la ley de transparencia y acceso a la información y atención al ciudadano realizadas / Número de actividades relacionadas con la ley de transparencia y acceso a la información y atención al ciudadano planeadas | 1. Durante los días enero 27 y febrero 3 de 2023, se desarrolló la capacitación en Transparencia en la gestión pública y servicio al ciudadano, en la cual participaron un total de 39 servidores y servidoras 2. Los días febrero 21, 22 y 23 de 2023 se llevó a cabo la jornada de inducción institucional a un grupo de 38 servidores y servidoras que ingresaron a la entidad, jornada en la cual se abordaron los temas de cultura del servicio a la Ciudadanía y Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia | 50% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Desarrollar las temáticas incluidas en el Plan Institucional de Capacitación- PIC relacionadas con la ley de transparencia y acceso a la información y atención al ciudadano ." Aportó activos de información que dan cuenta de jornada de inducción institucional a un grupo de 51 servidores y servidoras que ingresaron a la entidad, realizada los días 1, 2, 3 y 4 de agosto de 2023. Allí se abordaron los temas de cultura del servicio a la Ciudadanía y Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia. Por lo anterior y aunado a las actividades realizadas durante el primer cuatrimestre de 2023, para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de avance de esta actividad es del 50%.
Componente 4: Atención al ciudadano | 4.2.5. | Elaborar y ejecutar una estrategia de cualificación para los servidores públicos que atienden a la ciudadanía | 1 Estrategia elaborada y ejecutada | Febrero a diciembre de 2022 | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas en la estrategia | 1. A la fecha se está estableciendo contacto con Instituciones educativas y otra entidades, que nos puedan brindar formación a cero costo, en temáticas que permitan cualificar al personal en diversos temas que propendan por una mejor atención a nuestros ciudadanos 2. Se realiza capacitación en "Formación en transparencia en la gestión publica y servicio al ciudadano" de la cual participan 39 servidores. 3. Se realiza capacitación en " Empatía y solidaridad" de la cual participan 49 servidores. 4. Se realiza capacitación en " Ética de lo publico" de la cual participan 37 servidores. 5. Se realiza la inducción institucional con la participación de 36 servidores, en la cual se abordan temas de cualificación del personal que atiende al ciudadano. 6. Se realiza capacitación en "Introducción en el servicio a la ciudadanía" de la cual participan 25 servidores. 7. Se realiza capacitación en "Ingreso al servicio publico" de la cual participan 27 servidores. 8. Se elabora la Estrategia de cualificación con avances primer cuatrimestre de 2023 | 66% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad ""Elaborar y ejecutar una estrategia de cualificación para los servidores públicos que atienden a la ciudadanía .", durante el segundo cuatrimestre de 2023, aportan activos de información que dan cuenta del cumplimiento de la actividad durante el periodo evaluado. En consecuencia para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de la actividad es del 33%. y sumado a la ejecución del primer cuatrimestre 2023, la cual fue también del 33%. Se obtiene un porcentaje acumulado de ejecución al segundo cuatrimestre del 66%
Componente 4: Atención al ciudadano | 4.2.6 | Realizar la divulgación del canal agendamiento virtual de citas asociados al proceso de Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía-SIAC. | Tres reportes de acciones de divulgación. | Febrero 2022 Mayo 2022 Agosto 2022 Noviembre 2022 | -# de reportes de atención telefónica elaborados #de reportes de atención telefónica programados*100 | Desde el SIAC se realizo un reporte asociado a las acciones de la divulgación del canal agendamiento virtual de citas en articulación con la oficina asesora de comunicaciones para el periodo reportado. | 66% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Realizar la divulgación del canal agendamiento virtual de citas asociados al proceso de Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía-SIAC." Se aportan activos de información que dan cuenta de: socialización de dos (2) temáticas de información en los diferentes puntos SIAC: - Ciento ochenta y dos (182) jornadas de socialización de las temáticas canales de interacción y medios por los cuales los ciudadanos pueden interponer peticiones . - Ciento diez (110) jornadas de socialización de la temática Canales de atención: agendamiento virtual de citas . En consecuencia para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de la actividad es del 33%. y sumado a la ejecución del primer cuatrimestre 2023, la cual fue también del 33%. Se obtiene un porcentaje acumulado de ejecución al segundo cuatrimestre del 66%
Componente 4: Atención al ciudadano | 4.3.1. | Realizar una actividad mensual de sensibilización y fortalecimiento asociados al proceso de atención a ciudadanía. | 1 acta mensual que describa la actividad de sensibilización | Mayo 2022 Agosto 2022 Noviembre 2022 | Carpeta virtual actualizada con información suministrada por los proyectos y servicios (vínculo de acceso). | En el período a reportar realizaron cuatro actividades de sensibilización y fortalecimiento a los designados de SDQS y de los puntos SIAC: Enero: Jornada de Socialización Procedimiento Trámite de Requerimientos Ciudadanos a los designados de la plataforma Bogotá te escucha. Febrero: Jornada de fortalecimiento dirigida a los responsables de atención en los puntos SIAC. Marzo: Jornada de sensibilización en cultura del servicio dirigida a colaboradores público del servicio Ingreso Mínimo Garantizado. Abril: Jornada de sensibilización en cultura del servicio dirigida a los responsables de atención en los puntos SIAC | 66% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Realizar una actividad mensual de sensibilización y fortalecimiento asociados al proceso de atención a ciudadanía." Se aportan activos de información que dan cuenta de cuatro actividades de sensibilización y fortalecimiento a los designados de SDQS y de los puntos SIAC. En consecuencia para este cuatrimestre evaluado y teniendo en cuenta que la actividad se desarrolla de enero a diciembre de 2023, el porcentaje de avance de esta actividad es del 33%. y sumado a la ejecución del primer cuatrimestre 2023, la cual fue también del 33%. Se obtiene un porcentaje acumulado de ejecución al segundo cuatrimestre del 66%
Componente 4: Atención al ciudadano | 4.4.1 | Socializar el procedimiento trámite de requerimientos ciudadanos en la Secretaría Distrital de Integración Social. | 4 actas de socializaciones del procedimiento trámite de requerimientos ciudadanos en la Secretaría Distrital de Integración Social. | 2022 | (No. de citas virtuales atendidas / No. citas virtuales agendadas) *100 | El día 15 de marzo de 2023 desde el SIAC se realizó la socialización del Procedimiento Trámite DE requerimientos ciudadanos en la SDIS (PCD-ATC-003) a los designados para el manejo de la plataforma SDQS - Bogotá te escucha de las Comisarías de Familia. | 66% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Socializar el procedimiento trámite de requerimientos ciudadanos en la Secretaría Distrital de Integración Social. ." Se aportan activos de información que dan cuenta de tres (3) jornadas de Socialización del procedimiento trámite de peticiones ciudadanas dirigida a noventa y un personas (91), servidores y contratistas de la SDIS.. En consecuencia para este cuatrimestre evaluado y teniendo en cuenta que la actividad se desarrolla de enero a diciembre de 2023, el porcentaje de avance de esta actividad es del 33%. y sumado a la ejecución del primer cuatrimestre 2023, la cual fue también del 33%. Se obtiene un porcentaje acumulado de ejecución al segundo cuatrimestre del 66%
Componente 4: Atención al ciudadano | 4.4.2 | Implementar los lineamientos de accesibilidad y usabilidad para el portal web de la Secretaría | Un reporte de actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los lineamientos de accesibilidad y usabilidad (Nivel A según NTC 5854) de la página WEB de la Secretaría con énfasis en la página de inicio y portal de transparencia | a. Abril 2022 b. Febrero 2022 Mayo 2022 Agosto 2022 Noviembre 2022 | -a. Un (1) plan de sensibilización en cultura del servicio actualizado. b. # de reportes de implementación elaborados/# número de reportes de implementación programados. | Programada para noviembre | N/A. | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Implementar los lineamientos de accesibilidad y usabilidad para el portal web de la Secretaría", está programada para el mes de noviembre de 2023, en consecuencia para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de avance de esta actividad N/A.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | 5.1.1. | Divulgar y socializar en la entidad la Ley 1712 de 2014, de transparencia y acceso a la información y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con su mapa de riesgos a través de diferentes medios de comunicación. | 20 Socializaciones y/o divulgaciones en la entidad de la Ley 1712 de 2014 a través de diferentes medios de comunicación. | Marzo 2022 | Resolución 1202 de 2019 actualizada. | Para el periodo reportado se realizó socialización y divulgación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como del Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía PAAC 2023, Mapa de Riesgos de Corrupción, Política Pública de Transparencia y Estrategia Institucional para la Transparencia “Conmigo Si Es”, dirigida a funcionarios-as y colaboradores de la entidad en una (1) Jornada de Inducción, en cinco (5) Subdirecciones Locales ( Santa fe - Candelaria, San Cristóbal, Bosa, Fontibón y Chapinero), y con Gestores de Transparencia designados por Direcciones y Subdirecciones Técnicas del Nivel Central. En estas jornadas participaron 248 servidores y contratistas de la entidad. Igualmente, se realizó divulgación a través del correo institucional de pieza comunicativa de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 95% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Divulgar y socializar en la entidad la Ley 1712 de 2014, de transparencia y acceso a la información y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con su mapa de riesgos a través de diferentes medios de comunicación" los siguientes activos de información: * Acta del 2 de mayo de 2023, del Comité Rector Barrios Unidos Teusaquillo, en el cual de socialización Ley 1712 y Estrategia Institucional para la Transparencia. * Acta del 19 de junio de 2023, tema: Socialización Ley 1712 y Estrategia Institucional para la Transparencia, realizada en Distrital. * Acta del 29 de junio de 2023, tema: Socialización Ley 1712 y Estrategia Institucional para la Transparencia, realizada en la Subdirección Local de Ciudad Bolívar- * Acta del 15 de junio de 2023, tema: Socialización Ley 1712 y Estrategia Institucional para la Transparencia, realizada en la Universidad ECCI Sede Crisanto Luque. * Acta del 20 de junio de 2023, tema: Socialización Ley 1712 y Estrategia Institucional para la Transparencia, realizada en la Subdirección Local de Usme * Acta del 28 de julio de 2023, tema: Socialización Ley 1712 de 2014 Política Pública Distrital de Transparencia y no tolerancia con la corrupción y la Estrategia Institucional para la Transparencia Conmigo Sí es, realizada el Archivo Distrital. * Acta del 31 de julio de 2023, tema: Socialización Ley 1712 y Estrategia Institucional para la Transparencia, realizada a la Subdirección Local de Tunjuelito. * Acta del 1 de agosto de 2023, tema: Socialización Ley 1712 y Estrategia Institucional para la Transparencia, realizada a la Subdirección Local de Engativá. * Acta del 01 de agosto de 2023, tema: Socialización Ley 1712 y Estrategia Institucional para la Transparencia, realizada a la Subdirección Local de Usaquén * Acta del 2 de agosto de 2023, tema: Socialización Ley 1712 de 2014 y la Estrategia Institucional para la Transparencia Conmigo Sí es, realizada en Compensar a los colaboradores de la Entidad. * Acta del 14 de agosto de 2023, tema: Socialización Ley 1712 y Estrategia Institucional para la Transparencia, realizada a la Subdirección Local de Kennedy. * Acta del 22 de agosto de 2023, tema: Socialización Ley 1712 y Estrategia Institucional para la Transparencia, realizada a la Subdirección Local Puente Aranda. De los anteriores activos de información se observó 12 socializaciones y/o divulgaciones durante el segundo cuatrimestres, mas las 7 del primer cuatrimestre, para un total de 19 sobre las 20 planeadas para la vigencia, arrojando un avance del 95%.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | 5.1.2. | Revisar y actualizar la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, a la luz del portafolio de servicios vigente | 4 reportes de revisión del SUIT a la luz del portafolio de servicios vigente. | Julio 2022 | Un (1) documento de caracterización de la ciudadanía que allega peticiones a la SDIS realizado. | Tomando en consideración la emisión de la resolución SDIS 0218 del 08 de febrero de 2023, se elaboró el informe del estado del SUIT y racionalización de trámites con corte a marzo de 2023 que se presenta a continuación. | 50% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Revisar y actualizar la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, a la luz del portafolio de servicios vigente" el siguiente activo de información: * Informe trimestral de acciones de revisión de servicios a la luz del SUIT, del periodo correspondiente de abril a junio de 2023. De los anteriores activos de información se observó 1 en el primer cuatrimestre y 1 para el segundo, para un total de 2 informes sobre los 4 planeados para la vigencia, arrojando un avance del 50%
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | 5.1.3. | Publicar y actualizar la información remitida por las diferentes áreas y/o procesos en el link de Ley de Transparencia | Matriz de solicitudes de publicación en página web. | Septiembre 2022 | un (1) procedimiento actualizado y socializado | Para el periodo a reportar (enero a abril 2023) se recibieron y gestionaron por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones 218 publicaciones en la pagina web institucional, corresponde a 65 enero. 47 febrero, 71 marzo y 35 para el mes de marzo. | 66% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Publicar y actualizar la información remitida por las diferentes áreas y/o procesos en el link de Ley de Transparencia" los siguientes activos de información, con registros de las solicitudes y respuestas: * Bitácora Solicitudes de transparencia mayo 2023, con 23 solicitudes. * Bitácora Solicitudes de transparencia junio 2023, con 7 solicitudes. * Bitácora Solicitudes de transparencia julio 2023, con 13 solicitudes. * Bitácora Solicitudes de transparencia agosto 2023, con 15 solicitudes. De los anteriores activos de información se observó en el primer reporte 1 informe y para el segundo 1 informe, para un total de 2 sobre los 4 planeados , arrojando un avance del 66%
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | 5.1.4. | Actualizar en el portal de datos abiertos la información clasificada y reservada y el registro de activos de información | 2 Conjuntos de datos abiertos actualizados | Julio y diciembre 2022 | # de reportes elaborados/ # reportes programadas*100 | Programada para noviembre | N/A | La actividad está programada para el mes de noviembre de 2023, en consecuencia para este cuatrimestre evaluado no aplica.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | 5.2.1. | Informar al Comité Institucional de Gestión de Desempeño, Secretaría Técnica o el que haga sus veces el estado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 asociada a Transparencia y Acceso a la Información | 2 informes entregados al Comité Institucional de Gestión de Desempeño y/o Secretaría Técnica | Enero a diciembre 2022 | Número de divulgaciones realizadas / Número de divulgaciones programadas en el periodo | No aplica para este periodo. | 50% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Informar al Comité Institucional de Gestión de Desempeño, Secretaría Técnica o el que haga sus veces el estado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 asociada a Transparencia y Acceso a la Información" los siguientes activos de información: * Correo de Balance Comité Institucional de Gestión y Desempeño EXT- virtual asincrónico, realizado el 8/07/2023 * Informe del estado de cumplimiento de la Ley de 1712 de 2014. * Presentación del estado de cumplimiento de la Ley de 1712 de 2014. De los anteriores activos de información se observó una presentación realizada en el comité. sobre las 2 planeadas , arrojando un avance del 50%
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | 5.2.2 | Formación en apropiación TIC | Transferencia de conocimiento/ capacitaciones de apropiación TIC. | Enero, mayo, septiembre, noviembre de 2022 | # de reportes elaborados/ # reportes programadas*100 | programada entre julio a diciembre | 50% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Formación en apropiación TIC " los siguientes activos de información: * Presentación sobre la apropiación de las políticas, lineamientos y medidas de seguridad de la información y tratamiento de datos personales. * Planilla de evidencias de la actividad, con participación de 42 colaboradores. * Material fotográfico De los anteriores activos de información y en atención a la meta e indicador formulado, para el presente periodo se observa un avance del 50%
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | 5.3.1. | Dar cumplimiento a todos los lineamientos establecidos en el procedimiento consulta, préstamo y devolución de expedientes que hacen parte del acervo documental custodiado en el archivo central. | Informe cuatrimestral de cumplimiento al procedimiento de consulta, préstamo y devolución documental. | Abril, agosto, diciembre de 2022 | # de publicaciones realizadas/# de solicitudes de publicación | Durante el periodo entre el 2 de enero de 2023 al 21 de abril de 2023, se han atendido físicamente 290, solicitudes de préstamo de expedientes custodiados en el archivo central. De los cuales se cuenta con el formato de consulta y préstamo debidamente diligenciado, al igual que los soportes fotográficos del precinto. | 66% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la meta "Informe cuatrimestral de cumplimiento al procedimiento de consulta, préstamo y devolución documental. " los siguientes activos de información: * Informe correspondiente al primer cuatrimestre, junto con las evidencias (aportadas en el primer corte). * Informe correspondiente al segundo cuatrimestre, junto con las evidencias (aportadas en el segundo corte) Informes que cuentan con el alcance de: El presente informe contiene el cumplimiento de las actividades establecidas por la Subdirección Administrativa y Financiera – Proceso de Gestión Documental, relacionadas con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. De los anteriores activos de información y en atención a la meta e indicador formulado, para el presente periodo se observa un avance del 66%
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | 5.3.2. | Implementar los mecanismos de control que garanticen el ingreso al archivo central solo de personas autorizadas. | formatos diligenciados o correo electrónico de autorización de ingreso al archivo central. | Noviembre 2022 | Número de conjuntos de datos publicados | "Durante el primer trimestre de 2023 en el archivo central se recibieron un total de 8 solicitudes de ingreso al archivo central con el objetivo de alistar la documentación para legalizar las transferencias documentales de dependencias como: Subdirección de Infancia, Subdirección para la familia, Subdirección de Nutrición y Abastecimiento, Subdirección de Talento Humano y de las Subdirecciones Locales de Suba, Kennedy y Tunjuelito. Se adjunta formato diligenciado, que aún se encuentra pendiente de aprobación y oficialización en la SDES, se aclara que se contabilizan 10 registros de control de ingreso, en atención a que se registraron 2 persona que trabajan permanentemente en el archivo central, los cuales no debieron registrarse en dicho formato. Información que se encuentra en la siguiente ruta:https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/SIGA-SubsistemaInternodeGestinDocumentalyArchivo/EjMjQlkn-npOgJcFSH0LwJQBsSq7b1Q2Q8kFISYRKo25Uw?e=YwO4MY" | 57% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Implementar los mecanismos de control que garanticen el ingreso al archivo central solo de personas autorizadas" el siguiente activo de información: * Matriz Excel denominada "formatos de control de acceso al archivo central" De los anteriores activos de información se observó avance para los meses marzo y abril, en el primer periodo, y mayo y junio para el segundo periodo de los 7 meses planeados para la vigencia, arrojando un avance del 57%
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | 5.3.3. | Sensibilizar a todas las áreas que hacen parte de la estructura orgánica de la Entidad de la importancia de controlar el acceso a los archivos de gestión. | Realizar una campaña semestral de sensibilización de la importancia de control de acceso a los archivos de gestión | Julio, diciembre 2022 | Número de informes al Comité elaborados /# de informes al comité programados | Durante el periodo entre enero a abril, en las visitas de seguimiento al cumplimiento de la función archivística a las áreas que hacen parte de la estructura orgánica de la entidad, se ha validado el control de acceso a los archivos de gestión, a las subdirecciones locales de San Cristóbal, Antonio Nariño y Sumapaz. | 50% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó como meta "Realizar una campaña semestral de sensibilización de la importancia de control de acceso a los archivos de gestión" el siguiente activo de información: * Correos de socialización de la campaña denominada "Conoce más sobre la seguridad y control de acceso de los archivos de gestión en la SDIS" durante julio de 2023 De los anteriores activos de información, se puede reconocer el avance del 50%.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | 5.4.1 | Realizar intervención de 23 puntos SIAC incorporando señalización y elementos en sistema Braille. | 23 Puntos Siac intervenidos | Entre marzo y septiembre de 2022 | Número de mesas operativas realizadas | Durante el periodo de Enero a Abril de 2023, se realizó consulta al Siac sobre el texto "ideal" que se puede imprimir en sistema Braile para los puntos siac. | 87% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, "Realizar intervención de 23 puntos SIAC incorporando señaliza" se observó los siguientes activos de información: * Material fotográfico de la implementación de la acción de: Usaquén Chapinero Santa Fe Candelaria San Cristóbal Usme Sumapaz Tunjuelito Bosa Bosa CDC Porvenir Kennedy (Timiza) CDC Bellavista (Kennedy) Fontibón Engativá Suba Barrios Unidos Teusaquillo Los Mártires Antonio Nariño Pte. Aranda Rafael Uribe Uribe Ciudad Bolívar Punto Siac Nivel central De los anteriores activos de información, se puede reconocer el avance del 87%.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | 5.4.2. | Elaborar videos institucionales subtitulados y publicarlos en el canal de YouTube de la entidad | 100% de lo videos subtitulados y publicados en el canal YouTube de la entidad. | Entre marzo y septiembre de 2022 | Número de mesas operativas realizadas | Para el periodo de enero a abril de 2023 de han publicado : 37 videos en enero, 20 en febrero, 50 durante el mes de marzo y en lo corrido de 1 al 20 de abril 20 publicados en el canal YouTube de la entidad, estos completamente subtitulados. lo cual arroja un total del 100% de los 127 videos publicados. | 72% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Elaborar videos institucionales subtitulados y publicarlos en el canal de YouTube de la entidad" los siguientes activos de información: * Matriz Excel denominada "Publicaciones_canal_youtube_2023", en la cual se observó los enlaces de las publicaciones realizadas por la SDIS en el canal de YouTube, los cuales cuentan con subtítulos. Adicionalmente, al revisar el canal de YouTube de la Secretaría Distrital de Integración Social, se observó que los videos publicados cuentan con subtítulos. En atención a los anteriores activos de información y teniendo en cuenta que la actividad se planeo para los meses de enero a noviembre de 2023, es decir 11 meses, se observó un avance del 72% correspondiente a los primeros 8 meses de 2023.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | 5.4.3. | Revisar una campaña comunicativa interna y externa, que promueva la transparencia, probidad y cuidado de lo público y cultura de servicio a la ciudadanía. | 2 reportes de seguimiento a la campaña de comunicación interna y externa | Entre marzo y septiembre de 2022 | Número de mesas operativas realizadas | Durante el periodo se han realizado cuatro ( 4) mesas de trabajo con las dependencias involucradas en el desarrollo de la campaña de transparencia para la vigencia 2023 en el marco de la estrategia "Conmigo si es", dicha articulación arrojó el desarrollo en primera instancia de la remisión de (19) piezas comunicativas mediante los canales institucionales internos. | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Revisar una campaña comunicativa interna y externa, que promueva la transparencia, probidad y cuidado de lo público y cultura de servicio a la ciudadanía." los siguientes activos de información: * Informe del DÍA DE LA TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2023 De los anteriores activos de información se observó la implementación d ela campaña "conmigo si es", de acuerdo con las evidencias aportadas en los dos periodos se observa cumplimiento del 100%
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | 5.5.1. | Elaborar reportes de solicitudes de información (Revisar el número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información) | 4 Reporte solicitudes de información pública | de marzo a Noviembre de 2022 | __ | El Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, elaboró el reporte de solicitudes de información correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2022, y al primer trimestre de 2023. | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observaron para la actividad "Elaborar reportes de solicitudes de información (Revisar el número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información)"; 1 informe de reportes de solicitudes de información publica, correspondiente al segundo cuatrimestre 2023. Lo anterior permite reconocer un avance del 75%, toda vez que se realizaron 2 reportes en el primer seguimiento y uno en el presente de 4 programados para la vigencia 2023.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | 5.5.2. | Realizar acompañamiento al IDIPRON en la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia | 2 informes de acompañamiento | Entre marzo y septiembre de 2022 | Número de mesas operativas realizadas | Durante el periodo se han realizado tres (3) reuniones con el profesional del área de planeación del IDIPRON, donde se han abordado temas relacionados con la implementación de la Ley 1712 de 2014 y demás normas concordantes dentro de los cuales está el ajuste y migración de la página web de la entidad toda vez que fue atacada por un virus y no funciona de manera correcta afectando la accesibilidad a la misma por parte de la ciudadanía, así mismo se realizaron sugerencias respecto a la permanente actualización de la información en la citada página, por otra parte se realizó seguimiento y acompañamiento a la implementación de la estrategia "Conoce, propone y prioriza" la cual no inicio en la pasada vigencia por diferentes temas administrativos, en tal sentido se acordaron actividades en el marco del plan de acción institucional de esta vigencia para garantizar su ejecución y debido reporte. | 50% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observaron para la actividad "Realizar acompañamiento al IDIPRON en la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia"; 1 informes de acompañamiento al Instituto Distrital Para la Proyección de la Niñez y la Juventud en la implementación de la ley 1712 de 2024, junto con tres actas de fecha 7 y 26/06/2023 y 25/08/2023. Lo anterior permite reconocer un avance del 50%, toda vez que se realizó 1 informe de 2 programados para la vigencia 2023.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | 5.5.3. | programar y realizar actividades en el marco del día nacional de lucha contra la corrupción. | Reporte de las actividades realizadas en el marco del "Día por la lucha contra la corrupción " | Agosto de 2023 | Documento de actividades ejecutadas/actividades programadas | No aplica para este periodo. | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observaron para la actividad "programar y realizar actividades en el marco del día nacional de lucha contra la corrupción, los siguientes activos de información: * Informe día de la transparencia y lucha contra la corrupción * Piezas comunicativas del Dian nacional de la transparencia, campaña conmigo si es. En atención al informe preliminar, la dependenica aporto las siguintes evidencias: * Acta del 11 de agosto de 2023, con asunto "Mesa de trabajo Gestores agosto 2023", en el cual se socializó las actividades programadas para el día de la transparencia y lucha contra la corrupción. * Presentación en PowerPoint de las actividades programadas. Por lo anterior, se observó programación y ejecución de las actividades en pro del día de la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Componente 6: Iniciativas Adicionales | 6.1.1. | Implementar la Estrategia Institucional para fortalecer la Transparencia en la Secretaría Distrital de Integración Social | 2 informes de gestión de la implementación de la estrategia institucional para la transparencia en la Entidad. | Entre enero a noviembre de 2022 | (# de videos subtitulados en el cuatrimestre/# total de videos publicados en el cuatrimestre) *100 | La Secretaría Distrital de Integración Social, diseñó en el año 2021 la Estrategia Institucional para la Transparencia denominada Conmigo Sí es, la cual tiene como objetivo Fortalecer y promover la cultura de transparencia e integridad con la población vinculada a la SDIS, mediante la Estrategia Institucional “Conmigo Sí es”, a través de procesos de sensibilización, fundamentación y construcción; que generen cambios sostenibles en las prácticas cotidianas que contribuyan a incrementar la confianza institucional, el acceso a la información, la cultura ciudadana, el cuidado de lo público, el control social y el rechazo a la corrupción. A través de la implementación de esta estrategia, y en concordancia con las acciones que se tienen planteadas en el plan acción de la Política Pública de Transparencia Integridad y NO Tolerancia con la Corrupción, se desarrollaron acciones de difusión y comunicación, de articulación intra e interinstitucional y acciones de gestión, fortalecimiento y apropiación de conocimiento, con el fin de generar productos que están asociados a este plan, en tal sentido durante el periodo el equipo de profesionales de Transparencia trabajó principalmente en los procesos de planeación de la implementación de la estrategia Conmigo Si Es, para el año 2023 y la construcción de un plan de acción que permita consolidar en la presente vigencia las propuestas y puesta en marcha de los diferentes campos de acción que componen la estrategia, con un avance a abril de la siguiente manera: En el Laboratorio de Innovación Pública para la Transparencia, en aras de aportar al compromiso de la entidad en cuanto a transparencia y acceso a la información, se continuó desarrollando dos herramientas en particular que son; El visor del portafolio de servicios de la entidad en la plataforma ArGICS, incorporando elementos como mapa de pobreza y seguridad alimentaria, video en lengua de señas, filtro de búsqueda por localidad, etc.; con estos avances, se realizó una primera socialización a la ciudadanía, en el marco del conversatorio sobre Datos Abiertos y Bogotá Cuidadora, organizado por la Secretaría General y que tuvo lugar en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, logrando validar el prototipo de la herramienta con la comunidad académica participante, por otra parte se plantea hacer su lanzamiento en la semana de Gobierno Abierto a realizar en el mes de mayo con algunos ajustes sugeridos tanto por la Secretaria General como por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. En cuanto a la segunda herramienta denominada GIO (Gestión Integral Operativa), la cual es una Herramienta de gestión interna que facilitará la organización de la información de los servicios sociales de la SDIS de manera amigable con los usuarios, de fácil acceso que garantiza la seguridad de la información y genera informes para toma de decisiones, se realizara igualmente su lanzamiento en el marco de la semana de Gobierno Abierto. En lo que hace relación a Semilleros de Cultura Ciudadana y como parte de las acciones de gestión, fortalecimiento y apropiación de conocimiento, se realizó la actualización de la cartilla para la implementación de la estrategia, ajustando tanto contenido como diseño, y se fortaleció la fase de evaluación, así mismo se consolidó la construcción de la ruta de implementación de este campo de acción la cual va dirigida a los equipos de Infancia, centro amar y Juventud de las localidades, en tal sentido durante el mes de abril se logró llegar a con la socialización de esta ruta a más de 1076 maestras y 155 responsables de los Jardines Infantiles y Casas de Pensamiento Intercultural, don se incluyó dentro del recurso, aspectos generales de la Política pública para la transparencia, la estrategia de transparencia y la ruta del campo de acción. En el marco de las acciones de articulación intra e interinstitucional para el campo de acción Lente a la Transparencia, se logró llevar a cabo la mesa de trabajo con la Subdirección de Juventud y la Subdirección para la Vejez. Con el fin de socializar la estrategia institucional para la transparencia y a su vez articular acciones para la implementación del campo de acción Lente a la Transparencia. Para ello, se dio a conocer la ruta de implementación, la cual consiste en definir unas jornadas de cualificación al talento humano de las unidades operativas Centros Forjar y Centro Día Casa de la Sabiduría, y posteriormente llevar a cabo las actividades propuestas en las fichas técnicas metodológicas. Es importante destacar el interés manifestado por estas dos subdirecciones por trabajar mancomunadamente, promoviendo la participación y ejercicios de control social que aporten a la mejora en la prestación de los servicios sociales, así como no generar reprocesos y vincular la Política Publica de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción, en los planes, proyectos y demás acciones cotidianas de las unidades operativas, y de esta manera lograr consolidar la red de control social para la Transparencia. En cuanto a las acciones de difusión y comunicación, se construyeron y socializaron varias piezas comunicativas relacionadas al avance en la implementación de los campos de acción que componen la estrategia con el fin de generar conocimiento sobre la misma e impactar de manera positiva la cultura de transparencia e integridad en la entidad. | 50% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Implementar la Estrategia Institucional para fortalecer la Transparencia en la Secretaría Distrital de Integración Social" los siguientes activos de información: * Informe de gestión d ela estrategia de transparencia con corte a 30 de junio de 2023 De acuerdo con lo anterior, se puede reconocer un avance del 50%, de acuerdo con la meta e indicador formulados.
Componente 6: Iniciativas Adicionales | 6.2.1. | Elaborar y Ejecutar una campaña de sensibilización del lineamiento de Conflicto de intereses | 1 Campaña de Sensibilización elaborada y ejecutada de conflicto de Intereses | Revisión y diseño campaña Abril - Implementación mayo a julio de 2022 | #informes entregados/#informes programados*100 | 1. Durante el primer cuatrimestre se aprobó el plan de trabajo de conflicto de intereses 2023 y se remitió una pieza comunicativa sobre Conflicto de Intereses 2. Se realizaron dos divulgaciones a través de piezas comunicativas sobre el canal de denuncias de conflicto de intereses. 3. Se ha participado en tres (3) comités de Gestión y Desempeño en los cuales se presentan los casos de conflictos de interés allegados a la Subdirección de gestión y Desempeño durante los meses de enero a abril de 2023. 4. En este primer cuatrimestre se realiza seguimiento al curso de Integridad, transparencia o lucha contra la corrupción, validando el porcentaje de gerentes públicos, servidores y contratistas que lo terminaron, así mismo se realizó pieza comunicativa de la promoción del curso. 5. Se elabora el Informe de Seguimiento trimestral de las y los directivos, según Ley 2013 de 2019. | 66% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Elaborar y Ejecutar una campaña de sensibilización del lineamiento de Conflicto de intereses" los siguientes activos de información: * Actas del Comité de Gestión y Desempeño del 30 de mayo y 26 de junio de 2023, sin suscribieren las cuales se observan los casos de conflicto de intereses allegados a la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano. * Pieza comunicativa remitida mediante correo electrónico del 04/08/2023 de la estrategia conmigo si es. * Correo electrónico en el cual se remite pieza comunicativa sobre la divulgación del curso de Integridad, Transparencia o Lucha contra la corrupción a los colaboradores de la entidad, del 18/05/2023. * Informe de seguimiento trimestral al Curso de Integridad, Transparencia o Lucha contra la Corrupción. * Informe de seguimiento trimestral sobre la publicación de la Declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses según Ley 2013. Entre otras. De los anteriores activos de información se observó avance en la implementación de las acciones programadas en el plan de trabajo de conflicto de interés para la vigencia 2023 las cuales tiene fecha de implementación máxima hasta el mes de diciembre 2023, por tal razón se observó un avance del 66%
Componente 6: Iniciativas Adicionales | 6.2.2. | Realizar un estrategia que permita dar a conocer la importancia de la información reservada y clasificada en los términos de la ley 1712 de 2014. Difundir una pieza comunicativa dando a conocer la estrategia | 1 Documento que aclare, conceptúe y exponga la incidencia de la información reservada y clasificada en los términos de la ley 1712 de 2014. | 30 Julio, 30 Noviembre de 2022 | #reportes entregados/#reportes programados*100 | Se difundió pieza comunicativa en la que se dio a conocer la estrategia y además se emitieron unos tips para el manejo de la información pública calificada como clasificada o reservada, en el marco de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 | 100% | Se dio cumplimiento en el primer cuatrimestre
Componente 6: Iniciativas Adicionales | 6.2.3. | Socializar de forma virtual con las direcciones y subdirecciones de SDIS el documento institucional sobre mecanismos de protección al denunciante | Socializaciones virtuales | Enero*, abril, julio, octubre de 2022 (*) enero: corte cierre vigencia 2021 | #de reportes realizados/ # de reportes programados | Programada para junio de 2023 | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Socializar de forma virtual con las direcciones y subdirecciones de SDIS el documento institucional sobre mecanismos de protección al denunciante" los siguientes activos de información: * Correos del 30/05/2023, 06/06/2023 y 07/06/2023 en el cual se realiza invitación a los colaboradores de la SDIS a participar en la socialización de mecanismos de protección al denunciante. * Registro de asistencia de la socialización{en realizada por temas a los colaboradores de la SDIS. De acuerdo con lo anterior, se puede reconocer el cumplimiento de la actividad 100%.
Componente 6: Iniciativas Adicionales- Plan de integridad | 6.3.1. | Elaborar el plan de trabajo de implementación del plan de gestión de integridad | Plan de trabajo a desarrollar por parte de los gestores de Integridad en cada una de las Unidades Operativas de la SDIS | Julio y diciembre 2022 | Número de Informes elaborados / Número de informes programados en el periodo | 1. Se elabora, aprueba y publica el Plan de Trabajo Integridad y Buen Gobierno. 2. Se realiza la primera socialización de plan de trabajo al equipo de gestores 2023. | 100% | Se dio cumplimiento en el primer cuatrimestre
Componente 6: Iniciativas Adicionales- Plan de integridad | 6.3.2. | Sensibilizar, estimular y comprometer a los nuevos miembros del equipo Directivo (nuevas vinculaciones 2022) frente al Código de Integridad, con el fin de establecer el compromiso de la Alta Dirección. | Pacto por la Integridad y contra la corrupción firmado por el Equipo Directivo de la Secretaría | enero-diciembre de 2023 | Documento suscrito con nuevos miembros del equipo directivo SDIS 2022 | Esta actividad se tiene programada para ser adelantada entre los meses de junio y julio de 2023 | 0% | De acuerdo a lo informado por el responsable de ejecución de la actividad, se adelantará en los meses de septiembre y octubre de 2023. En atención al espacio de observaciones al informe preliminar, la depenedencia aclaró que se desarrollará la actividad el ultimo cuatrimestre de 2023.
Componente 6: Iniciativas Adicionales- Plan de integridad | 6.3.3. | Dar a conocer el grupo de gestores de integridad por cada unidad operativa | Matriz de gestores de integridad por unidad operativa publicada en pagina WEB | Julio y diciembre 2022 | Número de informes de gestión entregados realizados en el periodo | Durante el primer cuatrimestre se seleccionó el equipo de gestores de integridad 2023, se elaboró y publico en la pagina WEB de la entidad la matriz con si información https://www.integracionsocial.gov.co/images/_docs/2023/gestion/TH/31032023-Listadode-Gestores-Integridad-SDIS-2023.pdf | 100% | Se dio cumplimiento en el primer cuatrimestre
Componente 6: Iniciativas Adicionales- Plan de integridad | 6.4.1. | Ejecutar el "plan de trabajo para los gestores de integridad" con el fin de sensibilizar, socializar, fomentar y ejemplificar los principios y valores del Código de Integridad a los colaboradores de la SDIS y a los ciudadanos interesados. | Evidencias de los principios socializados según plan de trabajo. | Febrero a diciembre de 2022 | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas en la campaña | De conformidad con lo establecido en el plan de trabajo de integridad y buen gobierno 2023, la socialización de los principios será a partir del mes de mayo de 2023. | 50% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Ejecutar el "plan de trabajo para los gestores de integridad" con el fin de sensibilizar, socializar, fomentar y ejemplificar los principios y valores del Código de Integridad a los colaboradores de la SDIS y a los ciudadanos interesados." los activos de información tales como planillas de asistencia y correos electrónicos de los mese mayo a octubre de 2023 de la socialización de los principios: PRINCIPIO 1: El talento humano es el capital más valioso de la secretaría distrital de integración social​ PRINCIPIO 2: La función primordial del servidor público es servir a la ciudadanía De acuerdo con lo anterior, se puede reconocer el cumplimiento de la actividad 50%, quedando pendiente los principios 3 y 4.
Componente 6: Iniciativas Adicionales- Plan de integridad | 6.4.2. | Elaboración de informe de gestión de integridad | 4 Informes de gestión de Integridad (1 informe de gestión por cada principio socializado) | Marzo de 2023 a diciembre de 2023 | 4 Informes de Gestión | De conformidad con lo establecido en el plan de trabajo de integridad y buen gobierno 2023, los informes de las socializaciones de los principios serán a partir del mes de mayo de 2023. | 25% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Elaboración de informe de gestión de integridad" el informe correspondiente al PRINCIPIO 1: El talento humano es el capital más valioso de la secretaría distrital de integración social​ De acuerdo con lo anterior, se puede reconocer el avance de la actividad 25%, quedando pendiente los informes de los principios 2, 3 y 4. En atención a la etapa de observaciones, la dependencia responsable indicó que culminará la actividad en el ultimo cuatrimestre.
Componente 6: Iniciativas Adicionales- Plan de integridad | 6.4.3. | Realizar una medición del nivel de conocimiento de los Principios y Valores del Código de Integridad | Encuesta virtual aplicada Publicación de Resultados de la encuesta | junio de 2022 | Nivel de avance en la cobertura de las socializaciones con toda la Entidad. | Esta actividad se tiene programada para ser adelantada en el mes de diciembre de 2023 | N/A | La actividad está programada para el mes de diciembre de 2023, en consecuencia para este cuatrimestre evaluado no aplica.
Componente 6: Iniciativas Adicionales- Plan de integridad | 6.5.1. | Socialización del Protocolo para la selección de los Gestores de Integridad | 2 acciones se socialización del Protocolo de selección de Gestores de Integridad | Febrero de 2022 | Divulgación del plan de trabajo a los Gestores de Integridad | 1. Se realizan dos socializaciones del protocolo de selección de gestores de integridad, la primera en el marco de la inducción institucional y la segunda de manera virtual | 100% | Se dio cumplimiento en el primer cuatrimestre
Componente 6: Iniciativas Adicionales- Plan de integridad | 6.5.2. | Realizar jornadas de sensibilización y actualización a los Gestores de Integridad | 2 Jornada de Sensibilización | enero-diciembre de 2022 | Documento suscrito con nuevos miembros del equipo directivo SDIS 2022 | 1 En el mes de marzo se realizó la primera socialización al equipo de gestores y gestoras de integridad 2023. | 100% | Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Realizar jornadas de sensibilización y actualización a los Gestores de Integridad", una socialización realizada el 15/06/2023, de acuerdo con los activos de información suministrados (acta del : Encuentro Gestores y gestoras de Integridad- Política de Transparencia, Integridad ). Lo anterior, permite reconocer el cumplimiento de la actividad 100%.
Conclusiones y Observaciones:
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción * Conclusión Luego de realizar el seguimiento al Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, se estableció un nivel de cumplimiento promedio del 66% en las dos (2) actividades definidas y que aplican para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023.
Componente 2: Racionalización de trámites * Conclusión Luego de realizar el seguimiento al Componente 2: Racionalización de trámites, se estableció un nivel de cumplimiento promedio del 62,5% para dos (2) de las actividades definidas y que aplican para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023.
Componente 3: Rendición de cuentas * Conclusión Luego de realizar el seguimiento al Componente 3: Rendición de cuentas, se estableció un nivel de cumplimiento promedio del 66% en las dos (2) actividades definidas y que aplican para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023. * Observación No 1 La Actividad 3.4.1. " Reportar el avance de la estrategia Rendición de cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2022, en el Comité de gestión y desempeño". Se solicita aclarar la vigencia de la misma.
Componente 4: Atención al Ciudadano * Conclusión Luego de realizar el seguimiento al componente No 4: Atención al Ciudadano se estableció un nivel de cumplimiento promedio del 55,75% en las ocho (8) actividades definidas y que aplican para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023. Observación No 2 La meta a, de la actividad 4.2.2, específicamente frente a la actividad “a. Interfaz AZ-Digital y Bogotá te escucha”, La OCI revisó los nuevos activos de información aportados y a la fecha de corte de la presente evaluación, 30-08-2023, No aportó la evidencia que de cuenta de la integración entre AZdigital y Bogotá te escucha. Reportan video de avances en ambiente de prueba pero no la integración efectiva; así mismo, aportan actas de reunión del 25 y 31 de agosto de 2023, que no dan cuenta del alcance o cumplimiento efectivo de la meta.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información *Conclusión Luego de realizar el seguimiento al componente No 5 Transparencia y Acceso de la Información, se estableció un nivel de cumplimiento del 71% en las catorce (14) actividades definidas para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023.
Componente 6: Iniciativas Adicionales : Código de Ética *Conclusión Luego de realizar el seguimiento al componente No 6 Iniciativas Adicionales: Código de Ética se estableció un nivel de cumplimiento del 72%, en las once (11) actividades definidas para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023.
Se concluye que el nivel de cumplimiento del PAAC para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 es de 68%, lo que refleja en términos generales cumplimiento un avance parcial de las actividades planificadas, por tal razón, es importante analizar las causas que impidieron el buen desarrollo de las actividades que se debían ejecutar en el segundo cuatrimestre y que no fueron ejecutadas o tiene un atraso.
Proyectó: | Giovanni Salamanca Ramírez - Germán Alfonso Espinosa Suárez . - Contratistas OCI.
Revisó: | Ingrid Jiselt Vásquez Veloza - Contratista OCI.
Aprobó: | Rosemary Chávez Rodríguez - Jefe Oficina de Control Interno.