## Componente 7
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA (ANTES PAAC) Versión 1 Aprobado CIGD Vigencia 2024
ENTIDAD : | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (SDIS)
FECHA DE PUBLICACIÓN: | Enero de 2024
Contexto: Bogotá con Integridad, establece las líneas generales de gestión pública para los programas de transparencia y ética pública para las entidades, instituciones, organismos del distrito capital en el marco del cumplimiento de la Ley 2195 de 2022. Bogotá con Integridad, está basado en principios de acción que hacen vinculante la participación de los actores públicos en la lucha contra la corrupción: Primero, la corresponsabilidad como un dinamizador de esfuerzos interinstitucionales, entre las entidades distritales, los diferentes actores sociales y económicos de la ciudad que se deben activar en transparencia, integridad y lucha contra la corrupción. Segundo, la pertenencia, como un referente de identidad y apropiación del interés general como bien supremo de protección para el bienestar social. Además de reconocer en Bogotá una ciudad dinámica y pujante capaz de actuar bajo la integridad y la probidad. Tercero, la complementariedad, para plantear iniciativas dialogantes, sostenibles e integrales que eviten el dilema de esfuerzos aislados.
Ejes | Componente | Subcomponente/ procesos | # de actividad en 2024 | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada 2024 | INDICADOR | Indicadores propuestos | Recursos con que cuenta la entidad para adelantar la estrategia anticorrupción
Eje estratégico 2 Integridad | 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad: | Programas de integridad | 7.1.1 | Elaborar el plan de trabajo de implementación del plan de gestión de integridad | Plan de trabajo a desarrollar por parte de los gestores de Integridad en cada una de las Unidades Operativas de la SDIS | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Febrero a marzo de 2024 |  | Elaboración del plan de trabajo y divulgación a los Gestores de Integridad | Talento humano
Eje estratégico 2 Integridad | 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad: | Programas de integridad | 7.1.2 | Sensibilizar, estimular y comprometer a los nuevos miembros del equipo Directivo (nuevas vinculaciones 2022) frente al Código de Integridad, con el fin de establecer el compromiso de la Alta Dirección. | Pacto por la Integridad y contra la corrupción firmado por el Equipo Directivo de la Secretaría | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Enero a diciembre de 2024 |  | Documento suscrito con nuevos miembros del equipo directivo SDIS | Talento humano
Eje estratégico 2 Integridad | 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad: | Programas de integridad | 7.1.3 | Elaboración de informe de gestión de integridad | 4 Informes de gestión de Integridad (1 informe de gestion por cada principio socilizado) | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Marzo a diciembre de 2024 |  | 4 Informes de Gestión | Talento humano
Eje estratégico 2 Integridad | 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad: | Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 7.2.1 | Dar a conocer el grupo de gestores de integridad por cada unidad operativa | Matriz de gestores de integridad por unidad operativa publicada en pagina WEB | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Enero a diciembre de 2024 |  | Matriz publicada | Talento humano
Eje estratégico 2 Integridad | 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad: | Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 7.2.2 | Ejecutar el "plan de trabajo para los gestores de integridad" con el fin de sensibilizar, socializar, fomentar y ejemplificar los principios y valores del Código de Integridad a los colaboradores de la SDIS y a los ciudadanos interesados. | Evidencias de los principios socializados según plan de trabajo. | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Marzo a diciembre de 2024 |  | # de principios socializados / # de principios programadas*100 | Talento humano
Eje estratégico 2 Integridad | 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad: | Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 7.2.3 | Realizar una medición del nivel de conocimiento de los Principios y Valores del Código de Integridad | Encuesta virtual aplicada Publicación de Resultados de la encuesta | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Diciembre de 2024 |  | 1 informe publicado (comparativo de la encuesta aplicada en 2022 frente a la encuesta 2023) | Talento Humano Oficina y equipo de computo
Eje estratégico 2 Integridad | 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad: | Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 7.2.4 | Socializacion del Protocolo para la selección de los Gestores de Integridad | 2 acciones se socializacion del Protocolo de selección de Gestores de Integridad | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Febrero a diciembre de 2024 |  | 2 acciones de socializacion del protocolo | Talento humano
Eje estratégico 2 Integridad | 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad: | Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 7.2.5 | Realizar jornadas de sensibilización y actualización a los Gestores de Integridad | 2 Jornada de Sensibilización | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Febrero a diciembre de 2024 |  | 2 Jornada de Sensibilización | Talento humano
Eje estratégico 2 Integridad | 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad: | Participación en las estrategias distritales de integridad | 7.3.1 | Hacer seguimiento al cargue de información en la plataforma de agendas abiertas | 3 reportes de seguimiento al cargue de información en la plataforma de agendas abiertas | Dirección de análisis y diseño estratégico | Enero a diciembre de 2024 |  | # de reportes de seguimiento elaborados | Talento Humano Recursos Tecnológicos
Eje estratégico 2 Integridad | 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad: | Gestión preventiva de conflicto de interés | 7.4.1 | Elaborar y Ejecutar una campaña de sensibilizacion del lineamiento de Conflicto de intereses | 1 Campaña de Sensibilización elaborada y ejecutada de conflicto de Intereses | Subdirección para la gestión del Talento Humano | Febrero a diciembre de 2024 |  | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas en la campaña | Talento Humano Recursos Tecnológicos
Eje estratégico 2 Integridad | 7. Fortalecimiento de una cultura de integridad: | Gestión de prácticas antisoborno y antifraude | 7.5.1 | Solicitar a los futuros contratistas el diligenciamiento del formato pacto de integridad FOR-TH-093, como documento exigido para la contratación del Talento Humano de la SDIS | FOR-TH-093 diligenciado por el 100% contratistas de la SDIS. | Subdirección de Contratación | Febrero a diciembre de 2024 |  | Número de contratiistas con formato FOR-TH-093 / Número de contratistas de Prestación de servicio y apoyo a la gestión. | Talento humano
Elaboró:
Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Componente 2: Rendición de cuentas
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención y servicio a la ciudadanía:
Componente 4: Racionalización de Trámites
Componente 5: Apertura de información y de datos abiertos
Componente 6: Participación e innovación en la gestión pública
Componente 7: Fortalecimiento de una cultura de integridad:
Componente 8: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapas de riesgo
Componente 9: Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos
Consolidó:
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico / DFA
(*): ó metodología vigente que aplique.
VERSIÓN PLAN | FECHA |  | NOVEDAD
(mes -año)
1 | 2023-12-28 |  | Versión 1 Aprobado CIGD Acta 38 de 28 dic 2023