## Slide 1
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024
Secretaria Distrital de Integración Social
Diciembre de 2023
V1 Aprobada Comité Institucional de Gestión y Desempeño

## Slide 2
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024
Contexto Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP
2. Ejes y componentes Programa de Transparencia y ética pública

## Slide 3
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024
Contexto Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP
Que es? Instrumento de tipo preventivo.
Que contiene? acciones o iniciativas para promover la transparencia, la ética, la integridad y la lucha contra la corrupción, desde el marco institucional y legal en el que se inscriben las entidades públicas distritales y bajo una perspectiva de corresponsabilidad en la prevención, detección y sanción de actos asociados a la corrupción 1
Documento técnico Programas de Transparencia y Ética Pública del Distrito Capital
Secretaría General Bogotá, D.C. Diciembre de 2022

## Slide 4
Marco Legal
Ley 1474 de 2011 (modificada por la ley 2195 del 2022): Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
Ley 1712 de 2014 (modificada por la ley 2195 del 2022, reglamentada por el Decreto 103 de 2015): Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones
Ley 2195 de 2022: Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.
Decreto 189 de 2020: Por el cual se expiden lineamientos generales sobre transparencia, integridad y medidas anticorrupción en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones
Circular 04 de 2020 Secretaría de Integración Social
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024

## Slide 5
Roles
Oficina de Planeación: Lidera proceso de construcción del Programa de transparencia PTEP​
Consolida el PTEP y realiza el monitoreo​
Oficina Asesora de Control Interno: Realiza el seguimiento del PTEP
Publica el informe de seguimiento del PTEP
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024

## Slide 6
2. Ejes y Componentes Programa de Transparencia y Ética Pública
Chart: 
| 1er trim. | 2º trim. | 3er trim.
Ejes | 33 | 33 | 33
Acceso a la
información pública
Rendición
de cuentas
Mejora en la atención y
servicio a la ciudadanía
Racionalización de
trámites
Apertura de información y de datos abiertos
Participación e innovación en la gestión pública
Fortalecimiento de una
cultura de integridad
Gestión de Riesgos de
Corrupción
Medidas de debida
diligencia
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024

## Slide 7
PTEP 2024 - 62 Actividades
PAAC 2023 - 54 Actividades
Acceso a la información pública
Rendición de cuentas
Mejora en la atención y servicio a la ciudadanía
Racionalización de trámites
Apertura de información y de datos abiertos
Participación e innovación en la gestión pública
Fortalecimiento de una cultura de Integridad
Gestión de Riesgos de Corrupción
Medidas de debida diligencia
14 Actividades
9 Actividades
10 Actividades
5 Actividades
2 Actividades
3 Actividades
11 Actividades
6 Actividades
2 Actividades
Gestión del riesgo de corrupción​
Racionalización de trámites
Rendición de cuentas ​​
Atención al ciudadano​​
Transparencia y acceso de la información​​
Iniciativas adicionales/plan de gestión de integridad​
5 Actividades
3 Actividades
9 Actividades
10 Actividades
15 Actividades
12 Actividades
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024

## Slide 8
Principales apuestas del Programa de Transparencia y Ética Pública – Vigencia 2024
# de actividad en 2024 | Actividades | Responsable | Fecha Programada 2024
1.1.1. | Divulgar y socializar en la entidad la Ley 1712 de 2014, de transparencia y acceso a la información y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con su mapa de riesgos a traves de diferentes medios de comunicación. | Responsables: Subsecretaría de Gestión Institucional | Febrero a Noviembre 2024
1.1.2 | Mantener actualizada la información remitida por las diferentes áreas y/o procesos en el botón de Ley de Transparencia | Responsable: Todas las dependencias y áreas de la entidad Apoya: OAC responsable de subir infortmacion a la página de acuerdo con solicitudes Seguimiento: Subsecretaría de Gestión institucional | Abril, agosto, diciembre de 2023
1.1.3. | Actualizar en el portal de datos abiertos el inventario de activos de información | Responsable Subdirección de Investigación e Información | Junio y diciembre
1.1.4 | Implementar la Estrategia Institucional para fortalecer la Transparencia en la Secretaría Distrital de Integración Social | Responsables: Subsecretaría de Gestión Institucional | Julio y diciembre 2024
1.2.1 | Formación en apropiación TIC | Subdirección de Investigación e Información, | mayo a diciembre
1.2.2 | Informar al Comité Institucional de Gestión de Desempeño, Secretaría Técnica o el que haga sus veces el estado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 asociada a Transparencia y Acceso a la Información y el acompañamiento realizado al IDIPRON en la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia | Responsables: Subsecretaría de Gestión Institucional | Julio y diciembre 2024
1.3.1 | Dar cumplimiento a todos los lineamientos establecidos en el procedimiento consulta, prestamo y devolución de expedientes que hacen parte del arcervo documental custodiado en el archivo central. | Grupo de Gestión Documental -Subdirección Administrativa y Financiera | Entre enero a diciembre de 2024
1.3.2 | Implementar los mecanismos de control que garanticen el ingreso al archivo central solo de personas autorizadas. | Grupo de Gestión Documental -Subdirección Administrativa y Financiera | Entre marzo y septiembre de 2024
1.4.1 | Elaborar e instalar carteleras informativas sobre el acceso y ubicación de Puntos SIAC en cada Subdirección Local. | Contrato de señalización Responsable: Planta Físicas | Agosto, Octubre y Diciembre 2024
1.4.2 | Elaborar videos institucionales subtitulados y publicarlos en el canal de YouTube de la entidad | Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones | Entre enero a diciembre de 2024
1.4.3 | Comunicación bidireccional con los ciudadanos a través de redes sociales institucionales | Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril, agosto, diciembre de 2024
1.4.4 | Realizar una campaña comunicativa durante el año con insidencia interna y externa, que promueva la transparencia, probidad, cuidado de lo público y cultura de servicio a la ciudadanía. | Responsable de Insumos Técnicos: Subsecretaría de Gestión Institucional Apoya: Oficina Asesora de Comunicaciones | Fase 1: Propuesta: Febrero (Marzo) 2024 Divulgación: Marzo - abril 2024 Fase 2: Apropiación del conocimiento: Mayo - agosto 2024 Fase 3: Evaluación: Entre septiembre - noviembre 2024
1.5.1 | Elaborar reportes de solicitudes de información (Revisar el número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información) | Lidera: Subsecretaría (Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía) Responsable de Insumos: Todas las dependencias | Enero*, abril, julio, octubre de 2024 (*) enero: corte cierre vigencia 2023
1.5.2 | Programar y realizar actividades en el marco del dia nacional delucha contra la corrupción. | Responsables: Subsecretaría de Gestión Institucional y grupo de gestores de trasparencia Apoya Comunicaciones | Agosto de 2024
1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

## Slide 9
Principales apuestas del Programa de Transparencia y Ética Pública – Vigencia 2024
# de actividad en 2024 | Actividades | Responsable | Fecha Programada 2024
2.1.1. | Actualizar la estrategia de rendición de cuentas a las acciones planteadas para 2024 | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | Marzo de 2024
2.1.2 | Publicar los informes de gestión y ejecución presupuestal de la entidad, correspondientes a la gestión de la vigencia 2023. | Dirección de análisis y diseño estratégico | Junio de 2024
2.1.3 | Publicar información (informes, boletines periodísticos, cubrimientos, convocatorias) en los canales digitales de la entidad, sobre la rendición de cuentas correspondiente a la gestión de la vigencia 2023 en los canales digitales de la entidad. | Oficina Asesora de Comunicaciones (publicación) Direccion de análisis y diseño estratégico ( solicitud e Insumos) | "Enero a noviembre de 2024"
2.2.1 | Formular una estrategia institucional de participación ciudadana para la Entidad | Responsable: DADE, Despacho, Dirección Territorial. | Enero a diciembre de 2024
2.3.1 | Definir el equipo líder del proceso de rendición de cuentas de entidad, para la vigencia 2024 | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | Enero a abril de 2024
2.4.1 | Reportar el avance de la estrategia de rendición de cuentas 2024, en el Comité de gestión y desempeño. | Dirección de análisis y diseño estratégico | Marzo a diciembre de 2024
2.5.1 | Actualizar la identificación de los ciudadanos y grupos de interés susceptibles de participar en las acciones de rendición de cuentas de la Entidad en 2024 | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | Enero a junio de 2024
2.6.1 | Elaborar y publicar el plan institucional de participación ciudadana 2024 | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | Enero a junio de 2024
2.6.2 | Hacer seguimiento trimestral a la implementación del Plan Institucional de Participación Ciudadana | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | Enero a diciembre de 2024
2. Rendición de cuentas

## Slide 10
Principales apuestas del Programa de Transparencia y Ética Pública – Vigencia 2024
# de actividad en 2024 | Actividades | Responsable | Fecha Programada 2024
3.1.1 | Elaborar informe trimestral el cual muestra la gestión del servicio Integral de Atención a la ciudadanía -SIAC. En cumplimiento de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. | Lidera: Asesor de Despacho asignado a la Subsecretaría para Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía | Enero*, abril, julio, octubre de 2024 (*) enero: corte cierre vigencia 2023
3.1.2 | Implementar los lineamientos de accesibilidad y usabilidad para el portal web de la Secretaría | Responsable Subdirección de Investigación e Información, Oficina Asesora de comunicaciones, todas las dependencias | Julio de 2024
3.1.3 | Socializar 6 piezas comunicativas asociadas al proceso de atención a la ciudadania. | Lidera. Asesor de Despacho asignado a la Subsecretaría para SIAC. Apoya. Oficina Asesora de Comunicaciones. | Diciembre de 2024
3.2.1 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con la cualificación de servidores públicos que atienden al ciudadano | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano - Área de Capacitación | Enero a abril de 2024
3.2.2 | Desarrollar las temáticas incluidas en el Plan Institucional de Capacitación- PIC relacionadas con la ley de transparencia y acceso a la información y atención al ciudadano | Responsable Cualificación: Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | junio a diciembre de 2024
3.2.3 | Elaborar y ejecutar una estrategia de cualificación para los servidores publicos que atienden a la ciudadania | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano - Área de Capacitación | Febrero a diciembre de 2024
3.3.1 | Realizar divulgación de los canal de atención del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía-SIAC: Presencial, Virtual, Teléfonico | Servicio Integral de Atención a la ciudadanía-SIAC. Subsecretaria | abril de 2024 agosto de 2024 diciembre de 2024
3.3.2 | Realizar 12 actividades de sensibilización y fortalecimiento asociados al proceso de atención a ciudadanía. | Asesor de Despacho asignado a la Subsecretaría para SIAC | Enero a Diciembre de 2024
3.3.3 | Socializar el procedimiento trámite de requerimientos ciudadanos en la Secretaría Distrital de Integración Social. | Asesor de Despacho asignado a la Subsecretaría para SIAC Apoya. | marzo , junio, septiembre diciembre de 2024
3.4.1 | Elaborar Informe Trimestral que describa las denuncias por presuntos hechos de corrupción con enfoque de género | Lidera: Asesor de Despacho asignado a la Subsecretaría para Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía | Enero*, abril, julio, octubre de 2024 (*) enero: corte cierre vigencia 2023
3. Mecanismos para mejorar la atención y servicio a la ciudadanía

## Slide 11
Principales apuestas del Programa de Transparencia y Ética Pública – Vigencia 2024
# de actividad en 2024 | Actividades | Responsable | Fecha Programada 2024
4.1.1 | Definir una estrategia de racionalización de los trámites y otros procedimientos administrativos de la Secretaría | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | Enero a octubre de 2024
4.1.2 | Revisar y actualizar la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, a la luz del portafolio de servicios vigente | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | Enero a diciembre de 2024
4.1.3 | Socializar la estrategia de racionalización de los trámites y otros procedimientos administrativos de la Secretaría | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | Enero a diciembre de 2024
4.2.1 | Desarrollo de una consulta ciudadana para evaluar la experiencia de los usuarios sobre los servicios digitales de la Secretaría de Integración Social. | Subdireccion de Investigacion e información | Junio de 2024
4.2.2 | Elaborar un documento de análisis sobre la potencialidad de digitalización y automatización de los trámites y otros procedimientos administrativos de la Entidad | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | Enero a diciembre de 2024
4. Racionalización de Trámites

## Slide 12
Principales apuestas del Programa de Transparencia y Ética Pública – Vigencia 2024
# de actividad en 2024 | Actividades | Responsable | Fecha Programada 2024
5.1.1. | Formular el mapa de ruta de la entidad para su preparación e integracion a la infraestructura de datos del Distrito | Subdirección de investigación e información apoyo tecnico Direccion de análisis apoyo técnico Subsecretaria Lider formulación | Noviembre de 2024
5.2.1. | Definición y priorización de conjuntos de datos generados por la entidad estandarizados para intercambio de información | Subdirección de investigación e información | Diciembre de 2024
5. Apertura de información y de datos abiertos

## Slide 13
Principales apuestas del Programa de Transparencia y Ética Pública – Vigencia 2024
# de actividad en 2024 | Actividades | Responsable | Fecha Programada 2024
6.1.1. | Realizar 1 acción de consulta a la ciudadanía sobre una decisión de la Secretaría | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | Enero a diciembre de 2024
6.2.1. | Promover la innovación en las dependencias de la SDIS mediante campaña, correos y reuniones | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | Abril, julio, octubre y diciembre
6.3.1. | Levantamiento del mapa del ecosistema de innovación de la SDIS | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | Junio de 2024
6. Participación e innovación en la gestión pública

## Slide 14
Principales apuestas del Programa de Transparencia y Ética Pública – Vigencia 2024
# de actividad en 2024 | Actividades | Responsable | Fecha Programada 2024
7.1.1 | Elaborar el plan de trabajo de implementación del plan de gestión de integridad | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Febrero a marzo de 2024
7.1.2 | Sensibilizar, estimular y comprometer a los nuevos miembros del equipo Directivo (nuevas vinculaciones 2022) frente al Código de Integridad, con el fin de establecer el compromiso de la Alta Dirección. | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Enero a diciembre de 2024
7.1.3 | Elaboración de informe de gestión de integridad | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Marzo a diciembre de 2024
7.2.1 | Dar a conocer el grupo de gestores de integridad por cada unidad operativa | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Enero a diciembre de 2024
7.2.2 | Ejecutar el "plan de trabajo para los gestores de integridad" con el fin de sensibilizar, socializar, fomentar y ejemplificar los principios y valores del Código de Integridad a los colaboradores de la SDIS y a los ciudadanos interesados. | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Marzo a diciembre de 2024
7.2.3 | Realizar una medición del nivel de conocimiento de los Principios y Valores del Código de Integridad | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Diciembre de 2024
7.2.4 | Socializacion del Protocolo para la selección de los Gestores de Integridad | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Febrero a diciembre de 2024
7.2.5 | Realizar jornadas de sensibilización y actualización a los Gestores de Integridad | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Febrero a diciembre de 2024
7.3.1 | Hacer seguimiento al cargue de información en la plataforma de agendas abiertas | Dirección de análisis y diseño estratégico | Enero a diciembre de 2024
7.4.1 | Elaborar y Ejecutar una campaña de sensibilizacion del lineamiento de Conflicto de intereses | Subdirección para la gestión del Talento Humano | Febrero a diciembre de 2024
7.5.1 | Solicitar a los futuros contratistas el diligenciamiento del formato pacto de integridad FOR-TH-093, como documento exigido para la contratación del Talento Humano de la SDIS | Subdirección de Contratación | Febrero a diciembre de 2024
7. Fortalecimiento de una cultura de integridad

## Slide 15
Principales apuestas del Programa de Transparencia y Ética Pública – Vigencia 2024
# de actividad en 2024 | Actividades | Responsable | Fecha Programada 2024
8.1.1 | Realizar evaluación del lineamiento (política) de administración de riesgos. | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | Noviembre de 2024
8.2.1 | Realizar 1 sesión de trabajo para la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción de la siguiente vigencia. | Lidera: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización Ejecuta: Líderes y gestores de procesos. | Noviembre de 2024
8.3.1 | Publicar las matrices de riesgos actualizadas en el módulo web del SG (mapa de procesos) y el Link de Transparencia y Acceso a la Información Publica. | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | Enero y febrero de 2024
8.4.1 | Realizar monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción y sus respectivas acciones de mitigación. (ver detalle Mapa de riesgos 2024) | Subsecretarios(as), Jefes de Oficina, Directores(as) y Subdirectores(as) en su calidad de líderes de los procesos institucionales (con el apoyo de los Gestores de proceso) Consolida: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | Abril, agosto y diciembre de 2024
8.5.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mitigación definidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción. | Oficina de Control Interno | Enero (cierre vigencia 2023), mayo y septiembre (vigencia 2024).
8.6.1 | Realizar el inventario de obligaciones, acciones, gestiones, responsabilidades y compromisos de competencia de la entidad, relacionados con la lucha anticorrupción, solicitar evidencia de cumplimiento y el correspondiente ajuste de normas internas, en caso de que haya lugar a ello. | Oficina Jurídica | 30/07/2024
8. Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de riesgos

## Slide 16
¿Cuando se identifican riesgos de corrupción?
8. Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de riesgos 2024
Se identifican riesgos de corrupción cuando se detectan posibles eventos que cumplan con los siguientes criterios:
  Acción u omisión
  Uso del poder
  Beneficio particular
  Desvío de la gestión de lo público

## Slide 17
¿Cuáles fueron las temáticas generales en los riesgos de corrupción identificados?
8. Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de riesgos 2024
Posibilidad de…
Nota: Se debe tener en cuenta que un riesgo es una “posibilidad” o “evento potencial” que no describe la realidad institucional, pero se puede presentar en cualquier momento, por tanto, se debe gestionar para prevenir su materialización.
Distorsionar, desviar, manipular, sustraer u ocultar información institucional de…
Recibir o solicitar dádivas
Alterar información de beneficiarios
Asignar servicios a beneficiaros que no cumplan criterios
Vincular servidores sin cumplimiento de requisitos
Direccionar contrataciones
Alterar resultados de ejercicios de verificación
Informes
Planeación o resultados
Denuncias ciudadanas
Procesos internos

## Slide 18
30
riesgos
18
procesos
46
actividades de
control
8. Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de riesgos 2024
Planeación Estratégica
1
Comunicación Estratégica
1
Tecnologías de la información
1
Gestión del conocimiento
1
Prestación de Servicios Sociales
1
Gestión de transferencias
2
Inspección y vigilancia
2
Atención a la ciudadanía
1
Gestión de talento humano
8
Gestión de soporte y mantenimiento tecnológico
1
Gestión contractual
3
Gestión Financiera
1
Gestión de infraestructura física
1
Gestión Ambiental
1
Gestión Documental
2
Gestión Logística
1
Gestión jurídica*
0
Sistema de Gestión
1
Auditoria y control
1
* El Proceso Gestión Jurídica informa que “no está expuesto a hechos de corrupción, por su rol funcional en orientar y conceptuar en materia jurídica a la Entidad en la prevención del daño antijurídico de la misma, sin estar inmersa en actividades que puedan generar un riesgo o delitos con la administración”.

## Slide 19
Principales apuestas del Programa de Transparencia y Ética Pública – Vigencia 2024
9. Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos
# de actividad en 2024 | Actividades | Responsable | Fecha Programada 2024
9.1.1 | Gestionar un ejercicio de orientación y asesoría por parte de la Secretaria General, para la implementación de la debida diligencia en la SDIS. | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | Mayo-Junio de 2024
9.2.1 | Verificar que cada vez que se reciben las propuestas en las cartas de presentación de oferta, se reciba la certificación qué el representante legal y la persona jurídica que representa no estén registrados en las listas OFAC o Clinton. | Subdirección de Contratación | Abril a diciembre de 2024

## Slide 20
Principales apuestas del Programa de Transparencia y Ética Pública – Vigencia 2024
Gracias