## Seguimiento PAD 2026
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL (PAD) 2026
CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO | [10 empty] | EJECUCIÓN POR META |  | EJECUCIÓN POR PRESUPUESTO |  |  | REPORTE CUALITATIVO
ID PAD | Entidad distrital | Sigla | Sector | Componente de la política pública | Medida de la política pública | Derecho | Tipo de oferta | Código FUT | Nombre Código FUT | PRODUCTO | META 2026 | AVANCE META *Reporte acumulado | PRESUPUESTO INICIAL 2026 | PRESUPUESTO DEFINITIVO 2026 | PRESUPUESTO EJECUTADO *Reporte acumulado
1626 | Secretaría Distrital de Integración Social | SDIS | Integración Social | Asistencia | Seguridad alimentaria | Alimentación | Población Vulnerable | V.2.8 | ALIMENTACIÓN | Atender anualmente 7.000 personas víctimas del conflicto armado que se encuentren en inseguridad alimentaria a través de apoyos económicos o en especie, para el acceso a los alimentos según los criterios de focalización, priorización e ingreso vigentes. | 7000 | 7961 | 15730632846 | 15730632846 | 4777543458 | Beneficiarios atendidos de manera acumulada: 7.961 víctimas únicas atendidas Primer trimestre: 7961 victimas únicas víctimas Segundo trimestre: Tercer Trimestre: Cuarto Trimestre: Principales avances del producto: Entre enero y marzo de 2026, un total de 7.961 personas únicas víctimas del conflicto armado recibieron atención a través de apoyos económicos o en especie para el acceso a alimentos. A través del servicio de comedores comunitarios, se brindó atención diaria a 4.298 personas víctimas en 136 comedores comunitarios de la ciudad; 431 personas se beneficiaron de los bonos étnicos canjeables por alimentos y 3.241 de canastas alimentarias (Indígenas, Afro y rurales), aclarando que en estos casos los beneficios se asignan a hogares y las cifras corresponden al total de personas que los integran. Cuellos de botella: Ninguno
1627 | Secretaría Distrital de Integración Social | SDIS | Integración Social | Asistencia | Educación | Derecho a la Educación | Población Vulnerable | V.2.3.3 | ALFABETIZACIÓN (EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS) | Atender anualmente 3.200 personas víctimas del conflicto armado, incluidas en el Registro Único de Víctimas – RUV, a través de actividades para el fomento de la inclusión social e inclusión productiva. | 3200 | 734 | 352517427 | 352517427 | 81299332 | Beneficiarios atendidos de manera acumulada: 734 victimas únicas atendidas Primer trimestre: 734 víctimas únicas atendidas Segundo trimestre: Tercer Trimestre: Cuarto Trimestre: Principales avances del producto: Desde la Subdirección para la Gestión Integral Local, se cuenta con los servicios Centros de Desarrollo Comunitario - CDC y Tiempo Propio para Personas Cuidadoras, los cuales brindan a la ciudadanía actividades y procesos orientados al fortalecimiento de capacidades para el mejoramiento de ingresos económicos, el aprovechamiento del tiempo liberado, el fortalecimiento de la integración y el tejido social, y el reconocimiento y la redistribución de las labores de cuidado. Los servicios facilitan, orientan y garantizan su oferta desde un enfoque de derechos, de género, poblacional, diferencial y territorial. En el marco del producto desde ambos servicios con corte a 28 de febrero 2026, se atendieron 734 personas únicas víctimas del conflicto armado que participaron en actividades y procesos de formación y desarrollo de capacidades y en actividades que reconocen y redistribuyen labores de cuidado. El componente de lavanderías comunitarias y el eje de mejoramiento de ingresos económicos concentran el mayor numero de atenciones de la población victima. Las actividades que despertaron mayor interés en esta población fueron: participación ciudadana, lavanderías comunitarias, natación, manufactura en textil y cuero, gastronomía, belleza, formación en talento humano y sistemas. Cuellos de botella: Ninguno
1628 | Secretaría Distrital de Integración Social | SDIS | Integración Social | Asistencia | Subsistencia mínima | Derecho a la subsistencia mínima | Población Vulnerable | V.2.1 | SUBSISTENCIA MÍNIMA | Atender el 100% de personas víctimas del conflicto armado en emergencia social, económica, natural, antrópica y sanitaria identificadas en el marco del Proyecto 7947 "Fortalecimiento de la gestión territorial para la promoción de la gobernanza, inclusión y movilidad social en los territorios urbanos y rurales de Bogotá D.C." en lo que compete a los servicios de la Subdirección para la Identificación, Caracterización e Integración, según demanda. | 100% | 100% | 348381276 | 348381276 | 86755656 | Beneficiarios atendidos de manera acumulada: 526 víctimas únicas atendidas Primer trimestre: 526 víctimas únicas atendidas Segundo trimestre: Tercer Trimestre: Cuarto Trimestre: Principales avances del producto: Durante el primer trimestre de la vigencia 2026 (1 de enero a 31 de marzo) se han atendido a personas únicas víctimas del conflicto armado, a través de los servicios de la Subdirección de Identificación, Caracterización e Integración (SUBICI) de la siguiente manera: Emergencia Social: 496 personas únicas víctimas del conflicto armado en el servicio de “Atención y asistencia a hogares o personas en emergencia social” vigente en la versión 19 del Portafolio de Servicios, Modalidades, Estrategias y Transferencias Monetarias de la SDIS, el cual, tiene como objetivo, brindar atención y asistencia oportuna e inmediata a la población identificada en emergencia social, por una situación derivada de su condición individual o familiar, o producto de un desastre o un fenómeno adverso que afecten al individuo, al hogar, a un colectivo particular o a un grupo en situación de vulnerabilidad. Para este periodo, en el caso de las personas víctima del conflicto armado, se realizó atención a demanda del servicio en las siguientes modalidades: • 392 personas víctimas del conflicto armado por modalidad/beneficio bono canjeable por alimentos. • 34 personas víctimas del conflicto armado por modalidad/beneficio alojamiento transitorio. • 3 personas víctimas del conflicto armado por modalidad/beneficio auxilio funerario. • 24 personas víctimas del conflicto armado por modalidad/beneficio pasajes terrestres. • 70 personas víctimas del conflicto armado por modalidad/beneficio con suministros de ayuda humanitaria. Gestión del Riesgo: Para el caso del servicio Gestión de Riesgo se atendió en el periodo a 31 personas víctimas del conflicto armado en las siguientes modalidades: 23 personas víctimas del conflicto armado por modalidad/beneficio EDRAN SOCIAL Evaluación de daños, Riesgo asociado y Análisis de necesidades en el ámbito social. 8 personas víctimas del conflicto armado por modalidad/beneficio entrega masiva de ayuda humanitaria de una sola clase. Cuellos de botella: Ninguno
1629 | Secretaría Distrital de Integración Social | SDIS | Integración Social | Atención | Información y Orientación | Información y orientación | Población Vulnerable | V.2.9.1 | INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN | Atender el 100% de víctimas del conflicto armado que requieran atención para el restablecimiento de derechos en el marco de la violencia en el contexto familiar, a través de las Comisarias de Familia del Distrito. | 100% | 100% | 540232940 | 540232940 | 189579862 | Beneficiarios atendidos de manera acumulada: 2.537 víctimas únicas atendidas Primer trimestre: 2.537 víctimas únicas atendidas Segundo trimestre: Tercer Trimestre: Cuarto Trimestre: Principales avances del producto: Para el primer trimestre de 2026 se han atendido 2.537 personas víctimas que acudieron a las Comisarías de Familia de Bogotá en asuntos de su competencia. Es importante precisar que este servicio se encuentran en línea de justicia, siendo un servicio universal y sin requerir el cumplimiento de criterios de ingreso, permanencia o egreso al mismo, las atenciones se realizan de acuerdo con la demanda de la población. Cuellos de botella: Ninguna
1630 | Secretaría Distrital de Integración Social | SDIS | Integración Social | Asistencia | Subsistencia mínima | Derecho a la subsistencia mínima | Población Vulnerable | V.2.1 | SUBSISTENCIA MÍNIMA | Atender el 100% de niños y niñas víctimas de conflicto armado que se encuentren bajo medida de protección en los Centros Proteger. | 100% | 100% | 492962728 | 492962728 | 300131058 | Beneficiarios atendidos de manera acumulada: 137 víctimas únicas atendidas Primer trimestre: 137 víctimas únicas atendidas Segundo trimestre: Tercer Trimestre: Cuarto Trimestre: Principales avances del producto: El servicio de Centros Proteger ha atendido integralmente a demanda a los niños y niñas víctimas del conflicto armado remitidos por autoridad competente (Comisario o Defensor de Familia) en proceso administrativo de restablecimiento de derechos (PARD) con medida de ubicación institucional. La atención integral de los niños y niñas con medida de ubicación institucional en los Centros Proteger se desarrolla en el marco del modelo de atención integral con enfoque diferencial con planes de acción de cada caso desde los equipos interdisciplinarios, en las áreas de pedagogía, psicopedagogía, terapia ocupacional, fonoaudiología, nutrición, medicina, enfermería, psicología y Trabajo social, que permita garantizar el derecho de los niños y niñas a permanecer con su familia y de esta manera evitar la pérdida del cuidado parental y constituirse en espacios de protección, en el marco del interés superior y la prevalencia de los derechos de niños y niñas Cuellos de botella: Ninguna
1631 | Secretaría Distrital de Integración Social | SDIS | Integración Social | Atención | Información y Orientación | Información y orientación | Población Vulnerable | V.2.9.1 | INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN | Orientar y/o sensibilizar al 100% de las víctimas del conflicto armado participantes de las acciones del Plan Distrital de prevención de violencias dirigido a las personas que estén en riesgo, sean o hayan sido víctimas de violencia en el contexto familiar y violencia sexual. | 100% | 100% | 232710187 | 232710187 | 7715166 | Beneficiarios atendidos de manera acumulada: 69 víctimas únicas atendidas Primer trimestre: 69 víctimas únicas atendidas Segundo trimestre: Tercer Trimestre: Cuarto Trimestre: Principales avances del producto: desde la estrategia de prevención de violencias Entornos Protectores, Territorios Seguros, Inclusivos y Diversos, que se implementa por medio de siete módulos relacionados con las temáticas de Familias democráticas, Derechos Humanos, Habilidades para la vida con énfasis en prevención de consumo SPA como un factor asociado a violencia intrafamiliar, contenidos de género, Masculinidades corresponsables no violentas, comprensión de las violencias, rutas y competencias institucionales para atención y protección de las víctimas, se orientaron y sensibilizaron 69 personas víctimas del conflicto armado, quienes de manera voluntaria y por acercamiento territorial acceden a los servicios. Cuellos de botella: Ninguna
1632 | Secretaría Distrital de Integración Social | SDIS | Integración Social | Asistencia | Subsistencia mínima | Derecho a la subsistencia mínima | Población Vulnerable | V.2.1 | SUBSISTENCIA MÍNIMA | Vincular al 100% de personas de los sectores LGBTI víctimas del conflicto armado, sus familias y redes de apoyo, mayores de 14 años, en los servicios sociales de la Subdirección para Asuntos LGBTI. | 100% | 100% | 80560117 | 80560117 | 24344239 | Beneficiarios atendidos de manera acumulada: 208 personas únicas víctimas atendidas Primer trimestre: 208 personas víctimas únicas atendidas Segundo trimestre: Tercer Trimestre: Cuarto Trimestre: Principales avances del producto: Durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de la vigencia 2026, se vincularon 208 personas únicas víctimas del conflicto armado de los sectores LGBTI en los servicios sociales de las subdirección para Asuntos LGBTI desagregados de la siguiente manera: 1. Casas LGBTI: 202 personas víctimas 1.1 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PSICOSOCIALES: 26 víctimas Acompañamiento y orientación por parte de psicólogos y trabajadores sociales para la población LGBTI, con el fin de mitigar los impactos psicosociales derivados de discriminación, exclusión y/o violencia. 1.2 REDES DIVERSAS DE APRENDIZAJE: 168 víctimas Actividades grupales diseñadas para facilitar el acceso de la población LGBTI a servicios institucionales y promover el ejercicio efectivo de sus derechos en distintos ámbitos sociales. 1.3 REAFÍRMATE: EL CHUCHÚ DE LA CÉDULA BMT: 7 víctimas Brindar orientación jurídica y pago de los trámites para cambiar el nombre, sexo y/o cupo numérico en el documento de identificación de personas trans y no binarias. 1.4 LINEA DIVERSA BMT: 15 víctimas Acompañamiento telefónico con información y orientación sobre servicios, atención en crisis, rutas de atención, mitos y creencias frente a la diversidad 2. Servicio Unidad contra la Discriminación: 16 personas víctimas Orientación socio-jurídica a personas víctimas de los sectores sociales LGBTI: Asesoría legal inicial y seguimiento a personas LGBTI que han sufrido discriminación o vulneración de sus derechos, brindada por la Unidad contra la Discriminación para garantizar acceso a la justicia. Cuellos de botella: Ninguno
1633 | Secretaría Distrital de Integración Social | SDIS | Integración Social | Ejes Transversales | Participación | Derecho a la Verdad y a la Paz | Toda la población | V.3.3.3 | DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN COLECTIVA DE LA VERDAD Y LA MEMORIA | Realizar 1 evento anual con participación de las víctimas del conflicto armado pertenecientes a los sectores LGBTI, en temas relacionados con paz y reconciliación, con el propósito de visibilizar y sensibilizar sobre las afectaciones diferenciales a esta población en el marco del conflicto. | 1 | 0 | 1758999 | 1758999 | 485262 | Beneficiarios atendidos de manera acumulada: Primer trimestre: Segundo trimestre: Tercer Trimestre: Cuarto Trimestre: Principales avances del producto: Con el fin de dar cumplimiento al producto PAD Víctimas, se iniciaron las fases de planeación del evento anual sobre paz y reconciliación para los sectores LGBTI, para el primer trimestre se adelantó la organización del evento anual de paz y reconciliación a través de las siguientes acciones: Definición estratégica: En articulación con líderes y coordinaciones, se estableció que el encuentro tendrá lugar en la Casa LGBTI Edward Hernández (Kennedy) durante el segundo trimestre, contando con el respaldo de la red de casas para la convocatoria. Asistencia técnica: Se realizó una jornada de planeación para definir la hoja de ruta operativa y la agenda programática, asegurando la alineación del evento con los objetivos de la política pública Se proyecta realizar el evento el día 17 de abril, en este espacio se realizara un conversatorio denominado: “Dignidad en la Memoria: Voces diversas que resisten el cual contara con la participación de la Dirección de paz y Reconciliación de la Consejería y Unidad de victimas Cuellos de botella:
1634 | Secretaría Distrital de Integración Social | SDIS | Integración Social | Asistencia | Subsistencia mínima | Derecho a la subsistencia mínima | Población Vulnerable | V.2.1 | SUBSISTENCIA MÍNIMA | Atender al 100% de personas con discapacidad víctimas del conflicto armado en los servicios sociales de la Subdirección para la Discapacidad, que cumplan criterios de ingreso según la normatividad vigente. | 100% | 100% | 1807052250 | 1807052250 | 1464458736 | Beneficiarios atendidos de manera acumulada: 210 víctimas únicas atendidas Primer trimestre: 210 víctimas únicas atendidas Segundo trimestre: Tercer Trimestre: Cuarto Trimestre: Principales avances del producto: Las personas con discapacidad víctimas del conflicto armado se encuentran vinculadas en los servicios sociales Centro Crecer, Centro Integrarte Atención Externa- CIAE, Centro Integrarte Atención Interna - CIAI, Centro Distrital de Referenciación y Apoyo Integral para la Inclusión Social - CADIS+ (modalidad personas con discapacidad) y Servicio valoración de apoyos para personas con discapacidad , vinculo a es decir, en respuesta directa a las solicitudes recibidas para acceso a los servicios sociales, a continuación se presenta la información desagregada por servicios: * Centros Crecer (96 personas víctimas): Fortalecimiento del proyecto de vida y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes (de 6 a 17 años y 11 meses) con discapacidad cognitiva. Potenciación de capacidades y habilidades para la vida de niñas, niños y adolescentes, mediante un acompañamiento pedagógico y social que promueve su autonomía y participación * Centros Integrarte Atención Interna - CIAI (42 personas víctimas): Protección integral y cuidado 24/7 para adultos con discapacidad que requieren apoyos extensos y carecen de redes de apoyo familiar. Garantizando un entorno seguro y digno para quienes presentan mayores niveles de vulnerabilidad. * Centros Integrarte Atención Externa - CIAE (40 personas víctimas): Fomentando la inclusión social sin separar a la persona de su entorno familia; con el propósito de incentivar la promoción de la autonomía y desarrollo de habilidades para la vida diaria en adultos con discapacidad, en jornadas diurnas. * CADIS+ - Centro Distrital de Referenciación y Apoyo Integral (23 personas víctimas): siendo el puente hacia la autonomía económica y el fortalecimiento de capacidades. Aporte al mejoramiento de su calidad de vida y bienestar integral, a través de acciones intersectoriales que posibilitaron su inclusión en escenarios culturales, recreativos y deportivos, impulsando su desarrollo autónomo, el fortalecimiento de sus capacidades motoras, comunicativas, sociales y productivas, al tiempo que se promovió su participación en entornos orientados a la igualdad de oportunidades y al reconocimiento pleno de sus derechos. Cuellos de botella: Ninguno
1635 | Secretaría Distrital de Integración Social | SDIS | Integración Social | Asistencia | Subsistencia mínima | Derecho a la subsistencia mínima | Población Vulnerable | V.2.1 | SUBSISTENCIA MÍNIMA | Atender al 100% de personas víctimas del conflicto armado cuidadoras de personas con discapacidad en los servicios de la Subdirección para la Discapacidad, bajo un enfoque diferencial de género y étnico, para contribuir al reconocimiento socioeconómico y redistribución de roles, que cumplan los criterios de ingreso conforme a la normatividad vigente | 100% | 100% | 119423850 | 127913856 | 127913856 | Beneficiarios atendidos de manera acumulada: 23 víctimas únicas atendidas Primer trimestre: 23 víctimas únicas atendidas Segundo trimestre: Tercer Trimestre: Cuarto Trimestre: Principales avances del producto: Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2026, a través del Centro Distrital de Referenciación y Apoyo Integral para la Inclusión Social - CADIS+ (modalidad de personas cuidadoras), brindó atención a 23 personas cuidadoras de personas con discapacidad víctimas del conflicto armado en cumplimiento de una meta a demanda, es decir, en respuesta directa a las solicitudes recibidas para acceso a los servicios sociales. Esta atención consistió en una estrategia integral de formación orientada al fortalecimiento de competencias y habilidades para el emprendimiento y la empleabilidad, así como al reconocimiento y la dignificación del rol de las personas cuidadoras, complementada con procesos de orientación, referenciación y enrutamiento a la oferta institucional disponible El avance de esta vigencia es la descentralización de la oferta, logrando que la inclusión laboral y el emprendimiento no dependan de una sede física central, sino que se articulen directamente en las localidades y en los hogares, especialmente para la población víctima. Cuellos de botella:
1636 | Secretaría Distrital de Integración Social | SDIS | Integración Social | Asistencia | Subsistencia mínima | Derecho a la subsistencia mínima | Población Vulnerable | V.2.1 | SUBSISTENCIA MÍNIMA | Atender anualmente 500 niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado en riesgo de trabajo infantil, violencias y posible vulneración de sus derechos de manera flexible con enfoque diferencial y de género. | 500 | 453 | 1222000000 | 1222000000 | 1107132000 | Beneficiarios atendidos de manera acumulada: 453 victimas únicas atendidas Primer trimestre: 453 victimas únicas atendidas Segundo trimestre: Tercer Trimestre: Cuarto Trimestre: Principales avances del producto: El servicio Centro Amar y su modalidad complementaria desarrolló un total de 2.349 espacios pedagógicos, orientados al fortalecimiento de habilidades cognitivas, socioemocionales, artísticas y de desarrollo personal de las niñas, niños y adolescentes. Estos espacios se consolidan como escenarios protectores que promueven el aprendizaje significativo, la participación activa, el reconocimiento de intereses y el desarrollo de capacidades, en coherencia con el enfoque de atención integral del servicio. A través de metodologías participativas, centros de interés y experiencias significativas, se favorece la construcción de entornos protectores que aportan a la prevención de riesgos y a la garantía de derechos. En el marco de la implementación del servicio Ciudad Niñez gestionó el acceso a derechos fundamentales como educación, salud, identidad y cultura de niñas, niños y adolescentes identificados, favoreciendo así un proceso de atención integral. Asimismo, se realizaron acciones de sensibilización con las familias sobre los riesgos y amenazas a los que pueden estar expuestas las niñas, niños y adolescentes, lo que contribuyó a evitar su revictimización. Se realizaron 39 talleres dirigidos a familias y cuidadores, enfocados en el fortalecimiento de habilidades parentales, la corresponsabilidad en el cuidado y la promoción de entornos seguros. Estos espacios han permitido generar procesos de reflexión frente a prácticas de crianza, manejo de emociones, prevención de violencias y acompañamiento en las trayectorias de vida de las niñas, niños y adolescentes, promoviendo vínculos familiares más protectores y conscientes. A través de estos espacios, se facilitó el acceso efectivo de las niñas, niños y adolescentes a servicios esenciales, tales como valoraciones médicas, atención en salud mental, procesos de escolarización y permanencia educativa, así como la participación en actividades culturales, deportivas y artísticas que fortalecen sus habilidades y capacidades Cuellos de botella:
1637 | Secretaría Distrital de Integración Social | SDIS | Integración Social | Prevención, Protección y Garantías de No Repetición | Prevención Temprana | Vida, Integridad, Libertad y Seguridad | Exclusivo víctimas | V.1.3 | PREVENCIÓN TEMPRANA | Atender anualmente 1500 niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado a través de los servicios de la subdirección para la infancia, brindando acompañamiento psicosocial desde el arte, la pedagogía y la lúdica, que promueva la resignificación de vivencias y afectaciones en el marco del conflicto armado. | 1500 | 872 | 1677000000 | 1879467058 | 1879467058 | Beneficiarios atendidos de manera acumulada: 872 NNA victimas únicas atendidas Primer trimestre: 872 Victimas únicas atendidas Segundo trimestre: Tercer Trimestre: Cuarto Trimestre: Principales avances del producto: Se implementaron procesos de acompañamiento pedagógico y psicosocial a través de las Casas de Memoria y Lúdica, conformación de grupos de encuentro y atenciones en domicilio, mediante experiencias basadas en el arte, el juego, la literatura y la exploración del medio por medio del servicio Atrapasueños. Estas acciones promueven la expresión emocional, la resignificación de experiencias asociadas al conflicto armado, el fortalecimiento de la identidad y el desarrollo de habilidades, favoreciendo la consolidación de entornos protectores y la garantía de derechos. Se evidenció un fortalecimiento progresivo de las redes institucionales y comunitarias mediante la participación activa del servicio en instancias de articulación local y la consolidación de alianzas estratégicas. Esto ha permitido ampliar la capacidad de respuesta frente a las dinámicas del conflicto armado que se evidencian en el contexto urbano, mejorando la identificación de población objetivo y a su vez garantizar procesos de atención más pertinentes y oportunos. Se avanzó en el fortalecimiento de capacidades familiares y comunitarias, promoviendo el reconocimiento del rol protector, la apropiación de rutas de atención y la generación de prácticas de cuidado que favorecen la prevención de vulneraciones y la permanencia de niñas, niños y adolescentes en procesos de atención. Desde el servicio el Arte de Cuidar-te se facilitó la participación de niñas y niños afectados por el conflicto armado, quienes disfrutaron de experiencias pedagógicas en las unidades operativas del Servicio construidas a partir del arte, el juego, la literatura y la exploración del medio, generando entornos seguros, protectores y cálidos que valoraron sus historias de vida y promovieron el ejercicio pleno de sus derechos. Desde el servicio el Arte de Cuidar-te se facilitó la participación de niñas y niños afectados por el conflicto armado, quienes disfrutaron de experiencias pedagógicas en las unidades operativas del Servicio construidas a partir del arte, el juego, la literatura y la exploración del medio, generando entornos seguros, protectores y cálidos que valoraron sus historias de vida y promovieron el ejercicio pleno de sus derechos. Centro Abrazar se evidencian avances en el acompañamiento psicosocial, jurídico, pedagógico y nutricional con enfoque intercultural y diferencial, fortaleciendo acciones orientadas a la garantía de derechos, la protección y el bienestar de niñas, niños y adolescentes. De igual manera, se avanzó en la referenciación a servicios y la articulación interinstitucional para favorecer respuestas integrales y el acceso oportuno a la oferta institucional. Cuellos de botella: Ninguno
1638 | Secretaría Distrital de Integración Social | SDIS | Integración Social | Asistencia | Educación | Derecho a la Educación | Población Vulnerable | V.2.3.2 | COBERTURA | Atender anualmente 2100 niñas y niños víctimas de conflicto armado en los servicios de atención a la primera infancia. | 2100 | 1520 | 11075000000 | 11075000000 | 6323922298 | Beneficiarios atendidos de manera acumulada: 1520 víctimas únicas atendidas Primer trimestre: 1.520 víctimas únicas atendidas Segundo trimestre: Tercer Trimestre: Cuarto Trimestre: Principales avances del producto: Durante el primer trimestre del 2026 las niñas y los niños víctimas del conflicto armado que están siendo atendidos en los jardines infantiles y sus distintas modalidades recibieron una atención en educación inicial enmarcada en el enfoque de derechos, diferencial y de atención integral, que reconoce sus trayectorias de vida y condiciones de vulnerabilidad. Esta atención se priorizó su acceso y permanencia en el servicio, garantizando entornos protectores, seguros e inclusivos, así como experiencias pedagógicas intencionadas basadas en el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio. De manera complementaria, se brindó acompañamiento psicosocial y fortalecimiento a las familias, cuidadoras y cuidadores, articulando acciones intersectoriales orientadas a la restitución de derechos, la prevención de nuevas vulneraciones y la promoción del desarrollo integral, en coherencia con las disposiciones de atención integral a víctimas del conflicto armado . La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) garantiza una atención integral a niñas y niños víctimas del conflicto armado, mujeres gestantes y madres lactantes, mediante un modelo técnico-operativo que articula acciones de promoción, prevención y atención. Esta gestión se rige bajo los lineamientos técnicos del 'Manual para la Protección Integral del Ejercicio de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en los Servicios Sociales de Atención a la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia', el cual constituye la hoja de ruta para la identificación, mitigación y abordaje de factores de riesgo relacionales, sociales y comunitarios en los escenarios donde transcurre la vida de los participantes. Estas acciones no solo promueven el desarrollo integral desde la gestación, sino que actúan como un mecanismo de detección temprana ante posibles situaciones de inobservancia, amenaza o vulneración de derechos. De este modo, se garantiza la activación oportuna de rutas de protección y se consolidan entornos familiares seguros y protectores, asegurando la reparación y la restitución de derechos en coherencia con las disposiciones legales vigentes para la atención integral a víctimas del conflicto armado. Cuellos de botella: Ninguno
1639 | Secretaría Distrital de Integración Social | SDIS | Integración Social | Ejes Transversales | Participación | Transversal | Social y Económica | V.6.1 | GARANTÍAS PARA LA PARTICIPACIÓN | Realizar anualmente 25 encuentros a nivel local y distrital con niñas, niños y adolescentes víctimas de conflicto armado, que fortalezcan su participación e incidencia en escenarios de toma de decisiones en el marco del acuerdo de paz, la memoria, la convivencia y la reconciliación con enfoque diferencial y de género. | 25 | 7 | 34904400 | 34904400 | 9773232 | Primer trimestre: 7 encuentros con la participación de 158 personas únicas. Segundo trimestre: Tercer Trimestre: Cuarto Trimestre: Principales avances del producto: Durante el primer trimestre del 2026 se dio inicio a las escuelas de memoria y paz como escenarios de diálogo, reflexión y construcción colectiva para la paz, estos encuentros promovieron el reconocimiento de las voces de niñas, niños y adolescentes en procesos territoriales, identificación de capacidades para la exigibilidad de derechos y el ejercicio de la ciudadanía. Se realizaron 7 encuentros implementados en las localidades de Los Mártires, Usme, Usaquén, Santa Fe, Bosa, Kennedy y La Candelaria, con la participación de 158 personas únicas. Vinculación de niñas, niños y adolescentes a espacios de participación desde la propuesta de las escuelas de memoria y paz, desarrollo de ejercicios de memoria histórica en torno al conflicto armado y la no repetición, generación de espacios de reflexión sobre memoria, derechos y construcción de paz. Cuellos de botella: Ninguno
1640 | Secretaría Distrital de Integración Social | SDIS | Integración Social | Atención | Información y Orientación | Información y orientación | Población Vulnerable | V.2.9.1 | INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN | Vincular al 100% de jóvenes víctimas del conflicto armado a los servicios sociales y estrategias de la Subdirección para la Juventud, con cobertura y atención territorial | 100% | 100% | 424476644 | 424476644 | 93950830 | Beneficiarios atendidos de manera acumulada: 664 víctimas únicas atendidas Primer trimestre: 664 víctimas únicas atendidas Segundo trimestre: Tercer Trimestre: Cuarto Trimestre: Principales avances del producto: Durante el primer trimestre de 2026 se atendieron 664 jóvenes víctimas del conflicto armado vinculados a los servicios sociales y estrategias de la Subdirección para la Juventud a través del servicio Casas de Juventud. Desde un enfoque territorial y de derechos, estos espacios impulsan procesos colectivos para el fortalecimiento de capacidades y herramientas para el proyecto de vida, a través de 4 ejes de intervención: (i) bienestar; (ii) incidencia, participación y liderazgo juvenil; (iii) cultura, creatividad y recreación; (iv) inclusión productiva. Estas líneas buscan fortalecer la identidad, la autonomía y el liderazgo juvenil. Cuellos de botella: No aplica
1641 | Secretaría Distrital de Integración Social | SDIS | Integración Social | Asistencia | Subsistencia mínima | Derecho a la subsistencia mínima | Población Vulnerable | V.2.1 | SUBSISTENCIA MÍNIMA | Vincular al 100% de jóvenes víctimas del conflicto armado en la estrategia de oportunidades juveniles, a través de transferencias monetarias condicionadas que cumplan el proceso requerido para su focalización. | 100% | 100% | 240000000 | 240000000 | 7123500 | Beneficiarios atendidos de manera acumulada: 16 víctimas únicas atendidas Primer trimestre: 16 víctimas únicas atendidas Segundo trimestre: Tercer Trimestre: Cuarto Trimestre: Principales avances del producto: Durante el primer trimestre de 20265 se atendieron 16 Jóvenes víctimas del conflicto armado vinculados a la estrategia de oportunidades juveniles. En aras de cerrar las brechas de desigualdad y promover la inclusión socioeconómica, la estrategia vincula a jóvenes víctimas del conflicto armado mediante transferencias monetarias condicionadas a ciclos de formación educativa. Esta iniciativa promueve procesos sostenidos de inclusión social y económica, facilitando oportunidades de educación y formación para el trabajo, junto con estrategias de acompañamiento psicosocial. Cuellos de botella:
1642 | Secretaría Distrital de Integración Social | SDIS | Integración Social | Asistencia | Subsistencia mínima | Derecho a la subsistencia mínima | Población Vulnerable | V.2.1 | SUBSISTENCIA MÍNIMA | Atender al 100% de jóvenes víctimas del conflicto armado entre los 14 y 28 años con sanciones no privativas de la libertad o en apoyo al restablecimiento de derechos en la administración de justicia, en los Centros Forjar. | 100% | 100% | 324028584 | 324028584 | 153913577 | Beneficiarios atendidos de manera acumulada: 38 víctimas únicas atendidas Primer trimestre: 38 víctimas únicas atendidas Segundo trimestre: Tercer Trimestre: Cuarto Trimestre: Principales avances del producto: Durante el primer trimestre de 2026 se atendieron 38 jóvenes víctimas del conflicto armado entre los 14 y 28 años con sanciones no privativas de la libertad o en apoyo al restablecimiento de derechos en la administración de justicia atendidos por los Centros Forjar. Este servicio ofrece un acompañamiento pedagógico y restaurativo orientados al fortalecimiento de vínculos sociales para la construcción de proyecto de vida, la reparación simbólica y la inclusión, mediante el reconocimiento de su rol como sujetos activos en la transformación de sus entornos. Cuellos de botella:
1643 | Secretaría Distrital de Integración Social | SDIS | Integración Social | Asistencia | Subsistencia mínima | Derecho a la subsistencia mínima | Población Vulnerable | V.2.1 | SUBSISTENCIA MÍNIMA | Atender al 100% de ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle y en riesgo de estarlo víctimas del conflicto armado mayores de 18 años, que acceden a los servicios asociados al fenómeno de habitabilidad en calle ofertados por la Subdirección para la Adultez. | 100% | 100% | 3499640161 | 3499640161 | 2193107834 | Beneficiarios atendidos de manera acumulada: 470 víctimas únicas atendidas Primer trimestre: 470 víctimas únicas atendidas Segundo trimestre: Tercer Trimestre: Cuarto Trimestre: Principales avances del producto: Durante el primer trimestre de la vigencia 2026, se registró la atención de 470 personas víctimas únicas en situación de habitabilidad en calle o en riesgo de estarlo, en el marco de los servicios sociales ofertados por el Proyecto 7948, se orientó la intervención bajo un enfoque diferencial y de garantía de derechos. En este contexto, reconociendo el conflicto armado como un factor estructural asociado a la habitabilidad en calle, la atención se centró en la implementación de acciones integrales y articuladas orientadas a la mitigación de riesgos y la reducción de daños, así como al restablecimiento de derechos y la mejora progresiva de las condiciones de vida de la población atendida. Cuellos de botella: Ninguno
1644 | Secretaría Distrital de Integración Social | SDIS | Integración Social | Ejes Transversales | Fortalecimiento Institucional | Transversal | Fortalecimiento institucional | V.8.1 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Realizar 10 jornadas anuales de fortalecimiento de capacidades con los/as funcionarios/as de la Subdirección para la Adultez, en enfoque diferencial de víctimas del conflicto armado y rutas de atención institucional dirigidas a la población. | 10 | 3 | 10891199 | 10891199 | 3267359 | Primer trimestre: 3 jornadas de fortalecimiento de capacidades Segundo trimestre: Tercer Trimestre: Cuarto Trimestre: Principales avances del producto: En el primer trimestre de 2026 se llevaron a cabo tres (3) jornadas de cualificación en el marco del Proyecto 7948, con la participación de 58 servidores públicos de la Subdirección para la Adultez. Las sesiones se realizaron el 5 de marzo de 2026 en el CDC María Goretti, el 20 de marzo en el Hogar de Paso Los Mártires y el 30 de marzo en el Hogar de Paso Bakatá – Estrategia CIPREIA. Para un total de 59 personas cualificadas Estas jornadas tuvieron como propósito fortalecer las capacidades técnicas e institucionales del equipo operativo, mediante la incorporación de herramientas metodológicas y enfoques diferenciales que promueven una atención integral, digna y centrada en los derechos humanos de las personas en situación de habitabilidad en calle y de aquellas en riesgo, víctimas del conflicto armado. Cuellos de botella: Ninguno
1645 | Secretaría Distrital de Integración Social | SDIS | Integración Social | Asistencia | Subsistencia mínima | Derecho a la subsistencia mínima | Población Vulnerable | V.2.1 | SUBSISTENCIA MÍNIMA | Atender anualmente 200 personas mayores víctimas del conflicto armado, registradas en el RUV, en transferencias monetarias, aportando en el favorecimiento de su autonomía e independencia. | 200 | 907 | 168000000 | 168000000 | 54370000 | Beneficiarios atendidos de manera acumulada: 907 víctimas únicas atendidas Primer trimestre: 907 víctimas únicas atendidas Segundo trimestre: Tercer Trimestre: Cuarto Trimestre: Principales avances del producto: Durante el primer trimestre del año 2026, se atendieron a (907) personas mayores víctimas del conflicto armado en Colombia, en función de contribuir al fortalecimiento o reconstrucción de los proyectos de vida de estas personas mayores para garantizar condiciones mínimas de subsistencia y dignidad humana, en relación con reducir la pobreza y vulnerabilidad social de estas personas, mediante transferencias monetarias que aportar en el favorecimiento de su autonomía, independencia y dignidad humana. Debido a que el DPS incrementó la cobertura a finales de diciembre de 2025 y comienzos de 2026, la cobertura en la SDIS aumentó para el servicio social de apoyos económicos para persona mayor, por lo cual se atendió un número mayor de personas por encima de lo estimado, con transferías monetarias tipo D. Por otro lado, la SDIS brindó apoyo técnico al DPS en la focalización y dispersión de los apoyos económicos diferenciados del Programa Colombia Mayor a 2.669 personas mayores víctimas del conflicto armado. Cuellos de botella: Ninguno
1646 | Secretaría Distrital de Integración Social | SDIS | Integración Social | Asistencia | Subsistencia mínima | Derecho a la subsistencia mínima | Población Vulnerable | V.2.1 | SUBSISTENCIA MÍNIMA | Atender anualmente 1.400 personas mayores víctimas del conflicto armado en el servicio social de Centros Día, vinculándolos a procesos ocupacionales, desarrollo humano y atención integral. | 1400 | 796 | 2347773850 | 2347773850 | 349488793 | Beneficiarios atendidos de manera acumulada: 796 víctimas únicas atendidas Primer trimestre: 796 víctimas únicas atendidas Segundo trimestre: Tercer Trimestre: Cuarto Trimestre: Principales avances del producto: En el marco del servicio social Centro Día se brindó atención integral e interdisciplinaria a las personas mayores victimas de conflicto armado, quienes han participado en las diferentes unidades operativas en los procesos ocupacionales y de desarrollo humano, en los que tienen una participación activa, ejerciendo sus de derechos y fortaleciendo sus capacidades humanas para enfrentar sus realidades. Participaron (796) personas mayores víctimas del conflicto en las diferentes modalidades y estrategias del servicio social: Casas de la sabiduría (666), centro día al barrio (85), redes del cuidado comunitario (22), centro día a tu casa (25) paquetes alimentarios. (22) Con las personas mayores víctimas del conflicto se trabajaron temáticas: los derechos de las personas víctimas del conflicto armado, reconocimiento de las afectaciones del conflicto armado, ejercicios de memoria histórica y la organización y planeación de articulación del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. Con las diferentes acciones se contribuye al proyecto de vida de las personas mayores víctimas del conflicto armado y se fortalecen sus redes de apoyo y su dignificación, a partir de compartir con otras personas sus trayectorias y experiencias de vida con las que se enriquecen mutuamente, mediante espacios pedagógicos, culturales y lúdico recreativos. Cuellos de botella: Ninguno
1647 | Secretaría Distrital de Integración Social | SDIS | Integración Social | Asistencia | Subsistencia mínima | Derecho a la subsistencia mínima | Población Vulnerable | V.2.1 | SUBSISTENCIA MÍNIMA | Atender el 100% de personas mayores víctimas del conflicto armado, participantes del Servicio Cuidado Transitorio (día - noche). | 100% | 100% | 1411261760 | 1411264760 | 390208577 | Beneficiarios atendidos de manera acumulada: 91 víctimas únicas atendidas Primer trimestre: 91 víctimas únicas atendidas Segundo trimestre: Tercer Trimestre: Cuarto Trimestre: Principales avances del producto: El Servicio Social Cuidado Transitorio Día – Noche fueron atendidas en el primer trimestre de 2026 91 personas mayores víctimas del conflicto armado con actividades que fomentaron el autocuidado y mantenimiento de capacidades para los proyectos de vida de estas personas mayores de (60) años, en adelante que se encuentran en riesgo o situación de habitabilidad en calle, mediante acciones ocupacionales y de desarrollo humano transitorias en jornada diurna o nocturna, que permitieron promover el restablecimiento de derechos, la transformación de imaginarios y prácticas adversas a la vejez, para la dignidad humana y el envejecimiento activo. Cuellos de botella: Ninguno
1648 | Secretaría Distrital de Integración Social | SDIS | Integración Social | Asistencia | Subsistencia mínima | Derecho a la subsistencia mínima | Población Vulnerable | V.2.1 | SUBSISTENCIA MÍNIMA | Atender el 100% de personas mayores víctimas del conflicto armado, participantes del Servicio Comunidad de Cuidado para Personas Mayores. | 100% | 100% | 2076019113 | 2076019113 | 687970395 | Beneficiarios atendidos de manera acumulada: 65 víctimas únicas atendidas Primer trimestre: 65 víctimas únicas atendidas Segundo trimestre: Tercer Trimestre: Cuarto Trimestre: Principales avances del producto: El Servicio Social Comunidad de Cuidado, en las modalidades de cuidado dependencia moderada y cuidado dependencia severa, atendió durante el primer trimestre de 2026, 65 personas mayores victimas de conflicto armado de las cuales 25 tienen dependencia Severa y 40 dependencia moderada. Cabe subrayar que para estas personas se realizaron actividades que favorecieron y fomentar el bienestar, el mantenimiento y desarrollo de capacidades que les permitan avanzar con sus proyectos de vida. Cuellos de botella: Ninguno
1649 | Secretaría Distrital de Integración Social | SDIS | Integración Social | Asistencia | Subsistencia mínima | Derecho a la subsistencia mínima | Población Vulnerable | V.2.1 | SUBSISTENCIA MÍNIMA | Atender anualmente el 100% de hogares con personas víctimas del conflicto armado de acuerdo con lo reportado por el Registro Único de Víctimas (RUV), las cuales serán identificadas en cada ciclo de pagos de los componentes de Pobreza Extrema, Persona Mayor, Persona con Discapacidad, Primera Infancia y Educación de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) una vez surtan las validaciones correspondientes a cada proceso de dispersión mensual de pagos de IMG. | 100% | 100% | 74915522000 | 74915522000 | 11120013500 | Beneficiarios atendidos de manera acumulada: 37.287 hogares con personas víctimas del conflicto armado: 83.813 personas víctimas únicas atendidas. Primer trimestre: Durante el periodo enero–marzo de 202, fueron atendidos 37.287 hogares con personas víctimas del conflicto armado, identificados a partir de los cruces mensuales con el Registro Único de Víctimas (RUV) y las validaciones operativas de la Estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). Estos hogares agrupan 83.813 personas víctimas únicas atendidas, quienes accedieron a transferencias monetarias conforme a los criterios de focalización y elegibilidad vigentes. Segundo trimestre: Tercer Trimestre: Cuarto Trimestre: Principales avances del producto: La atención a los hogares con personas víctimas se efectuó a través de los componentes de Pobreza Extrema, Persona Mayor, Persona con Discapacidad, Primera Infancia y Educación, con una ejecución acumulada de $11.120.013.500 durante el trimestre. El componente de Pobreza Extrema concentró el mayor volumen de recursos transferidos, seguido por Persona Mayor y Educación Condicionada. En términos operativos, la identificación y atención de los hogares se soportó en la Base Maestra del Ingreso Mínimo Garantizado, consolidada por la Secretaría Distrital de Planeación, la cual integra información del Sisbén, el Registro Social de Hogares, listados censales distritales y otros registros administrativos. Los resultados del trimestre garantizan la atención oportuna de los hogares con personas víctimas del conflicto armado a través de transferencias monetarias del IMG. La información reportada constituye un insumo para el seguimiento continuo de la meta y para el ajuste de los procesos de focalización y dispersión en los ciclos mensuales restantes de la vigencia 2026. Cuellos de botella: La Base Maestra no contiene marcaciones directas sobre hechos victimizantes, la condición de víctima se valida mediante interoperabilidad con los registros oficiales y procesos de cruce definidos para cada ciclo de pago.
[13 empty] | 119132750331 | 119343710395 | 31433935578

## Información por localidad
Sexo | [6 empty] | Sexo
ID PAD | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total | ID PAD | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total
1626 | Usaquén | 56 | 94 |  |  | 150 | 1627 | Usaquén | 13 | 31 |  |  | 44
1626 | Chapinero | 33 | 19 |  |  | 52 | 1627 | Chapinero | 3 | 2 |  |  | 5
1626 | Santa Fe | 134 | 103 |  |  | 237 | 1627 | Santa Fe | 32 | 37 | 1 |  | 70
1626 | San Cristóbal | 301 | 512 |  |  | 813 | 1627 | San Cristóbal | 18 | 36 |  |  | 54
1626 | Usme | 585 | 894 | 1 |  | 1480 | 1627 | Usme | 33 | 102 |  |  | 135
1626 | Tunjuelito | 104 | 165 |  |  | 269 | 1627 | Tunjuelito | 1 | 10 |  |  | 11
1626 | Bosa | 346 | 534 |  |  | 880 | 1627 | Bosa | 24 | 73 |  |  | 97
1626 | Kennedy | 323 | 475 |  |  | 798 | 1627 | Kennedy | 39 | 97 | 1 |  | 137
1626 | Fontibón | 38 | 66 |  |  | 104 | 1627 | Fontibón | 3 | 2 |  |  | 5
1626 | Engativá | 80 | 88 |  |  | 168 | 1627 | Engativá | 4 | 9 |  |  | 13
1626 | Suba | 158 | 239 |  |  | 397 | 1627 | Suba | 3 | 22 |  |  | 25
1626 | Barrios Unidos | 8 | 7 |  |  | 15 | 1627 | Barrios Unidos | 2 | 8 |  |  | 10
1626 | Teusaquillo | 3 | 1 |  |  | 4 | 1627 | Teusaquillo |  |  |  |  | 0
1626 | Los Mártires | 47 | 18 |  |  | 65 | 1627 | Los Mártires | 18 | 17 |  |  | 35
1626 | Antonio Nariño | 25 | 40 |  |  | 65 | 1627 | Antonio Nariño | 1 | 2 |  |  | 3
1626 | Puente Aranda | 48 | 60 |  |  | 108 | 1627 | Puente Aranda | 3 | 19 |  |  | 22
1626 | Candelaria | 22 | 16 |  |  | 38 | 1627 | Candelaria |  |  |  |  | 0
1626 | Rafael Uribe | 222 | 337 |  |  | 559 | 1627 | Rafael Uribe | 4 | 21 |  |  | 25
1626 | Ciudad Bolívar | 664 | 930 |  |  | 1594 | 1627 | Ciudad Bolívar | 5 | 38 |  |  | 43
1626 | Sumapaz | 75 | 90 |  |  | 165 | 1627 | Sumapaz |  |  |  |  | 0
1626 | Sin información |  |  |  |  | 0 | 1627 | Sin información |  |  |  |  | 0
1626 | No aplica |  |  |  |  | 0 | 1627 | No aplica |  |  |  |  | 0
1626 | Total | 3272 | 4688 | 1 | 0 | 7961 | 1627 | Total | 206 | 526 | 2 | 0 | 734
Sexo | [6 empty] | Sexo
ID PAD | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total | ID PAD | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total
1628 | Usaquén | 3 | 6 |  |  | 9 | 1629 | Usaquén | 34 | 41 |  |  | 75
1628 | Chapinero |  | 2 |  |  | 2 | 1629 | Chapinero | 12 | 21 |  |  | 33
1628 | Santa Fe | 9 | 5 |  |  | 14 | 1629 | Santa Fe | 9 | 20 |  |  | 29
1628 | San Cristóbal | 5 | 23 |  |  | 28 | 1629 | San Cristóbal | 39 | 72 |  |  | 111
1628 | Usme | 14 | 50 |  |  | 64 | 1629 | Usme | 88 | 121 |  |  | 209
1628 | Tunjuelito | 1 | 8 |  |  | 9 | 1629 | Tunjuelito | 22 | 35 |  |  | 57
1628 | Bosa | 14 | 34 |  |  | 48 | 1629 | Bosa | 129 | 201 |  |  | 330
1628 | Kennedy | 8 | 27 |  |  | 35 | 1629 | Kennedy | 117 | 201 |  |  | 318
1628 | Fontibón | 14 | 12 |  |  | 26 | 1629 | Fontibón | 36 | 47 | 1 |  | 84
1628 | Engativá | 2 | 10 |  |  | 12 | 1629 | Engativá | 65 | 142 |  |  | 207
1628 | Suba | 2 | 20 |  |  | 22 | 1629 | Suba | 104 | 192 | 1 |  | 297
1628 | Barrios Unidos | 3 | 6 |  |  | 9 | 1629 | Barrios Unidos | 9 | 16 |  |  | 25
1628 | Teusaquillo |  |  |  |  | 0 | 1629 | Teusaquillo | 8 | 7 |  |  | 15
1628 | Los Mártires | 17 | 18 |  |  | 35 | 1629 | Los Mártires | 97 | 120 | 1 |  | 218
1628 | Antonio Nariño | 1 | 3 |  |  | 4 | 1629 | Antonio Nariño | 12 | 17 |  |  | 29
1628 | Puente Aranda | 1 | 11 |  |  | 12 | 1629 | Puente Aranda | 30 | 37 |  |  | 67
1628 | Candelaria | 27 | 74 |  |  | 101 | 1629 | Candelaria | 8 | 5 |  |  | 13
1628 | Rafael Uribe | 4 | 11 |  |  | 15 | 1629 | Rafael Uribe | 45 | 45 |  |  | 90
1628 | Ciudad Bolívar | 22 | 59 |  |  | 81 | 1629 | Ciudad Bolívar | 121 | 200 | 1 |  | 322
1628 | Sumapaz |  |  |  |  | 0 | 1629 | Sumapaz | 4 | 4 |  |  | 8
1628 | Sin información |  |  |  |  | 0 | 1629 | Sin información |  |  |  |  | 0
1628 | No aplica |  |  |  |  | 0 | 1629 | No aplica |  |  |  |  | 0
1628 | Total | 147 | 379 | 0 | 0 | 526 | 1629 | Total | 989 | 1544 | 4 | 0 | 2537
Sexo | [6 empty] | Sexo
ID PAD | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total | ID PAD | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total
1630 | Usaquén |  |  |  |  | 0 | 1631 | Usaquén | 2 | 2 |  |  | 4
1630 | Chapinero |  |  |  |  | 0 | 1631 | Chapinero | 1 | 2 |  |  | 3
1630 | Santa Fe |  |  |  |  | 0 | 1631 | Santa Fe |  | 3 |  |  | 3
1630 | San Cristóbal | 5 | 28 |  |  | 33 | 1631 | San Cristóbal | 1 | 2 |  |  | 3
1630 | Usme |  |  |  |  | 0 | 1631 | Usme |  |  |  |  | 0
1630 | Tunjuelito |  |  |  |  | 0 | 1631 | Tunjuelito | 2 | 2 |  |  | 4
1630 | Bosa |  |  |  |  | 0 | 1631 | Bosa | 4 | 18 |  |  | 22
1630 | Kennedy |  |  |  |  | 0 | 1631 | Kennedy |  | 5 |  |  | 5
1630 | Fontibón |  |  |  |  | 0 | 1631 | Fontibón | 1 | 2 |  |  | 3
1630 | Engativá | 1 | 4 |  |  | 5 | 1631 | Engativá | 1 | 6 |  |  | 7
1630 | Suba |  |  |  |  | 0 | 1631 | Suba |  | 10 |  |  | 10
1630 | Barrios Unidos | 2 | 54 |  |  | 56 | 1631 | Barrios Unidos | 2 | 3 |  |  | 5
1630 | Teusaquillo |  |  |  |  | 0 | 1631 | Teusaquillo |  |  |  |  | 0
1630 | Los Mártires | 6 | 27 |  |  | 33 | 1631 | Los Mártires |  |  |  |  | 0
1630 | Antonio Nariño | 1 |  |  |  | 1 | 1631 | Antonio Nariño |  |  |  |  | 0
1630 | Puente Aranda | 3 | 6 |  |  | 9 | 1631 | Puente Aranda |  |  |  |  | 0
1630 | Candelaria |  |  |  |  | 0 | 1631 | Candelaria |  |  |  |  | 0
1630 | Rafael Uribe |  |  |  |  | 0 | 1631 | Rafael Uribe |  |  |  |  | 0
1630 | Ciudad Bolívar |  |  |  |  | 0 | 1631 | Ciudad Bolívar |  |  |  |  | 0
1630 | Sumapaz |  |  |  |  | 0 | 1631 | Sumapaz |  |  |  |  | 0
1630 | Sin información |  |  |  |  | 0 | 1631 | Sin información |  |  |  |  | 0
1630 | No aplica |  |  |  |  | 0 | 1631 | No aplica |  |  |  |  | 0
1630 | Total | 18 | 119 | 0 | 0 | 137 | 1631 | Total | 14 | 55 | 0 | 0 | 69
Sexo | [6 empty] | Sexo
ID PAD | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total | ID PAD | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total
1632 | Usaquén | 3 | 4 |  |  | 7 | 1633 | Usaquén |  |  |  |  | 0
1632 | Chapinero | 6 | 2 |  |  | 8 | 1633 | Chapinero |  |  |  |  | 0
1632 | Santa Fe | 6 |  |  |  | 6 | 1633 | Santa Fe |  |  |  |  | 0
1632 | San Cristóbal | 6 | 6 |  |  | 12 | 1633 | San Cristóbal |  |  |  |  | 0
1632 | Usme | 2 | 9 |  |  | 11 | 1633 | Usme |  |  |  |  | 0
1632 | Tunjuelito |  | 1 |  |  | 1 | 1633 | Tunjuelito |  |  |  |  | 0
1632 | Bosa | 5 | 5 |  |  | 10 | 1633 | Bosa |  |  |  |  | 0
1632 | Kennedy | 8 | 9 | 1 |  | 18 | 1633 | Kennedy |  |  |  |  | 0
1632 | Fontibón | 1 | 1 |  |  | 2 | 1633 | Fontibón |  |  |  |  | 0
1632 | Engativá | 3 | 5 |  |  | 8 | 1633 | Engativá |  |  |  |  | 0
1632 | Suba | 7 | 10 |  |  | 17 | 1633 | Suba |  |  |  |  | 0
1632 | Barrios Unidos | 2 | 2 |  |  | 4 | 1633 | Barrios Unidos |  |  |  |  | 0
1632 | Teusaquillo | 15 | 10 |  |  | 25 | 1633 | Teusaquillo |  |  |  |  | 0
1632 | Los Mártires | 34 | 11 |  |  | 45 | 1633 | Los Mártires |  |  |  |  | 0
1632 | Antonio Nariño | 2 |  |  |  | 2 | 1633 | Antonio Nariño |  |  |  |  | 0
1632 | Puente Aranda | 5 |  |  |  | 5 | 1633 | Puente Aranda |  |  |  |  | 0
1632 | Candelaria | 3 | 1 |  |  | 4 | 1633 | Candelaria |  |  |  |  | 0
1632 | Rafael Uribe | 10 | 6 |  |  | 16 | 1633 | Rafael Uribe |  |  |  |  | 0
1632 | Ciudad Bolívar | 1 | 5 |  |  | 6 | 1633 | Ciudad Bolívar |  |  |  |  | 0
1632 | Sumapaz |  | 1 |  |  | 1 | 1633 | Sumapaz |  |  |  |  | 0
1632 | Sin información |  |  |  |  | 0 | 1633 | Sin información |  |  |  |  | 0
1632 | No aplica |  |  |  |  | 0 | 1633 | No aplica |  |  |  |  | 0
1632 | Total | 119 | 88 | 1 | 0 | 208 | 1633 | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sexo | [6 empty] | Sexo
ID PAD | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total | ID PAD | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total
1634 | Usaquén |  | 1 |  |  | 1 | 1635 | Usaquén |  |  |  |  | 0
1634 | Chapinero | 1 |  |  |  | 1 | 1635 | Chapinero |  | 1 |  |  | 1
1634 | Santa Fe | 5 | 3 |  |  | 8 | 1635 | Santa Fe |  |  |  |  | 0
1634 | San Cristóbal | 15 | 8 |  |  | 23 | 1635 | San Cristóbal |  |  |  |  | 0
1634 | Usme | 9 | 6 |  |  | 15 | 1635 | Usme |  | 1 |  |  | 1
1634 | Tunjuelito | 1 | 1 |  |  | 2 | 1635 | Tunjuelito |  | 1 |  |  | 1
1634 | Bosa | 7 | 8 |  |  | 15 | 1635 | Bosa |  |  |  |  | 0
1634 | Kennedy | 9 | 7 |  |  | 16 | 1635 | Kennedy |  |  |  |  | 0
1634 | Fontibón | 8 | 4 |  |  | 12 | 1635 | Fontibón |  |  |  |  | 0
1634 | Engativá | 11 | 3 |  |  | 14 | 1635 | Engativá |  |  |  |  | 0
1634 | Suba | 15 | 10 |  |  | 25 | 1635 | Suba | 2 | 2 |  |  | 4
1634 | Barrios Unidos |  |  |  |  | 0 | 1635 | Barrios Unidos |  |  |  |  | 0
1634 | Teusaquillo | 3 | 2 |  |  | 5 | 1635 | Teusaquillo |  |  |  |  | 0
1634 | Los Mártires | 8 | 6 |  |  | 14 | 1635 | Los Mártires | 1 | 13 |  |  | 14
1634 | Antonio Nariño |  |  |  |  | 0 | 1635 | Antonio Nariño |  |  |  |  | 0
1634 | Puente Aranda | 1 | 4 |  |  | 5 | 1635 | Puente Aranda |  | 1 |  |  | 1
1634 | Candelaria |  | 1 |  |  | 1 | 1635 | Candelaria |  |  |  |  | 0
1634 | Rafael Uribe | 10 | 3 |  |  | 13 | 1635 | Rafael Uribe |  |  |  |  | 0
1634 | Ciudad Bolívar | 12 | 10 |  |  | 22 | 1635 | Ciudad Bolívar |  |  |  |  | 0
1634 | Sumapaz |  |  |  |  | 0 | 1635 | Sumapaz |  | 1 |  |  | 1
1634 | Sin información | 14 | 4 |  |  | 18 | 1635 | Sin información |  |  |  |  | 0
1634 | No aplica |  |  |  |  | 0 | 1635 | No aplica |  |  |  |  | 0
1634 | Total | 129 | 81 | 0 | 0 | 210 | 1635 | Total | 3 | 20 | 0 | 0 | 23
Sexo | [6 empty] | Sexo
ID PAD | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total | ID PAD | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total
1636 | Usaquén | 5 | 1 |  |  | 6 | 1637 | Usaquén |  |  |  |  | 0
1636 | Chapinero | 12 | 13 |  |  | 25 | 1637 | Chapinero | 9 | 12 |  |  | 21
1636 | Santa Fe |  |  |  |  | 0 | 1637 | Santa Fe | 20 | 22 |  |  | 42
1636 | San Cristóbal | 3 | 3 |  |  | 6 | 1637 | San Cristóbal | 6 | 10 |  |  | 16
1636 | Usme | 10 | 9 |  |  | 19 | 1637 | Usme | 54 | 45 |  |  | 99
1636 | Tunjuelito |  | 1 |  |  | 1 | 1637 | Tunjuelito | 8 | 5 |  |  | 13
1636 | Bosa | 28 | 24 |  |  | 52 | 1637 | Bosa | 44 | 32 |  |  | 76
1636 | Kennedy | 36 | 23 |  |  | 59 | 1637 | Kennedy | 43 | 45 |  |  | 88
1636 | Fontibón | 15 | 4 |  |  | 19 | 1637 | Fontibón | 1 | 3 |  |  | 4
1636 | Engativá | 4 | 18 |  |  | 22 | 1637 | Engativá | 93 | 97 |  |  | 190
1636 | Suba | 8 | 14 |  |  | 22 | 1637 | Suba | 87 | 62 |  |  | 149
1636 | Barrios Unidos |  |  |  |  | 0 | 1637 | Barrios Unidos | 3 | 1 |  |  | 4
1636 | Teusaquillo |  |  |  |  | 0 | 1637 | Teusaquillo |  | 1 |  |  | 1
1636 | Los Mártires | 59 | 49 |  |  | 108 | 1637 | Los Mártires | 5 | 9 |  |  | 14
1636 | Antonio Nariño |  |  |  |  | 0 | 1637 | Antonio Nariño |  |  |  |  | 0
1636 | Puente Aranda |  |  |  |  | 0 | 1637 | Puente Aranda | 1 | 1 |  |  | 2
1636 | Candelaria | 24 | 14 |  |  | 38 | 1637 | Candelaria |  |  |  |  | 0
1636 | Rafael Uribe | 1 | 4 |  |  | 5 | 1637 | Rafael Uribe | 28 | 22 |  |  | 50
1636 | Ciudad Bolívar | 42 | 29 |  |  | 71 | 1637 | Ciudad Bolívar | 54 | 49 |  |  | 103
1636 | Sumapaz |  |  |  |  | 0 | 1637 | Sumapaz |  |  |  |  | 0
1636 | Sin información |  |  |  |  | 0 | 1637 | Sin información |  |  |  |  | 0
1636 | No aplica |  |  |  |  | 0 | 1637 | No aplica |  |  |  |  | 0
1636 | Total | 247 | 206 | 0 | 0 | 453 | 1637 | Total | 456 | 416 | 0 | 0 | 872
Sexo | [6 empty] | Sexo
ID PAD | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total | ID PAD | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total
1638 | Usaquén | 18 | 19 |  |  | 37 | 1639 | Usaquén | 12 | 11 | 0 | 0 | 23
1638 | Chapinero | 7 | 5 |  |  | 12 | 1639 | Chapinero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1638 | Santa Fe | 14 | 19 |  |  | 33 | 1639 | Santa Fe | 12 | 11 | 0 | 0 | 23
1638 | San Cristóbal | 50 | 51 |  |  | 101 | 1639 | San Cristóbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1638 | Usme | 64 | 106 |  |  | 170 | 1639 | Usme | 12 | 11 | 0 | 0 | 23
1638 | Tunjuelito | 28 | 27 |  |  | 55 | 1639 | Tunjuelito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1638 | Bosa | 111 | 180 |  |  | 291 | 1639 | Bosa | 17 | 9 | 0 | 0 | 26
1638 | Kennedy | 70 | 117 |  |  | 187 | 1639 | Kennedy | 9 | 6 | 0 | 0 | 15
1638 | Fontibón | 15 | 19 |  |  | 34 | 1639 | Fontibón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1638 | Engativá | 31 | 30 |  |  | 61 | 1639 | Engativá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1638 | Suba | 46 | 66 |  |  | 112 | 1639 | Suba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1638 | Barrios Unidos | 8 | 8 |  |  | 16 | 1639 | Barrios Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1638 | Teusaquillo |  | 1 |  |  | 1 | 1639 | Teusaquillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1638 | Los Mártires | 10 | 10 |  |  | 20 | 1639 | Los Mártires | 7 | 16 | 0 | 0 | 23
1638 | Antonio Nariño |  | 7 |  |  | 7 | 1639 | Antonio Nariño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1638 | Puente Aranda | 12 | 19 |  |  | 31 | 1639 | Puente Aranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1638 | Candelaria |  |  |  |  | 0 | 1639 | Candelaria | 14 | 11 | 0 | 0 | 25
1638 | Rafael Uribe | 45 | 37 |  |  | 82 | 1639 | Rafael Uribe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1638 | Ciudad Bolívar | 123 | 145 |  |  | 268 | 1639 | Ciudad Bolívar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1638 | Sumapaz | 1 | 1 |  |  | 2 | 1639 | Sumapaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1638 | Sin información |  |  |  |  | 0 | 1639 | Sin información | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1638 | No aplica |  |  |  |  | 0 | 1639 | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1638 | Total | 653 | 867 | 0 | 0 | 1520 | 1639 | Total | 83 | 75 | 0 | 0 | 158
Sexo | [6 empty] | Sexo
ID PAD | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total | ID PAD | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total
1640 | Usaquén | 5 | 9 |  |  | 14 | 1641 | Usaquén |  | 1 |  |  | 1
1640 | Chapinero | 8 | 10 |  |  | 18 | 1641 | Chapinero |  |  |  |  | 0
1640 | Santa Fe |  |  |  |  | 0 | 1641 | Santa Fe | 1 |  |  |  | 1
1640 | San Cristóbal | 9 | 16 |  |  | 25 | 1641 | San Cristóbal | 1 | 1 |  |  | 2
1640 | Usme | 60 | 62 |  |  | 122 | 1641 | Usme |  |  |  |  | 0
1640 | Tunjuelito | 6 | 10 |  |  | 16 | 1641 | Tunjuelito |  |  |  |  | 0
1640 | Bosa | 43 | 39 |  |  | 82 | 1641 | Bosa | 1 | 1 |  |  | 2
1640 | Kennedy | 38 | 48 |  |  | 86 | 1641 | Kennedy | 1 | 1 |  |  | 2
1640 | Fontibón | 9 | 8 |  |  | 17 | 1641 | Fontibón |  |  |  |  | 0
1640 | Engativá | 11 | 5 |  |  | 16 | 1641 | Engativá |  | 1 |  |  | 1
1640 | Suba | 16 | 23 |  |  | 39 | 1641 | Suba | 1 |  |  |  | 1
1640 | Barrios Unidos | 7 | 2 |  |  | 9 | 1641 | Barrios Unidos |  |  |  |  | 0
1640 | Teusaquillo |  |  |  |  | 0 | 1641 | Teusaquillo |  |  |  |  | 0
1640 | Los Mártires | 22 | 19 |  |  | 41 | 1641 | Los Mártires |  |  |  |  | 0
1640 | Antonio Nariño | 11 | 19 |  |  | 30 | 1641 | Antonio Nariño |  |  |  |  | 0
1640 | Puente Aranda | 10 | 8 |  |  | 18 | 1641 | Puente Aranda |  |  |  |  | 0
1640 | Candelaria | 9 | 8 |  |  | 17 | 1641 | Candelaria |  |  |  |  | 0
1640 | Rafael Uribe | 14 | 4 |  |  | 18 | 1641 | Rafael Uribe |  |  |  |  | 0
1640 | Ciudad Bolívar | 35 | 60 | 1 |  | 96 | 1641 | Ciudad Bolívar | 4 | 2 |  |  | 6
1640 | Sumapaz |  |  |  |  | 0 | 1641 | Sumapaz |  |  |  |  | 0
1640 | Sin información |  |  |  |  | 0 | 1641 | Sin información |  |  |  |  | 0
1640 | No aplica |  |  |  |  | 0 | 1641 | No aplica |  |  |  |  | 0
1640 | Total | 313 | 350 | 1 | 0 | 664 | 1641 | Total | 9 | 7 | 0 | 0 | 16
Sexo | [6 empty] | Sexo
ID PAD | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total | ID PAD | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total
1642 | Usaquén |  |  |  |  | 0 | 1643 | Usaquén | 3 | 1 |  |  | 4
1642 | Chapinero |  |  |  |  | 0 | 1643 | Chapinero | 5 | 3 |  |  | 8
1642 | Santa Fe |  |  |  |  | 0 | 1643 | Santa Fe | 101 | 17 |  |  | 118
1642 | San Cristóbal |  |  |  |  | 0 | 1643 | San Cristóbal | 23 | 5 |  |  | 28
1642 | Usme |  |  |  |  | 0 | 1643 | Usme | 2 |  |  |  | 2
1642 | Tunjuelito |  |  |  |  | 0 | 1643 | Tunjuelito | 2 | 2 |  |  | 4
1642 | Bosa |  |  |  |  | 0 | 1643 | Bosa | 6 | 1 |  |  | 7
1642 | Kennedy |  |  |  |  | 0 | 1643 | Kennedy | 6 | 1 |  |  | 7
1642 | Fontibón |  |  |  |  | 0 | 1643 | Fontibón | 14 | 3 |  |  | 17
1642 | Engativá |  |  |  |  | 0 | 1643 | Engativá | 11 | 1 |  |  | 12
1642 | Suba | 8 |  |  |  | 8 | 1643 | Suba | 1 |  |  |  | 1
1642 | Barrios Unidos |  |  |  |  | 0 | 1643 | Barrios Unidos | 2 |  |  |  | 2
1642 | Teusaquillo |  |  |  |  | 0 | 1643 | Teusaquillo | 5 | 1 |  |  | 6
1642 | Los Mártires |  |  |  |  | 0 | 1643 | Los Mártires | 99 | 10 | 1 |  | 110
1642 | Antonio Nariño |  |  |  |  | 0 | 1643 | Antonio Nariño | 8 | 1 |  |  | 9
1642 | Puente Aranda |  |  |  |  | 0 | 1643 | Puente Aranda | 113 | 14 |  |  | 127
1642 | Candelaria |  |  |  |  | 0 | 1643 | Candelaria | 2 |  |  |  | 2
1642 | Rafael Uribe | 9 |  |  |  | 9 | 1643 | Rafael Uribe | 2 | 1 |  |  | 3
1642 | Ciudad Bolívar | 21 |  |  |  | 21 | 1643 | Ciudad Bolívar | 2 | 1 |  |  | 3
1642 | Sumapaz |  |  |  |  | 0 | 1643 | Sumapaz |  |  |  |  | 0
1642 | Sin información |  |  |  |  | 0 | 1643 | Sin información |  |  |  |  | 0
1642 | No aplica |  |  |  |  | 0 | 1643 | No aplica |  |  |  |  | 0
1642 | Total | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1643 | Total | 407 | 62 | 1 | 0 | 470
Sexo | [6 empty] | Sexo
ID PAD | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total | ID PAD | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total
1644 | Usaquén |  |  |  |  | 0 | 1645 | Usaquén | 3 | 4 |  |  | 7
1644 | Chapinero |  |  |  |  | 0 | 1645 | Chapinero |  | 2 |  |  | 2
1644 | Santa Fe |  |  |  |  | 0 | 1645 | Santa Fe | 2 | 3 |  |  | 5
1644 | San Cristóbal |  |  |  |  | 0 | 1645 | San Cristóbal | 9 | 112 |  |  | 121
1644 | Usme |  |  |  |  | 0 | 1645 | Usme | 17 | 58 |  |  | 75
1644 | Tunjuelito |  |  |  |  | 0 | 1645 | Tunjuelito | 1 | 1 |  |  | 2
1644 | Bosa |  |  |  |  | 0 | 1645 | Bosa | 22 | 50 |  |  | 72
1644 | Kennedy |  |  |  |  | 0 | 1645 | Kennedy | 10 | 243 |  |  | 253
1644 | Fontibón |  |  |  |  | 0 | 1645 | Fontibón | 2 | 2 |  |  | 4
1644 | Engativá |  |  |  |  | 0 | 1645 | Engativá | 6 | 17 |  |  | 23
1644 | Suba |  |  |  |  | 0 | 1645 | Suba | 10 | 23 |  |  | 33
1644 | Barrios Unidos |  |  |  |  | 0 | 1645 | Barrios Unidos |  | 1 |  |  | 1
1644 | Teusaquillo |  |  |  |  | 0 | 1645 | Teusaquillo |  | 1 |  |  | 1
1644 | Los Mártires |  |  |  |  | 0 | 1645 | Los Mártires | 1 | 4 |  |  | 5
1644 | Antonio Nariño |  |  |  |  | 0 | 1645 | Antonio Nariño | 2 |  |  |  | 2
1644 | Puente Aranda |  |  |  |  | 0 | 1645 | Puente Aranda |  | 6 |  |  | 6
1644 | Candelaria |  |  |  |  | 0 | 1645 | Candelaria |  |  |  |  | 0
1644 | Rafael Uribe |  |  |  |  | 0 | 1645 | Rafael Uribe | 9 | 22 |  |  | 31
1644 | Ciudad Bolívar |  |  |  |  | 0 | 1645 | Ciudad Bolívar | 17 | 246 |  |  | 263
1644 | Sumapaz |  |  |  |  | 0 | 1645 | Sumapaz |  | 1 |  |  | 1
1644 | Sin información |  |  |  |  | 0 | 1645 | Sin información |  |  |  |  | 0
1644 | No aplica |  |  |  |  | 0 | 1645 | No aplica |  |  |  |  | 0
1644 | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645 | Total | 111 | 796 | 0 | 0 | 907
Sexo | [6 empty] | Sexo
ID PAD | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total | ID PAD | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total
1646 | Usaquén | 3 | 5 |  |  | 8 | 1647 | Usaquén |  |  |  |  | 0
1646 | Chapinero | 1 | 4 |  |  | 5 | 1647 | Chapinero |  |  |  |  | 0
1646 | Santa Fe | 5 | 11 |  |  | 16 | 1647 | Santa Fe |  |  |  |  | 0
1646 | San Cristóbal | 5 | 10 |  |  | 15 | 1647 | San Cristóbal |  |  |  |  | 0
1646 | Usme | 32 | 105 |  |  | 137 | 1647 | Usme |  |  |  |  | 0
1646 | Tunjuelito | 4 | 14 |  |  | 18 | 1647 | Tunjuelito |  |  |  |  | 0
1646 | Bosa | 27 | 80 |  |  | 107 | 1647 | Bosa | 11 | 4 |  |  | 15
1646 | Kennedy | 6 | 30 |  |  | 36 | 1647 | Kennedy | 11 |  |  |  | 11
1646 | Fontibón | 5 | 17 |  |  | 22 | 1647 | Fontibón |  |  |  |  | 0
1646 | Engativá | 12 | 39 |  |  | 51 | 1647 | Engativá |  |  |  |  | 0
1646 | Suba | 3 | 16 |  |  | 19 | 1647 | Suba |  |  |  |  | 0
1646 | Barrios Unidos | 2 | 12 |  |  | 14 | 1647 | Barrios Unidos |  |  |  |  | 0
1646 | Teusaquillo | 1 | 10 |  |  | 11 | 1647 | Teusaquillo |  |  |  |  | 0
1646 | Los Mártires | 18 | 25 |  |  | 43 | 1647 | Los Mártires | 35 | 2 |  |  | 37
1646 | Antonio Nariño | 5 | 12 |  |  | 17 | 1647 | Antonio Nariño |  |  |  |  | 0
1646 | Puente Aranda | 5 | 21 |  |  | 26 | 1647 | Puente Aranda | 12 | 1 |  |  | 13
1646 | Candelaria |  | 1 |  |  | 1 | 1647 | Candelaria |  |  |  |  | 0
1646 | Rafael Uribe | 8 | 17 |  |  | 25 | 1647 | Rafael Uribe | 14 | 1 |  |  | 15
1646 | Ciudad Bolívar | 48 | 151 |  |  | 199 | 1647 | Ciudad Bolívar |  |  |  |  | 0
1646 | Sumapaz | 15 | 11 |  |  | 26 | 1647 | Sumapaz |  |  |  |  | 0
1646 | Sin información |  |  |  |  | 0 | 1647 | Sin información |  |  |  |  | 0
1646 | No aplica |  |  |  |  | 0 | 1647 | No aplica |  |  |  |  | 0
1646 | Total | 205 | 591 | 0 | 0 | 796 | 1647 | Total | 83 | 8 | 0 | 0 | 91
Sexo | [6 empty] | Sexo
ID PAD | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total | ID PAD | Localidad de residencia | Hombre | Mujer | Intersexual | Sin información | Total
1648 | Usaquén | 1 | 2 |  |  | 3 | 1649 | Usaquén | 628 | 973 |  | 3 | 1604
1648 | Chapinero |  |  |  |  | 0 | 1649 | Chapinero | 116 | 173 |  | 1 | 290
1648 | Santa Fe |  |  |  |  | 0 | 1649 | Santa Fe | 450 | 579 |  | 5 | 1034
1648 | San Cristóbal | 1 |  |  |  | 1 | 1649 | San Cristóbal | 2206 | 3231 |  | 19 | 5456
1648 | Usme |  |  |  |  | 0 | 1649 | Usme | 4369 | 6176 |  | 25 | 10570
1648 | Tunjuelito | 3 | 3 |  |  | 6 | 1649 | Tunjuelito | 805 | 1176 |  | 1 | 1982
1648 | Bosa |  |  |  |  | 0 | 1649 | Bosa | 5466 | 8197 |  | 49 | 13712
1648 | Kennedy |  |  |  |  | 0 | 1649 | Kennedy | 4138 | 6166 |  | 36 | 10340
1648 | Fontibón |  |  |  |  | 0 | 1649 | Fontibón | 466 | 720 |  | 6 | 1192
1648 | Engativá | 9 | 1 |  |  | 10 | 1649 | Engativá | 1324 | 2097 |  | 19 | 3440
1648 | Suba | 2 |  |  |  | 2 | 1649 | Suba | 2540 | 3926 |  | 17 | 6483
1648 | Barrios Unidos |  |  |  |  | 0 | 1649 | Barrios Unidos | 117 | 209 |  | 4 | 330
1648 | Teusaquillo |  |  |  |  | 0 | 1649 | Teusaquillo | 33 | 39 |  | 3 | 75
1648 | Los Mártires |  |  |  |  | 0 | 1649 | Los Mártires | 320 | 410 |  | 2 | 732
1648 | Antonio Nariño |  |  |  |  | 0 | 1649 | Antonio Nariño | 155 | 251 |  | 5 | 411
1648 | Puente Aranda |  |  |  |  | 0 | 1649 | Puente Aranda | 363 | 576 |  | 27 | 966
1648 | Candelaria |  |  |  |  | 0 | 1649 | Candelaria | 51 | 60 |  | - | 111
1648 | Rafael Uribe |  |  |  |  | 0 | 1649 | Rafael Uribe | 1942 | 2794 |  | 17 | 4753
1648 | Ciudad Bolívar |  |  |  |  | 0 | 1649 | Ciudad Bolívar | 8288 | 11496 |  | 59 | 19843
1648 | Sumapaz |  |  |  |  | 0 | 1649 | Sumapaz | 39 | 51 |  | - | 90
1648 | Sin información | 3 |  |  |  | 3 | 1649 | Sin información | 5 | 8 |  | 386 | 399
1648 | No aplica | 30 | 10 |  |  | 40 | 1649 | No aplica |  |  |  |  | 0
1648 | Total | 49 | 16 | 0 | 0 | 65 | 1649 | Total | 33821 | 49308 | 0 | 684 | 83813

## Características poblacionales
Hecho Victmazante |  |  |  |  | Discapacidad |  |  |  | Pertenencia étnica y/o campesina | [9 empty] | Orientación sexual | [6 empty] | Identidad de género
ID PAD | Desplazados | Otros hechos victimizantes | Sin información | Total | Con discapacidad | Sin discapacidad | Sin información | Total | Indigena | Negro(a) o Afrocolombiano(a) | Raizal del Archipielago de San Andres y Providencia | Palenquero | Gitano(a) ROM | Campesino/a | Ninguno | Otros | Sin información | Total | Heterosexual | Bisexual | Lesbiana | Gay | Otros | Sin información | Total | Femenino | Masculino | Transgenerista | Otros | Sin información | Total
1626 | 6312 | 1649 |  | 7961 | 408 | 7553 |  | 7961 | 804 | 2729 | 1 | 1 | 65 | 0 | 4361 |  |  | 7961 | 4741 | 15 | 5 | 12 | 3136 | 52 | 7961 | 3242 | 1662 | 6 | 2545 | 506 | 7961
1627 | 662 | 72 |  | 734 | 72 | 656 | 6 | 734 | 28 | 47 | 0 | 0 | 3 | 0 | 656 | 0 | 0 | 734 | 610 | 3 | 1 | 1 | 102 | 17 | 734 | 459 | 167 | 3 | 64 | 41 | 734
1628 | 474 | 52 |  | 526 | 41 | 485 |  | 526 | 75 | 47 | 0 | 2 | 1 | 0 | 401 |  |  | 526 | 427 | 3 | 4 | 3 | 73 | 16 | 526 | 337 | 115 | 2 | 68 | 4 | 526
1629 | 2320 | 217 |  | 2537 | 71 | 2465 | 1 | 2537 | 22 | 51 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2461 | 0 | 0 | 2537 | 1883 | 8 | 8 | 6 | 393 | 239 | 2537 | 1318 | 844 | 1 | 95 | 279 | 2537
1630 | 126 | 11 |  | 137 | 3 | 134 |  | 137 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 137 | 109 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 137 | 100 | 8 | 0 | 28 | 1 | 137
1631 | 60 | 9 |  | 69 | 2 | 63 | 4 | 69 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 69 | 62 | 1 | 0 | 2 | 4 |  | 69 | 50 | 14 | 0 | 5 | 0 | 69
1632 | 185 | 23 |  | 208 | 11 | 187 | 10 | 208 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 208 | 123 | 21 | 11 | 27 | 20 | 6 | 208 | 74 | 71 | 44 | 13 | 6 | 208
1633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1634 | 206 | 4 |  | 210 | 209 | 1 |  | 210 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 210 | 122 | 0 | 0 | 2 | 70 | 16 | 210 | 58 | 79 | 0 | 65 | 8 | 210
1635 | 19 | 4 |  | 23 | 1 | 22 |  | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23
1636 | 419 | 34 |  | 453 | 4 | 448 | 1 | 453 | 225 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 453 | 25 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 453 | 15 | 12 | 0 | 420 | 6 | 453
1637 | 829 | 43 |  | 872 | 18 | 854 |  | 872 | 265 | 99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 506 | 0 | 0 | 872 | 69 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0 | 872 | 42 | 44 | 0 | 785 | 1 | 872
1638 | 1499 | 21 |  | 1520 | 33 | 1487 |  | 1520 | 108 | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1318 | 0 | 0 | 1520 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1251 | 0 | 1520 | 272 | 1 | 0 | 1244 | 3 | 1520
1639 | 36 | 0 | 122 | 158 | 0 | 158 |  | 158 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 120 | 158 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 158 | 83 | 75 | 0 | 0 | 0 | 158
1640 | 654 | 10 |  | 664 | 8 | 579 | 77 | 664 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0 | 0 | 664 | 388 | 4 | 1 | 5 | 211 | 55 | 664 | 231 | 202 | 5 | 97 | 129 | 664
1641 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | 16 | [8 empty] | 16 | 16 | [5 empty] | 16 | 16 | 7 | 9 |  |  |  | 16
1642 | 37 | 1 |  | 38 | 1 | 37 |  | 38 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 38 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 38 | 0 | 33 | 0 | 1 | 4 | 38
1643 | 435 | 35 |  | 470 | 41 | 429 |  | 470 | 4 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 470 | 457 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 470 | 63 | 390 | 16 | 1 | 0 | 470
1644 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1645 | 811 | 96 |  | 907 | 84 | 823 | 0 | 907 | 28 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 841 | 0 | 0 | 907 | 902 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 907 | 792 | 112 | 0 | 1 | 2 | 907
1646 | 634 | 162 |  | 796 | 74 | 722 |  | 796 | 19 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 796 | 788 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 796 | 578 | 211 | 1 | 6 | 0 | 796
1647 | 86 | 5 |  | 91 | 15 | 76 |  | 91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 91 | 87 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 91 | 8 | 83 | 0 | 0 | 0 | 91
1648 | 59 | 6 |  | 65 | 35 | 30 | 0 | 65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 17 | 48 |  |  |  | 65
1649 | 70106 | 13707 |  | 83813 | 6401 | 76703 | 709 | 83813 | [8 empty] | 83813 | 83813 | [5 empty] | 83813 | 83813 |  |  |  |  | 83813 | 83813

## Grupo etario
ID PAD | Primera infancia (0-5 años) | Infancia (6 a 12 años) | Adolesencia (13 a 17 años) | Juventud (18 a 28 años) | Adultez (29 a 59 años) | Adulto mayor (60 o más años) | Sin Información | Total
1626 | 85 | 1391 | 1549 | 1138 | 2708 | 1090 |  | 7961
1627 | 0 | 21 | 32 | 124 | 407 | 150 | 0 | 734
1628 | 1 | 8 | 18 | 83 | 360 | 56 |  | 526
1629 | 20 | 95 | 116 | 471 | 1690 | 144 | 1 | 2537
1630 | 11 | 11 | 0 | 28 | 85 | 2 | 0 | 137
1631 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48 | 11 | 0 | 69
1632 | 0 | 1 | 22 | 45 | 117 | 23 | 0 | 208
1633 | [7 empty] | 0
1634 | 0 | 39 | 57 | 39 | 71 | 4 |  | 210
1635 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | 23
1636 | 58 | 303 | 80 | 2 | 10 | 0 | 0 | 453
1637 | 199 | 464 | 208 | 1 |  |  |  | 872
1638 | 1240 | 2 | 13 | 132 | 133 | 0 | 0 | 1520
1639 | 1 | 70 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158
1640 | 0 | 0 | 431 | 209 | 24 |  |  | 664
1641 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
1642 | 0 | 0 | 14 | 23 | 1 | 0 | 0 | 38
1643 | 0 | 0 | 1 | 36 | 388 | 45 | 0 | 470
1644 | [7 empty] | 0
1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 596 | 0 | 907
1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 785 | 0 | 796
1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91
1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65
1649 | 1518 | 8824 | 18194 | 14641 | 30796 | 9781 | 59 | 83813